Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 № 661

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2021 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.

Глава Администрации

города Волгодонска         					     	        С.М. Макаров

Постановление вносит Управление

образования г.Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 15.03.2022 № 661

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и перспективным задачам социально-экономического развития города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

граждане в возрасте от 1,5 до 18 лет обеспечены равным доступом к качественному образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет функционирования системы дополнительного образования детей;

созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечена доступность по программам дошкольного образования для 797 детей с ограниченными возможностями здоровья и основного общего образования для 80 детей с ограниченными возможностями здоровья;

реализация федеральных государственных образовательных стандартов была предоставлена для 16 950 обучающихся общеобразовательных учреждений (на уровне начального общего образования – 7 788 обучающихся, на уровне основного общего образования – 8 192 обучающихся, на уровне среднего общего образования – 970 обучающихся);

обеспечено получение 25 243 несовершеннолетним общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью 21 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданы безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования. За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 744 педагогических работников, 337 педагогическим работникам присвоена высшая и первая квалификационные категории.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие общего образования» (далее –подпрограмма 1), предусмотрена реализация 9 основных мероприятий, 
1 приоритетного основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для обучения по федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС) во всех общеобразовательных учреждениях города для всех обучающихся 1-11 классов, а так же предоставлены возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 1.2. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» выполнено не в полном объеме. Подрядной организацией ООО «Вел Инжиниринг» на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска ( МБОУ СШ № 9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска) – здание школы и помещение №II» не выполнены договорные обязательства: не получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов», денежные средства, предусмотренные в 2021 году, не освоены, а также не достигнуто значение целевого показателя 1.7 «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Основное мероприятие 1.3. «Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» выполнено в полном объеме.

В отчетном периоде навыкам плавания и правилам поведения было обучено 1020 обучающихся начальных классов из 17 общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время» выполнено не в полном объеме, в связи с введением ограничительных мер на основании постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распротранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не достигнуто плановое значение целевого показателя 1.10 «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска».

Основное мероприятие 1.5. «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска» выполнено 
не в полном объеме, в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы подрядчиком «ООО Югстроймонтаж» приостановлены строительные работы, а так же не достигнуто плановое значение целевого показателя 1.7 «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Выполнены следующие виды работ: земляные работы, монтаж окон, устройство плит и перекрытия, устройство лестниц, стен, деформационных швов, парапетов, перегородок, кровли, полов, монтаж электрооборудования и электроосвещения, монтаж наружного освещения, вертикальная планировка.

Приоритетное основное мероприятие 1.5¹. «Реализация регионального проекта «Современная школа». Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска». выполнено не в полном объеме, в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы подрядчиком «ООО Югстроймонтаж» приостановлены строительные работы, а так же не достигнуто плановое значение целевого показателя 1.7 «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Выполнены следующие виды работ: земляные работы, монтаж окон, устройство плит и перекрытия, устройство лестниц, стен, деформационных швов, парапетов, перегородок, кровли, полов, монтаж электрооборудования и электроосвещения, монтаж наружного освещения, вертикальная планировка.

Срок завершения строительства общеобразовательной школы 
на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска 2022 год.

Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено в полном объме.

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций произведена получателям в полном объеме по фактическому начислению.

Основное мероприятие 1.9. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.

Для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты.

Основное мероприятие 1.10. «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» создание детских технопарков «Кванториум».

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 5 г.Волгодонска открыт детский технопарк «Кванториум».

Основное мероприятие 1.11. «Реализация инициативного проекта «Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г.Волгодонска по адресу: г. Волгодонск, просп. Мира, д. 16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)» выполнено в полном объеме.

В рамках инициативного проекта на условиях софинансирования в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г.Волгодонска установлена система контроля доступа и электронной столовой, а также выполнен ремонт кровли.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, в установленные сроки не выполнено.

Контрольное событие 1.2.1 «Проектно - изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 9 имени И.Ф. Учаева г.Волгодонска (МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева г.Волгодонска) - здание школы и помещений № II» не выполнено в связи с не выполнением договорных обязательств ООО «Вел Инжиниринг»: не получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов».

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей» выполнено в полном объеме.

Общий охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на территории города Волгодонска с учетом учреждений культуры и спорта, учреждений среднего профессионального образования (далее- СПО) в 2021 году составил 82,7%.

Основное мероприятие 2.2. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей» выполнено в полном объеме.

Созданы безопасные условий для успешного функционирования 6 учреждений дополнительного образования детей.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» (далее – подпрограмма 3), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Осуществление психолого-педагогического, сопровождения деятельности участников образовательных отношений» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для функционирования муниципального бюджетного учреждения центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Гармония» г.Волгодонска ( далее- МБУ ЦПП МСП «Гармония» г.Волгодонска), оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь.

Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» выполнено в полном объеме.

Произведены выплаты по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей-сирот, содержание детей-сирот, достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления).

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 4) предусмотрено реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» выполнена в полном объеме.

В 2021 году обеспечена деятельность и функционирование образовательных организаций города Волгодонска, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, созданы условия для развития потенциала педагогов, обучающихся и воспитанников.

Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования города, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено в полном объеме.

Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска 3 победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года»; 15 лучшим педагогам выплачены премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования»; проведены мероприятия, направленные на развитие педагогического потенциала системы образования города.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 4 в отчетный период 5 выпускникам общеобразовательных учреждений, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» выплачены премии главы Администрации города Волгодонска.

Контрольные события в подпрограмме 4 не предусмотрены.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событиях программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказали следующие факторы:

-невыполнение обязательств подрядчиком в части непредоставления проектной и рабочей документации, а также положительного заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» проектных решений по объекту «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска (МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска) – здание школы и помещение № II»;

- приостановка выполнения некоторых видов работ по строительству в связи с необходимостью корректировки проектных решений и проверки сметной стоимости в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»;

- введение ограничительных мер из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции, что оказало влияние на недостижение плановых показателей.

Данные факторы не позволили исполнить основные мероприятия 1.2, 1.4,1.5,1.51 в полном объеме и достигнуть плановые значения целевых показателей 1.4,1.7,1.10.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2 388 171,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 195 401,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 345 768,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 700 951,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 146 050,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 282 461,6 тыс. рублей, или 95,6 %, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 128 091,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 325 633,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 698 999,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 129 737,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 90 099,8 тыс. рублей, из них:

3 498,3 тыс. рублей - экономия средств в связи с фактически произведенными выплатами на обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования;

2 487,0 тыс. рублей - неосвоение средств в связи с неисполнением подрячиком своих обязательств по проектно-изыскательским работам по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ СШ №9 им.И.Ф. Учаева г.Волгодонска»;

531,7 тыс. рублей - неосвоение средств в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы;

65 616,3 тыс. рублей - неосвоение средств в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы. После прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объета, и получения сметной документации с уточненным расчетом сметной стоимости строительства объекта, будет направлено письмо губернатору Ростовской облати с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительный областных денежных средств на 2022 год для своевременного завершения строительства общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» г.Волгодонска Ростовской области;

8 356,5 тыс. рублей - экономия средств в связи фактическим начислением ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

8 191,3 тыс. рублей - экономия средств в связи с оплатой за фактически полученные продукты питания по организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

40,4 тыс. рублей - экономия средств в связи с фактически произведенными выплатами на обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей;

3,9 тыс. рублей - экономия средств в связи с фактически произведенными выплатами на осуществление психолого-педагогического сопровождения деятельности участков образовательных отношений;

624,4 тыс. рублей - экономия средств в связи с выплатами по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления);

324,0 тыс. рублей - экономия средств в связи с фактическими выплатами обеспечения реализации муниципальной программы;

426,0 тыс. рублей – экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 26 показателей, по 9 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1.1 «Отношение численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного возраста» плановое значение 95%, фактическое значение 100%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с тем, что на 31.12.2021 года детей данной возрастной категории, желающих получить место в дошкольном учреждении в текущем отчетном периоде, в электронной очереди отсутствуют. Кроме того, в 13 дошкольных образовательных учреждениях есть свободные места.

Показатель 1.3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену» плановое значение 95,5%, фактическое значение 96,2%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с уменьшением контенгента в данных образовательных учреждениях.

Показатель 1.4 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» плановое значение 0,2%, фактическое значение 1 %. Плановое значение не достигнуто в связи с тем, что в 2021 году к государственной итоговой аттестации было допущено 590 выпускников 11 классов, 6 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений не получили аттестаты о среднем общем образовании.

Показатель 1.5 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области» плановое значение 100 %, фактическое значение 102,4 %. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с увеличением объемов финансирования на заработную плату отдельным категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области» плановое значение 100 %, фактическое значение 99,9 %. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с изменением подходов к расчету средней заработной платы (без учета выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений).

Показатель 1.7 «Доля муниципальных образовательных организаций, реализуюющих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» плановое значение 5 %, фактическое значение 15 %. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с отсутствием финансирования в 2021 году на капитальный ремонт зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующий капитального ремонта.

Показатель 1.8 «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня» плановое значение 1,51%, фактическое значение 22,6%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с тем, что в 2021 году увеличилось количество обучающихся, принявших участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», а также конкурсах, проводимых в рамках проекта «Школа Росатома».

Показатель 1.9 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе ГБУ РО ИПКи ПРО» плановое значение 15,1 %, фактическое значение 16,5%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с тем, что в рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внепланово были проведены курсы для педагогических работников общеобразовательных учреждений «Цифровая образовательная среда».

Показатель 1.10 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска» плановое значение 20,9 %, фактическое значение 16,3 %. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 в период осенних каникул.

Показатель 1.12 «Количество обучающихся, для которых созданы условия получения обучения по основным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного профилей» плановое значение 16 243 единиц, фактическое значение 16 534 единиц. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с увеличением в 2021 – 2022 учебном году контенгента обучающихся общеобразовательных организаций.

Показатель 1.13 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» плановое значение 18,1%, фактическое значение 21,3%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с привлечением молодых специалистов из средних и высших профессиональных учреждений.

Показатель 2 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» плановое значение 77 %, фактическое значение 82,7 %. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с тем, что в 2021 году общий охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на территории города Волгодонска с учетом учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, Отделу культуры города Волгодонска, Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска, учреждений среднего профессионального образования, на 31.12.2021года составляет 82,7% 
(20 386 человек) от общего количества детей указанной возрастной группы (24 630 человек).

Показатель 2.1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности» плановое значение 18%, фактическое значение 22,4%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества мест в кружках технической и естественнонаучной направленности, а также открытием детского технопарка «Кванториум».

Показатель 2.3 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области» плановое значение 100%, фактическое значение 100,3. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с увеличением объемов финансирования на заработную плату отдельным категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597.

Показатель 2.4 «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска» плановое значение 9,1%, фактическое значение 20,5%. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в летний период на базе учреждений дополнительного образования детей, а также проведением цикла мероприятий в рамках реализации проекта «Академия дорожной безопасности».

Показатель 3 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей» плановое значение 84,6%, фактическое значение 91,3%. Фактическое значение превышает плановое значение в связи с тем, что в отчетный период отделом опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска выявлено 23 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 21 из которых устроены в замещающие семьи, 2 ребенка помещены в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатель 3.1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей- сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» плановое значение 1,06%, фактическое значение 0%. Фактическое значение превышает плановое значение в связи с незарегистрированными случаями возвращения из замещающих семей в государственные организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» плановое значение 95,1%, фактическое значение 93,9%. Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с тем, что расходы произведены за фактически поставленный товар и выполненные работы и услуги.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1   –  1,00;

степень достижения целевого показателя 2   –  1,07;

степень достижения целевого показателя 3   –  1,08;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0,2;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 0,33;

степень достижения целевого показателя 1.8  –  14,97;

степень достижения целевого показателя 1.9  –  1,09;

степень достижения целевого показателя 1.10 – 0,78;

степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.13 – 1,18;

степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1   – 1,52;

степень достижения целевого показателя 2.2   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4   – 2,25;

степень достижения целевого показателя 2.5   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1   – 0,99;

степень достижения целевого показателя 4.2   – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88 (22/25),что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,71 (10/14), что характеризует низкийй уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,71 (10/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,96 (2 152 724,1 тыс. рублей/ 2 242 121,1 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,71/0,96=0,74, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,88 х 0,5+0,71 х 0,3+ 0,74 х 0,2 = 0,801, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования», подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования», подпрограммы 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» Программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями в 2021 году получены доходы в сумме 127 867,6 тыс. рублей. Остаток средств 
на 1 января 2021 г. составил 5 768,5 тыс. рублей, на 1 января 2022г. – 3 898,5 тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие общего образования» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | Основое мероприятие 1.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлева начальник общего отдела Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города Волгодонска, доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области | Созданы условия для обучения по ФГОС для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждениях города и воспитанников дошкольных образовательных учреждений; предоставлена возможность получения инклюзивного образования детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, доведена средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Главный специалист общего отдела Управления образования г.Волгодонска И.В.Ларионова, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 35 муниципальных дошкольных образовательных организациях более 9 тысяч воспитанников. | В дошкольных образовательных организациях численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу, по состоянию на 31.12.2021 составила 8 293 человек. Целевой показатель по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет достигнут, на 01.01.2021г. детей указанной возрастной категории в очереди нет. |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Содержание зданий дошкольных образовательных организаций и оплата коммунальных услуг | Начальник общего отдела Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина, Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля- главный бухгалтер Калмыкова С.А | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Успешное функционирование 35 муниципальных дошкольных образовательных организаций. | Обеспечено функционирование образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг. | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - главный бухгалтер Калмыкова С.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. | Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образователных учреждениях проведены в полном объеме в рамках выделенных лимитов. | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлева, Начальник общего отдела Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина, Начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 20 муниципальных общеобразовательных организациях более 16 тысяч обучающихся. | В 33 дошкольных образовательных организациях по ФГОС воспитывается и обучается – 8 293 воспитанника. В 20 общеобразовательных организациях на 30.12.2021г. обучается 16 950 обучающихся, из которых 230 - дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. В системе дополнительного образования получают услуги дополнительного образования- 12 653 воспитанника. | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Содержание зданий общеобразовательных организаций и оплата коммунальных услуг | Начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений Мисник Л.А., Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - главный бухгалтер Калмыкова С.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Успешное функционирование 20 муниципальных общеобразовательных организаций. | Обеспечено фунукционирование образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг | - |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Расходы на организацию питания детей в дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений Мисник Л.А., ведущий инженер Мокрова А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Получение качественного питания детьми дошкольного возраста. | Для организации питания в образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты. | - |
| 9 | Мероприятия 1.1.7. Расходы на организацию питания учащихся общеобразовательных организаций | Начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений Мисник Л.А., ведущий инженер Мокрова А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Увеличение количества обучающихся, получающих горячее питание. | Для организации питания в образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты. | - |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, Начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соответствие уровня квалификации работников дошкольных образовательных учреждений требованиям современных стандартов и передовых технологий. | В 2021 году 359 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений прошли обучение на курсах повышения. квалификации в следующих организациях: ГБОУ ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", ГБПОУ РО "Волгодонский педагогический колледж", ООО "Высшая школа делового администрирования", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет". Кроме того, данная категория работников повышала квалификацию в ведущих вузах России в форме дистанционной обучения. | - |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Организация повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И.Юдина, Начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соответствие уровня квалификации работников общеобразовательных учреждений требованиям современных стандартов и передовых технологий. | В 2021 году328 педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации в следующих организациях: ГБОУ ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", ГБПОУ РО "Волгодонский педагогический колледж", ООО "Высшая школа делового администрирования", ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет". Кроме того, данная категория работников повышала квалификацию в ведущих вузах России в форме дистанционной обучения. | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях | Начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник, ведущий инженер-энергетик И.А. Панкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение условий противопожарной безопасности в 35 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | - |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник, ведущий инженер И.А. Панкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение условий противопожарной безопасности в 20 общеобразовательных учреждениях. | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | - |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Организация и проведение мероприятий с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлева, начальник общего отдела Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных детей города Волгодонска, вовлечение детей и подростков в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 году приняли участие 97 участников, из них 1 победитель, 13 призеров. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 5250 школьник. В муниципальном этапе 39 победителей и 81призер. В XII городская открытая научно-практическая конференция Академии юных исследователей приняли участие 2499 детей, 70 лауреатов. В ХI городском Ушаковском фестивале приняли участие 562 обучающихся, 18 победителей и 45 призеров. В Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», в котором приняли участие 612 обучающихся. В заключительном этапе Всероссийского конкурса сочинений. Среди 100 победителей 1 победитель из города Волгодонска. | - |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в общеобразовательные учреждения в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, Начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Организации временной занятости не менее 500 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в общеобразовательные учреждения в свободное от учебы время. | На базе общеобразовательных учреждений организовано временное трудоустройство для 473 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Дотация бюджетам мунипальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 18.08.2020 №643 | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.Ю. Звягинцева, начальник отдела по организации закупок | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Оснащение общеобразовательных организаций бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами для обработки рук | Общеобразовательные учреждения оснащены бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами для обработки рук. |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник, ведущий инженер Быстрова А.А., руководители общеобразовательных учреждений. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |  | В сязи неисполнением подрячиком своих обязательств, основное мероприятие не выполнено в полном объеме. |
| 18 | Мероприятие 1.2.1. Проектно - изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 9 имени И.Ф. Учаева г.Волгодонска (МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева г.Волгодонска) - здание школы и помещений № II» | Заместитель И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер, руководители МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на проектную документацию. | Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проверке определения достоверности сметной стоимости от 16.12.2021 № 61-1-1-2-078621-2021. Раздел «Конструктивные решения» направлен на экспертизу. В связи с отсутствием полного комплекта документации средства, предусмотренные в 2021 году на оплату проектно-сметной документации, не освоены. | В связи с отсутствием полного комплекта документации средства, предусмотренные в 2021 году на оплату проектно-сметной документации, не освоены. |
| 19 | Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт помещений по адресу: ул. Ленина, д. 70 г.Волгодонск Ростовской области | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер, руководитель МБДОУ ДС "Голубые дорожки" г.Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению. | По итогам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонска Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению) заключен контракт. Подрядчик «СК СТРОЙКОМ» (г.Ростов-на-Дону). С октября 2021 года начаты работы. |  |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Проектно - изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 9 имени И.Ф. Учаева г.Волгодонска (МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. Учаева г.Волгодонска) - здание школы и помещений № II» | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник, ведущий инженер Быстрова А.А. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на проектную документацию. | Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проверке определения достоверности сметной стоимости от 16.12.2021 № 61-1-1-2-078621-2021. Раздел «Конструктивные решения» направлен на экспертизу. В связи с отсутствием полного комплекта документации средства, предусмотренные в 2021 году на оплату проектно-сметной документации, не освоены. | В связи с отсутствием полного комплекта документации средства, предусмотренные в 2021 году на оплату проектно-сметной документации, не освоены. |
| 21 | Основное мероприятие 1.3 Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А.,ведущий инженер Балабаева Е.В., руководители общеобразовательных учреждений | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание мотивации к здоровому образу жизни. | В 2021 году 1020 обучающих начальных классов 17 общеобразовательных учреждений обучены по прогамме «Всеобуч по плаванию». |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.4 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А., начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник, начальник отдела бухгалтерского учета и контроля- главный бухгалтер Калмыкова С.А., ведущий инженер А.В. Мокрова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий для укрепления здоровья детей в каникулярное время . | На базе 18 общеобразовательных организаций в каникулярный период 2021 года для отдыха и оздоровления 2 765 детей организована работа лагерей с дневным пребыванием детей. |  |
| 23 | Основное мероприятие 1.5 Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | Директор МКУ « Департамент строительства» А.В. Усов, Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева, начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. | Выполнены следующие виды работ: земляные работы, монтаж окон, устройство плит и перекрытия, устройство лестниц, стен, деформационных швов, парапетов, перегородок, кровли, полов, монтаж электрооборудования и электроосвещения, монтаж наружного освещения, вертикальная планировка. Завершение строительства запланировано в 2022 году. |  |
| 24 | Мероприятие 1.5.1. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Начало строительства общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска. Акт приемки, подписанный Администрацией города и подрядной организацией. | Получено разрешение на строительство от 03.03.2020 № 61-303-012-2020. Заключен контракт с ООО «Югстроймонтаж» № Ф.2020.3982 от 02.03.2020. Выполнены следующие виды работ: земляные работы, монтаж окон, устройство плит и перекрытия, устройство лестниц, стен, деформационных швов, парапетов, перегородок, кровли, полов, монтаж электрооборудования и электроосвещения, монтаж наружного освещения, вертикальная планировка. Срок выполнения работ – февраль 2022 года. |  |
| 25 | Мероприятие 1.5.2. Авторский надзор по объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска» | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соответствие фактически выполненных работ проектной документации. Акт приемки, подписанный Администрацией города и подрядной организацией. | Для проведения авторского надзора по объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска» заключен контракт с ООО «РОСТСТРОЙ» № 14/20 от 03.04.2020 года. |  |
| 26 | Мероприятие 1.5.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям объекта «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 города Волгодонска» | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соответствие фактически выполненных работ проектной документации. Акт приемки, подписанный Администрацией города и подрядной организацией. | С целью обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям объекта «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 города Волгодонска» муниципальный контракт между МКУ «Департамент строительства» и МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» находится на стадии заключения. Срок выполнения работ – 2022 год. |  |
| 27 | Мероприятие 1.5.4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сети газораспределения объекта «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 города Волгодонска» | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соответствие фактически выполненных работ проектной документации. Акт приемки, подписанный Администрацией города и подрядной организацией. | С целью обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств к сети газораспределения объекта «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 города Волгодонска» МКУ «Департамент строительства» заключен контракт с ПАО «Газпром газораспределение Ростов – на –Дону» № 80/21 от 16.3.2021. Срок выполнения работ – 2022 год. |  |
| 28 | Приоритетное основное мероприятие 1.5¹. Реализация регионального проекта «Современная школа». Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. | В соответствии с договором с ООО «Югстроймонтаж» от 03.03.2020 года № 61-303-012-2020 срок выполнения работ – февраль 2022 года. | - |
| 29 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева, начальник отдела общего образования Т.И. Мололкина | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций произведена получателям в полном объеме. | - |
| 30 | Основное мероприятие 1.9 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник, ведущий инженер А.В. Мокрова, руководители общеобразовательных учреждений. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 100 – процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. | Для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты. 100% обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечены питанием. | - |
| 31 | Основное мероприятие 1.10. Реализация регионального проекта "Современная школа (Ростовская область)". Создание детских технопарков "Кванториум" | Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, Г.Ю. Звягинцева, начальник отдела по организации закупок, Т.И. Мололкина, начальник отдела общего образования, руководитель МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 01.09.2021 | Создание детского технопарка «Кванториум», поставка оборудования для его оснащения | В сентябре 2021года на базе муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 5 г.Волгодонска открыт детский технопарк «Кванториум». |  |
| 32 | Основное мероприятие 1.11. Реализация инициативного проекта «Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп.Мира, д.16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)» | Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, Г.Ю. Звягинцева, начальник отдела по организации закупок, руководитель МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 18.10.2021 | Обеспечение защиты от несанкционированного проникновения в школу посторонних лиц, контроль времени входа и выхода учащихся школы, контроль горячего питания в школе (предзаказ блюд, электронная оплата), устранение течи кровли над пищеблоком, повышение эксплуатационной надежности здания. | В рамках проекта инициативного бюджетирвания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школе № 21 г.Волгодонска установлена система контроля доступа и электронной столовой, а также выполнен ремонт кровли. |  |
| 33 | Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования детей» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 34 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А., руководители учреждений дополнительного образования. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий, во всех муниципальных образовательных организациях дополнительного образования города Волгодонска, доведение средней заработной платы педагогических работников до средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области. | Общий охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на территории города Волгодонска с учетом учреждений культуры и спорта, учреждений СПО в 2020 году составил – 82,7%. | - |
| 35 | Мероприятие 2.1.1 Содержание зданий учреждений дополнительного образования детей | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А.Калмыкова , начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник, руководители учреждений дополнительного образования детей. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Успешное функционирование 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей. | Обеспечена функционирование образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг. |  |
| 36 | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Прудкова Г.А., руководители учреждений дополнительного образования. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соответствие уровня квалификации работников учреждений дополнительного образования детей требованиям современных стандартов и передовых технологий. | В 2021 году 57 педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования обучались на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», ФГБОУ ВО "Донской государсвтенный технический университет". Кроме того, данная категория работников повышали квалификацию в ведущих вузах России в форме дистанционного обучения. | - |
| 37 | Мероприятие 2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования детей | Начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений Л.А.Мисник | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение условий противопожарной безопасности в 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | - |
| 38 | Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения Г.А.Прудкова, руководители учреждений дополнительного образования детей | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Развитие дополнительного образования у обучающихся и воспитанников, раскрытие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных детей города Волгодонска, вовлечение детей и подростков в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей | В 2021 году 12 653 обучающихся учреждений дополнительного образования приняли участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, турнирах, социально – значимых мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней, из них 4 425 воспитанников вошли в число победителей, призеров, лауреатов. | - |
| 39 | Мероприятие 2.1.5. Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в учреждения дополнительного образования детей в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения Г.А.Прудкова, руководители учреждений дополнительного образования детей | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Организации временной занятости не менее 200 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в учреждения дополнительного в свободное от учебы время. | На базе учреждений дополнительного образования организовано временное трудоустройство для 223 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | - |
| 40 | Мероприятие 2.1.6. Содержание и обслуживание здания МБУДО "Центр оздоровления и отдыха "Жемчужина Дона" г.Волгодонска, включая противопожарные мероприятия | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение сохранности зданий и сооружений. | Обеспечена сохранность зданий и сооружений. | - |
| 41 | Основное мероприятие 2.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник, ведущий инженер А.А. Быстрова, руководители учреждений дополнительного образования детей | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание современных условий обучения. | Созданы безопасные условий для успешного функционирования 6 учреждений дополнительного образования детей. | - |
| 42 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1. Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно - массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей. | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения Г.А. Прудкова. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Вовлечение около 2 тысяч детей и подростков в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей. | В 2021 году в мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей приняло 17 887 детей, включая спортивно - массовые мероприятия и 1 542 учащихся общеобразовательных учреждений. |  |
| 43 | Подпрограмма 3. «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | X | X | X | X | X | - |
| 44 | Основное мероприятие 3.1. Осуществление психолого – педагогического, сопровождения деятельности участников образовательных отношений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Г.А.Прудкова, руководитель МБУ ЦППМСП "Гармония" г.Волгодонска Г.Н. Мельничук. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание современных условий обучения. | Созданы условия для функционирования и развития современных условий обучения на базе МБУ ЦПП МСП «Гармония» г.Волгодонска, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь. | - |
| 45 | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В.Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья. | Произведены выплаты по фактическим начислениям детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления). | - |
| 46 | Мероприятие 3.2.1. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность по опеки и попечительству | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В.Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение выплаты заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. | Произведена выплата заработной платы с начислениями отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью. | - |
| 47 | Мероприятие 3.2.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в части организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В.Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. | Произведено обучение навыкам общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. Для уменьшения количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | - |
| 48 | Мероприятие 3.2.3. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В.Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга. | Обеспечено по фактической потребности подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга. | - |
| 49 | Мероприятие 3.2.4. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В.Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | Дети-сироты, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспеченны бесплатным проездом в городском транспорте по фактической потребности. | - |
| 50 | Мероприятие 3.2.5. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В. Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета | Предоставлена выплата усыновителям, опекунам, приемным родителям при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета по фактической потребности, устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | - |
| 51 | Мероприятие 3.2.6. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В. Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга и медико-социальную помощь. | Обеспеченны основные потребности приемных детей лишенных родительского попечения (одежда, продукты питания, организация досуга в приемных семьях) по фактической потребности. | - |
| 52 | Мероприятие 3.2.7. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В. Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета. | Обеспечение основными потребностями приемных детей одеждой, продуктами питания, организацией досуга в приемных семьях по фактической потребности количества детей лишенных родительского попечения. | - |
| 53 | Мероприятие 3.2.8. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В. Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Произведено обеспечение основными потребностями граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | - |
| 54 | Контрольное событие муниципальной программы 3.3.1. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В. Федорчук. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации (в соответствии с Программой и Положением о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»). | В 2021 году прошли подготовку 32 человека, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации в 2021 году на территории муниципального образования «Город Волгодонск» зарегистрировано не было | - |
| 55 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 56 | Основное 4.1. Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий для реализации подпрограммы . | В 2021 году обеспечена деятельность и функционирование образовательных организаций города Волгодонска, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска. Созданы условия для развития потенциала педагогов и обучающихся и воспитанников. | - |
| 57 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Волгодонска | Заведующий хозяйством Управления образования г.Волгодонска Е.И. Перепечко | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для функционирования Управления образования г.Волгодонска | Созданы организационные, информационные и методические условия для функционирования Управления образования г.Волгодонска | - |
| 58 | Мероприятие 4.1.2. Проведение противопожарных мероприятий в здании Управления образования г.Волгодонска | Заведующий хозяйством Управления образования г.Волгодонска Е.И. Перепечко | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение условий противопожарной безопасности в Управлении образования г.Волгодонска. | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт «01». Обученно 6 ответственных лиц по пожарному минимуму. | - |
| 59 | Мероприятие 4.1.3. Организация повышения квалификации работников Управления образования г.Волгодонска | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, С.Г.Тихомирова, начальник отдела кадрового и организационно-правового обеспечения | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соответствие уровня квалификации работников Управления образования г.Волгодонска требованиям современных стандартов и передовых технологий. | В соответствии с графиком прохождения курсов повышения квалификации 6 работников Управления образования г.Волгодонска прошли повышение квалификации. | - |
| 60 | Основно мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования города, включая поощрение лучших педагогических работников | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения Г.А. Прудкова. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение привлекательности педагогической профессии . | Произведены выплата премии главы Администрации города Волгодонска 3 победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года»; 15 педагогам выплачены премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования" лучшим; проведены мероприятия, направленные на развитие педагогического потенциала системы образования города. | - |
| 61 | Мероприятие 4.2.1. Премии Главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения Г.А. Прудкова, начальник отдела бухгалтерского учета и контроля- главный бухгалтер Калмыкова С.А. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Распространение лучшего педагогического опыта, выплата премий главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (5 человек), общеобразовательных организаций (8 человек) и организаций дополнительного образования (3 человека). | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования» лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений города Волгодонска» в 2021 году – 15 человек. | - |
| 62 | Мероприятие 4.2.2. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник общего отдела Т.И. Мололкина, начальник отдела бухгалтерского учета и контроля- главный бухгалтер Калмыкова С.А. | 30.06.2021 | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Выплата одаренным детям в целях их поддержки 10 премий главы Администрации города Волгодонска. | Выплата премии главы Администрации города Волгодонска 5 выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» по расширению системы адресной поддержки одаренных детей. | - |
| 63 | Мероприятие 4.2.3. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения Г.А. Прудкова, начальник отдела бухгалтерского учета и контроля- главный бухгалтер Калмыкова С.А. | 01.06.2021 | 11.01.2021 | 01.06.2021 | Распространение лучшего педагогического опыта, выплата премий главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года». | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска 3 победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

за 2021 год

| СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2021 год |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | всего | 2 388 171,80 | 2 242 823,90 | 2 282 461,60 |
|  | федеральный бюджет, | 195 401,70 | 195 401,70 | 128 091,80 |
|  | областной бюджет, | 1 345 768,00 | 1 345 768,00 | 1 325 633,20 |
|  | местный бюджет, | 700 951,40 | 701 654,20 | 698 999,10 |
|  | внебюджетные источники | 146 050,70 | 0,00 | 129 737,50 |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" | всего | 2 133 336,30 | 1 990 951,30 | 2 028 733,20 |
|  | федеральный бюджет | 194 510,40 | 194 510,40 | 127 200,60 |
|  | областной бюджет | 1 313 188,50 | 1 313 188,50 | 1 293 684,00 |
|  | местный бюджет | 482 549,60 | 483 252,40 | 480 959,60 |
|  | внебюджетные источники | 143 087,80 | 0,00 | 126 889,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | всего | 1 855 801,70 | 1 713 416,70 | 1 836 808,30 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 238 472,30 | 1 238 472,30 | 1 236 114,90 |
|  | местный бюджет | 474 241,60 | 474 944,40 | 473 804,40 |
|  | внебюджетные источники | 143 087,80 | 0,00 | 126 889,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | всего | 2 487,00 | 2 487,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 867,70 | 1 867,70 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 619,30 | 619,30 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | всего | 1 966,10 | 1 966,10 | 1 959,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 477,80 | 1 477,80 | 1 471,40 |
|  | местный бюджет | 488,30 | 488,30 | 487,80 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | всего | 8 224,90 | 8 224,90 | 8 224,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 6 176,20 | 6 176,20 | 6 176,20 |
|  | местный бюджет | 2 048,70 | 2 048,70 | 2 047,80 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | всего | 40 196,60 | 40 196,60 | 39 664,50 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 35 501,90 | 35 501,90 | 35 501,80 |
|  | местный бюджет | 4 694,70 | 4 694,70 | 4 162,70 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.5¹. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | всего | 106 210,20 | 106 210,20 | 40 593,90 |
|  | федеральный бюджет | 87 143,50 | 87 143,50 | 35 316,70 |
|  | областной бюджет | 19 066,70 | 19 066,70 | 5 277,20 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 48 278,20 | 48 278,20 | 39 921,70 |
|  | федеральный бюджет | 48 278,20 | 48 278,20 | 39 921,70 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 48 278,20 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.9. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 67 918,00 | 67 918,00 | 59 726,70 |
|  | федеральный бюджет | 59 088,70 | 59 088,70 | 51 962,20 |
|  | областной бюджет | 8 829,30 | 8 829,30 | 7 764,50 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.10. Реализация регионального проекта "современная школа (Ростовская область)". Создание детских технопарков "Кванториум" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.11. Реализация инициативного проекта "Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопастного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп.Мира, д.16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)" | всего | 2 253,60 | 2 253,60 | 1 834,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 796,60 | 1 796,60 | 1 378,00 |
|  | местный бюджет | 457,00 | 457,00 | 456,90 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» | всего | 181 832,60 | 179 357,00 | 181 677,80 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 219,00 | 219,00 | 213,00 |
|  | местный бюджет | 179 138,00 | 179 138,00 | 179 103,60 |
|  | внебюджетные источники | 2 475,60 | 0,00 | 2 361,20 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | всего | 181 832,60 | 179 357,00 | 181 677,80 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 219,00 | 219,00 | 213,00 |
|  | местный бюджет | 179 138,00 | 179 138,00 | 179 103,60 |
|  | внебюджетные источники | 2 475,60 | 0,00 | 2 361,20 |
| Основное мероприятие 2.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | всего | 39 374,60 | 38 887,30 | 38 746,30 |
|  | федеральный бюджет | 891,30 | 891,30 | 891,20 |
|  | областной бюджет | 32 360,50 | 32 360,50 | 31 736,20 |
|  | местный бюджет | 5 635,50 | 5 635,50 | 5 631,60 |
|  | внебюджетные источники | 487,30 | 0,00 | 487,30 |
| Основное мероприятие 3.1. Осуществление психолого – педагогического сопровождения деятельности участников образовательных отношений | всего | 6 122,80 | 5 635,50 | 6 118,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 5 635,50 | 5 635,50 | 5 631,60 |
|  | внебюджетные источники | 487,30 | 0,00 | 487,30 |
| Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | всего | 33 251,80 | 33 251,80 | 32 627,40 |
|  | федеральный бюджет | 891,30 | 891,30 | 891,20 |
|  | областной бюджет | 32 360,50 | 32 360,50 | 31 736,20 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 33 628,30 | 33 628,30 | 33 304,30 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 33 628,30 | 33 628,30 | 33 304,30 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 33 135,80 | 33 135,80 | 32 811,80 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 33 135,80 | 33 135,80 | 32 811,80 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования города, включая поощрение лучших педагогических работников | всего | 492,50 | 492,50 | 492,50 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 492,50 | 492,50 | 492,50 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие образования

в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» |
| 1 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающей на территории города Волгодонска | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | Процент | 81,3 | 77 | 82,7 | В 2021 году общий охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на территории города Волгодонска с учетом учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, Отделу культуры города Волгодонска, Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска, учреждений среднего профессионального образования, на 31.12.2021 составляет 82,7% (20386 человек) от общего количества детей указанной возрастной группы (24630 человек). |
| 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | Процент | 80 | 84,6 | 91,3 | В 2021 году отделом опеки и попечительства выявлено 23 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 21 из которых устроены в замещающие семьи, 2 ребенка помещены в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего образование» |
| 1.1 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | Процент | 100 | 95,0 | 100 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с тем, что на 31.12.2021 год детей данной возрастной категории , желающих получить место в дошкольном учреждении в текущем году, в электронной очереди не числится. Кроме того, для данной возрастной категории есть свободные места в 13 дошкольных учреждениях. |
| 1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | Процент | 96,5 | 95,5 | 96,2 | В трех общеобразовательных учреждениях организована работа в две смены (МБОУ СШ № 22, МБОУ СШ № 11 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска). Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с уменьшением количества контингента в МБОУ СШ № 9 им. И.Ф.Учаева, МБОУ СШ № 22. |
| 1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Процент | 0,0 | 0,2 | 1,0 | Плановое значение не достигнуто в связи с тем, что в 2021 году к государственной итоговой аттестации было допущено 590 выпускников 11 классов, 6 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений не получили аттестаты о среднем общем образовании. |
| 1.5 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | Процент | 101,5 | 100 | 102,4 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с увеличением объемов финансирования на заработную плату отдельным категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 597. |
| 1.6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | Процент | 108,05 | 100 | 99,9 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с изменением подходов к расчету средней заработной платы (без учета выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений). |
| 1.7 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | 15 | 5 | 15 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с отсутствием финансирования в 2021 году на капитальный ремонт зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующий капитального ремонта. |
| 1.8 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня | Процент | 5,8 | 1,51 | 22,6 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с тем, что в 2021 году увеличилось количество обучающихся, принявших участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена», а также конкурсах, проводимых в рамках проекта «Школа Росатома».2021 году обучающиеся образовательных учреждений города принимали участие в региональном этапе ВсОШ (97), многопрофильной олимпиаде «Звезда» (612), Информационные технологии (48), мероприятия в рамках проекта «Школа Росатома» (280), «Живая классика» (3),Всероссийский конкурс сочинений( 4), Всероссийский конкурс «Большая перемена» (2 780) . Общий охват составил -3 824 обучающихся (22,6%). Всего в общеобразовательных учреждениях города обучается -16 950 обучающихся. |
| 1.9 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе ГБУ РО ИПКи ПРО | Процент | 16,9 | 15,1 | 16,5 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с тем, что в рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внепланово были проведены курсы для педагогических работников общеобразовательных учреждений «Цифровая образовательная среда».Общее количество педагогических работников подведомственных учреждений составляет 1 810 человек. В 2021 году переподготовку или повышение квалификации на базе ГБУ РО ИПКи ПРО прошло 299 педагогических работников. Показатель перевыполнен в связи с тем, что в рамках реализации национального проекта «Образовани» , регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внеплано были проведены курсы для педагогических работников общеобразовательных учреждений «Цифровая образовательная среда». |
| 1.10 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска | Процент | 16,3 | 20,9 | 16,3 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 в период осенних каникул. |
| 1.12 | Количество обучающихся, для которых созданы условия получения обучения по основным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного профилей | Единиц | 16 511 | 16 243 | 16 534 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с увеличением в 2021 – 2022 учебном году контенгента обучающихся общеобразовательных организаций. |
| 1.13 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Процент | 19 | 18,01 | 21,3 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с привлечением молодых специалистов из средних и высших профессиональных учреждений.В 2021 – 2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях города осуществляют деятельность 771 учитель, 164 человека в возрасте до 35 лет. |
| 1.14 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» |
| 2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | Процент | 46,0 | 19 | 28,8 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое, в связи с увеличением количества мест в кружках технической и естественнонаучной направленности, а также открытия детского технопарка «Кванториум». |
| 2.2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей численности детей данной возрастной категории | Процент | 50 | 52 | 52 |  |
| 2.3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | Процент | 100,3 | 100 | 100,2 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое в связи с увеличением среднемесячной заработной платы к целевому показателю произошло за счет увеличения (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.10.2020 в 1,03 раза размера оклада. |
| 2.4 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска | Процент | 9,1 | 9,1 | 20,5 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое, в связи с увеличением количества детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в летний период на базе учреждений дополнительного образования детей |
| 2.5 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | Единиц | 1 | 0 | 1 | Фактическое значение целевого показателя превышает плановое, в связи с проведением в марте 2021 года конкурсных процедур в рамках инициативных проектов «Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп.Мира, д.16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)» вошел в число финансируемых за счет средств софинансирования. |
| Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |
| 3.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей- сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | Процент | 0,0 | 1,06 | 0,0 | Фактическое значение превышает плановое значение в связи с незарегистрированными в 2021 году случаями возвращения из замещающих семей в государственные организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Город Волгодонск». |
| 3.2 | Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей) | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Процент | 99,1 | 95,1 | 93,9 | Плановое значение целевого показателя не достигнуто в связи с тем, что расходы произведены за фактически поставленный товар и выполненные работы и услуги. |
| 4.2 | Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, подлежащих независимой оценке в текущем году, | Процент | 100 | 100 | 100 |  |