**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ**

**ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы города Волгодонска

\_ «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»

(наименование муниципальной программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА «01» июля 2022 года

(ожидаемое)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя на I полугодие 2022 год | Фактическое  (ожидаемое) значение целевого показателя за I полугодие 2022 год | Ответственный исполнитель  (структурное подразделение, орган Администрации города Волгодонска) | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» | | | | | |
| Показатель 1.  Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Волгодонска разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | % | 25 | 25 | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА) |  |
| Показатель 2.  Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | % | 50,0 | 50,0 | Жилищный отдел МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС») |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» | | | | | |
| Показатель 2.1.  Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | % | 66,7 | 80 | КГиА | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с ранее разработанными проектами планировки и межевания территории на микрорайон В-23, микрорайон В-24. |
| Показатель 2.2.  Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 8 | 8 | КГиА |  |
| Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки  в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | | | | |
| Показатель 2.1.  Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 2 | 2 | ЖО МКУ «ДС» |  |
| Показатель 2.2.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | чел | 1 | 1 | ЖО МКУ «ДС» |  |
| Показатель 2.3.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | % | 4,5 | 4,5 | ЖО МКУ «ДС» |  |
| Показатель 2.4.  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. м2  общ.пл | 0,033 | 0,037 | ЖО МКУ «ДС» | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с приобретением жилого помещения, превышающего минимальную норму |
| Показатель 2.5.  Количество принятых и оформленных комплектов документов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | компл документов | 0 | 0 | ЖО МКУ «ДС» |  |

Заведующий сектором землеустройства

и инженерного обеспечения комитета

по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска Е.Н. Рындина