**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодёжь Волгодонска» отчётный период 9 мес. 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель  руководителя  ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации  мероприятия  (краткое  описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая  дата  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов  на  отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную  дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи. | О.В.Шемитов | | - | 2015 год | 2015 год | 1 560,0 | 1 185,9 | 1 233,2 |
| 1.1 | Рождественская встреча Мэра города с одаренной и талантливой молодежью города | О.В.Шемитов | | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи. Охват 600 человек | I квартал | 26.01.2015 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 1.2 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 250 человек. | I квартал | 23.01.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3 | Образовательная программа «Школа молодого добровольца» | О.В.Шемитов | | Повышение эффективности функционирования института волонтерства. Охват 60 человек | I квартал | 26.03.2015 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 1.4 | Молодежная акция, посвященная Году молодежи Дона | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 200 человек. | I квартал | 25.02.2015 | 11,4 | 11,3 | 11,3 |
| 1.5 | Семинар для молодых семей о возможностях улучшения жилищных условий | О.В.Шемитов | | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан. Охват 200 человек. | I квартал | 21.03.2015 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 1.6 | Ярмарка товаров и услуг для молодых семей | О.В.Шемитов | | Освещение вопросов реализации целевых программ государственной поддержки граждан. Охват 200 человек. | I квартал | 21.03.2015 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания, выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 300 человек. | I квартал | 11.03.2015 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.8 | Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 500 человек. | II квартал | 25.03.2015 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.9 | Городской этап областного конкурса «Лидер года» | О.В.Шемитов | | Создание условий для выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи. Охват 11 человек. | II квартал | 01.04.2015-22.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Фестиваль КВН | О.В.Шемитов | | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 480 человек. | II, IV квартал | 05.04.2015 | 67,8 | 33,8 | 67,8 |
| 1.11 | День призывника | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 360 человек. | II, IV квартал | 21.04.2015 | 17,9 | 10,9 | 17,9 |
| 1.12 | Молодежная акция «МОСТ» | О.В.Шемитов | | Развитие добровольчества. Охват 176 человек. | II, IV квартал | 01.04.2015-30.05.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Молодежная акция «Улицы нашего города» | О.В.Шемитов | | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности учащихся | II, IV квартал | 18.03.2015 - 18.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Городской конкурс «Весна Победы» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват – 92 человека. | II квартал | 01.04.2015-25.04.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.15 | Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват – 8 000 человек. | II квартал | 22.04.2015-09.05.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.16 | Молодёжная акция «Письмо Победы» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват – 120 человек. | II квартал | 01.04.2015-09.05.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | «Уроки мужества» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 1000 человек. | II квартал | 06.04.2015-22.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Молодежная акция «Память поколений» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания | II, III квартал | 16.04.2015, 17.04.2015, 25.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | «Энкаунтер» - активная городская игра | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 30 человек. | II квартал | 25.04.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.20 | Фестиваль молодых семей | О.В.Шемитов | | Формирование активной социальной позиции молодой семьи. Охват 600 человек. | II квартал | 15.05.2015 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| 1.21 | «ART- пикник» - творческое мероприятие молодых дизайнеров фотографов и музыкантов, посвященное Году культуры | О.В.Шемитов | | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга. Охват 500 человек. | II квартал | 22.05.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.22 | Молодежная акция, посвященная Дню без табака | О.В.Шемитов | | Пропаганда здорового образа жизни. Охват 100 человек. | II квартал | 31.05.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.23 | Студенческий бал | О.В.Шемитов | | Выявление и поддержка талантливой молодежи. Охват 200 человек. | II квартал | 05.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.24 | Конференция для работающей молодежи «Профи» | О.В.Шемитов | | Повышение социальной активности работающей молодежи. Охват 45 человек. | II квартал | 30.05.2015 | 37,8 | 37,7 | 37,7 |
| 1.25 | Молодежная акция, посвященная Дню российского предпринимательства «Есть идея» | О.В.Шемитов | | Выявление и трансляция наиболее успешных инновационных проектов молодых предпринимателей. Охват 200 человек. | II квартал | 05.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Организация участия в областной акции «Наследники «Победы» | О.В.Шемитов | | Развитие системы патриотического воспитания. Охват 4 человека. | II квартал | 28.04.2015 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.27 | Акция «Ростовская область – территория здоровья» | О.В.Шемитов | | Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни. Охват 29 192 человек. | II квартал | 01.06.2015-30.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28 | Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска | О.В.Шемитов | | Привлечение молодых граждан с активной социальной позицией для решения вопросов местного значения. Охват 20 человек. | II квартал | 25.06.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.29 | Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» | | О.В.Шемитов | Профилактика социально-негативных явлений, взаимодействие представителей молодежных субкультур. Охват 500 человек. | II квартал | 26.06.2015 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.30 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | | О.В.Шемитов | Выявление и поощрение талантливой молодежи. Охват 5000 человек. | II квартал | 27.06.2015 | 327,8 | 327,8 | 327,8 |
| 1.31 | Молодежная акция «Семья - это прекрасно!», посвященная всероссийскому дню семьи, любви и верности | | О.В.Шемитов | Поддержка позитивного образа семьи | II квартал | 08.07.2015 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.32 | Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | | О.В.Шемитов | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства. 14 работ. | II квартал | 01.06.2015-30.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.33 | Конференция «Лидер» | | О.В.Шемитов | Создание условия для развития социальной активности молодежи | III квартал | 20.07.2015-24.07.2015 | 92,4 | 90,0 | 92,4 |
| 1.34 | Молодежная концертная программа, посвященная Дню города | | О.В.Шемитов | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга | III квартал | 25.07.2015 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.35 | Конференция «Патриот» | | О.В.Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | III квартал | 07.09.2015 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.36 | Молодежная акция «Горжусь Россией», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации | | О.В.Шемитов | Развитие системы патриотического воспитания | III квартал | 21.08.2015 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 1.37 | Фотоохота, мероприятие для молодых фотографов города | | О.В.Шемитов | Выявление талантливой молодежи, развитие системы активного досуга | III квартал | 15.08.2015-13.09.2015,  04.10.2015 | 3,7 | 2,5 | 2,5 |
| 1.38 | Мониторинг наркоситуации | | О.В.Шемитов | Организация информационного контроля над процессом распространения психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной среде. | IV квартал | - | 3,9 | 0 | 3,9 |
| 1.39 | Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | | О.В.Шемитов | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи | IV квартал | - | 282,4 | 2,6 | 2,6 |
| 1.40 | Фестиваль народов Дона | | О.В.Шемитов | Профилактика экстремизма, этнической, религиозной и расовой ксенофобии | IV квартал | - | 40,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.41 | Молодежная акция «Самая любимая», посвященная Дню матери | | О.В.Шемитов | Поддержка позитивного образа материнства | IV квартал | - | 26,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.42 | Тренинг «Арифметика безопасности», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом | | О.В.Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | IV квартал | - | 9,5 | 0 | 0 |
| 1.43 | Городской конкурс «Волонтер года» | | О.В.Шемитов | Привлечение к добровольческой деятельности | IV квартал | - | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.44 | Реализация социального проекта «Голос молодежи» | | О.В.Шемитов | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.45 | Реализация социального проекта «Без прошлого нет будущего» | | О.В.Шемитов | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 1.46 | Реализация социального проекта «Блог Молодежного правительства» | | О.В.Шемитов | Освещение наиболее значимых городских мероприятий | В течение года | В течение года | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.47 | Реализация социального проекта «Дружба- крепкая! Не сломается» | | О.В.Шемитов | Создание условий для интеллектуального развития молодежи, расширение форм досуга учащейся молодежи | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.48 | Реализация социального проекта «Интеллектуальный досуг молодежи» | | О.В.Шемитов | Создание условий для интеллектуального развития молодежи, расширение форм досуга учащейся молодежи | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.49 | Реализация социального проекта «Первое молодежное радио» | | О.В.Шемитов | Активизация деятельности молодежных пресс-центров, освещение наиболее значимых городских мероприятий | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | Реализация социального проекта «Ворошиловский стрелок» | | О.В.Шемитов | Создание условий для участия молодежи в соревнованиях, способствующих активизации накопленных в процессе учебы знаний, повышению мотивации к познавательной деятельности | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.51 | Реализация социального проекта «Мечтаем с пользой» | | О.В.Шемитов | Развитие деятельности творческих молодежных объединений | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.52 | Реализация социального проекта «Молодежный дискуссионный клуб» | | О.В.Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.53 | Реализация социального проекта «Казачьи посиделки» | | О.В.Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.54 | Реализация социального проекта «Моя профессия» | | О.В.Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | I-II квартал | 12.01.2015-25.06.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.55 | Реализация социального проекта «На страже детства» | | О.В.Шемитов | Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков | В течение года | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.56 | Реализация социального проекта «Диалог» | | О.В. Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.57 | Реализация социального проекта «По дороге к доброму здоровью» | | О.В. Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.58 | Реализация социального проекта «Бумеранг добра» | | О.В. Шемитов | Повышение эффективности функционирования института волонтерства | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.59 | Реализация социального проекта «Знак качества» | | О.В. Шемитов | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.60 | Реализация социального проекта «Лидер. Маршрут успеха» | | О.В. Шемитов | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.61 | Реализация социального проекта «Доноры города Волгодонска» | | О.В. Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.62 | Реализация социального проекта «Свободный микрофон» | | О.В. Шемитов | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.63 | Реализация социального проекта «Хочу всё знать» | | О.В. Шемитов | Развитие молодежного самоуправления, формирование правовой культуры | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.64 | Реализация социального проекта «Городские игры «Энкаутер» | | О.В. Шемитов | Выявление и поддержка талантливой молодежи | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.65 | Реализация социального проекта «Молодая Гвардия Дона» | | О.В. Шемитов | Пропаганда здорового образа жизни | III-IV квартал | 25.06.2015-31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.66 | Молодежная акция «Молодежь за будущее» | | О.В. Шемитов | Организация мероприятий, направленных на повышение политической и социальной активности молодежи | III квартал | 13.09.2015 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 2 | Основное мероприятие. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы. | | О.В.Шемитов | - | 2015 год | 2015 год | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1 | Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | | О.В.Шемитов | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года | 04.02.2015  03.08.2015 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 2.2 | Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | | О.В.Шемитов | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение года | 30.06.2015 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 2.3 | Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. | | О.В.Шемитов | Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи | В течение года | 21.01.2015  14.04.2015  16.04.2015  12.05.2015  16.05.2015  06.06.2015  09.06.2015  07.09.2015 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **ИТОГО** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 760,0** | **1 385,9** | **1 433,2** |

Начальник отдела

по молодёжной политике

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Шемитов

(подпись)

Начальник отдела

бухгалтерского учёта –

главного бухгалтера

Администрации города Волгодонска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И.Быкадорова

(подпись)

Пояснительная записка

к отчету об использовании финансовых средств,

выделенных на реализацию муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3937 и направлена на создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.

Исполнителем программы «Молодежь Волгодонска» в 2015 году является отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году запланировано 1 760,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2015 года фактическая сумма освоения составила 1385,9тыс. рублей.

В III квартале осуществлено финансирование следующих мероприятий:

- п.1.34 «Молодежная концертная программа, посвященная Дню города»;

- п.1.30 «Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи»;

- п.1.29 «Фестиваль молодежной субкультуры «Без границ»;

- п. 1.33 Конференция «Лидер»;

- п. 1.31 Молодежная акция «Семья - это прекрасно!», посвященная всероссийскому дню семьи, любви и верности;

- п. 1.28 «Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска»;

- п. 1.32 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»;

- п. 1.37 Фотоохота, мероприятие для молодых фотографов города;

- п. 1.40 Фестиваль народов Дона;

- п. 1.43 Городской конкурс «Волонтер года»;

- п. 2.3 «перевозка делегации;

- п. 2.2 изготовление печатной продукции;

- п. 1.66 Молодежная акция «Молодежь за будущее».

Во II - III квартале организованы и проведены мероприятия, финансирование которых будет осуществлено в IV квартале, такие как:

- п. 1.37 Фотоохота, мероприятие для молодых фотографов города -1.2 тыс.руб.

- п. 1.33 Конференция «Лидер» - 2.4 тыс.руб.

Начальник отдела О.В.Шемитов

Е.А. Нецветаева, 22 23 52