Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно-го  события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1:  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитет г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Носко В.В., | Х | Х | Х | областной бюджет | 36 858,5 | 36 858,5 | 2 920,0 |  |
| местный бюджет | 54 840,1 | 54 840,1 | 12 779,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитет г. Волгодонска Тютюнников В.В, директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Носко В.В., Директор СШ №5-Гаджамура В.Я | За 9 месяцев 2020 года в г. Волгодонске численность систематически занимаются физической культурой и спортом достигла 50,0%. Количество жителей, присоединившихся к движению ГТО  21 069 человек (13,14% от общей численности населения), 14 618 человек приняли участие в выполнении испытаний , 8 258 человек выполнили нормативы на знаки отличия (56,4%). | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 2 950,0 | 2 950,0 | 2 920,0 |  |
|  |  |  |  |
| местный бюджет | 20 095,9 | 20 095,9 | 12 283,4 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»-В.В. Носко | За 9 месяцев 2020 года в рамках КП проведено 33 мероприятий городского масштаба, спортсмены города приняли участие в 12 соревнова-ниях областного и 5 Всероссий-ского уровня. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 4 960,0 | 4 960,0 | 2 465,4 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный клуб «Олимп» для качественного исполнения муниципального задания. | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставле-нию спортивных объектов для проведения городских соревнова-ний, обеспечения тренировочного процесса для сборных команд города Волгодонска по волейболу, баскетболу, сборной команды участников Спартакиады Дона и другие | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 4 593,4 | 4 593,4 | 2 786,1 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Носко В.В. | В рамках муниципального задания организована работа 76 групп для населения по месту жительства. На базе шахматного клуба оказаны услуги по проведению физкультур-ных и спортивных мероприятий в соответствии с КП, услуги по организации занятий по шахматам для пенсионеров и инвалидов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 2 950,0 | 2 950,0 | 2 920,0 |  |
| местный бюджет | 10 502,5 | 10 502,5 | 7 0 31,9 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4.  Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Носко В.В. | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор».  В конкурсе заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1:  Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Исполнение календарного плана физкультур-ных и спортивных мероприятий» выполнено на 39,7% (отставание связано с ограничениями, связанными с COVID-19) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Носко В.В. | За 9 месяцев 2020 года в микрорайонах города для населения проведено 121 физкультурно-массовых мероприятие с общим охватом 4590 человек, жители микрорайонов активно принимают участие в массовых городских соревнова-ниях | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 495,8 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1.  Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»-В.В. Носко | С целью обеспечения качественной работы инструкто-ров, приобретен спортивный инвентарь | 09.01.2020 | 03.03.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.2.  Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для населения по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»-В.В. Носко | В 2020 году в микрорайонах города для населения проведено 121 физкультур-но-массовых мероприятий с общим охватом 4590 человек, жители микрорайо-нов активно принимают участие в массовых городских соревнова-ниях | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 295,8 |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Проведение мероприятий  по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Мероприятие исполнено на 60,5%. По месту жительства для населения проведено 121 физкультурно-массовое мероприятие с общим охватом 4590 человек. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Начато строительство Центра единоборств | 09.01.2020 | 31.12.2021 | областной бюджет | 33 908,5 | 33 908,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |
| местный бюджет | 34 044,2 | 34 044,2 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.3.1  Строительство спортивного объекта «Центр  единоборств» по адресу: Ростовская область,  г. Волгодонск,  ул. Ленинградская 11а | Директор  МКУ «ДС» -  Усов А.В. | Заключен муниципаль-ный контракт от 28.05.2020 №Ф.2020.0093 стоимостью 215 659,7 тыс. рублей со сроком исполнения до 30.06.2021. Подрядчик приступил к работам по строительству объекта | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 33 908,5 | 33 908,5 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 34 044,2 | 34 044,2 | 0,0 |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  Заключение муниципального контракта на строительство спортивного объекта «Центр единоборств» | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Заключен муниципаль-ный контракт от 28.05.2020 №Ф.2020.0093 | 09.01.2020 | 28.05.2020 | Х | Х | X | Х | X |
| 15. | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-  Боева Н.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 4 561,7 | 4 561,7 | 4 561,6 |  |
| местный бюджет | 73 573,4 | 73 573,4 | 49 612,6 |
| 16 | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | В учреждениях спортивной направлен-ности на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек. За 9 месяцев 2020 года сохранность контингента занимаю-щихся составила 100% | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 3 802,2 | 3 802,2 | 3 802,1 |  |
| местный бюджет | 73 267,6 | 73 267,6 | 49 306,8 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1.1.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №2-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И | Созданы условия для качествен-ной организации тренировоч-ного процесса на отделениях плавания,  волейбола, художественной гимнастики.  За 9 месяцев 2020 года. подготовлено 2 МС, 12 КМС, 185 спортсменов массовых разрядов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 20 194,1 | 20 194,1 | 13 076,1 |  |
| 18. | Мероприятие 2.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №3-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Созданы условия для качествен-ной организации тренировочного процесса на отделениях плавания,  водного поло,  плавания для лиц с ограничен-ными возможностями здоровья.  За 9 месяцев 2020 подготовлено 1 МС, 4 КМС, 136 спортсменов массовых разрядов. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 19 684,2 | 19 684,2 | 12 564,4 |  |
| 19. | Мероприятие 2.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШ №5 для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я. | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях футбола, тенниса, легкой атлетики | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 31 534,6 | 31 534,6 | 21 892,7 |  |
| 20. | Мероприятие 2.1.4.  Финансовое обеспечение деятельности СШ №5 для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, тренировочного процесса сборных команд города Волгодонска по футболу, хоккею на траве, сборной команды участников Спартакиады Дона и другие | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 324,2 | 324,2 | 243,2 |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.5.  Приобретение автобусов для перевозки спортсменов | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | В 2020 году приобретены автобусы марки «Ford» транзит, на 19 мест, наличие которых позволит повысить мобильность доставки спортсменов к местам проведения тренировочных и спортивных мероприятий. | 09.01.2020 | 10.04.2020 | областной бюджет | 3 802,2 | 3 802,2 | 3802,1 |  |
| местный бюджет | 1530,5 | 1530,5 | 1530,4 |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Обеспечение сохранности контингента занимающихся в спортивных школах | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | За 9 месяцев 2020 года сохранность контингента занимающих-ся составила 100 % | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | X | Х | X |
| 23. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | В 2020 году для муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности (СШОР №2, СШОР №3, СШ №5) приобретен спортивный инвентарь и оборудование  в соответст-вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 09.01.2020 | 13.08.2020 | областной бюджет | 759,5 | 759,5 | 759,5 |  |
| местный бюджет | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| 24. | Мероприятие 2.2.1.  Подготовка перечня необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Подготовлен и согласован с Министерством спорта перечень необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 09.01.2020 | 01.02.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25. | Мероприятие 2.2.2.  Заключение договоров на закупку необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Заключены договоры на закупку необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами для СШОР №2, СШОР №3, СШ №5 | 09.01.2020 | 03.06.2020 | областной бюджет | 759,5 | 759,5 | 759,5 |  |
| местный бюджет | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| 26. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2:  Исполнение муниципальных контрактов | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Исполнено три муниципальных контракта | 09.01.2020 | 13.08.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 639,2 | 6 639,2 | 4 201,5 |  |
| 28. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Своевремен-ное и качественное исполнение мероприятий программы | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 639,2 | 6 639,2 | 4 201,5 |  |
| 29. | Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение функций Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 571,9 | 6 571,9 | 4 201,5 |  |
| 30. | Мероприятие 3.1.2.  Информационное освящение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска в теле- и радиоэфире | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Информация о физкультурно-спортивной работе публикуется в местных и региональных СМИ (о внедрении комплекса ГТО, реклама спортивных мероприятий).Итоговое освещение деятельности запланировано на 4 квартал 2020 года | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 67,3 | 67,3 | 0,0 |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1:  Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | 42,0 % | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | областной бюджет | 41 420,2 | 41 420,2 | 7 481,6 |  |
| местный бюджет | 135 052,7 | 135 052,7 | 66 593,3 |

Председатель Спорткомитета

г. Волгодонска В.В. Тютюнников

224454

Г.П. Заговорина