Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»

за отчетный период 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование и номер  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градострои-тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ Е.Н. Рындина | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | КГиА/Е.Н. Рындина | Вовлечение в оборот земельных участков для обеспечения реализации планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительст-ва | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/Е.Н. Рындина | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | - | - | - |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/Е.Н. Рындина | Подготовленное техническое заданиена разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2022 год | 01.11.2022 | 01.12.2022 |  | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/Е.Н. Рындина | Утвержден-ное техническое задание | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | КГиА/Е.Н. Рындина | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительст-ва | 01.12.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.2.1Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/Е.Н. Рындина | За истекший период проведено 4 заседания Комиссии:18.01.2022,11.02.2022,20.04.2022,30.06.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022(но не реже одного раза в два месяца) |  | **-** | **-** | **-** |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2Подготовка проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/Е.Н. Рындина | За истекший период принято [Решение Волгодонской городской Думы от 26.05.2022 № 47 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск](http://volgodonskgorod.ru/wp-content/uploads/2022/06/reshenie-47-ot-26.05.2022.doc)» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение мероприятий по снижению административ-ных барьеров | КГиА/Е.Н. Рындина | Снижение администра-тивных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | - | - | - |  |
| 10 | Мероприятие 1.3.1Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/Е.Н. Рындина | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | - | - | - |  |
| 11 | Мероприятие 1.3.2Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/Е.Н. Рындина | На 01.07.2022Выдано 179 градостроительных планов земельного участка | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | - | - | - |  |
| 12 | Мероприятие 1.3.3Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | КГиА/Е.Н. Рындина | За истекший период принято 4 постановления о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | - | - | - |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КГиА/Е.Н. Рындина | 8 процедур | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 14 | Подпрограмма 2Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/Л.В. Скакунова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 1335,7 | 1335,7 | 1158,7 |  |
| областной бюджет | 40279,0 | 40279,0 | 7954,3 |
| местный бюджет | 1541,3 | 1541,3 | 1338,1 |
| 15 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Улучшили жилищные условия 2 молодые семьи | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 1334,7 | 1334,7 | 1158,7 |  |
| областной бюджет | 3364,0 | 3364,0 | 2920,4 |
| местный бюджет | 1541,3 | 1541,3 | 1338,1 |
| 16 | Мероприятие 2.1.1Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в основном мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Предоставлено 269 бесплатной информационной помощи молодым семьям. Информация о возможностях улучшения жилищных условий для молодых семей размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска [www.volgodonskgorod.ru](http://www.volgodonskgorod.ru) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2Осуществление признания молодых семей участниками основного мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Включена 1 молодая семья в число участников основного мероприятия | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.3Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Оформлено и выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 01.03.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 1334,7 | 1334,7 | 1158,7 |  |
| областной бюджет | 3364,0 | 3364,0 | 2920,4 |
| местный бюджет | 1541,3 | 1541,3 | 1338,1 |
| 19 | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.1Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 4 штуки | 01.03.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 2.2.Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены соглашение от 21.01.2022 № 46-ДС и дополнительное соглашение от 22.02.2022 № 1 с Минстроем РО Обеспечен жилым помещением 1 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения | 21.01.202222.02.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 36915,0 | 36915,0 | 5033,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.2.1.Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | Проведено 4 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Включены в муниципальный список 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17.02.202221.04.202219.05.202217.06.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 22 | Мероприятие 2.2.2.Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/А.В. Чернов | Зарегистрированы 3 муниципальных контракта и получены 3 выписки из ЕГРН | 20.05.202220.06.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 23 | Мероприятие 2.2.3Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова | Заключен договор найма жилого помещения с 1 лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей | 28.06.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 36915,0 | 36915,0 | 5033,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 2.2Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Обеспечен жилым помещением 1 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей | 28.06.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 2.3.Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформление документов по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.3.1Принятие и оформление необходимых документов на получение мер социальной поддержки для приобретения жилья | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Направление необходимых документов на финансирование в Минстроем РО  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 0 комплекта документов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 28 | Итого по муниципальнойпрограмме  | КГиА/ Е.Н.Рындина, ЖО МКУ «ДС»/ | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 1335,7 | 1335,7 | 1158,7 |  |
| областной бюджет | 40279,0 | 40279,0 | 7954,3 |  |
|  |   | Л.В.Скакуно-ва, Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/А.В. Чернов, УО/Т.А.Самсонюк,МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова |  |  |  | местный бюджет | 1541,3 | 1541,3 | 1338,1 |  |

Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Е.Н. Рындина

Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова

 Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» Л.В. Скакунова