Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»

за отчетный период 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Источник финансиро-вания | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоен-  ных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градострои-  тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/  Е.Н. Рындина | Х | Х | Х | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | КГиА/  Е.Н. Рындина | Вовлечение в оборот земельных участков для обеспечения реализации планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительст-ва | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | | - | - | | | - |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/  Е.Н. Рындина | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | - | | - | | | - |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2  Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/  Е.Н. Рындина | Подготовленное техническое задание  на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2022 год | 01.11.2022 | 01.12.2022 |  | - | | - | | | - |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/  Е.Н. Рындина | Утвержден-  ное техническое задание | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Х | | Х | Х | | | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение перспективных  земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | КГиА/  Е.Н. Рындина | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительст-ва | 01.12.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.2.1  Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/  Е.Н. Рындина | За истекший период проведено 4 заседания Комиссии:  18.01.2022,  11.02.2022,  20.04.2022,  30.06.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022  (но не реже одного раза в два месяца) |  | | **-** | **-** | | | **-** |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2  Подготовка проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/  Е.Н. Рындина | За истекший период принято [Решение Волгодонской городской Думы от 26.05.2022 № 47 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск](http://volgodonskgorod.ru/wp-content/uploads/2022/06/reshenie-47-ot-26.05.2022.doc)» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | | X | X | | | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.3  Обеспечение мероприятий по снижению административ-  ных барьеров | КГиА/  Е.Н. Рындина | Снижение администра-  тивных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | | - | - | - | | |  |
| 10 | Мероприятие 1.3.1  Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/  Е.Н. Рындина | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | | - | - | - | | |  |
| 11 | Мероприятие 1.3.2  Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/  Е.Н. Рындина | На 01.07.2022  Выдано 179 градостроительных планов земельного участка | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | | - | - | | | - |  |
| 12 | Мероприятие 1.3.3  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | КГиА/  Е.Н. Рындина | За истекший период принято 4 постановления о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | | - | - | | | - |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3  Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КГиА/  Е.Н. Рындина | 8 процедур | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | | X | X | | X | | X |
| 14 | Подпрограмма 2  Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/  Л.В. Скакунова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | | 1335,7 | 1335,7 | | | 1158,7 |  |
| областной бюджет | | 40279,0 | 40279,0 | | | 7954,3 |
| местный бюджет | | 1541,3 | 1541,3 | | | 1338,1 |
| 15 | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Улучшили жилищные условия 2 молодые семьи | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | | 1334,7 | 1334,7 | | | 1158,7 |  |
| областной бюджет | | 3364,0 | 3364,0 | | | 2920,4 |
| местный бюджет | | 1541,3 | 1541,3 | | | 1338,1 |
| 16 | Мероприятие 2.1.1  Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в основном мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Предоставлено 269 бесплатной информационной помощи молодым семьям. Информация о возможностях улучшения жилищных условий для молодых семей размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска [www.volgodonskgorod.ru](http://www.volgodonskgorod.ru) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | | - | - | | | - |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2  Осуществление признания молодых семей участниками основного мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Включена 1 молодая семья в число участников основного мероприятия | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | | - | - | | | - |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.3  Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Оформлено и выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 01.03.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | | 1334,7 | 1334,7 | | | 1158,7 |  |
| областной бюджет | | 3364,0 | 3364,0 | | | 2920,4 |
| местный бюджет | | 1541,3 | 1541,3 | | | 1338,1 |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 4 штуки | 01.03.2022 | 30.12.2022 | Х | | X | Х | | | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены соглашение от 21.01.2022  № 46-ДС и дополнительное соглашение от 22.02.2022 № 1 с Минстроем РО  Обеспечен жилым помещением 1 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения | 21.01.2022  22.02.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | | 36915,0 | 36915,0 | | | 5033,9 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.2.1.  Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | Проведено 4 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Включены в муниципальный список 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17.02.2022  21.04.2022  19.05.2022  17.06.2022 | 30.12.2022 | - | | - | - | | | - |  |
| 22 | Мероприятие 2.2.2.  Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/  А.В. Чернов | Зарегистрированы 3 муниципальных контракта и получены 3 выписки из ЕГРН | 20.05.2022  20.06.2022 | 30.12.2022 | - | | - | - | | | - |  |
| 23 | Мероприятие 2.2.3  Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова | Заключен договор найма жилого помещения с  1 лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей | 28.06.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | | 36915,0 | 36915,0 | | | 5033,9 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Обеспечен жилым помещением 1 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей | 28.06.2022 | 30.12.2022 | Х | | X | Х | | | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 2.3.  Осуществление отдельных  государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформление документов по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.3.1  Принятие и оформление необходимых документов на  получение мер социальной поддержки для приобретения жилья | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Направление необходимых документов на финансирование в Минстроем РО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | |  |  | | |  |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 0 комплекта документов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | | X | Х | | | X | X |
| 28 | Итого по муниципальной  программе | КГиА/  Е.Н.Рындина,  ЖО МКУ «ДС»/ | Х | Х | Х | федеральный бюджет | | 1335,7 | 1335,7 | | | 1158,7 |  |
| областной бюджет | | 40279,0 | 40279,0 | | | 7954,3 |  |
|  |  | Л.В.Скакуно-  ва, Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/  А.В. Чернов, УО/  Т.А.Самсонюк,  МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова |  |  |  | местный бюджет | | 1541,3 | 1541,3 | | | 1338,1 |  |

Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Е.Н. Рындина

Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова

Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» Л.В. Скакунова