ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ М.В. Украинцева | Х | Х | Х | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 736,7 | 736,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1247,3 | 296,6 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Вовлечение в оборот земельных участков для обеспечения реализации планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ М.В. Украинцева | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Подготовленное техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства (далее –техническое задание) на 2020 год | 01.12.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие 1.1 программы Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ М.В. Украинцева | Утвержденное техническое задание | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования, в том числе жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 736,7 | 736,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1247,3 | 296,6 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | 01.01.2020 | 31.12.2020, но не реже одного раза в два месяца | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 01.04.2020 | 30.04.2020 |  | - | - | - |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.3 Разработка документации по планировки | КГиА/ М.В. Украинцева | Разработанные проекты планировки и межевания | 01.11.2020 | 30.11.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | территории (проекта планировки и межевания микрорайона В-24, выполнение землеустроительных и кадастровых работ |  | территорий, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки для жилищного и иного строительства |  |  | местный бюджет | 600,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.4 Выполнение меженых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественного и торгового назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | 01.10.2020 | 31.10.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.5 Выполнение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроиельным кодексом РФ | КГиА/ М.В. Украинцева | Утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск». Внесение сведений о границахтерриториальных зон в ЕГРН | 01.11.2020 | 30.11.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 736,7 | 736,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 296,6 | 296,6 | 0,0 |  |
| 12 | Контрольное событие 1.2 программы Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | КГиА/ М.В. Украинцева | Утвержденные проекты планировки и межевания территорий в части микрорайона В-24 сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки в границах данного микрорайона | 01.12.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ М.В. Украинцева | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | - | - | - |  |
| 14 | Мероприятие 1.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ М.В. Украинцева | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | - | - | - |  |
| 15 | Мероприятие 1.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ М.В. Украинцева | Выдача градостроительного плана земельного участка | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | - | - | - |  |
| 16 | Мероприятие 1.3.3 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | - | - | - |  |
| 17 | Контрольное событие 1.3 программы Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КГиА/ М.В. Украинцева | 9 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 18 | Подпрограмма 2 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В. Скакунова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 3688,4 | 3525,7 | 3524,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 22761,8 | 23630,4 | 23605,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1997,8 | 1997,8 | 1909,5 |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Улучшили жилищные условия 6 молодых семей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 3686,4 | 3523,7 | 3523,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1276,8 | 1220,4 | 1220,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1997,8 | 1997,8 | 1909,5 |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в основном мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Предоставлено 378 бесплатной информационной помощи молодым семьям. Информация о возможностях улучшения жилищных условий для молодых семей размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска www.volgodonskgorod.ru | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками основного мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Включены 8 молодых семей в число участников основного мероприятия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Оформлено и выдано 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 13.03.2020 | 13.03.2020 | федеральный бюджет | 3686,4 | 3523,7 | 3523,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1276,8 | 1220,4 | 1220,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1997,8 | 1997,8 | 1909,5 |  |
| 23 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 6 штук свидетельств о праве на получение социальной выплаты | 13.03.2020 | 13.03.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 24 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены договор от 17.01.2020 № 46-ДС и дополнительные соглашения от 28.02.2020 № 1, 12.05.2020 № 2, 10.08.2020 № 3 о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 24 детей-сирот на общую сумму 22410,0тыс. рублей | 17.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 21485,0 | 22410,0 | 22385,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению | УО/ Т.А.Самсонюк | Проведено 5 заседаний комиссии по формированию списка детей-сирот | 17.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
|  | жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 2.2.2. Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/ В.И. Кулеша | Зарегистрированы муниципальные контракты и получены 24 выписки из ЕГРН | 28.02.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
| 27 | Мероприятие 2.2.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова | Заключены договора найма жилого помещения с 18 детьми-сиротами | 09.04.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 21485,0 | 22410,0 | 22385,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 18 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями | 09.04.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 29 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов отдельных | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Приняты распоряжения Правительства Ростовской области от 01.05.2020 № 325, от 01.05.2020 № 326 «О распределении средств, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | 01.05.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | от 01.05.2020 № 325, от 01.05.2020 № 326 «О распределении средств, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Мероприятие 2.3.1 Принятие и оформление необходимых документов на получение мер социальной | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Приняты и направлены 4 комплекта документов на получение мер социальной поддержки для | 05.06.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | поддержки для приобретения жилья |  | приобретения жилья ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 4 комплекта документов | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 32 | Итого по муниципальной программе | КГиА/ М.В.Украинцева, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 3688,4 | 3525,7 | 3524,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 23498,5 | 24367,1 | 23605,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3245,1 | 2294,4 | 1909,5 |  |