Комитет по управлению

имуществом города

Волгодонска

Ленинградская ул., д.10,

г.Волгодонск, Ростовская область,

Российская Федерация, 347375

т.(8639)23-96-05, ф.(8639)23-96-06

__________________№___________________

На №_____________от___________________

Начальнику  отдела экономического развития Администрации города Волгодонска

Тищенко Н.И.

Уважаемая Наталья Ивановна!

Направляем отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 01 июля 2022 года согласно приложению.

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

по управлению имуществом

города Волгодонска              			                                    А.В.Чернов

Исп. Латина Елена Алексеевна

23-35-33

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом»

за 6 месяцев 2022 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | всего | 93 749,4 | 91 549,4 | 37 400,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 9 929,0 | 9 929,0 | 3 568,0 |
|  | местный бюджет | 81 620,4 | 81 620,4 | 32 451,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 200,0 | 0,0 | 1 381,7 |
| подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | всего | 8 520,4 | 8 520,4 | 3 160,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8 520,4 | 8 520,4 | 3 160,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | всего | 8 298,5 | 8 298,5 | 3 090,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8 298,5 | 8 298,5 | 3 090,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах | всего | 221,9 | 221,9 | 70,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 221,9 | 221,9 | 70,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 52 244,9 | 50 044,9 | 21 223,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 9 929,0 | 9 929,0 | 3 568,0 |
|  | местный бюджет | 40 115,9 | 40 115,9 | 16 273,6 |
|  | внебюджетные источники | 2 200,0 | 0,0 | 1 381,7 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 51 854,8 | 49 654,8 | 20 954,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 9 635,3 | 9 635,3 | 3 365,9 |
|  | местный бюджет | 40 019,5 | 40 019,5 | 16 207,3 |
|  | внебюджетные источники | 2 200,0 | 0,0 | 1 381,7 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 80,5 | 80,5 | 41,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 60,6 | 60,6 | 30,9 |
|  | местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 10,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 309,6 | 309,6 | 227,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 233,1 | 233,1 | 171,2 |
|  | местный бюджет | 76,5 | 76,5 | 56,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 32 984,1 | 32 984,1 | 13 017,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 32 984,1 | 32 984,1 | 13 017,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Организация исполнения муниципальной программы | всего | 32 984,1 | 32 984,1 | 13 017,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 32 984,1 | 32 984,1 | 13 017,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Председатель Комитета

по управлению имуществом

города Волгодонска								А.В.Чернов

Начальник отдела – главный бухгалтер					Н.Г.Чудикова

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.В.Чернов | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 520,4 | 8 520,4 | 3 160,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Выполнен план по неналоговым доходам местного бюджета за I полугодие 2022г. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальных контрактов заключено на сумму 4 408,9 т.р. Оплата производится в следующем месяце за отчетным, после выставления актов выполненных работ. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 298,5 | 8 298,5 | 3 090,1 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Проведение паспортизации объектов и проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Заключены и находятся на исполнении 5 муниципальных контрактов на выполнение инвентаризационно-технических, кадастровых работ по изготовлению технической документации на объекты движимого и недвижимого имущества, сопровождение принятия на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в отношении 90 объектов: - 84 газопроводов; - 1 сети электроснабжения (в районе Жуковского шоссе); - 5 объектов канализационного хозяйства (сеть водопровода по ул.К.Маркса,60, сеть канализации по ул.К.Маркса,60, канализационно-насосная станция (КНС-13), сеть водопровода по пр. Мира, 31Б, сеть канализации по пр. Мира, 31Б). Заключен и находится на исполнении 1 контракт на оценку для приема в муниципальную собственность на 1 ед. услуги, оценено 33 объекта-32 газовых сети, 1 квартира | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 079,4 | 1 079,4 | 112,6 |  |
| 4 | Мероприятие.1.1.2 Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта, согласно которым проведена оценка 3 объектов для приватизации муниципального имущества согласно по Прогнозному плану приватизации на 2022 год | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 56,0 | 56,0 | 11,5 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Осуществление контроля за деятельностью МУП запланировано на 3,4 квартал текущего года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Проведение аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, проведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества по 17 лотам, по итогам торгов заключено 2 договора аренды муниципального имущества. Проведен 1 аукцион по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 16 лотам. Заключено 15 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Проведено 5 аукционов по продаже права на размещение НТО по 122 лотам, заключен 41 договор о размещении НТО, заключено 26 контрактов на работы по содержанию, текущему ремонту и управлению общим имуществом МКД, Заключено 15 контрактов с ООО «ВТС» и 2 контракта с ООО «ТЭЦ-1» на оплату услуг за поставленную тепловую энергию в помещениях свободных от аренды. Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на оценку права аренды по 337 объектам: - 26 тепловым сетям; -18 помещениям; -293 газовым сетям. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 236,4 | 2 236,4 | 1 022,3 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Для реализации данного мероприятия заключено Соглашение между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений муниципального образования «Город Волгодонск» по 203 объектам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 926,7 | 4 926,7 | 1 943,7 |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.В.Чернов, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на плановый период 2023-2025 годов», дата исполнения мероприятия 4 кв. 2022 года | 10.01.2022 | 24.11.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 Проведение балансовой комиссии | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.В.Чернов, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Заседание балансовой комиссии проведено 09.06.2022г. | 09.06.2022г | 09.06.2022г | Х | Х | Х | Х |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф.Лоскутова | В результате выполнения данного мероприятия в 1 полугодии 2022 вовлечено в оборот 25 земельных участков общей площадью 6,3 га | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальных контрактов заключено на сумму 216,1 т.р. Срок оплаты июль 2022 года. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 221,9 | 221,9 | 70,3 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.1 Проведение аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф.Лоскутова | В результате выполнения данного мероприятия в 1 полугодии 2022 реализовано с аукционных торгов 5 земельных участков на праве собственности с общей суммой 9003,1 тыс.руб., 3 земельных участка на праве аренды с общим годовым размером 7559 тыс. руб. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 115,8 | 115,8 | 50,3 |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.2 Проведение кадастровых работ по установлению границ зон с особыми условиями использования территории и других кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф.Лоскутова | В результате проведенных кадастровых работ в 1 полугодии 2022 сформировано и поставлено на кадастровый учет 2 земельный участка под очистные сооружения и под автодорогой, вынесено в натуру 28 земельных участков под ИЖС для многодетных граждан | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 106,1 | 106,1 | 20,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.3 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф.Лоскутова | В 1 полугодии 2022 проверки муниципального земельного контроля не планировались и не проводились. Внеплановые проверки не проводились. В рамках контроля за использованием земель обследовано 405 участков, по итогам обследований составлено 193 акта и 26 фотоотчетов. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов по рыночной оценке земельных участков и кадастровым работам | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф.Лоскутова | В 1 полугодии 2022 заключено 4 и исполнено 3 муниципальных контракта в рамках технического задания (срок исполнения 1 контракта декабрь 2022 года). В результате которых определена рыночная стоимость 58 земельных участков; поставлено на кадастровый учет 2 земельных участка, вынесено в натуру 28 земельных участков. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Х | Х | Х | областной бюджет | 9 929,0 | 9 929,0 | 3 568,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40 115,9 | 40 115,9 | 16 273,6 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечена стабильная работа учреждения путем повышение качества доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 9 635,3 | 9 635,3 | 3 365,9 | Срок выплаты заработной платы за июнь месяц 10.07.2022 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40 019,5 | 40 019,5 | 16 207,3 |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение реализации подпрограммы | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечена стабильная работа учреждения | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 9 635,3 | 9 635,3 | 3 365,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 39 813,2 | 39 813,2 | 16 207,3 |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.2 Увеличение стоимости основных средств | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Подготовлены документы для заключения муниципального контракта на приобретение МФУ. Планируемый срок заключения август 2022 года. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 206,3 | 206,3 | 0,0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.2 Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечено предоставления населению полного спектра областных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» в I полугодии 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 60,6 | 60,6 | 30,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 10,2 |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.3 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечено упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг по месту пребывания на территории Ростовской области, снижение коррупционного потенциала и повышение комфортности получения услуг в I полугодии 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 233,1 | 233,1 | 171,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,5 | 76,5 | 56,1 |  |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | На год запланировано 120 000 в год, в I полугодии 2022г. оказано 98 992 услуг | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
| 22 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова, | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32 984,1 | 32 984,1 | 13 017,0 |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.1. Организация исполнения муниципальной программы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова | Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата КУИ города Волгодонска. В целях обеспечения эффективности аппарата управления, исполнения муниципальных функций заключено 30 муниципальных контрактов. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 09.06.2022г |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32 984,1 | 32 984,1 | 13 017,0 |  |
| 24 | Мероприятие 3.1.1 Организация повышения квалификации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | Заключено 2 муниципальных контракта на повышение квалификации муниципальных служащих, освоение остальных бюджетных средств перенесено на 3,4 квартал | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 10,8 |  |
| 25 | Мероприятие 3.1.2 Обеспечение деятельности КУИ города Волгодонска | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова | Обеспечена стабильная деятельность КУИ города Волгодонска за I полугодие 2022г. Качественное и своевременное кассовое исполнение принятых обязательств. Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32 924,1 | 32 924,1 | 13 006,2 |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова | освоение бюджетных средств 39,5% | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27 | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | областной бюджет | 9 929,0 | 9 929,0 | 3 568,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 81 620,4 | 81 620,4 | 32 451,0 |  |

Председатель Комитета

по управлению имуществом

города Волгодонска								А.В.Чернов

Начальник отдела – главный бухгалтер					Н.Г.Чудикова

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»

по итогам I полугодия 2022 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019г. № 2440.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 93 749,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 91 549,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022года составило 36 019,0 тыс. рублей или 39,3% процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. За счет внебюджетных источников предусмотрено 2 200,0 тыс.руб.  Фактическое освоение средств по внебюджетным источникам по итогам 6 месяцев 2022года составило 1 381,7 тыс.руб. или 62,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Приказом КУИ города Волгодонска от 10.12.2021 №400 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 8 520,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 8 520,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022 года составило 3 160,4 тыс. рублей или 37,1 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятий, завершение основных мероприятий запланировано на 4 квартал, и будут выполнены по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 3 контрольных событий.

По итогам I полугодия 2022 года достигнуто 1 контрольное событие, из них: в установленный срок – 1.

- контрольное событие «1.1.2 Проведение балансовой комиссии», 09.06.2022 КУИ города Волгодонска организовано и проведено очередное заседание балансовой комиссии при Администрации города Волгодонска.

По 2 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «1.1.1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2022 год  и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы», дата исполнения мероприятия 4 кв. 2022 года.

- контрольное событие «1.2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов по рыночной оценке земельных участков и кадастровым работам» в 1 полугодии 2022 заключено 4 и исполнено 3 муниципальных контракта в рамках технического задания. В результате, которых определена рыночная стоимость 58 земельных участков; поставлено на кадастровый учет 2 земельных участка и вынесено в натуру 28 земельных участков под ИЖС.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 52 244,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 50 044,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022 года составило 21 223,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 19 841,6 тыс. рублей или 39,6 процента.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятия, завершение основных мероприятий запланировано на 3,4 квартал, и будут выполнены по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «2.1 Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»», оказано 98 992  государственных и муниципальных услуг из запланированных 60 000.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 32 984,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 32 984,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022 года составило 13 017,0 тыс. рублей или 39,5 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, завершение основного мероприятия запланировано на 3,4 квартал, и будет выполнено по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «3.1 Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы», освоено бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, согласно фактической потребности, в полной объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» за I полугодие 2022г. не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Председатель Комитета

по управлению имуществом

города Волгодонска 							А.В.Чернов

Латина Елена Алексеевна

23-35-33