- Администрация

города Волгодонска

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020										   № 636

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации

города Волгодонска						  	    В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре

и спорту города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 25.03.2020 № 636

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность для населения города Волгодонска вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 2039 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 77840 человек;

- обеспечена работа 12 отделений по видам спорта по подготовке спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки;

- к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились более 19 тысяч жителей города;

- проведены комплексные спартакиады и универсиады для всех групп населения, в том числе по месту жительства;

- организована работа 24-х спортивных федераций по наиболее популярным в городе видам спорта;

- для социально-незащищенных слоев населения, пенсионеров, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата предоставлена возможность занятий спортом на муниципальных спортивных объектах на бесплатной основе;

- проведен выборочный капитальный ремонт кровли спортивного комплекса стадиона «Труд» (пер. Донской, 1) и кровли здания спортивного комплекса муниципального бюджетного учреждения спортивной школы № 5 (ул. Молодежная, 24);

- разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство центра единоборств;

- приобретен спортивный инвентарь для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах в муниципальном автономном учреждении «Спортивный комплекс «Содружество».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении

контрольных событий

В 2019 году в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация шести основных мероприятий муниципальной программы, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана»:

- проведено 74 мероприятия городского уровня, спортсмены города приняли участие в 38 соревнованиях областного и 13 российского уровня;

- в микрорайонах города организована работа 85 спортивно-оздоровительных групп с общим охватом населения физкультурно-спортивной работой по месту жительства более 36 000 человек, проведено 200 мероприятий;

- 3300 человек выполнили испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в том числе 2492 человека выполнили нормативы на знаки отличия.

- проведены мероприятия по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом на базе спортивных объектов муниципального бюджетного учреждения спортивной школы № 5 - выполнен выборочный капитальный ремонт кровли спортивного комплекса стадиона «Труд» (пер. Донской, 1) и кровли здания спортивного комплекса (ул. Молодежная, 24).

- с целью повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями выполнена проектно-сметная документация на строительство центра единоборств;

- приобретен спортивный инвентарь для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах города.

В результате реализации основного мероприятия 2. «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва»:

- обеспечена деятельность учреждений спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре  и спорту г. Волгодонска (далее - Спорткомитет г. Волгодонска) (МБУ СШОР № 2, 
МБУ СШОР № 3 и МБУ СШ № 5), в которых занимается 2189 человек, в том числе 88 человек с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата);

- одному спортсмену присвоено звание мастера спорта России, 
2217 человек выполнили нормативы массовых спортивных разрядов, в том числе 44 - кандидатов в мастера спорта.

В процессе реализации основного мероприятия 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» обеспечена деятельность аппарата Спорткомитета г. Волгодонска в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

В процессе реализации основного мероприятия 4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» обеспечены меры первичной пожарной безопасности в Спорткомитете г. Волгодонска и в подведомственных ему учреждениях

В рамках реализации основного мероприятия 5. «Организация повышения квалификации» обеспечена переподготовка одного специалиста и повышение квалификации двух специалистов в сфере физической культуры и спорта из числа работников Спорткомитета г. Волгодонска.

В процессе реализации основного мероприятия 6. «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности» обеспечена работа справочно-информационной системы и освещение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска и подведомственных учреждений в средствах массовой информации.

Достижение целей и задач муниципальной программы оценивается на основании трех контрольных событий, которые исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, оказавшие существенное влияние на ход реализации муниципальной программы и достижение плановых значений показателей, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой, в 2019 году составляет 117 048,7 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 2 975,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 98 042,2 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 16 031,5 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных источников составило 100 996,1 тыс. рублей, или 99,9 %, за счет внебюджетных источников – 13 403,9 тыс. рублей, или 83,6 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств – 
21,1 тыс. рублей, в том числе:

- 0,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

- 20,6 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Спорткомитета г. Волгодонска;

- 0,1 тыс. рублей - экономия по результатам заключения муниципальных контрактов.

В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения пять раз (постановления Администрации города Волгодонска от 26.02.2019 № 490, от 25.04.2019 № 1108, от 09.07.2019 № 1741, от 08.10.2019 № 2504, от 19.12.2019 № 3113).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- корректировки плановых значений показателей муниципальной программы;

- уточнения объемов внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в связи увеличением количества предоставляемых платных услуг подведомственными учреждениями.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году муниципальной программой предусмотрена реализация трех целевых показателей, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному целевому показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1. «Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение - 45,0 процентов, фактическое значение - 48,8 процентов. Превышение значения целевого показателя связано с планомерной физкультурно-спортивной работой со всеми слоями населения, активизацией работы с населением по месту жительства, среди трудящихся путем проведения Спартакиад, чемпионатов города и других значимых физкультурно-спортивных мероприятий, а также благодаря улучшению материально-технической базы.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта города Волгодонска» за 2019 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (48,8/45,0) - 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (2189/2189) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна (100/100) - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, определен высокий уровень реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основного мероприятия 2 «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва» соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями произведены расходы в сумме 13 403,9 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2019 года составил 1 274,1 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 2 054,4 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составила 21,1 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 0,1 тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2019 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 					И.В. Орлова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры

и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм

и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана (КП) | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация в полном объеме запланированных спортивных и физкультурных мероприятий программы, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | В рамках календарного плана официальные физкультурные и спортивные мероприятия исполнены в полном объеме. Спортсмены приняли участие в 38 соревнованиях областного и 13 российского уровня, 2492 человек выполнили нормативы ГТО на знаки отличия | - |
| 2 | 1.1 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Носко В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | В рамках КП проведено 74 мероприятия городского уровня. | - |
| 3 | 1.2 Содержание муниципального имущества для качественного оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению города Волгодонска | Директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп» - Побединский А. В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» - Носко В.В., директор МБУ Спортивная школа № 5 – Гаджамура В.Я. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение содержания имущества. Соблюдение налогового законодательства | Обеспечено содержание имущества в подведомственных учреждениях. Проведен выборочный капитальный ремонт кровли спортивного комплекса стадиона «Труд» (пер. Донской, 1) и кровли здания спортивного комплекса МБУ СШ № 5 (ул. Молодежная, 24); - министерством спорта Ростовской области безвозмездно передан комплект спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом и подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство центра единоборств. Приобретен спортивный инвентарь для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах в МАУ «СК «Содружество». |  |
| - 4 | - 1.3 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» - Носко В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом | В микрорайонах города организована работа 85 спортивно-оздоровительных групп с общим охватом населения физкультурно-спортивной работой по месту жительства более 36 000 человек, проведено 200 мероприятий. |  |
| 5 | 1.4 Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | МАУ «СК «Содружество» - Носко В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Стимулирование труда инструкторов по месту жительства | 25 инструкторов по спорту всех микрорайонов города принимали участие в смотре-конкурсе. Определены 5 человек победителей. |  |
| 6 | 1.5 Организация работы по координации деятельности муниципальных учреждений | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска – Тютюнников В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременное и качественное исполнение муниципального задания | Всеми подведомственными муниципальными учреждениями своевременно и качественно исполнено муниципальное задание |  |
| 7 | 1.6 Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Центр единоборств» города Волгодонска | Директор МКУ «Департамент строительства» Усов А.В. | 30.06.2019 | 09.01.2019 | 30.06.2019 | Получение положительного заключения экспертизы | Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Центр единоборств» города Волгодонска |  |
| 8 | 1.7. Выполнение работ по проведению достоверности определения стоимости проектно-сметной документации по объекту «Центр единоборств» города Волгодонска | Директор МКУ «Департамент строительства» Усов А.В. | 30.06.2019 | 09.01.2019 | 30.06.2019 | Получение положительного заключения достоверности сметной стоимости | Получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости |  |
| 9 | 1.8.Выполнение работ по проведению достоверности определения стоимости проектно-сметной документации по объекту спорткомплекса «Посейдон» | Директор МКУ «Департамент строительства» Усов А.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Получение заключения достоверности определения стоимости проектно-сметной документации | По условиям договора от 17.12.2019 № 344/2019 с ГБУ РО «Ростовобл-стройзаказчик», срок получения заключения достоверности определения стоимости проектно-сметной документации - январь 2020 года |  |
| 10 | Контрольное событие основного мероприятия 1: Исполнение календарного плана 2019 года (КП) | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Реализация в полном объеме запланированных мероприятий, включенных в КП | Мероприятия в рамках КП реализованы в полном объеме |  |
| 11 | Основное мероприятие 2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | Директор МБУ СШОР № 2 –Криводуд А.И., директор МБУ СШ № 5 - Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР № 3 - Боева Н.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение конкуренто-способности спортсменов города на областной, всероссийской и международной спортивной аренах | 1 спортсмену присвоено звание мастера спорта России, 2217 человек выполнили нормативы массовых спортивных разрядов, 14 спортсменов входят в состав сборных команд России, в т. ч. 2 чел.- спортсмены-инвалиды |  |
| 12 | Контрольное событие основное мероприятие 2: Исполнение подведомственными учреждениями муниципального задания за 2019 год в полном объеме | Директор МБУ СШОР № 2 – Криводуд А.И., директор МБУ СШ № 5 - Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР № 3 - Боева Н.В. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Выполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями | В рамках муниципального задания в спортивных школах занимается 2189 человек, в т.ч. 88 человек с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 13 | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы | Обеспечено создание необходимых условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом |  |
| 14 | Контрольное событие основное мероприятие 3: Отчет о реализации программы за 2019 год | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В. | 25.02.2020 | Х | 25.02.2020 | Исполнение муниципальной программы | Мероприятия программы реализованы в полном объеме. Отчет подготовлен 20.02.2020 г. |  |
| 15 | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В. Директор МБУ СШОР № 2 – Криводуд А.И., директор МБУ СШОР № 3 - Боева Н.В., директор МБУ СШ № 5 - Гаджамура В.Я. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение сохранности имущества | Обеспечены меры первичной пожарной безопасности в Спорткомитете г.Волгодонска и подведомственных учреждениях |  |
| 16 | Основное мероприятие 5. Организация повышения квалификации | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование подготовки специалистов с требуемым уровнем компетенции, удовлетворяющих современным требованиям к специалистам и управленческим кадрам в сфере физической культуры и спорта | Повышена квалификация двух работников Спорткомитета г.Волгодонска, один человек прошел профессиональную переподготовку |  |
| 17 | Основное мероприятие 6. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества предоставляемых функций в сфере физической культуры и спорта | Обеспечено: информационно-техническое сопровождение программы 1С «Бюджет»; - дистрибутив СПС консультант-Бюджетные организации; - изготовление и прокат видеоролика «День физкультурника в г. Волгодонске». |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы: Увеличение в 2019 году доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 45,0 % | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска - Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР № 2 – Криводуд А.И., директор МБУ СШОР № 3 - Боева Н.В., директор МБУ СШ № 5 - Гаджамура В.Я., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп» - Побединский А.В., Директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» - В.В. Носко | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Устойчивое развитие физической культуры и спорта, рост количественных показателей, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан г.Волгодонска, достижение спортсменами высоких спортивных результатов | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 48,8 %, число занимающихся в учреждениях спортивной направленности по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами – 2189 чел., в полном объеме реализованы мероприятия плана по внедрению комплекса ГТО |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске | всего | 117 048,7 | 101 017,2 | 114 400,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 975,0 | 2 975,0 | 2 975,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 98 042,2 | 98 042,2 | 98 021,1 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | внебюджетные источники | 16 031,5 | 0,0 | 13 403,9 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | всего | 30 277,4 | 22 333,0 | 28 635,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22 333,0 | 22 333,0 | 22 331,8 |
|  | внебюджетные источники | 7 944,4 | 0,0 | 6 303,3 |
| Основное мероприятие 2 Развитие детско- юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | всего | 81 300,6 | 73 213,5 | 80 314,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 975,0 | 2 975,0 | 2 975,0 |
|  | местный бюджет | 70 238,5 | 70 238,5 | 70 238,4 |
|  | внебюджетные источники | 8 087,1 | 0,0 | 7 100,6 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 5 077,3 | 5 077,3 | 5 058,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 077,3 | 5 077,3 | 5 058,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 245,3 | 245,3 | 245,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 245,3 | 245,3 | 245,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 Организация повышения квалификации | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение деятельности | всего | 128,1 | 128,1 | 127,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 128,1 | 128,1 | 127,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 43,8 | 45,0 | 48,8 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением загруженности спортивных сооружений и активизацией физкультурно-спортивной работы по месту жительства |
| 2 | Число занимающихся в учреждениях спортивной направленности по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | человек | 2101 | 2189 | 2189 | - |
| 3 | Исполнение плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО | процент | 100 | 100 | 100 | - |