Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 465

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие физической культуры

и спорта в городе Волгодонске» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2021 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами.

Глава Администрации

города Волгодонска 							        С.М. Макаров

Постановление вносит

Комитет по физической культуре

и спорту города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 28.02.2022 № 465

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для максимального вовлечения населения города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 18.09.2019 № 2345 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 1925 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 67375 человек;

обеспечена работа 9 отделений по видам спорта по подготовке спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки;

к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) присоединились 23434 жителя города;

проведены комплексные спартакиады для всех групп населения, в том числе по месту жительства;

организована работа 24 спортивных федераций по наиболее популярным в городе видам спорта;

для социально-незащищенных слоев населения, пенсионеров, инвалидов предоставлена возможность занятий спортом на муниципальных спортивных объектах на бесплатной основе;

велось строительство центра единоборств;

оборудована многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием на ул. Молодежная, 13в;

приобретено 189 единиц спортивного инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах города.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового

спорта в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 1), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана» 
выполнено в полном объеме.

Проведено 93 мероприятия городского уровня, спортсмены города приняли участие в 35 соревнованиях областного и 18 российского уровня.

В микрорайонах города организована работа 86 спортивно-оздоровительных групп с общим охватом населения физкультурно-спортивной работой по месту жительства более 6569 человек.

С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор».

17679 человек выполнили испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в том числе 10923 человек выполнили нормативы на знаки отличия.

Обеспечена деятельность муниципальных автономных учреждений «Спортивный комплекс «Содружество» (далее - МАУ «СК «Содружество») и «Спортивный клуб «Олимп» (далее - МАУ «СК «Олимп»).

Оборудована многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием и установлен комплект технологического оборудования для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса по адресу: 
ул. Молодежная, 13в.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города» выполнено в полном объеме.

По месту жительства для населения проведено 200 физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 7240 человек.

Приобретено 189 единиц спортивного инвентаря для качественной организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах города.

Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» выполнено не в полном объеме. Не достигнуто плановое значение показателя 1.3. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» и не исполнено контрольное событие.

Возведены временные сооружения (строительный городок), выполнены работы по устройству ограждения, переносу сетей водоснабжения, устройству шпунтового ряда, бетонированию ростверка шпунтового ряда, разработке котлована под основное здание, выносу сетей водопровода и канализации. Проведено закрепление грунтов основания, армирование и бетонирование фундаментной плиты, колонн и фундамента под блочно-модульную котельную, армирование стен в осях 1-11/В, устройство гидроизоляции под плиту, бетонирование диафрагм жесткости 1-го этажа, изготовление и монтаж армированного каркаса балок и щитовой опалубки под балки перекрытия 1 этажа.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2, не достигнуто 1.

Контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Завершение строительства спортивного объекта «Центр единоборств» не выполнено. В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы возникла необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений (далее - МБУ) спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту г. Волгодонска (далее - Спорткомитет г. Волгодонска): спортивная школа олимпийского резерва № 2 (далее - СШОР № 2), спортивная школа олимпийского резерва № 3 (далее – СШОР № 3) и спортивная школа № 5 (далее - СШ № 5), в которых 
на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек, в том числе 86 человек с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).

2 спортсменам присвоены звания мастер спорта России, 26 - кандидат в мастера спорта, 892 спортсменов выполнили массовые спортивные разряды.

Основное мероприятие 2.2. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва» - в 2021 году средства федерального, областного и местного бюджетов не выделялись, в связи с чем данное мероприятие не реализовывалось.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки -1.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 3) предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска» выполнено не в полном объеме. Не достигнуто запланированное значение показателя 3.1. «Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» и не исполнено контрольное событие.

Обеспечено эффективное управление подведомственными автономными и бюджетными учреждениями и содержания муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы.

По подпрограмме 3 предусмотрено 1 контрольное событие, которое выполнено не в полном объеме.

Контрольное событие муниципальной программы 3.1. «Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» не выполнено в связи с тем, что работы по завершению строительства спортивного объекта «Центр единоборств»  не выполнены в полном объеме из-за существенного увеличения цен на строительные ресурсы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы и достижение плановых значений показателей отрицательно повлияло существенное увеличением цен на строительные ресурсы. Возникла необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта, в связи с этим работы по завершению строительства спортивного объекта «Центр единоборств» не выполнены в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 274 048,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 87 261,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 171 131,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 656,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
157 691,9 тыс. рублей, или 57,5%, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 22 813,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 119 488,3тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 390,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 116 090,8 тыс. рублей, из них:

18,8 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Спорткомитета г. Волгодонска;

4,7 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

116 063,4 тыс. рублей – не освоение средств по строительству спортивного объекта «Центр единоборств» в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы и необходимостью прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации;

3,9 тыс. рублей - экономия по результатам заключения муниципальных контрактов в результате проведения конкурсных процедур.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 2 показателям из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Доля населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение 50,2%, фактическое – 51,0%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы среди различных групп населения (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства.

Показатель 1.1. «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» - плановое значение 37,5%, фактическое  - 38,2%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением среднего возраста (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства.

Показатель 1.2. «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста» - плановое значение 20,0%, фактическое - 22,9%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением старшего возраста по месту жительства (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства.

Показатель 1.3. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» - плановое значение - 92,8%, фактическое - 95,2%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования.

Показатель 1.4. «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО» - плановое значение показателя – 60,0%, фактическое – 61,7%. Превышение показателя связано с активизацией работы по привлечению населения к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Показатель 1.5. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - плановое значение 59,2%, фактическое - 60,6%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с реконструкцией многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием и установкой комплекта технологического оборудования для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса по адресу: ул. Молодежная, 13в.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 95,3%, фактическое - 55,0%. Плановое значение показателя не достигнуто, связано с тем, что работы по завершению строительства спортивного объекта «Центр единоборств» не выполнены в полном объеме из-за существенного увеличения цен на строительные ресурсы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1,02;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1,15;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 0,58.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (8/9=0,89), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы о степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет (3/5=0,6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и местного бюджета, составляет (3/5=0,6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,55 (142 301,4 тыс. рублей/
258 392,2 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,6/0,55=1,09, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

(0,89 х 0,5)+(0,6 х 0,3)+ (1,09 х 0,2) = 0,84, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий соблюдены:

по подпрограмме 1 в соответствии с соглашением от 30.01.2020 года о реализации совместного проекта по строительству спортивного объекта «Центр единоборств» в г. Волгодонске;

по подпрограмме 2 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2021 году муниципальными учреждениями получены доходы в сумме 13 968,4 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2022 года составил 2 659,1 тыс. рублей, на 31 января 2021 года – 1 237,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 27,4 тыс. рублей, из них:

18,8 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Спорткомитета г. Волгодонска;

4,7 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

3,9 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов в результате проведения конкурсных процедур по строительству спортивного объекта «Центр единоборств».

Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта

в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В Директор МКУ«ДС» - Усов А.В | Х | Х | Х | Х | Х | Работы по строительству спортивного объекта «Центр единоборств», не выполнены в полном объеме. В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы возникла необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В, директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом, участников спортивных и физкультурных мероприятий, увеличение количества населения города, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия | Численность систематически занимаются физической культурой и спортом в г.Волгодонске достигла значения 51,0%. Количество жителей, присоединившихся к движению ГТО 23 434 человека, 17679 человек приняли участие в выполнении испытаний, 10923 человек выполнили нормативы на знаки отличия |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города Волгодонска | В рамках календарного плана в г.Волгодонске проведено 93 мероприятия городского масштаба, спортсмены города приняли участие в 35 соревнованиях областного и 18 Всероссийского уровня |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный клуб «Олимп» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Качественное исполнение муниципального задания | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, обеспечения тренировочного процесса для сборных команд города Волгодонска по волейболу, баскетболу, сборной команды участников Спартакиады Дона и другие |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Качественное исполнение муниципального задания | В рамках муниципального задания организована работа 76 групп для населения по месту жительства. На базе шахматного клуба оказаны услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, услуги по организации занятий по шахматам для пенсионеров и инвалидов |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Стимулирование труда инструкторов по месту жительства | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор», в котором приняли участие все 25 инструкторов по месту По итогам конкурса определен победитель и 4 призера, которые награждены грамотами и денежными призами |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска –Тютюнников В.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Исполнение плана 100% | План исполнен на 100% |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения по месту жительства | В микрорайонах города для населения проведено 200 физкультурно-массовых мероприятие, жители микрорайонов активно принимают участие в массовых городских соревнованиях |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., | 01.07.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг | С целью обеспечения качественной работы инструкторов, приобретено 108 единиц спортивного инвентаря |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для населения по месту жительства | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения по месту жительства | В микрорайонах города для населения проведено 200 физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 7240 человек |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Проведение мероприятий по месту жительства | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска –Тютюнников В.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Проведение 200 мероприятий | Проведено 200 мероприятий по месту жительства |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Директор МКУ«ДС» - Усов А.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом за счет привлекательности спортивных сооружений, увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | В 2021 году увеличение уровня обеспеченности населения спортивными учреждениями за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физической культуры и спорта отсутствует | Работы, запланированные на 2021 год, не выполнены в полном объеме. В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы возникла необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта . |
| 13 | Мероприятие 1.3.1. Строительство спортивного объекта «Центр единоборств» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская 11а | Директор МКУ «ДС» - Усов А.В. | 30.07.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Выполнение работ по строительству объекта «Центр единоборств» согласно муниципальному контракту | Возведены временные сооружения (строительный городок), выполнены работы по устройству ограждения, переносу сетей водоснабжения, устройству шпунтового ряда, бетонированию ростверка шпунтового ряда, разработке котлована под основное здание, выносу сетей водопровода и канализации. Проведено закрепление грунтов основания, армирование и бетонирование фундаментной плиты, колонн и фундамента под блочно-модульную котельную, армирование стен в осях 1-11/В, устройство гидроизоляции под плиту, бетонирование диафрагм жесткости 1-го этажа, изготовление и монтаж армированного каркаса балок и щитовой опалубки под балки перекрытия 1 этажа. | Работы, запланированные на 2021 год, не выполнены в полном объеме. В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы возникла необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта . |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение строительства спортивного объекта «Центр единоборств» | Директор МКУ«ДС» - Усов А.В. | 30.07.2021 | Х |  | Акт выполненных работ |  | Сроки завершения строительства спортивного объекта «Центр единоборств» перенесены на 2022 год. |
| 15 | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3- Боева Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий для достижения целей подпрограммы | В учреждениях спортивной направленности на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек. Подготовка спортсменов осуществляется в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий г.Волгодонска и планами учреждений спортивной направленности. 2 спортсменам присвоены звания мастер спорта России, 26- кандидат в мастера спорта, 892 человека выполнили массовые спортивные разряды |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №2-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий для качественной организации тренировочного процесса | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях плавания, волейбола, художественной гимнастики. В отчетном году подготовлено 2 МС, 20 КМС, 321 спортсмен массовых разрядов |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.2. Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №3-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий для качественной организации тренировочного процесса | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях плавания, водного поло, плавания для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОДА). В течение года присвоено 6 КМС, подготовлено 384 спортсмена массовых разрядов |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.3. Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШ №5 для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий для качественной организации тренировочного процесса | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях футбола, тенниса, легкой атлетики. В отчетном году подготовлено 187 спортсменов массовых разрядов |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.4. Финансовое обеспечение деятельности СШ №5 для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Качественное исполнение муниципального задания | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, тренировочного процесса сборных команд города по футболу, хоккею на траве, сборной команды участников Спартакиады Дона и другие |  |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Сохранение численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В., директор МБУ СШОР №2 Криводуд А.И. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | 2189 человек | Численность занимающихся в учреждениях спортивной направленности полностью сохранена и составила 2189 человек |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 30.12.2021 |  |  | Улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного процесса |  | В 2021 году средства федерального, областного и местного бюджетов не выделялись в связи, с чем данное мероприятие не реализовывалось |
| 23 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Не освоение средств в полном объеме на выполнение работ по завершению строительства спортивного объекта «Центр единоборств» |
| 24 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г.Волгодонска | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Совершенствование подготовки специалистов с уровнем компетенции, удовлетворяющим современным требованиям к специалистам и управленческим кадрам в сфере физической культуры и спорта | Обеспечено эффективное управление подведомственными автономными и бюджетными учреждениями и содержания муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы |  |
| 25 | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функций Спорткомитета г.Волгодонска | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | В рамках возложенных на Спорткомитет г.Волгодонска полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Не ниже 95,2 % | 55% | Не освоение средств в полном объеме на выполнение работ по завершению строительства спортивного объекта «Центр единоборств» в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске | всего | 274 048,8 | 258 392,2 | 157 691,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 87 261,0 | 87 261,0 | 22 813,1 |
|  | местный бюджет | 171 131,2 | 171 131,2 | 119 488,3 |
|  | внебюджетные источники | 15 656,6 | 0,0 | 15 390,5 |
| Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | всего | 183 402,6 | 176 261,5 | 67 193,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 85 583,2 | 85 583,2 | 21 135,3 |
|  | местный бюджет | 90 678,3 | 90 678,3 | 39 058,8 |
|  | внебюджетные источники | 7 141,1 | 0,0 | 6 999,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | всего | 32 132,7 | 24 991,6 | 31 990,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 332,0 | 3 332,0 | 3332,0 |
|  | местный бюджет | 21 659,6 | 21 659,6 | 21 659,6 |
|  | внебюджетные источники | 7 141,1 | 0,0 | 6 999,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | всего | 704,5 | 704,5 | 704,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 704,5 | 704,5 | 704,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | всего | 150 565,4 | 150 565,4 | 34 498,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 82 251,2 | 82 251,2 | 17 803,3 |
|  | местный бюджет | 68 314,2 | 68 314,2 | 16 694,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | всего | 83 605,4 | 75 089,9 | 83 481,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 1 677,8 |
|  | местный бюджет | 73 412,1 | 73 412,1 | 73 412,0 |
|  | внебюджетные источники | 8 515,5 | 0,0 | 8 391,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | всего | 83 605,4 | 75 089,9 | 83 481,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 1677,8 |
|  | местный бюджет | 73 412,1 | 73 412,1 | 73 412,0 |
|  | внебюджетные источники | 8 515,5 | 0,0 | 8 391,5 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 7 040,8 | 7 040,8 | 7 017,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7 040,8 | 7 040,8 | 7 017,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска | всего | 7 040,8 | 7 040,8 | 7 017,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7 040,8 | 7 040,8 | 7 017,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта

в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры и спорта в городе Волгодонске» |
| 1 | Показатель 1. Доля населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 50,0 | 50,2 | 51,0 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы среди различных групп населения (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства |
| 2 | Показатель 2.Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | человек | 2835 | 2835 | 2835 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 36,3 | 37,5 | 38,2 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением среднего возраста (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства |
| 4 | Показатель 1.2. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | 21,0 | 20,0 | 22,9 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением старшего возраста по месту жительства (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства |
| 5 | Показатель 1.3. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 95,2 | 92,8 | 95,2 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования |
| 6 | Показатель 1.4. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО | процент | 59,0 | 60,0 | 61,7 | Превышение показателя связано с активизацией работы по привлечению населения к выполнению нормативов комплекса ГТО |
| 7 | Показатель 1.5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 59,7 | 59,2 | 60,6 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с реконструкцией многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием и установкой комплекта технологического оборудования для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса по адресу: ул. Молодежная, 13 в |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» |
| 8 | Показатель 2.1. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ | процент | 53,1 | 53,1 | 53,1 |  |
| Подпрограмма 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы » |
| 9 | Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99,9 | 95,3 | 55,0 | Плановое значение показателя не достигнуто, связано с тем, что работы по завершению строительства спортивного объекта «Центр единоборств» не выполнены в полном объеме из-за существенного увеличения цен на строительные ресурсы |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 										                            И.В. Орлова