| Таблица 10 ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 1 полугодие 2020 года . |
| --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неос-военных средств и причины их неос-воения |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее - отдел координации), Волкова С.С. | Х | Х | Х | федераль-ный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 170 007,0 | 170 007,0 | 64 925,0 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Х | 468,8 | 468,8 | 468,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») А.С. Боровский; А.П. Мещерякова; Р.В. Тихомиров | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 141 208,1 | 141 208,1 | 52 925,7 |  |
|  |  |  | Погашена кредиторская задолженность за 2019 года | 09.01.2020 | 01.02.2020 | - | 468,8 | 468,8 | 468,8 |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | Заключено 32 муниципальных контракта. Обеспечено содержание 350,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнен ремонт подземного перехода по ул. Морской в районе Вокзала. Устранено деформаций автомобильных дорог площадью 9,5 тыс. м2 Нанесено вновь и восстановлено изношенной 170,4 км вертикальной и горизонтальной разметки. Заменен 101 поврежденный дорожный знак; установлено 232 недостающих дорожных знаков. Заменено 10 км провода 0,4 кВ. Заменено 190 ламп с ревизией светильников. Заменено 200 ламп с ревизией гирлянд. Обрезано 2384 деревьев. Выполнено техническое обслуживание 7775 осветительных установок наружного освещения (ежемесячно). | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Х | Х | Х | Х |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов, Т.В. Курмак, Д.С. Гигаури | Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | федераль-ный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 448,9 | 15 448,9 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.11.2020 г. | Январь 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | местный бюджет | 6 224,6 | 6 224,6 | 0,0 |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.11.2020 г. | Январь 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | местный бюджет | 6 327,2 | 6 327,2 | 0,0 |  |
| 7. | Мероприятие 1.2.3. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | Работы выполнены на 99,3%. Представлены акты выполненных работ | Январь 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | федераль-ный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории ул. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Проектная документация разработана с нарушением сроков. Решение суда об оплате не исполнено в связи с неполучением МКУ «ДС» исполнительного листа. | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | местный бюджет | 983,0 | 983,0 | 0,0 |  |
| 9. | Мероприятие 1.2.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Проектная документация разработана с нарушением сроков. Решение суда об оплате не исполнено в связи с неполучением МКУ «ДС» исполнительного листа. | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | местный бюджет | 1 088,9 | 1 088,9 | 0,0 |  |
| 10. | Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г. Волгодонск, Ростовская область | МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому | Апрель 2020 г. | Декабрь 2020 г. | местный бюджет | 415,5 | 415,5 | 0,0 |  |
| 11. | Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная, г. Волгодонск, Ростовская область | МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги ул. 1-ая Бетонная | Апрель 2020 г. | Декабрь 2020 г. | местный бюджет | 409,7 | 409,7 | 0,0 |  |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Разработанная проектно-сметная документация | МКУ «ДС» А.В. Усов Т.В. Курмак, Д.С. Гигаури | Положительное заключение государственной экспертизы не получены в связи с переносом срока выполнения работ в связи с мероприятиями, по устранению последствий пандемии. | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, А.П. Мещерякова | Средства областного бюджета в 1 полугодии не выделены | Апрель 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринима-телям, осуществляю-щим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), И.Н. Герасименко | Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | местный бюджет | 13 350,0 | 13 350,0 | 11 999,3 |  |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | МУП «ГПТ», П.Н. Бузуверов | Доля перевезённых пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезённых пассажиров составляет 37,9% | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска» | Отдел координации, Волкова С.С. | Х | Х | Х | местный бюджет | 647,4 | 647,4 | 0,0 |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Январь 2020 | Декабрь 2020 | местный бюджет | 647,4 | 647,4 | 0,0 |  |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципального контракта | МКУ «ДСиГХ» | Заключен 1 муниципальный контракт. Установка систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности запланирована на 2 полугодие | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Х | Х | Х | Х |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. Информирова-ние населения о соблюдении правил дорожного движения | МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров, А.С. Боровский | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 20. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации Волкова С.С. | X | X | Х | федераль-ный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 170 654,4 | 170 654,4 | 64 925,0 |  |
| 21. |  | МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | X | X | Х | местный бюджет | 142 680,7 | 142 680,7 | 52 925,7 |  |
| 22. |  | МКУ «ДС» А.В. Усов | X | X | Х | федераль-ный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14 623,7 | 14 623,7 | 0,0 |  |
| 23. |  | МУП «ГПТ» П.Н. Бузуверов | X | X | Х | местный бюджет | 13 350,0 | 13 350,0 | 11 999,3 |  |

И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»											                       А.И. Бубен

Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17

|  | Таблица 11 |
| --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 полугодие 2020 года |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | всего | 270 654,4 | 270 654,4 | 164 251,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 170 654,4 | 170 654,4 | 64 925,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | всего | 270 007,0 | 270 007,0 | 164 251,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 170 007,0 | 170 007,0 | 64 925,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 141 208,1 | 141 208,1 | 52 925,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 141 208,1 | 141 208,1 | 52 925,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации | всего | 115 448,9 | 115 448,9 | 99 326,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 326,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15 448,9 | 15 448,9 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | всего | 13 350,0 | 13 350,0 | 11 999,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 13 350,0 | 13 350,0 | 11 999,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска» | всего | 647,4 | 647,4 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 647,4 | 647,4 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 647,4 | 647,4 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 647,4 | 647,4 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

И.о. начальника отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								Л.Л. Степанова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»						            А.И. Бубен

Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по итогам первого полугодия 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 	(далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2019  № 2434.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 270 654,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 270 654,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 164 251,2 тыс. рублей или 60,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. В разрезе участников муниципальной программы:

МКУ «ДСиГХ»:

предусмотрено – 142 680,7 тыс. рублей;

освоено – 52 925,7 тыс. рублей (или 37,1%).

МКУ «ДС»:

предусмотрено – 114 623,7 тыс. рублей;

освоено – 99 326,2 тыс. рублей (или 86,7%);

МУП «ГПТ»:

предусмотрено – 13 350,0 тыс. рублей;

освоено – 11 999,3 тыс. рублей (или 89,9%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 325.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 270 007,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 270 007,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2020 года составило 164 251,2 тыс. рублей или 60,8  процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех  контрольных событий.

По трем  контрольным событиям по итогам 1 полугодия  2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км».  В пределах контрольного события заключено 32 муниципальных контракта, выполнены следующие работы: содержание автомобильных дорог (зима-лето) протяженностью 350,2 км,  художественно-ландшафтное оформление дорог, поддержание в чистоте и порядке элементов обустройства  дорог, содержание  ливневой канализации,  содержание подземного перехода на  ул. Морская у вокзала, электропотребление на уличном освещении. Выполнен ремонт  автодороги по ул. Морская (ремонт подземного перехода в районе Вокзала). Устранено деформаций автомобильных дорог площадью 9,5 тыс. м2 Нанесено продольной  горизонтальной дорожной разметки в количестве 170,4 км; заменен 101 поврежденный дорожный знак; установлено 232 недостающих дорожных знаков. Заменено 10 километров провода 0,4 кВ.  Заменено 190 ламп с ревизией светильников. Заменено 200 ламп с ревизией гирлянд. Обрезано 2384 дерева. Выполнено техническое обслуживание 7775 осветительных установок наружного освещения (ежемесячно).

- контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. «Разработанная проектно-сметная документация». В пределах контрольного события предусмотрены следующие мероприятия.

Мероприятия 1.2.1.-1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области и по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области предусмотрено за счет средств местного бюджета 12 551,8 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты, сроки выполнения работ перенесены до 02.11.2020 в связи с мероприятиями, связанными с устранением последствий пандемии.

Мероприятие 1.2.4. 1.2.5. Разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II  категории ул. Горького  (от

ул.  Степной до пл. Дзержинского) г.  Волгодонск, Ростовская область» и разработка проектно-сметной  документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова  г.  Волгодонск, Ростовская область».  Предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 071,9 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты в 2018 году со сроком исполнения 30.02.2019 года. В связи с нарушением сроков выполнения работ и разработкой проектной документации не в соответствии с исходными данными направлено уведомление о расторжении контрактов. Вынесено решение арбитражного  суда об оплате задолженности по контрактам. МКУ «ДС» не получен исполнительный лист о взыскании задолженности, решение не исполнено.

- контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. «Заключение муниципальных контрактов». В пределах контрольного события предусмотрены   мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог. В 1 полугодии на данное мероприятие предусмотрены средства софинансирования местного бюджета.  Средства областного бюджета не предусмотрены.

Контрольное событие  муниципальной программы 1.3. «Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров». Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров за 1 полугодие 2020 года составила 37,9%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 647,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 647,4 тыс. рублей. Средства по итогам 1 полугодия  2020 года не осваивались.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два  основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного  контрольного события. В пределах контрольного события выполнение работ по установке систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности запланировано на 2 полугодие 2020 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.