## Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за отчетный период 1 полугодие. 2022 г.

| № п/п | Наименование и номер  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотреномуниципальной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1**Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска | Отдел экономического развития Администрации города Волгодонска (далее - ОЭР), Тищенко Н.И. | Х | Х | Х | Местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 0,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 1.1**Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Сектор инвестиционных проектов и развития предприниматель-ства отдела экономического развития (далее – СИПиРПОЭР), Меркушева И.Ю. | Сопровождаетсяреализация инвестиционных проектов включенных в реестр инвестиционных проектов, находящихся на контроля главы Администрации города Волгодонска. Проведены выездная рабочая встреча на территории инвестиционной площадки ООО «Ванта», рабочие совещания  Администрации города Волгодонска с потенциальным инвестором по реализации инвестиционного проекта «Аэропорт «Волгодонск». Проводятся переговоры с потенциальным инвестором по размещению на территории города Волгодонска инвестиционного проекта «Русские ярмарки» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.1.1.**Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заседание инвестиционного Совета запланировано во 2 полугодии 2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.1.2.**Сопровождение и мониторинг инвестиционных и инвестиционно-инновационных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Ежеквартально осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов города Волгодонска, в том числе включенных в реестр «100 губернаторских инвестиционных проектов», и находящихся на контроле Главы Администрации города Волгодонска.Реестр приоритетных инвестиционных проектов включает в себя 9 инвестиционных проектов с общим объемом финансировании 41 022,29 млн рублей млрд. рублей.Информация о результатах мониторинга направляется в минэкономразвития РО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1**Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии 2022 года(проводится не менее 1 раз в год) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2**Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Перечень инвестиционных проектов в 1 полугодии 2022 года дополнен одним новым инвестиционным проектом | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное** **мероприятие 1.2**Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | По итогам I полугодия 2022 года право на применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу предоставлено 214 предприятиям | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.2.1** Развитие системы долгосрочных муниципальных льгот | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | В отчетном периоде 2022 года сохранены основания применения налоговых льгот и пониженной налоговой ставки.По итогам I полугодия 2022 года право на применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу предоставлено 214 предприятиям | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.2**  Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | По итогам I полугодия 2022 года право на применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу предоставлено 214 предприятиям  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 1.3**Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведены работы:- по выявлению новых инвестиционных площадок;- оказывается помощь в подборе инвестиционных площадок инвесторам.Сформированы и ежеквартально актуализируется реестр инвестиционных площадок. Соответствующая информация размещена на Инвестиционном портале города Волгодонска  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.1** Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт от 29.04.2022 №31 на сумму 7,0 руб., срок исполнения – декабрь 2022, на оказание услуг «Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.2** Обеспечение участия в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, пресс-конференциях, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключение муниципального контракта запланировано во 2 полугодии 2022. Организовано участие перспективных инвестиционных проектов на территории города Волгодонска в Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени-2022», утвержден план мероприятий по развитию сотрудничества на 2022 год между Оршанским районом Витебской области (Республика Беларусь) и городом Волгодонском. Направлены презентационные материалы об инвестиционной привлекательности г.Волгодонска для распространения на площадках проведения белорусских форумов. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 5,5 | 5,5 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.3** Публикация информационных материалов на тему «Повышение инвестиционной привлекательности г.Волгодонска» в печатных СМИ, в интернет-порталах, зарегистрированных как СМИ, в ТВ-эфире. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Информационные материалы опубликовывались на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в социальных сетях Вконтакте, Телеграмм Администрации города Волгодонска, инвестиционном портале города Волгодонска | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.3** Заключение и исполнение муниципальных контрактов  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт от 29.04.2022 №31 на сумму 7,0 руб., срок исполнения – декабрь 2022, на оказание услуг «Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | ОЭР, Тищенко Н.И. | Х | Х | Х | Местный бюджет | 460,0 | 460,0 | 2,1 |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1** Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.;отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска(далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.;организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП;общественные объединения предпринимателей | Заключение муниципальных контрактов запланировано во 2 полугодии 2022 года.19.01.2022 и 17.03.2022 проведены занятия в Школе начинающего предпринимателя о видах банковских продуктов и вопросам регистрации бизнеса. 31.03.2022 организована встреча Главы Администрации города Волгодонска с руководителем ООО «Ванта» на предмет работы в условиях санкций.19.05.2022 проведен семинар для начинающих предпринимателей по видам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях наложения международных санкционных ограничений.26.05.2022 проведен круглый стол с бизнес сообществом по мерам поддержки предпринимателей, принятым на муниципальном уровне, в связи с возникшими ограничениями из-за введения санкций. 16.06.2022, в рамках личного приема граждан в городе Волгодонске, организована встреча руководителя ООО «АЗСК» С.В. Ольховского к министру промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельеву по вопросу поддержки кинотеатров Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 118,6 | 118,6 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1Обеспечение проведения конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.;ОПРТУи ЗПП Калинина В.Н.;организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП;общественные объединения предпринимателей | Заключение муниципальных контрактов запланировано во 2 полугодии 2022 года.19.01.2022 и 17.03.2022 проведены занятия в Школе начинающего предпринимателя о видах банковских продуктов и вопросам регистрации бизнеса. 31.03.2022 организована встреча Главы Администрации города Волгодонска с руководителем ООО «Ванта» на предмет работы в условиях санкций.19.05.2022 проведен семинар для начинающих предпринимателей по видам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях наложения международных санкционных ограничений.26.05.2022 проведен круглый стол с бизнес сообществом по мерам поддержки предпринимателей, принятым на муниципальном уровне, в связи с возникшими ограничениями из-за введения санкций. 16.06.2022, в рамках личного приема граждан в городе Волгодонске, организована встреча руководителя ООО «АЗСК» С.В. Ольховского к министру промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельеву по вопросу поддержки кинотеатров Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 118,6 | 118,6 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1.** Заключение и исполнение муниципальных контрактов | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключение муниципальных контрактов планируется во 2 полугодии 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2.** Количество участников мероприятий | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 182 участника | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | Х | Х | Х | Х |
|  |  **Основное мероприятие 2.2** Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательс-тва | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.; ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключение муниципального контракта запланировано во 2 полугодии 2022 года.Анализ финансово-экономических показателей деятельности СМП. Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» города Волгодонска запланировано в 4 квартале 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 105,0 | 105,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 2.1.1.**Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска»  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.; ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимате-лей | Заключение муниципального контракта запланировано во 2 полугодии 2022 года.Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» города Волгодонска запланировано в 4 квартале 2022 года | 01.10.2022 | 30.11.2022 | Местный бюджет | 105,0 | 105,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.2** Подведение итогов ежегодного конкурса «Лучшей предприниматель года города Волгодонска» | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» города Волгодонска запланировано в 4 квартале 2022 года  | 01.10.2022 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.3** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательс-тва, проведение исследований  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт от 16.03.2022 №22 на сумму 21,8 руб., срок исполнения -декабрь 2022,с Ростовстат. Обеспечена консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательс-тваПостоянно оказывается консультационная поддержка граждан, желающих открыть собственное дело в рамках работы с Департаментом труда и социального развития города Волгодонска по заключению Социальных контрактов.  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 52,9 | 52,9 | 2,1 |  |
|  | **Мероприятие 2.3.1.** Обеспечение разработки, издания и изготовления методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | На базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства было оказано 844 бесплатных консультации субъектам малого и среднего бизнес | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 2.3.2** Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт от 16.03.2022 №22 с Ростовстат на сумму 21,8 руб., срок исполнения-декабрь 2022.Сформирован информационный материал для изготовления брошюр.Запланировано изготовление брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства во 2 полугодии 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 22,9 | 22,9 | 2,1 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.3.1**Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | На базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства было оказано 844 бесплатных консультации субъектам малого и среднего бизнес | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.3.2** Количество изготовленного раздаточного информационного материала для субъектов МСП  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен контракт от 16.03.2022 №22 с Ростовстат на сумму 21,8,0 руб., срок исполнения-декабрь 2022.Сформирован информационный материал для изготовления брошюр.Запланировано изготовление брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства во 2 полугодии 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  **Основное мероприятие 2.4**  Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 116,5 руб. с ООО «Волгодонская Правда» и ООО «СКТВ/ТРК ВВ».Опубликовано 40 статей на сайте Администрации города Срок исполнения декабрь 2022 года. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 116,5 | 116,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.4.1Создание и размещение информационно-аналитических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства в печатных средствах массовой информации | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт от 27.06.2022 на сумму 41,5 руб., срок исполнения декабрь 2022, с ООО «Волгодонская Правда» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 41,5 | 41,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.4.2Создание и размещение информационно-аналитических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (телевизионные рубрики) | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт о 27.06.2022 на сумму 75,0 руб., срок исполнения – декабрь 2022 с ООО «СКТВ/ТРК ВВ». | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.4** Заключение и исполнение муниципальных контрактов | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Вечерний Волгодонск» и ООО «СКТВ/ТРК ВВ» на сумму 116,5 руб.Опубликовано 40 статей на сайте Администрации города | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.5** Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.,образовательные учреждения | Заключение муниципального контракта запланировано во 2 полугодии 2022 года.Проведен опрос СМП по темам повышения квалификации.Запланировано проведение повышения квалификации на 2 полугодие 2022 года для 15 человек | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 67,0 | 67,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.5.**Количество человек, прошедших повышение квалификации | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Запланировано проведение повышения квалификации на 2 полугодие 2022 года для 15 человек | 01.07.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3**  Защита прав потребителей в городе Волгодонске | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.  | Х | Х | Х | Местный бюджет | 99,5 | 99,5 | 38,3 |  |
|  | **Основное мероприятие 3.1.**  Защита прав и законных интересов потребителей  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.  | Обеспечена доступность получения помощи по защите прав потребителей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.1.** Рассмотрение обращений граждан и оказание консультативных услуг гражданам, связанных с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска,Волкова С.С., МКУ «ДСиГХ»,Маркулес А.М., Управление здравоохранения г.Волгодонска,Заболотских С.Г., Управление образования г.Волгодонска,Самсонюк Т.А. | Обеспечено предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям.Рассмотрено 534 обращения по вопросам защиты прав потребителей, в том числе предоставлено 282 консультации. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.2.** Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска,Волкова С.С. | Обеспечена доступность в получении правовой помощи потребителям. Оказана практическая помощь потребителям в составлении 21 претензии, 4 исковых заявлений | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.3.** Мониторинг поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.  | Проведена оценка эффективности деятельности в области защиты прав потребителей на основании мониторинга поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 3.1:**Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Оказана практическая помощь потребителям в составлении 21 претензии | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 3.2** Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей  | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н. | Повышен уровень информированности населения города о правах и законных интересах потребителей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 99,5 | 99,5 | 38,3 |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.1**Обеспечение работы подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска [www.volgodonskgorod.ru](http://www.volgodonskgorod.ru) | ОПРТУиЗПП,Калинина В.Н. | Обеспечена работа подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Размещено 11 актуальных статей для потребителей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.2**Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка  | ОПРТУиЗПП,Калинина В.Н. | Заключено 2 муниципальных контракта: от 02.03.2022 №17 на сумму 40,0 руб. и от 04.03.2022 №20 на сумму 34,0 руб. - срок исполнения декабрь 2022.Оказано содействие в информационном обеспечении потребителей. Размещено 3 информационных статьи в печатных СМИ, 3 – в интернет-портале, 3 – ролика в телеэфире | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 74,0 | 74,0 | 12,8 |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.3**Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Оказано содействие повышениюинформированности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей при проведении выездных семинаров. Проведено 6 семинаров, с участием 92 человек. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.2.4**Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и начальных профессиональных учебных заведений | ОПРТУиЗПП; Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска,Самсонюк Т.А. | Оказано содействие повышению правовой грамотности учащихся, студентов. Проведены занятия по основам потребительских знаний, в которых приняли участие 15650 человек. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.2.5**Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений, в том числе посредством организации: викторин, конкурсов, олимпиад, акций и других мероприятий  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.,Управление образования г.Волгодонска,Самсонюк Т.А. | Заключен муниципальный контракт от 03.036.2022 №4195864 на сумму 18,0 руб.Проведены мероприятия:- Марафон «Мы юные потребители» среди учащихся 8 классов;- 4 акции по популяризации бренда «Сделано на Дону»; - 4 акции «Узнай свои права» для потребителей. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  | Мероприятие 3.2.6Организация и проведение выставок-дегустаций  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | В связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств по непервоочередным расходам в 2022 году выставки-дегустации не проводились | 01.04.2022 | 30.09.2022 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 3.2.7**Разработка, изготовление, издание, распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 №2022.224154 на сумму 7,5руб. Изготовлено и распространено 1000 экземпляров информационных материалов по защите прав потребителей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 3.2:**Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 14 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 4** Развитие туризма в городе Волгодонске | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.. | Х | Х | Х | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 4.1**Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.,Отдел культуры г. Волгодонска Жукова А.Н. | Ежемесячно актуализируется информация для туристов, посещающих г. Волгодонск на аккаунтах в социальных сетях.Проведениефестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» запланировано на 3 квартал 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.1.1** Организация и проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н., СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.,ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Проведениефестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» запланировано на 3 квартал 2022 года | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.1.2** Размещение информации о туристских достопримечательностях города Волгодонска на туристско-информационных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Ежемесячно актуализируется информация для туристов, посещающих г. Волгодонск на аккаунтах в социальных сетях: 1.Аккаунт в инстаграм по ссылке: <https://instagram.com/volgodonsk_turist?utm_medium=copy_link> ;2.Группа в «Вконтакте» по ссылке: <https://vk.com/volgodonsk_tourism> | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 4.1.**  Количество участников фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н.,СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведениефестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» запланировано на 3 квартал 2022 года  | 01.08.2022 | 31.08.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 4.2**Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | На официальном сайте Администрации города Волгодонска актуализированы данные о классифицированных объектах размещения города Волгодонска <http://volgodonskgorod.ru/economic/tourism/obekty-razmeshheniya-goroda-volgodonska/>.На цифровой платформе «Умный Волгодонск» с целью прироста туристского потока размещена информация об объектах туристской отрасли и достопримечательностях города Волгодонска. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 4.2.1**Развитие сотрудничества в сфере туриндустрии с соседними регионами | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведен ознакомительный инфортур региональных туроператоров Российской Федерации и организаций туристской отрасли в городе Волгодонске.  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 4.2**Прирост туристского потока на территорию города | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Статистическая информация формируется в 4 квартале 2022 года | 01.10.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | ОЭР,Тищенко Н.И.,ОПРТУиЗПП,Калинина В.Н.,Отдел культурыГ.Волгодонска,Жукова А.Н. | Х | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Местный бюджет | 572,0 | 572,0 | 40,4 |  |

Начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска Н.И.Тищенко

Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Е.И.Быкадорова

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 1-е полугодие 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Кассовые расходы(тыс. руб.), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»**  | всего  | 572,0 | 572,0 | 40,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 572,0 | 572,0 | 40,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1**Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска | всего  | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1**Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное** **мероприятие 1.2**Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу значение для развития города Волгодонска | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.3**Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | всего  | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | всего  | 460,0 | 460,0 | 2,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 460,0 | 460,0 | 2,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1** Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | всего  | 118,6 | 118,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 118,6 | 118,6 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2** Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства | всего  | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.3** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение исследований   | всего  | 52,9 | 52,9 | 2,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 52,9 | 52,9 | 2,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.4**  Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | всего  | 116,5 | 116,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 116,5 | 116,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.5** Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего  | 67,0 | 67,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 67,0 | 67,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3**  Защита прав потребителей в городе Волгодонске  | всего  | 99,5 | 99,5 | 38,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 99,5 | 99,5 | 38,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1.**  Защита прав и законных интересов потребителей   | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 3.2** Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | всего  | 99,5 | 99,5 | 38,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 99,5 | 99,5 | 38,3 |
| внебюджетные источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** Развитие туризма в городе Волгодонске | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1**Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2**Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела экономического развития

Администрации города Волгодонска Н.И.Тищенко

Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Е.И.Быкадорова

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

по итогам I полугодия 2022 года

 Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 №2327.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 572,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 572,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1-го полугодия 2022 года составило 40,4 тыс. рублей или 7,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 подпрограмма 1 - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

 подпрограмма 2 - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 2);

 подпрограмма 3 - «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 3);

 подпрограмма 4 – «Развитие туризма в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 4);

 подпрограмма 5 – «Информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (далее – подпрограмма 5).

 План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2022 год» от 15.12.2021 № 298.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 12,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 12,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1-го полугодия 2022 года составило 0,0 рублей.

 В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

 По 4 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие 1.1.1 «Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска» -проведение заседания инвестиционного Совета города Волгодонска запланировано на 2 полугодие 2022 года;

-контрольное событие 1.1.2 «Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами» - перечень инвестиционных проектов в 1 полугодии 2022 года дополнен одним новым инвестиционным проектом;

 -контрольное событие 1.2 «Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска» по итогам I полугодия 2022 года право на применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу предоставлено 214 предприятиям.

-контрольное событие 1.3 «Заключение и исполнение муниципальных контрактов» - заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг «Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 460,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 460,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1-го полугодия 2022 года составило 2,1 тыс. рублей или 0,5 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 5 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

По 7 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие 2.1.1 «Количество заключенных муниципальных контрактов» - заключение муниципальных контрактов планируется во 2 полугодии 2022 года;

-контрольное событие муниципальной программы 2.1.2. «Количество участников мероприятий» - проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 182 участника;

-контрольное событие 2.2 «Подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» проведение конкурса запланировано в 4 квартале 2022 года;

-контрольное событие 2.3.1 «Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» - оказано 844 консультации СМП желающим организовать собственное дело, по вопросам ведения бизнеса;

-контрольное событие 2.3.2 «Количество изготовленного раздаточного информационного материала для субъектов МСП» - сформирован информационный материал для изготовления брошюр, запланировано изготовление брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства во 2 полугодии 2022 года;

-контрольное событие 2.4 «Заключение и исполнение муниципальных контрактов» - заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Вечерний Волгодонск» и ООО «СКТВ/ТРК ВВ»;

-контрольное событие 2.5 «Количество человек, прошедших повышение квалификации» - запланировано проведение повышения квалификации на 2 полугодие 2022 года для 15 человек.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 99,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 99,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 38,3тыс. рублей или 38,5 процента.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

 По 2 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие 3.1 «Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей» - оказана практическая помощь потребителям в составлении 21 претензии;

-контрольное событие 3.2 «Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска» -проведено 14 мероприятий.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2022 году финансовые средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 4 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия.

По 2 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие 4.1 «Количество участников фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» - проведение фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» запланировано на 3 квартал 2022 года;

- контрольное событие 4.2 «Прирост туристского потока на территорию города» - на официальном сайте Администрации города Волгодонска актуализированы данные о классифицированных объектах размещения города Волгодонска <http://volgodonskgorod.ru/economic/tourism/obekty-razmeshheniya-goroda-volgodonska>, на цифровой платформе «Умный Волгодонск» с целью прироста туристского потока размещена информация об объектах туристской отрасли и достопримечательностях города Волгодонска, проведен ознакомительный инфортур региональных туроператоров Российской Федерации и организаций туристской отрасли в городе Волгодонске.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на 2-е полугодие 2022.

И.о. начальника отдела экономического развития

Администрации города Волгодонска О.В. Соломатина