Таблица № 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

за отчетный период 9 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, нас-тупления контроль-ного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосво-енных средств и при-чины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник отдела взаимодействия с правоохранитель-ными органами и профилактики кор- рупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска (далее – ОВПО) | Х | Х | Х | областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 355,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Формирование военно-патриоти-ческого и граждан-ского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Повышение патриотическо-го, физического, духовного и нравственного воспитания граждан города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 355,1 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение памятного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий Донского казачества | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | В Свято-Троиц-ком храме совер-шена панихида по невинно уби-енным казакам и их семьям в годы геноцида казачь-его народа. В ме-роприятии приня-ли участие 20 представителей казачества | 24.01.2021 | 24.01.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Экскурсионные поездки активистов Волгодонского отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы» в войско-вую часть № 3504 | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Организовано 2 экскурсионные поездки 20 ак-тивистов Волго-донского отде-ления казачьей детско-моло-дежной органи-зации «Донцы» | 20.02.2021 | 25.03.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 Организация и проведение конкурса творческих работ «Казачий Дон» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Поступило 114 работ от воспи-танников 11 до-школьных и 9 об-щеобразователь-ных учреждений. Победители и участники кон-курса награжде-ны дипломами и ценными подарками | 28.05.2021 | 28.05.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 37,6 | 37,6 | 37,2 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 Организация и про-ведение военно-по-левых сборов каза-ков Волгодонского городского казачьего общества Окружного казачьего общества Восточный округ Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | В рамках сборов среди 25 казаков проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, рывку гири, разборке-сборке автомата. Победители соревнований награждены ценными подарками | 23.09.2021 | 23.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 80,7 | 80,7 | 47,5 |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 Организация и проведение городской Викторины по истории казачества | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение интереса молодежи города Волгодонска к изучению истории России и донского казачества | 01.10.2021 | 31.10.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 80,4 | 80,4 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 Организация и проведение игры-викторины «Мы – казачата!» в дошкольных образовательных учреждениях города Волгодонска | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Мероприятие проведено в 20 учреждениях с охватом 400 че-ловек, в ходе ко-торого воспитан-ники детских са-дов ответили на вопросы о куль-туре и традициях донских казаков, продемонстриро-вали творческие номера. Участни-кам вручена сувенирная продукция | 26.07.2021 | 23.08.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,8 | 40,8 | 28,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.7 Организация и проведение фестиваля казачьей песни «Поет казачий Дон!» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Проведена подго-товительная ра-бота к проведе-нию мероприя-тия. Издано постановление Администрации города Волгодонска от 29.09.2021 № 1999 о прове-дении фестиваля, приобретены дипломы и подарочная продукция | 01.10.2021 | 31.10.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 116,0 | 116,0 | 114,3 |  |
|  | Мероприятие 1.1.8 Организация и проведение конкурса красоты «Донская казачка 2021» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение патриотического, нравственного воспитания граждан города Волгодонска на основе культуры и традиций Донского казачества | 01.11.2021 | 30.11.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,3 | 16,3 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.9 Организация и проведение конкурса казачьей дружины «Лучший казак» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | В конкурсе при-няли участие 20 членов казачьей дружины города Волгодонска. Победители и участники конкурса награждены ценными подарками | 27.05.2021 | 27.05.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 128,2 | 128,2 | 128,1 |  |
|  | Мероприятие 1.1.10 Проведение встреч, бесед представителями Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» с воспитанниками дошкольных и учащимися общеобразовательных учреждений г. Волгодонска | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Представители Волгодонского казачьего общес-тва Восточного казачьего общес-тва «Всевеликое Войско Донское» приняли участие в 13 тематичес-ких мероприяти-ях с воспитанни-ками дошколь-ных и учащимися муниципальных общеобразова-тельных учрежде-ний, учреждений профессиональ-ного образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Проведение памят-ных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, темати-ческих мероприя-тий, сборов, фести-валей, направлен-ных на формирова-ние военно-патрио-тического и граж-данского воспита-ния граждан на основе культуры и традиций донского казачества, в горо-де Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Проведено 26 мероприятий | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Оказание содей-ствия органам полиции члена-ми казачьей дружины горо-да Волгодонска в обеспечении охраны общест-венного поряд-ка, проведении рейдов, направ-ленных на пре-дупреждение правонаруше-ний | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Участие казачьей дружины города Волгодонска в мероприятиях: - по обеспечению правопорядка на территории города (патрулирование и выставление постов в общественных местах, содействие уполномоченным лицам государст-венных органов в предупреждении и выявлении право-нарушений и лиц, их совершивших, содействие в профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений); - по профилактике терроризма и экстремизма; - по предупрежде-нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - по защите населе-ния и территории при возникновении чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера; - по охране окружа-ющей среды, - по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; - по охране объек-тов культурного наследия (памятни-ков истории и культуры) | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципаль-ного управления МВД России «Волгодонское», Волгодонской линейный отдел полиции | Члены казачьей дружины приня-ли участие в 91 оперативно-про-филактическом мероприятии, 267 патрулированиях. При их участии раскрыто 24 пре-ступления, к ад-министративной ответственности привлечено 1 159 правонарушите-лей. Проведено: - 501 профилак-тическая беседа; - 27 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма при проведении массовых мероприятий; - 6 мероприятий по предупрежде-нию и ликвида-ции чрезвычай-ных ситуаций; - 10 мероприятий по защите населе-ния и территории при возникнове-нии чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера; - 5 мероприятий по охране окру-жающей среды; - 10 мероприятий по охране объек-тов культурного наследия; - 10 мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество мероприятий, проведенных с участием казачьей дружины города Волгодонска по основным направлениям ее деятельности | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Проведено 68 мероприятий | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 187,1 | 187,1 | 90,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Профилактика правонарушений среди несовер-шеннолетних и молодежи в городе Волгодонске. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение отчетов (сходов) и личных приемов участковыми уполномоченными полиции перед населением административных участков | Н.П. Полякова, начальник отделе-ния по охране об-щественного по-рядка Межмуни-ципального управления МВД России «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | В связи со сло-жившейся в горо-де санитарно-эпидемиологиче-ской обстановкой отчеты (сходы) и личные приемы граждан не про-водились. На пос-тоянной основе размещаются в средствах массой информации ма-териалы о работе участковых уполномоченных полиции на административ-ных участках | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Проверка состояния работы Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Мониторинг по-казал, что Сове-тами профилак-тики правонару-шений в прове-дено 50 заседа-ний, на которых рассмотрено 154 вопроса, а также 114 про-филактических рейдов и 456 профилактичес-ких бесед | 30.06.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Проведение проверок мест досуга молодежи, дискотек, ночных клубов | А.В. Малюгин, заместитель на-чальника полиции (по охране общес-твенного порядка) Межмуниципаль-ного управления МВД России «Волгодонское», О.В. Алифиренко, главный специа-лист сектора обес-печения деятель-ности комиссии по делам несовер-шеннолетних и защите их прав – ответственный секретарь комис-сии по делам несо-вершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска (далее – КДНиЗП), А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Сотрудниками полиции прове-дено 329 рейдов. Привлечено 63 родителя за нарушения несовершенно-летними требований областного закона, выявлено 17 фактов продажи алкоголя несовер-шеннолетним. Сотрудниками КДНиЗП проведено 11 рейдов по проверке торгово-развлекательных учреждений. Выявлено 3 факта реализации алкогольной продукции несовершенно-летним | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Проведение мероприятий по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | А.В. Малюгин, заместитель на-чальника полиции (по охране общес-твенного порядка) Межмуниципаль-ного управления МВД России «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Ежемесячно уча-стковыми упол-номоченными по-лиции проводятся тематические бе-седы с лицами, состоящими на профилактичес-ком учете, 1 раз в квартал указан-ные лица прове-ряются по месту жительства | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 Проведение обуча-ющих семинаров (совещаний) для специалистов орга-нов и учреждений системы профилак-тики по вопросам межведомственно-го взаимодействия в ходе реализации мероприятий по профилактике без-надзорности и пра-вонарушений несо-вершеннолетних, защите их прав | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено 2 меж-ведомственных совещания и круглый стол «Взаимодействие с общественными и некоммерчески-ми организация-ми по профилак-тике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних» | 03.03.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 Проведение сове-щаний, конферен-ций, семинаров и круглых столов по актуальным вопросам профилактики повторной преступности среди несовершеннолет-них | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено рас-ширенное засед-ание КДНиЗП с участием дирек-торов общеобра-зовательных уч-реждений, на-чальников ОДН ОП № 1, ОП № 2 и прокуратуры города, совеща-ние по вопросу профилактичес-кой работы с семьями, находя-щимися в труд-ной жизненной ситуации и в со-циально опасной ситуации | 20.05.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из СУВУЗТ, осужденных условно | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Ежеквартально проводится мони-торинг жизнеуст-ройства и занято-сти несовершен-нолетних. В ре-зультате органи-зована матери-альная помощь подростку, обмен информацией, взаимодействие с образовательны-ми учреждениями и ФГБПОУ «Майкопское СУВУ» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 Организация и про-ведение межведом-ственных рейдов по выявлению наруше-ний Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупрежде-нию причинения вреда здоровью де-тей, их физическо-му, интеллектуаль-ному, психическо-му, духовному и нравственному развитию» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено 240 рейдов. Составлено 150 административ-ных протокола в отношении законных представителей несовершенно-летних | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 Мониторинг выявления социального неблагополучия (в том числе нарушений безопасных условий проживания) семей с детьми | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, В.В. Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства Управления образования г. Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | В банке данных семей, находя-щихся в социаль-но опасном поло-жении, состоит 44 семьи, в кото-рых проживает 79 детей. Поставили на учет 34 семьи, сняли – 26 семей. Обследовано 148 семей с детьми. В 26 семьях выяв-лен факт соци-ального неблаго-получия. На со-циальном обслу-живании в ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волго-донска» состояло 163 се-мьи. На детский телефон доверия поступило 6 509 звонков, из них 2 763 от несовер-шеннолетних | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 Проведение меро-приятий по комп-лексному сопро-вождению осужден-ных несовершенно-летних, а также се-мей, в которых ро-дитель осужден с отсрочкой исполне-ния наказания по приговору суда до достижения детьми 14-летнего возрас-та, направленных на ресоциализацию осужденных | Д.А. Верехин, начальник филиала по г. Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | На учёте состоит 5 несовершенно-летних, 2 семьи. Проведено 20 профилактичес-ких мероприятий, 10 мероприятий по посещению осужденных несовершенно-летних по месту жительства | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолет-них в преступную и антиобщественную деятельность | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Утверждены план дополнительных мероприятий, график проведе-ния рейдов. Проводятся опе-ративно-профи-лактическое мероприятие «Профилактика». Организовано комплексное сопровождение несовершенно-летних, обмен информацией. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.12 Организация и проведение на территории муниципального образования «Город Волгодонск» межведомственной операции «Подросток» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено 172 спецоперации. Проверено 227 лиц, состоящих на профилакти-ческих учетах. Оказана помощь 169 несовершен-нолетнем, оказав-шимся в трудной жизненной ситуа-ции. Трудоустро-ен 131 несовер-шеннолетний. Охвачены орга-низованным от-дыхом 316 несо-вершеннолетних | 15.05.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.13 Организация мероприятий по вовлечению несовершеннолет-них, состоящих на профилактических учетах в учреждениях и органах системы профилактики, в мероприятия культурного досуга здоровьесберегаю-щего характера, систему дополнительного образования, трудовую занятость, а также организация их летнего отдыха | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | Состоит на проф-учетах 92 несо-вершеннолетних. Из них охвачено организованными формами досуга, отдыха и занятости: - 25 несовершен-нолетних вовле-чены в трудовую занятость; - несовершенно-летние приняли участие в 22 досуговых мероприятиях; - 52 несовершен-нолетних привле-чены к занятиям спортом; - 92 несовершен-нолетних привлечены к 59 мероприятиям; - 100 % подрост-ков посещают за-нятия внеурочной деятельности в рамках ФГОС | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Рассмотрение воп-росов профилакти-ки социально-нега-тивных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Проведено 1 заседание городской межведомствен-ной комиссии по профилактике правонаруше-ний | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Распростране-ние положи-тельного опыта деятельности дружинников города Волгодонска. Выявление и поощрение луч-ших дружинни-ков города Волгодонска. Обеспечение дополнительной мотивации ка-чественной и активной рабо-ты дружинни-ков города Волгодонска | 01.11.2021 | 30.11.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Награждение побе-дителей конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Активизация и распростране-ние положи-тельного опыта деятельности дружинников в городе Волгодонске | 01.11.2021 | 30.11.2021 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО (далее – ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО) | Формирование антинаркоти-ческой культуры у населения города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 66,9 | 66,9 | 43,4 |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска и ра-боты по организа-ции профилактики наркомании в горо-де Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Мониторинг нар-коситуации про-веден и его итоги рассмотрены на заседании анти-наркотической комиссии города Волгодонска 18.03.2021 (протокол № 1) | 11.01.2021 | 26.02.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.2 Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и др. по вопросам формирования антинаркотической культуры личности, профилактики злоупотребления психоактивных веществ | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведено засе-дание рабочей группы антинар-котической комиссии города Волгодонска, 44 тематических со-вещания, 3 семи-нара, 2 круглых стола, конкурс среди муници-пальных учреж-дений образова-ния на лучший проект организа-ции профилакти-ческой работы в молодежной сре-де, тематические родительские собрания | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.3 Изучение состояния антинаркотической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Изучена работа по профилактике несчастных слу-чаев и гибели не-совершеннолет-них от внешних причин в 6 муни-ципальных обще-образовательных учреждениях | 11.01.2021 | 31.03.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.4 Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей, развитие социальной активности молодежи | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | Проведено 53 мероприятия; 2 онлайн-акции; 3 онлайн-меропри-ятия; 20 меро-приятий, посвя-щенных Между-народному дню борьбы со зло-употреблением наркотическими средствами и их незаконным обо-ротом; 100 меро-приятий, направ-ленных на разви-тие социальной активности молодежи и волонтерского движения | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.5 Информирование несовершеннолет-них и их родителей о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, лекарственных препаратов без назначения врача, никотиносодержа-щей продукции, ответственности за употребление и распространение наркотических средств | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | По материалам, подготовленным членами межве-домственной ан-тинаркотической лекторской груп-пы, проведены информацион-ные мероприя-тия с 6 373 уча-щимися и сту-дентами. Со-трудниками по-лиции проведено 184 выступления по профилактике наркомании и пьянства среди несовершеннолетних. Сотрудни-ками наркологи-ческого диспан-сера проведено 20 лекций | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.6 Формирования у учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений социальных навыков посредством реализации образовательных программ профилактической направленности | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | В муниципаль-ных общеобразо-вательных уч-реждениях реа-лизуются прог-раммы профи-лактической на-правленности, а также единая программа «Пра-вовое просвеще-ние и воспита-ние обучающих-ся муниципаль-ных общеобразо-вательных уч-реждений города Волгодонска» и программа «Школа право-вых знаний» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.7 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | Проведено 222 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактику наркомании, 41 городское спортивное мероприятие, 149 спортивных мероприятий по месту жительства, организовано 84 группы здоровья | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.8 Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Опубликовано 6 статей антинар-котической на-правленности в газете «Волгодонск Вечерний», 2 статьи в газете «Волгодонская Правда» | 03.02.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 14,0 |  |
|  | Мероприятие 2.3.9 Проведение индивидуальной профилактической работы с различными социальными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска», В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорта города Волгодонска | С 388 подростка-ми группы риска, выявленными в результате соци-ально-психологи-ческого тестиро-вания, педагоги-психологи прово-дят психокоррек-ционную работу. Сотрудниками наркологического диспансера про-ведено 751 кон-сультация, охва-чено 98 созависи-мых лиц, органи-зовано 8 встреч представителей РПЦ с наркозави-симыми лицами. 52 подростка вовлечены в физ-культурно-спор-тивную деятель-ность. Проведено 17 профилакти-ческих мероприя-тий, 66 психопро-филактических занятий и 3 засе-дания родитель-ского клуба | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.10 Проведение мероприятий: - по реализации проекта «Почта доверия»; - по обследованию многоквартирных домов на предмет размещения неза-конной рекламы, надписей, указыва-ющих на возмож-ность приобретения наркотических средств, психотроп-ных веществ, а так-же новых потенци-ально опасных пси-хоактивных ве-ществ, и удаление вышеуказанных надписей; - по выявлению и уничтожению оча-гов произрастания дикорастущей конопли | А.М. Маркулес, директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ») | Определены 15 номеров «Теле-фонов доверия», установлено 72 ящика «Почты доверия». Сообщений не поступало, Организован мо-ниторинг внеш-него вида зданий и сооружений на предмет разме-щения незакон-ной рекламы, надписей, указы-вающих на воз-можность приоб-ретения наркоти-ческих средств, в ходе которого выявлено и удалено 137 надписей. Выявлен 4 очага произрастания дикорастущей конопли. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.11 Проведение мероприятий: - по противодейст-вию незаконному обороту наркотиков; - по ликвидации наркопритонов в жилом секторе; - по предупрежде-нию распростране-ния наркотических средств и психотропных веществ в местах досуга молодежи; - по пресечению нарушений при ре-ализации аптечны-ми организациями кодеиносодержа-щих лекарственных препаратов; - по пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений; - по выявлению и уничтожению оча-гов произрастания дикорастущей конопли | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Зарегистрирова-но 129 нарко-преступлений. Выявлено 41 ад-министративное правонаруше-ние, связанное с незаконным обо-ротом наркоти-ческих средств. Изъято 6 491 грамм наркоти-ческих средств. К уголовной от-ветственности за наркопреступле-ния привлечено 42 человека. Проведено 209 рейдов в местах досуга молоде-жи. Проведено 24 мероприятия в аптеках города, направленные на выявление фак-тов безрецептур-ной реализации медицинских препаратов, со-держащих ма-лую часть кодеи-на, обладающих психоактивными свойствами | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.12 Лечение и медико-социальная реаби-литация наркозави-симых больных, проведение мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков | Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | Получили кон-сультации 969 человек (из них 178 несовершен-нолетних), лече-ние 7 человек. Поставлено на учет 12 человек, из них 3 несо-вершеннолетних | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.13 Подготовка и изго-товление информа-ционно-просвети-тельских и агитаци-онно-пропагандист-ских материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Изготовлено 3 000 карманных календарей, 3 000 буклетов, 2 000 еврофлаеров, 2 500 анкет | 12.05.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,7 | 30,7 | 22,7 |  |
|  | Мероприятие 2.3.14 Подготовка и изго-товление баннеров антинаркотической направленности для размещения на рекламных щитах города | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Изготовлено 2 баннера «Главная ценность – жизнь!», «Сообщи, где торгуют смертью!» | 12.05.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 6,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3: Рассмотрение во-просов профилакти-ки социально-нега-тивных явлений и противодействия наркотизации об-щества на заседани-ях антинаркотичес-кой комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Проведено 3 заседания антинаркоти-ческой комиссии города Волгодонска | 18.03.2021 27.05.2021 23.09.2021 | 18.03.2021 27.05.2021 23.09.2021 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4 Профилактика террористических и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Антитеррорис-тическая и антиэкстре-мистская пропаганда среди населения города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 22,2 |  |
|  | Мероприятие 2.4.1 Проведение мони-торинга обществен-но-политических, социально-эконо-мических и иных процессов, оказы-вающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Мониторинг проведен и его итоги рассмотрены на заседании антитеррорис-тической комиссии города Волгодонска 20.02.2020 (протокол № 1) | 11.01.2021 | 26.02.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.2 Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и др. по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Ю.И. Мариненко, начальник Меж-муниципального управления МВД России «Волгодонское» | Проведено 45 тематических совещаний, 16 педагогических советов, общегородской всеобуч для родителей, 2 круглых стола, 15 заседаний постоянно-действующих рабочих групп антитеррорис-тической комиссии города Волгодонска, 3 профилактичес-кие беседы с руководителями диаспор и землячеств | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.3 Проведение мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в части реализации в муниципальных образовательных учреждениях образовательных программ | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | В рамках образо-вательных прог-рамм по предме-там «Общество-знание», «Пра-во», «Основы бе-зопасности жиз-недеятельности» проведены тема-тические уроки по профилактике межнациональ-ных конфликтов, проявления экст-ремизма и терро-ризма, реализу-ются курсы «Ос-новы религиоз-ных культур и светской этики», «Основы православной культуры» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.4 Проведение культурно-просветительских, информационно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе толерантности, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Ю.И. Мариненко, начальник Меж-муниципального управления МВД России «Волгодонское» | Проведено 321 профилактичес-ких мероприя-тий, 4 онлайн-мероприятия, 58 выступлений в учебных заведениях города о способах противодейст-вия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористичес-ких и экстремистских акций | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.5 Организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Обучено спосо-бам защиты и действиям в чрез-вычайных ситуа-циях 782 челове-ка. Проведено 9 тренировок по оповещению и информирова-нию населения | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.6 Проведение учебных тренировок в муниципальных образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, В.М. Иванов, начальник Управления здравоохранения г. Волгодонска, А.А. Пашко, директор Департамента тру-да и социального развития Администрации города Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физи-ческой культуре и спорту города Волгодонска | Проведено 79 тренировок в муниципальных образователь-ных учреждениях, 18 тренировок муниципальных учреждениях здравоохране-ния, 7 тренировок в учреждениях социальной защиты населения, 2 тренировки в муниципальных учреждениях культуры, 4 тренировки в муниципальных учреждениях спорта | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.7 Реализации комплекса мер, направленных профилактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде города Волгодонска | А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | Обеспечено за-крытие дверей мусорокамер, подвальных, чер-дачных помеще-ний на замки, ос-вещение в ночное и вечернее время, производится ос-мотр придомовых территорий на предмет выявле-ния бесхозных автомашин, раз-мещены на дос-ках объявлений жилых домов 7 864 памятки-обращения к гражданам о повышении бдительности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.8 Размещение на сай-те Администрации города Волгодонска материалов анти-террористического характера, материа-лов по разъясне-нию правил пове-дения и действий населения при уг-розе или возникно-вению чрезвычай-ной ситуации | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | На официальном сайте Админист-рации города Волгодонска раз-мещено: 3 памят-ки по антитерро-ристической бе-зопасности; мате-риалы антитерро-ристического ха-рактера в разделе «Антитеррорис-тическая комиссия» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.9 Изучения состоя-ния антитеррорис-тической защищен-ности и техничес-кой укрепленности мест массового пребывания людей, критически важных объектов муници-пального уровня, потенциально опасных, объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Проведено дважды обследование 14 объектов жизнеобеспечения, 7 потенциально опасных объектов, 6 критически важных объектов муниципального уровня | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.10 Изготовление поли-графической про-дукции для прове-дения информаци-онно-пропагандист-ской антитеррорис-тической работы | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Изготовлено 3 000 карманных календарей, 200 плакатов, 3 000 буклетов, 1 000 еврофлаеров | 12.05.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 22,2 |  |
|  | Мероприятие 2.4.11 Реализация Комп-лексного плана по профилактике меж-национальных кон-фликтов, экстре-мизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Мероприятия Комплексного плана по профи-лактике межна-циональных конфликтов, экстремизма и терроризма выполняются в полном объеме в установленные сроки | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.12 Реализация Плана мероприятий по ис-полнению Комп-лексного плана про-тиводействия идео-логии терроризма в Российской Феде-рации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | План мероприя-тий по исполне-нию Комплекс-ного плана про-тиводействия идеологии тер-роризма в Российской Федерации выполняется в полном объеме в установлен-ные сроки | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.4.13 Реализация Плана мероприятий по ре-ализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации выполняется в полном объеме в установлен-ные сроки | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное собы-тие муниципальной программы 2.4: Рассмотрение во-просов профилакти-ки социально-нега-тивных явлений и проявлений терро-ризма и экстремиз-ма на заседаниях антитеррористичес-кой комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Проведено 4 заседания антитеррорис-тической комиссии города Волгодонска | 18.02.2021 22.04.2021 12.05.2021 26.08.2021 | 18.02.2021 22.04.2021 12.05.2021 26.08.2021 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.5 Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилак-тики противодей-ствия коррупции. Повышение уровня нетерпи-мости к корруп-ционному поведению | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 24,7 |  |
|  | Мероприятие 2.5.1 Изготовление и раз-мещение в перио-дическом печатном издании информа-ционно-аналитичес-ких материалов антикоррупционной направленности | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Опубликовано 6 статей анти-коррупционной направленности в газете «Волгодонск Вечерний» | 03.02.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 22,4 | 22,4 | 11,5 |  |
|  | Мероприятие 2.5.2 Проведение выезд-ных личных прие-мов в Центре обще-ственных организа-ций Администра-ции города Волгодонска | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | В соответствии с санитарноэпиде-миологической ситуацией в горо-де приемы граж-дан за 9 месяцев 2021 года не проводились | - | - | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5.3 Организация и проведение мероприятий (семинаров, «круглых столов» и др.) по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Проведено 2 се-минара для муни-ципальных слу-жащих Админис-трации города Волгодонска и органов Админи-страции города Волгодонска. Ежеквартально в органах Админи-страции города Волгодонска на планерных сове-щаниях рассмат-риваются вопро-сы профилактики коррупционных правонарушений | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5.4 Опубликование, путем размещения сведений о доходах, расходах, об иму-ществе и обязатель-ствах имуществен-ного характера му-ниципальных слу-жащих, руководи-телей муниципаль-ных учреждений и членов их семей на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет» | И.С. Горбачева, главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В информацион-но-телекоммуни-кационной сети «Интернет» раз-мещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 55 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и 4 руководителей муниципальных казенных учреждений города Волгодонск | 11.01.2021 | 15.05.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5.5 Организация проведения антикоррупцион-ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Н.М. Копылкова, начальник правового управления Администрации города Волгодонска | В отношении 363 проектов нормативных правовых актов проведена анти-коррупционная экспертиза. При этом выявлено и исключено 8 коррупциоген-ных факторов | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5.6 Подготовка и изго-товление информа-ционно-просвети-тельских и агитаци-онно-пропагандист-ских материалов ан-тикоррупционной направленности | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Изготовлено 200 плакатов, 1 500 еврофлаеров | 12.05.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 6,5 |  |
|  | Мероприятие 2.5.7 Подготовка и изготовление баннеров анти-коррупционной направленности для размещения на рекламных щитах города | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Изготовлено 2 баннера «Корруп-ция. Нужны ли тебе деньги це-ной свободы?», «Чтобы бороться с коррупцией – нужно иметь чистые руки!» | 12.05.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 6,7 |  |
|  | Мероприятие 2.5.8 Организация и проведение мероприятий: - по вопросам про-филактики корруп-ционных проявле-ний с учащимися и студентами; - опрос учащихся и студентов по во-просам профилак-тики коррупцион-ных проявлений; - конкурс плакатов по вопросам профилактики коррупционных проявлений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Обучающиеся приняли участие в областном кон-курсе сочинений среди учащихся «Почему я хочу работать в орга-нах прокурату-ры», по результа-там которого ра-бота обучающей-ся МБОУ СШ № 11 направлена для участия во 2-ом отборочном туре. Обучающи-еся МБОУ СШ № 9 и МБОУ «Лицей № 24» приняли участие в Международ-ном молодежном конкурсе соци-альной рекламы «Вместе против коррупции!» в номинации «Социальный плакат» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5: Рассмотрение во-просов профилакти-ки социально-нега-тивных явлений и противодействия коррупции на засе-даниях комиссии по координации рабо-ты по противодейс-твию коррупции в муниципальном об-разовании «Город Волгодонск» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Проведено 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | 26.02.2021 25.06.2021 21.09.2021 | 26.02.2021 25.06.2021 21.09.2021 | Х | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | ОВПО А.А. Елисеев | Х | Х | Х | областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 687,1 | 687,1 | 445,4 |  |

И. о. начальника отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

и профилактики коррупционных

и иных правонарушений Администрации

города Волгодонска                                                                                                                                                             А.Н. Шульга

Начальник отдела бухгалтерского учёта –

главный бухгалтер Администрации

города Волгодонска                                                                                                                                                             Е.И. Быкадорова

Таблица № 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

за 9 месяцев 2021 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» | всего | 6 854,1 | 6 854,1 | 4 556,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |
|  | местный бюджет | 687,1 | 687,1 | 445,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» | всего | 6 667,0 | 6 667,0 | 4 466,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 355,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске | всего | 500,0 | 500,0 | 355,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 355,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | всего | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 4 111,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» | всего | 187,1 | 187,1 | 90,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 187,1 | 187,1 | 90,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске | всего | 66,9 | 66,9 | 43,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 66,9 | 66,9 | 43,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Профилактика террористических и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | всего | 30,0 | 30,0 | 22,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 22,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | всего | 40,2 | 40,2 | 24,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 24,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И. о. начальника отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

и профилактики коррупционных

и иных правонарушений Администрации

города Волгодонска                                                                                            А.Н. Шульга

Начальник отдела бухгалтерского учёта –

главный бухгалтер Администрации

города Волгодонска                                                                                            Е.И. Быкадорова

Пояснительная информация к отчету об исполнении

плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений

в городе Волгодонске»

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 2328.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 6 854,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 854,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило
4 556,7 тыс. рублей или 66,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Профилактика социально негативных явлений
в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 23.12.2020 № 324
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» на 2021 год».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 6 667,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью
6 667,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев
2021 года составило 4 466,4 тыс. рублей или 67,0 процента.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятия, завершение которых запланировано на конец года. Мероприятия будут выполнены в полном объеме по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании
2 контрольных событий.

По 2 контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Проведение памятных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, тематических мероприятий, сборов, фестивалей, направленных на формирование военно-патриотического
и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества, в городе Волгодонске» – проведено 26 мероприятий;

- контрольное событие «Количество мероприятий, проведенных
с участием казачьей дружины города Волгодонска по основным направлениям ее деятельности» – с участием членов казачьей дружины города Волгодонска
по основным направлениям ее деятельности проведено 68 мероприятий
на территории города Волгодонска.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 187,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью
187,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 90,3 тыс. рублей или 48,3 процента.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 5 основных мероприятий, завершение которых запланировано на конец года. Мероприятия будут выполнены в полном объеме по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании
5 контрольных событий.

По 4 контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» – проведено
1 заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (29.04.2021, заседания проводятся 1 раз в полугодие);

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия наркотизации общества
на заседаниях антинаркотической комиссии города Волгодонска» – проведено
3 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска (18.03.2021, 27.05.2021 и 23.09.2021, заседания проводятся ежеквартально);

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма
на заседаниях антитеррористической комиссии города Волгодонска» – проведено 3 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска –
3 заседания плановых и 1 заседание внеплановое по рекомендации Правительства Ростовской области (18.02.2021, 22.04.2021, 12.05.2021
и 26.08.2021, заседания проводятся ежеквартально);

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия коррупции на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» – проведено 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (26.02.2021, 25.06.2021
и 21.09.2021, заседания проводятся ежеквартально).

Срок контрольного события «Награждение победителей конкурса
на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» – 30.11.2021.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий
и контрольных событий.

И. о. начальника отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

и профилактики коррупционных

и иных правонарушений Администрации

города Волгодонска                                                                             А.Н. Шульга