Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование и номер  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1**Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска | Отдел экономического развития Администрации города Волгодонска (далее - ОЭР), Тищенко Н.И. | Х | Х | Х | Местный бюджет | 46,0 | 6,5 | 0,0 |  |
|  |
|  | **Основное мероприятие 1.1**Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска  | Сектор инвестиционных проектов и развития предпринимательства отдела экономического развития (далее – СИПиРПОЭР), Меркушева И.Ю. | Сопровождаетсяреализация инвестиционных проектов в сфере ветроэнергетики, машиностроения и концессионных соглашений.Проведены рабочие совещания Админис рации города Волгодонска с ООО «Газпромреконструкция» по строительству новых газовых магистралей и реконструкции ГРС | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.1.1.**Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. |  29.09.2021 проведено 1 заседание инвестиционного Совета *(проводится не менее 1 раз в год)* | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.1.2.**Сопровождение и мониторинг инвестиционных и инвестиционно-инновационных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Ежеквартально осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов города Волгодонска, в том числе находящихся на контроле Главы Администрации города Волгодонска.Реестр приоритетных инвестиционных проектов включает в себя 17 инвестиционных проектов с общим объемом финансировании 10 млрд. рублей. Информация о результатах мониторинга направляется в минэкономразвития РО | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.1.**Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска.Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 29.09.2021 проведено 1 заседание инвестиционного Совета (проводится не менее 1 раз в год)Перечень инвестиционных проектов 2021 года дополнен тремя новыми инвестиционными проектами | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное** **мероприятие 1.2**Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | По итогам 9 мес 2021 года право на применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу предоставлено 198 предприятиям | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.2.1** Развитие системы долгосрочных муниципальных льгот | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | В отчетном периоде 2021 года сохранены основания применения налоговых льгот и пониженной налоговой ставки | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.2**  Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | По итогам 9 месяцев 2021 года право на применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу предоставлено 198 предприятиям  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 1.3**Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведены работы:- по выявлению новых инвестиционных площадок;- оказывается помощь в подборе инвестиционных площадок инвесторам.Сформированы и ежеквартально актуализируются реестр инвестиционных площадок. Соответствующая информация размещена на Инвестиционном портале города Волгодонска  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 46,0 | 6,5 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.1** Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг «Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.2** Разработка и изготовление презентационных материалов (презентации, раздаточный материал, баннеры) об инвестиционном потенциале города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Презентационные материалы не изготавливались | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 39,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.3** Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, пресс-конференциях, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.04.2021 презентовали инвестиционные проекты города Волгодонска в Филиале ДГТУ на научно-практической конференции «Научный потенциал высшей школы – будущему России».05.06.2021 презентовали инвестиционные проекты города Волгодонска пятнадцати крупным российским городам в рамках проекта Master of Public AdministrationВ Московской школе управления «Сколково»; 12.08.2021 на приеме делегации дипломатических представительств из близлежащих республик: Абхазии, Белоруссии, Узбекистана презентован инвестиционный потенциал г.Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.4** Публикация информационных материалов на тему «Повышение инвестиционной привлекательности г. Волгодонска» в печатных СМИ, в интернет-порталах, зарегистрированных как СМИ, в ТВ-эфире. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Информационные материалы опубликовывались на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в социальных сетях инстаграм Администрации Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.3** Количество изготовленных презентационных материалов об инвестиционной привлекательности города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Презентационные материалы не изготавливались, планируемый срок изготовления 4 квартал 2021 года | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | ОЭР, Тищенко Н.И. | Х | Х | Х | Местный бюджет | 460,0 | 276,9 | 76,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1** Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.;отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска(далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.;организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП;общественные объединения предпринимателей | 29.01.2021 проведена конференция с предпринимательским сообществом по вопросам поддержки СМП Фондом социально-экономического развития атомных городов.24.05.2021 проведен круглый стол с бизнес сообществом о перспективах развития на 2021 год иитогах работы за 2020 год.24.05.2021 проведена благотворительная акция предпринимателей «Дерево Добра», предприниматели оказали поддержку семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.06.05.2021 организована встреча руководителя проектной работы Московской школы управления «Сколково» с руководителями АО «ДонБиоТех» по обсуждению вопроса создания кластера биотехнологий на территории города Волгодонска, а также развития малого и среднего бизнеса. На базе центра «Мой Бизнес» проведено 4 мероприятия в формате семинаров, заседаний комиссий, бизнес-игры организатором которых выступила Администрация города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 64,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.1** Количество заключенных муниципальных контрактов Количество участников мероприятий | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключение муниципальных контрактов планируется в 4 квартале 2021 года.65 участников | 01.07.202111.01.2021 | 30.12.202130.12.2021 | Местный бюджет | Х | Х | Х | Х |
|  |  **Основное мероприятие 2.2** Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.; ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проводится работа по изучению финансово-экономических показателей деятельности СМП. Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» города Волгодонска запланировано в 4 квартале 2021 года | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 107,1 | 107,1 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.2** Подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» города Волгодонска запланировано в 4 квартале 2021 года  | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.3** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение исследований  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.. | Обеспечена консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваПостоянно оказывается консультационная поддержка граждан, желающих открыть собственное дело в рамках работы с Департаментом труда и социального развития города Волгодонска по заключению Социальных контрактов | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 51,6 | 21,8 | 4,2 |  |
|  | **Мероприятие 2.3.1.** Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Сформирован информационный материал для изготовления брошюр.Запланировано изготовление брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства во 2 полугодии 2021 года | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 29,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 2.3.2** Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен 1 муниципальный контракт с Ростовстат по предоставлению информационного материала | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 21,8 | 21,8 | 4,2 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.3** Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен 1 муниципальный контракт. Оказано 353 консультаций СМП желающим организовать собственное дело, по вопросам ведения бизнеса | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  **Основное мероприятие 2.4**  Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Вечерний Волгодонск» и ООО «СКТВ/ТРК ВВ».Опубликовано 12 статей на сайте Администрации города | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 148,0 | 148,0 | 72,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.4** Количество заключенных муниципальных контрактов  | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Вечерний Волгодонск» и ООО «СКТВ/ТРК ВВ».Опубликовано 12 статей на сайте Администрации города | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.5** Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.,образовательные учреждения | Проведен опрос СМП по темам повышения квалификации.Запланировано проведение повышения квалификации в 4 квартале 2021г. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 89,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.5.**Количество человек, прошедших повышение квалификации | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Запланировано проведение повышения квалификации в 4 квартале 2021 года для 20 человек | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3**  Защита прав потребителей в городе Волгодонске | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.  | Х | Х | Х | Местный бюджет | 220,0 | 195,0 | 63,5 |  |
|  | **Основное мероприятие 3.1.**  Защита прав и законных интересов потребителей  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.  | Обеспечена доступность получения помощи по защите прав потребителей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.1.** Рассмотрение обращений граждан и оказание консультативных услуг гражданам, связанных с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска,Волкова С.С., МКУ «ДСиГХ»,Маркулес А.М., Управление здравоохранения г.Волгодонска,Иванов В.М., Управление образования г.Волгодонска,Самсонюк Т.А. | Оказана практическая помощь потребителям в составлении 30 претензий | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.2.** Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска,Волкова С.С. | Обеспечена доступность в получении правовой помощи потребителям. Оказана практическая помощь потребителям в составлении 30 претензий, 10 исковых заявлений | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.3.** Мониторинг поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.  | Проведена оценка эффективности деятельности в области защиты прав потребителей на основании мониторинга поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 3.1:**Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Оказана практическая помощь потребителям в составлении 30 претензий | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 3.2** Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей  | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н. | Обеспечена работа подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Размещено 13 актуальных статей для потребителей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 220,0 | 195,0 | 63,5 |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.1**Обеспечение работы подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска [www.volgodonskgorod.ru](http://www.volgodonskgorod.ru) | ОПРТУиЗПП,Калинина В.Н. | Обеспечена работа подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Размещено 13 актуальных статей для потребителей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.2**Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка  | ОПРТУиЗПП,Калинина В.Н. | Оказано содействие в информационном обеспечении потребителей. Размещено 1 информационная статья в печатных СМИ, 2 – в интернет-портале | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 84,0 | 84,0 | 8,5 |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.3**Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Оказано содействие повышению информированности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей при проведении выездных семинаров. Проведено 4 семинара, с участием 138 человек | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.2.4**Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и начальных профессиональных учебных заведений | ОПРТУиЗПП; Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска,Самсонюк Т.А. | Оказано содействие повышению правовой грамотности учащихся, студентов. Проведены занятия по основам потребительских знаний, в которых приняли участие 14650 человек. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.2.5**Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений, в том числе посредством организации: викторин, конкурсов, олимпиад, акций и других мероприятий  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.,Управление образования г.Волгодонска,Самсонюк Т.А. | Проведены:- Марафон «Мы юные потребители» среди учащихся 8 классов;- 8 акций по популяризации бренда «Сделано на Дону»; - 8 акций «Узнай свои права» для потребителей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 64,5 | 64,5 | 30,0 |  |
|  | **Мероприятие 3.2.6**Организация и проведение выставок-дегустаций  | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Организована и проведена выставка дегустация лимонада и безалкогольных напитков. | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Местный бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | **Мероприятие 3.2.7**Разработка, изготовление, издание, распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Изготовление информационных материалов запланировано на октябрь 2021 года. | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 3.2:**Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 12 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 4** Развитие туризма в городе Волгодонске | Отдел координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска(далее - ОКОСС), Бондаренко Н. | Х | Х | Х | Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Основное мероприятие 4.1**Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | ОКОСС, Бондаренко Н.Г.,Отдел культуры г. Волгодонска Жукова А.Н.  | Ежемесячно актуализируется информация для туристов, посещающих г. Волгодонск на аккаунтах в социальных сетях.В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 массовые мероприятия не проводились | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.1.1** Организация и проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н., ОКОСС, Бондаренко Н.Г., ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» проведен в онлайн режиме 04.09.20201г. На официальных сайтах учреждений культуры города Волгодонска размещены материалы о работе фестиваля, который в этом году приурочен к празднованию 71 - ой годовщины со дня основания Волгодонска. В рамках фестиваля организованы и проведены 6 фестивалей, а также организована работа 4 площадок. | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.1.2** Размещение информации о туристских достопримечательностях города Волгодонска на туристско-информационных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Ежемесячно актуализируется информация для туристов, посещающих г. Волгодонск на аккаунтах в социальных сетях: 1.Аккаунт в инстаграм по ссылке: <https://instagram.com/volgodonsk_turist?utm_medium=copy_link> ;2.Группа в «Вконтакте» по ссылке: <https://vk.com/volgodonsk_tourism> | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 4.1.**  Количество проведенных событийных мероприятий Количество участников событийных мероприятий | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н.,ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» проведен в онлайн режиме 04.09.20201г. На официальных сайтах учреждений культуры города Волгодонска размещены материалы о работе фестиваляВ рамках фестиваля организованы и проведены 6 фестивалей, а также организована работа 4 площадок. | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4.2**Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | На официальном сайте Администрации города Волгодонска размещены актуальные данные о классифицированных объектах размещения города Волгодонска http://volgodonskgorod.ru/economic/tourism/obekty-razmeshheniya-goroda-volgodonska/ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 4.2.1**Развитие сотрудничества в сфере туриндустрии с соседними регионами | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Проведено информирование туроператоров соседних регионов о работе туриндустрии города Волгодонска  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 4.2**Прирост туристского потока на территорию города | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Статистическая информация формируется в 4 квартале 2021 года | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  | **Подпрограмма 5** Информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | ОЭР, Тищенко Н.И. |  | Х | Х | Федеральный бюджет | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |  |
|  | **Основное** **мероприятие 5.1**Формирование информационно-статистического ресурса | ОЭР, Тищенко Н.И. |  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Федеральный бюджет | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятия 5.1.1.** Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | ОЭР, Тищенко Н.И. | Изготовление информационных материалов запланировано на октябрь 2021 года. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Федеральный бюджет | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия 5.1.2. Организация работы комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | ОЭР, Тищенко Н.И. |  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 5.1**Количество заключенных муниципальных контрактов  | ОЭР, Тищенко Н.И. | В целях обеспечения работ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в августе 2021 года заключены муниципальные контракты: на оказание услуг мобильной (сотовой) связи (№3286883 на сумму 74 400 рублей); на предоставление транспортных средств (№21000103 на сумму 1 344 423,6 рублей). Сумма экономии по результатам заключения муниципальных контрактов составила 46 240 рублей, а также 1 199 072 рубля - экономия в связи с предоставлением помещений на безвозмездной основе и осуществление охраны помещений казачьей дружиной города Волгодонска на безвозмездной основе.  | 01.08.2021 | 27.08.202113.09.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное** **мероприятие 5.2**Информационное обеспечение экономики города Волгодонска | ОЭР, Тищенко Н.И. | Обеспечено предоставление необходимых материалов для проведения анализа социально-экономического развития города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 5.2.1.Размещение в сети Интернет информации об итогах социально-экономического развития города Волгодонска | ОЭР, Тищенко Н.И, сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям, Лешко О.В. | Информация размещается на сайте Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/) и в информационно- коммуникационной сети Интернет | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 5.2**Повышение уровня информированности исполнителей и участников муниципальной программы в сфере экономики | ОЭР, Тищенко Н.И. | Обеспечено предоставление информации для своевременного принятия решений исполнителями и участниками муниципальной программы в сфере экономики.Информация об итогах социально-экономического развития города Волгодонска размещается на сайте Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/) и в информационно- коммуникационной сети Интернет | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | ОЭР, Тищенко Н.И., ОКОСС, Бондаренко Н.Г., ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н., Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Х | Х | Х | Федеральный бюджет | 2664,1 | 2664,1 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 1326,0 | 478,4 | 139,7 |  |

Начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска Н.И.Тищенко

Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Е.И.Быкадорова

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Кассовые расходы(тыс. руб.), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»**  | всего  | 3 990,1 | 3 142,5 | 139,7 |
| федеральный бюджет | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 1326,0 | 478,4 | 139,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1**Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска | всего  | 46,0 | 6,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 46,0 | 6,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1**Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное** **мероприятие 1.2**Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу значение для развития города Волгодонска | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.3**Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | всего  | 46,0 | 6,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 46,0 | 6,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | всего  | 460,0 | 276,9 | 76,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 460,0 | 276,9 | 76,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1** Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | всего  | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2** Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства | всего  | 107,1 | 107,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 107,1 | 107,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.3** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств, проведение исследований   | всего  | 51,6 | 21,8 | 4,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 51,6 | 21,8 | 4,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.4**  Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | всего  | 148,0 | 148,0 | 72,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 148,0 | 148,0 | 72,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.5** Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательств, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего  | 89,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 89,3 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3**  Защита прав потребителей в городе Волгодонске  | всего  | 220,0 | 195,0 | 63,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 220,0 | 195,0 | 63,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1.**  Защита прав и законных интересов потребителей   | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 3.2** Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | всего  | 220,0 | 195,0 | 63,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 220,0 | 195,0 | 63,5 |
| внебюджетные источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** Развитие туризма в городе Волгодонске | всего  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.1**Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | всего  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4.2**Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** Информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | всего  | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное** **мероприятие 5.1**Формирование информационно-статистического ресурса | всего  | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 664,1 | 2 664,1 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное** **мероприятие 5.2**Информационное обеспечение экономики города Волгодонска | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Начальник отдела экономического развития

Администрации города Волгодонска Н.И.Тищенко

Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Е.И.Быкадорова

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

по итогам 9 месяцев 2021 года

 Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 №2327.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3 990,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 142,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 139,7 тыс. рублей или 4,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 подпрограмма 1 - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

 подпрограмма 2 - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 2);

 подпрограмма 3 - «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 3);

 подпрограмма 4 – «Развитие туризма в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 4);

 подпрограмма 5 – «Информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (далее – подпрограмма 5).

 План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2021 год» от 29.12.2020 №339.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 46,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 0,0 рублей.

 В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 3 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

 По 3 контрольным событиям по итогам 9 месяцев2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие «Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска. Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами» за 9 месяцев 2021 года перечень инвестиционных проектов дополнен тремя новыми инвестиционными проектами;

 -контрольное событие «Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска» по итогам за 9 месяцев 2021 года право на применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу предоставлено 198 предприятиям.

Достижение контрольного события 1.3 запланировано на 4-ый квартал 2021 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 460,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 276,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2021 года составило 76,2 тыс. рублей или 27,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 5 основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

По 5 контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие «Количество заключенных муниципальных контрактов. Количество участников мероприятий» заключение муниципальных контрактов планируется во 4 квартале 2021 года, в проведенных мероприятиях приняло участие 65 СМП;

-контрольное событие «Подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» проведение конкурса запланировано в 4 квартале 2021 года;

-контрольное событие «Количество заключенных муниципальных контрактов. Количество оказанных консультаций СМСП» заключен 1 муниципальный контракт, оказано 353 консультаций СМП желающим организовать собственное дело, по вопросам ведения бизнеса;

-контрольное событие «Количество заключенных муниципальных контрактов» заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Вечерний Волгодонск» и ООО «СКТВ/ТРК ВВ», опубликовано 12 статей на сайте Администрации города;

 -контрольное событие «Количество человек, прошедших повышение квалификации» запланировано проведение повышения квалификации на 4 квартал 2021 года для 20 человек.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 220,0 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью 195,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 63,5 тыс. рублей или 32,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено два основных мероприятия, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Обеспечена доступность получения помощи по защите прав потребителей, предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании двух контрольных событий.

По двум контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей» - оказана практическая помощь потребителям в составлении 30 претензий;

- контрольное событие «Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска» - проведено 12 мероприятий по вопросам защиты прав потребителей.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 3 нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 600 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 0,0 рублей.

В рамках подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятия. Срок исполнения основного мероприятия «Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке» 2021 год.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 2-х контрольных событий. Контрольное событие: «Количество проведенных событийных мероприятий. Количество участников событийных мероприятий» исполнено. Фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» проведен в онлайн режиме 04.09.20201г. На официальных сайтах учреждений культуры города Волгодонска размещены материалы о работе фестиваля, который в этом году приурочен к празднованию 71 - ой годовщины со дня основания Волгодонска. В рамках фестиваля организованы и проведены 6 фестивалей, а также организована работа 4 площадок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 в 2021 году предусмотрено 2 664,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 664,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 0,0 рублей.

 В рамках подпрограммы 5 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

 По 2 контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие «Количество заключенных муниципальных контрактов» заключены муниципальные контракты: на оказание услуг мобильной (сотовой) связи 27.08.2021 года на сумму 74 400 рублей; на предоставление транспортных средств 13.09.2021 года на сумму 1 344 423,6 рублей. Сумма экономии по результатам заключения муниципальных контрактов составила 46 240 рублей, а также 1 199 072 рубля - экономия в связи с предоставлением помещений на безвозмездной основе и осуществление охраны помещений казачьей дружиной города Волгодонска на безвозмездной основе;

-контрольное событие «Повышение уровня информированности исполнителей и участников муниципальной программы в сфере экономики» обеспечено предоставление информации для своевременного принятия решений исполнителями и участниками муниципальной программы в сфере экономики. Информация об итогах социально-экономического развития города Волгодонска размещается на сайте Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/) и в информационно- коммуникационной сети Интернет.

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на 4-ый квартал 2021.

Начальник отдела экономического развития

Администрации города Волгодонска Н.И.Тищенко