Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации,  наступления контрольно-го  события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| предусмот-рено  муниципаль-ной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1:  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. Директор  МКУ «ДС» -  Усов А.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 85 605,8 | 85 605,8 | 14 103,8 |  |
| местный бюджет | 90 685,8 | 90 685,8 | 27 278,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В, директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., Директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | За 9 месяцев в г.Волгодонске численность систематически занимающихся физической культурой и спортом достигла 50,8%.  Количество жителей, присоединившихся к движению ВФСК «ГТО» – 23064 чел., из них 17079 чел. приняли участие в выполнении испытаний, 10750 чел. выполнили нормативы на знаки отличия. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 3 354,6 | 3 354,6 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 21 666,6 | 21 666,6 | 14 281,3 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | За 9 месяцев в рамках КП проведено 50 мероприятий городского масштаба, спортсмены города приняли участие в 25 соревнованиях областного и 10 Всероссийского уровня. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 5 210,0 | 5 210,0 | 2 798,7 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный клуб «Олимп» для качественного исполнения муниципального задания. | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, обеспечения тренировочного процесса для сборных команд города по волей-болу, баскетболу, настольному теннису, сборной команды участ-ников Спартакиа-ды Дона и др. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 4 703,4 | 4 703,4 | 3 527,6 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В рамках муниципального задания организована работа 84 групп для населения по месту жительства. На базе шахматного клуба оказаны услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с КП, услуги по организации занятий по шахматам для пенсионеров и инвалидов | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 3 354,6 | 3 354,6 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 11 713,2 | 11 713,2 | 7 955,0 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4.  Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор», где  заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1:  Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Исполнение плана 62,3% | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В микрорайонах города для населения проведено 149 физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 5364 человек, жители микро-районов активно принимают участие в мас-совых городских соревнованиях | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 705,0 | 705,0 | 591,5 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1.  Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В 2021 года с целью обеспечения качественной работы инструкторов, приобретен спортивный инвентарь | 11.01.2021 | 01.07.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 205,0 | 205,0 | 204,4 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.2.  Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для населения по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В микрорайонах города для населения проведено 149 физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 5364 человек, жители микрорайонов активно принимают участие в массовых городских соревнованиях | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 387,1 |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Проведение мероприятий  по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Проведено 149 мероприятий из 200 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Ведется строительство Центра единоборств | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 82 251,2 | 82 251,2 | 14 103,8 |  |
| местный бюджет | 68 314,2 | 68 314,2 | 12 405,5 |
| 13 | Мероприятие 1.3.1  Строительство спортивного объекта «Центр единоборств» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  ул. Ленинградская 11а | Директор  МКУ «ДС» -  Усов А.В. | Выполнены работы по сносу зеленых насаждений, устройству ограждения, закреплению грунтов основания, армированию и бетонированию фундаментной плиты, колонн и фундамента под блочно-модульную котельную, армированию стен в осях 1-11/В, бетонированию плиты перекрытия технического этажа, колонн 1-го этажа, кладке кирпичных перегородок цокольного этажа,  бетонирование диафрагм жесткости, установки балок перекрытия 1 этажа. | 11.01.2021 | 30.07.2021 | областной бюджет | 82 251,2 | 82 251,2 | 14 103,8 | В связи с сущест-венным увеличе-нием цен в 2021 году на строи-тельные ресурсы возникла необхо-димость прохождения повтор-ной государ-ственной экспер-тизы проектной документации, в части проверки достовер-ности, определе-ния сметной стоимости строи-тельства объекта.  МКУ «ДС» направ-лено письмо на имя губерна-тора Голубева В.Ю. с просьбой рас-смотреть возмож-ность перерас-пределе-ния област-ных денежных средств с 2021 года на 2022 год на строи-тельство объекта «Центр единоборств». При согласо-вании измене-ний новых сроков будет уточнена фактичес-кая дата оконча-ния реализа-ции,  наступле-ния контроль-ного  события |
| местный бюджет | 68 314,2 | 68 314,2 | 12 405,5 |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  Завершение строительства спортивного объекта «Центр единоборств» | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Процент готовности объекта 43,2%. | 11.01.2021 | 30.07.2021 | Х | Х | X | Х | X |
| 15. | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-  Боева Н.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 73 412,3 | 73 412,3 | 51 011,2 |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | В учреждениях спортивной направленности на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек. В 2021 году численность занимающихся полностью сохранена | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 73 412,3 | 73 412,3 | 51 011,2 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1.1.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №2-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях плавания,  волейбола, художественной гимнастики. За 9 месяцев 2021 г. подготовлено 2 МС, 610 спортсмена массовых разря-дов, в т. ч.29 КМС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 20 528,1 | 20 528,1 | 13 978,8 |  |
| 18. | Мероприятие 2.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №3-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях плавания, водного поло, плавания для лиц с ограниченными возможностями здоровья. За 9 месяцев 2021 года подготовлено 300 спортсмена массовых разрядов, в т.ч. 5 КМС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 20 283,9 | 20 283,9 | 13 932,9 |  |
| 19. | Мероприятие 2.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШ №5 для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я. | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях футбола, тенниса, легкой атлетики.  За 9 месяцев 2021 года подготовлено 47 спортсменов массовых разрядов. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 1677,8 | 1677,8 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 32 276,1 | 32 276,1 | 22 856,3 |  |
| 20. | Мероприятие 2.1.4.  Финансовое обеспечение деятельности СШ №5 для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, тренировочного процесса сборных команд города по футболу, хоккею на траве, сборной команды участ-ников Спартакиа-ды Дона и др. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 324,2 | 324,2 | 243,2 |  |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Сохранение численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5- Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 100% | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | X | Х | X |
| 22. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Подготовлена заявка в Минспорта РО на предоставление субсидии из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов (СШОР №2, СШОР №3). | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 4 324,6 |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Своевременное и качественное исполнение мероприятий программы | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 4 324,6 |  |
| 25 | Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение функций Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Созданы условия для достижения целей муници-пальной програм-мы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 4 324,6 |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1:  Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | 65,4 % | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | X | Х | X |
| 27 | Итого по программе |  | Х | Х | Х | областной бюджет | 87 283,6 | 87 283,6 | 14 103,8 |  |
| местный бюджет | 170 882,2 | 170 882,2 | 82 614,1 |

Председатель Комитета В.В. Тютюнников

Главный бухгалтер Е.В. Филатова

Жемчугова М.В. 223596

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

за 9 месяцев 2021 год

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые  расходы  (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске | всего | 273 715,6 | 258 165,8 | 106 575,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| областной бюджет | 87 283,6 | 87 283,6 | 14 103,8 |
| местный бюджет | 170 882,2 | 170 882,2 | 82 614,1 |
|  | 15 549,8 | 0,0 | 9 858,0 |
| внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1:  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | всего | 184 241,1 | 176 291,6 | 46 168,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 85 605,8 | 85 605,8 | 14 103,8 |
| местный бюджет | 90 685,8 | 90 685,8 | 27 278,3 |
| внебюджетные источники | 7 949,5 | 0,0 | 4 786,8 |
| Основное мероприятие 1.1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонскафизической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | всего | 32 970,7 | 25 021,2 | 19 068,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 354,6 | 3 354,6 | 0,0 |
| местный бюджет | 21 666,6 | 21 666,6 | 14 281,3 |
| внебюджетные источники | 7 949,5 | 0,0 | 4 786,8 |
| Основное мероприятие 1.2.  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | всего | 705,0 | 705,0 | 591,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 705,0 | 705,0 | 591,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | всего | 150 565,4 | 150 565,4 | 26 509,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 82 251,2 | 82 251,2 | 14 103,8 |
| местный бюджет | 68 314,2 | 68 314,2 | 12 405,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | всего | 82 690,4 | 75 090,1 | 56 082,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 0,0 |
| местный бюджет | 73 412,3 | 73 412,3 | 51 011,2 |
| внебюджетные источники | 7 600,3 | 0,0 | 5 071,2 |
| Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | всего | 82 690,4 | 75 090,1 | 56 082,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 0,0 |
| местный бюджет | 73 412,3 | 73 412,3 | 51 011,2 |
| внебюджетные источники | 7 600,3 | 0,0 | 5 071,2 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 6 784,1 | 6 784,1 | 4 324,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 4 324,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска | всего | 6 784,1 | 6 784,1 | 4 324,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 4 324,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Председатель Комитета В.В. Тютюнников

Главный бухгалтер Е.В. Филатова

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» по итогам 9 месяцев

2021 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 18.09.2019 № 2345.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 258 165,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 258 165,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2021 года составило 96 717,9 тыс. рублей или 37,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

За счет внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 15 549,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2021 года составило 9 858,0 тыс. рублей или 63,4 процентов.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден приказом Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска от 23.12.2020 № 97.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 176 291,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 176 291,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2021 года составило 41 382,1 тыс. рублей или 23,5 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 3 основных мероприятия: 2 - со сроком исполнения до 31.12.2021 года и 1- со сроком исполнения до 30.07.2021 г.

По основному мероприятию 1.1. «Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана» 9 месяцев 2021 года проведено 50 мероприятий городского масштаба, спортсмены города приняли участие в 25 соревнованиях областного и 10 Всероссийского уровня. Количество жителей, присоединившихся к движению ВФСК «ГТО» – 23064 человек, из них 17079 человек приняли участие в выполнении испытаний, 10750 человек выполнили нормативы на знаки отличия.

С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор». В конкурсе заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства.

Подведомственными учреждениями в рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, обеспечения тренировочного процесса для сборных команд города Волгодонска по волейболу, баскетболу, настольному теннису, сборной команды участников Спартакиады Дона. В микрорайонах города организована работа 84 групп для населения по месту жительства. На базе муниципальных объектов оказаны услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий, услуги по организации занятий по шахматам для пенсионеров и инвалидов, клуба любителей бега «Бриз».

В рамках основного мероприятия 1.2 «Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города» по месту жительства для населения проведено 149 физкультурно-массовое мероприятие с общим охватом 5364 человек. С целью обеспечения качественной работы с населением, приобретен спортивный инвентарь на общую сумму 204,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» ведется строительство «Центра единоборств» по ул. Ленинградская 11а:

- выполнена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости. Заключен муниципальный контракт от 28.05.2020 №Ф.2020.0093 со сроком исполнения 14 месяцев. Выполнены работы по сносу зеленых насаждений, работы по устройству ограждения, по закреплению грунтов основания, армированию и бетонированию фундаментной плиты, колонн и фундамента под блочно-модульную котельную, армированию стен в осях 1-11/В, бетонированию плиты перекрытия технического этажа, бетонированию колонн 1-го этажа, кладке кирпичных перегородок цокольного этажа, перенесены сети водоснабжения. Проведена разработка котлована под основное здание, вынесены сети водопровода и канализации.

В настоящее время ведутся работы по бетонированию диафрагм жесткости 1-го этажа, изготовление и монтаж армированного каркаса балок перекрытия 1 этажа, установке щитовой опалубки под балки перекрытия 1 этажа. Процент готовности объекта 43,2 процентов.

В связи с существенным увеличением цен в 2021 году на строительные ресурсы возникла необходимость прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта.

МКУ «ДС» направлено письмо на имя губернатора Голубева В.Ю. с просьбой рассмотреть возможность перераспределения областных денежных средств с 2021 года на 2022 год на строительство объекта «Центр единоборств».

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 3 контрольных событий. Сроки 2 контрольных событий запланированы на конец 2021 года и при благоприятной эпидемиологической обстановке будут достигнуты.

Сроки контрольного события «Завершение строительства спортивного объекта «Центр Единоборств» согласно заключенному муниципальному контракту от 28.05.2020 №Ф.2020.0093 до 30.07.2021 года.

По контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий» выполнено на 62,3 процентов;

- контрольное событие «Проведение мероприятий по месту жительства» выполнено на 74,5 процентов;

- контрольное событие «Завершение строительства спортивного объекта «Центр Единоборств» выполнено на 43,2 процентов.

Работы ведутся с отставанием от графика, контрольное событие не исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 75 090,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 75 090,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2021 года составило 51 011,2 тыс. рублей или 67,9 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятия со сроком исполнения до 31.12.2021 года.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности» созданы условия для качественной организации тренировочного процесса 2189 человек на 9 отделениях (плавание, водное поло, плавание для лиц с ограниченными возможностями здоровья, футбол, теннис, легкая атлетика, волейбол (девушки), художественная гимнастика). За 9 месяцев 2021 г. подготовлено 2 мастера спорта России, 610 спортсменов массовых разрядов, в т. ч. 29 кандидатов в мастера спорта.

В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, тренировочного процесса сборных команд города Волгодонска по футболу, хоккею на траве, сборной команды участников Спартакиады Дона.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва» в первом полугодии 2021 года подготовлена заявка в Министерство по физической культуре и спорту на  предоставление субсидии из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки для муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности (СШОР №2, СШОР №3).

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам девяти месяцев 2021 контрольное событие «Сохранение численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности» достигнуто. Численность занимающихся сохранена в количестве 2189 человек.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 6 784,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 784,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2021 года составило 4 324,6 тыс. рублей или 63,8 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 1 основное мероприятие со сроком исполнения до 31.12.2021года. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска» созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм, своевременного и качественного исполнение мероприятий программы.

Контрольное событие муниципальной программы 3 «Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» по итогам девяти месяцев 2021 года исполнено на 65,4 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, выявлено нарушение сроков исполнения основного мероприятия 1.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» и контрольного события муниципальной программы 1.3 «Завершение строительства спортивного объекта «Центр единоборств»».

В случае не перераспределения областных денежных средств с 2021 года на 2022 год на строительство объекта «Центр единоборств» основное мероприятие 1.3 и контрольное событие до конца 2021 года исполнено не будет.

Председатель Комитета В. В. Тютюнников