Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ М.В. Украинцева | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1555,8 | 1555,8 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Вовлечение в оборот земельных участков для обеспечения реализации планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ М.В. Украинцева | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Подготовленное техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства (далее –техническое задание) на 2021 год | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Контрольное событие 1.1 программы Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ М.В. Украинцева | Разработанное техническое задание | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования, в том числе жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1555,8 | 1555,8 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Проведено 3 заседания постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «город Волгодонск» | 11.01.2021 | 31.12.2021, но не реже одного раза в два месяца | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Пакет документов подготовлен, муниципальный контракт, заключен от 25.05.2021 №21000067 | 11.01.2021 | 23.04.2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.3 Разработка документации по планировки территории (проекта планировки и межевания микрорайона В-24, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Устранение замечаний по результатам рассмотрения проекта планировки и межевания микрорайона В-24 территорий, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки для жилищного и иного строительства | 11.11.2021 | 30.11.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 0,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.4 Выполнение меженых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественного и торгового назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | 11.01.2021 | 30.11.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 483,0 | 483,0 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.5 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-26, выполнение землеустроительных работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Подготовка технического задания на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-26, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | 11.01.2021 | 30.11.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.6 Разработка документации по планировки территории (проекта планировки и межевания микрорайона В-26, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Разработаные проекты планировки и межевания территорий, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки для жилищного и иного строительства | 11.01.2021 | 30.11.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 687,8 | 687,8 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.7 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественного и торгового назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН на земельные участки) |  | 30.09.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.8 Выполнение межевых и кадастровых работ (межевой план участков под строительство сетей водоснабжения вдоль Ростовского шоссе) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН на земельные участки) | 19.07.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.9 Выполнение межевых и кадастровых работ (межевой план участков под строительство автодорог пр.Курчатова и пр.Лазоревый на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН на земельные участки) | 13.09.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 16 | Контрольное событие 1.2 программы Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | КГиА/ М.В. Украинцева | Утвержденые проекты планировки и межевания территорий микрорайона В-24, В-26 сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки в границах данных микрорайнов | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ М.В. Украинцева | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 11.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 18 | Мероприятие 1.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ М.В. Украинцева | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 11.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ М.В. Украинцева | Выдача градостроительного плана земельного участка | 11.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 20 | Мероприятие 1.3.3 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 11.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 21 | Контрольное событие 1.3 программы Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КГиА/ М.В. Украинцева | 9 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Подпрограмма 2 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В. Скакунова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 3254,1 | 3254,1 | 3252,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 40562,2 | 40562,2 | 36511,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2471,1 | 2471,1 | 2471,0 |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Улучшили жилищные условия 7 молодых семей | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 3252,1 | 3252,1 | 3252,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4200,8 | 4200,8 | 4200,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2471,1 | 2471,1 | 2471,0 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в основном мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Предоставлено 346 бесплатной информационной помощи молодым семьям. Информация о возможностях улучшения жилищных условий для молодых семей размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска www.volgodonskgorod.ru | 11.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками основного мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Включены 5 молодых семей в число участников основного мероприятия | 11.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Оформлено и выдано 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 05.03.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 3252,1 | 3252,1 | 3252,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4200,8 | 4200,8 | 4200,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2471,1 | 2471,1 | 2471,0 |  |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 9 штук | 05.03.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены соглашение от 26.01.2021 № 46-ДС и дополнительное соглашение от 24.05.2021 № 1 с Минстроем РО. Обеспечены жилыми помещениями 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 26.01.2021 24.05.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 36361,4 | 36361,4 | 32311,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2.2.1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | Проведено3 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Включены в муниципальный список 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 25.01.2021 14.04.2021 09.06.2021 22.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.2. Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/ А.В. Чернов | Зарегистрированы 17 муниципальных контрактов и получены 17 выписок из ЕГРН | 26.03.2021 30.03.2021 05.04.2021 13.04.2021 08.04.2021 01.06.2021 28.06.2021 19.07.2021 23.07.2021 13.09.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова | Заключены договора найма жилых помещений с 13 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.06.2021 03.06.2021 17.06.2021 13.07.2021 03.08.2021 10.08.2021 24.082021 08.09.2021 23.09.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 36361,4 | 36361,4 | 32311,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 13 человек обеспечены жилыми помещениями | 01.06.2021 03.06.2021 17.06.2021 13.07.2021 03.08.2021 10.08.2021 24.08.2021 08.09.2021 23.09.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформление документов по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.3.1 Принятие и оформление необходимых документов на получение мер социальной поддержки для приобретения жилья | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Направление необходимых документов на финансирование в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 11.01.2021 | 31.12.2021 | федеральный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 0 комплекта документов | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 36 | Итоги по муниципальной программе | КГиА/ М.В.Украинцева, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 3254,1 | 3254,1 | 3252,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 40562,2 | 40562,2 | 36511,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4026,9 | 4026,9 | 2471,0 |  |
| Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |  | М.В. Украинцева |
| Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Администрации г.Волгодонска |  | Е.И. Быкадорова |
| Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» |  | Л.В. Скакунова |