ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в городе Волгодонске» за 2014 год

Раздел I. Основные результаты

В целях повышения благосостояния отдельных категорий граждан,  предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, оказания дополнительных мер социальной поддержки нуждающимся гражданам и в целях усиления социальной защищенности молодых и многодетных семей, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждена муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (далее – муниципальная программа) постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913.

Ответственный исполнитель программы - сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска. Соисполнители отсутствуют.

Участники муниципальной программы:

- муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»);

- Управление образования г.Волгодонска;

- Комитет по управлению имуществом г.Волгодонска (далее – КУИГ);

- отдел координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска;

- муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее - МКУ «ДС»);

- Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Реализация муниципальной программы осуществлялась через мероприятия, сгруппированные по следующим разделам в таблицу:

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмот-ренные на начало периода | Предусмот-ренные на конец периода | Факти-ческие расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» (количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей) | 19 | 34 | 3604,9 | 70358,8 | 66414,5 |
| «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, чел.) | 11 | 11 | 0,0 | 12025, 9 | 12 025,7 |
| «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством)» (количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством), улучшивших жилищные условия, чел.) | 41 | 41 | 0,0 | 12170,0 | 12170,0 |
| «Формирование земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» (количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям) | 108 | 108 | 0,0 | 4 980,8 | 1025,9 |

В соответствии с целями и задачами муниципальной программы осуществлялись мероприятия по приобретению благоустроенного жилья и предоставление его гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете в Администрации города Волгодонска.

На реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным планом бюджетных ассигнований на 2014 год предусмотрено  54947,8 тыс. рублей (без учета средств из внебюджетных источников – 44587,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 17065,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 30309,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 7573,2 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2014 году составили всего 47048,5 тыс. рублей (без учета средств из внебюджетных источников – 44587,7 тыс. рублей) или 85,6 процента, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 15531,3 тыс. рублей или 91,0 процента;

областного бюджета – 24797,4 тыс. рублей или 81,8 процента;

местного бюджета – 6719,8 тыс. рублей или 88,7 процента.

Неиспользованный остаток средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы составил 7899,3 тыс. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 1533,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 5512,0 тыс. рублей;

средств местного бюджета – 853,4 тыс. рублей.

Средства не освоены в полном объеме в связи с отказом банка в выдаче жилищного ипотечного кредита пяти молодым семьям. Срок реализации свидетельств о праве на получение социальных выплат истекает 30.06.2015 и 27.08.2015 года.

Сведения об исполнении областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников реализации муниципальной программы муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2014 год показаны в таблице 3.

1. Реализация основного мероприятия

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске»

…Весьма принципиальный вопрос –

поддержка молодых и многодетных

семей. Одна из самых острых проблем

(она остается таковой) – это жилье.

Д.Медведев

Целью основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан, развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе, укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе, развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Основными принципами и задачами реализации подпрограммы являются:

-  оказание информационной и организационной поддержки по привлечению к участию в программе граждан, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение жилья;

- признание граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;

- признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы на улучшение жилищных условий только 1 раз.

Реализация данного мероприятия осуществляется при участии средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников – в части доли собственных средств молодых семей – участников муниципальной программы.

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в городе Волгодонске.

Реализация мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» продемонстрировала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками. Так, на 2014 год участвовать в программе изъявили желание 308 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Условия и порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям определены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на территории Ростовской области», постановлением Администрации города Волгодонска от 23.04.2014 №  1377 «Об утверждении Положения о порядке признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях включения в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

Социальная выплата молодой семье предоставляется в размере:

30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – молодым семьям,
не имеющим детей;

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, – молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя и одного или более ребенка.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех и более детей, включаются в список участников подпрограммы от муниципального образования и список претендентов от муниципального образования в первоочередном порядке.

С целью участия муниципального образования «Город Волгодонск» в  отборе субъектов Российской Федерации в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2014 году, жилищным отделом МКУ «ДСиГХ» совместно с отделом по молодежной политике: в первом полугодии 2014 года подготовлен пакет документов, содержащий информационную карту муниципального образования «Город Волгодонск», а также выписка из бюджета города Волгодонска на 2014 год о размере средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям.

Для информирования молодых семей города Волгодонска об условиях участия в муниципальной программе отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска подготовлены информационные брошюры «В помощь молодой семье», которые в течение года распространялись в рамках проведения мероприятий для молодых семей, среди помощников депутатов, размещались на информационных стендах учреждений культуры, образования и здравоохранения.

В 2014 году был проведен ряд мероприятий, в рамках которых был  распространен раздаточный информационно-справочный материал о возможностях улучшения жилищных условий молодых семей:

праздничное семейное мероприятие «Мы как и прежде, так и вновь!» (15.02.2014);

молодежная акция «Поздравления для женщин» (07.03.2014);

мастер-классы в рамках реализации проекта «Декрет - недетский отпуск» (январь-май 2014, 2 раза в месяц);

ярмарка товаров и услуг для молодых семей (26.03.2014);

акция «Буду здорова», направленная на популяризацию здорового образа жизни среди будущих мам (март, ноябрь 2014);

акция «Все свои» (24.04.2014);

фестиваль молодых семей города Волгодонска (17.05.2014);

молодежная акция «Семья – это прекрасно!», посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности (08.08.2014);

многодетная молодая семья города Волгодонска приняла участие  в мероприятии, посвящённом чествованию молодых многодетных семей Ростовской области (28.11.2014);

городская акция «Самая любимая!», посвященная Дню Матери (28.11.2014).

Информация о возможностях улучшения жилищных условий для молодых семей  размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска www.volgodonskgorod.ru в разделе «Жилищная политика», на информационном портале «Волгодонск.про», «Новости Волгодонска», опубликована в газетах  «Вечерний Волгодонск», «Блокнот. Волгодонск», в социальной сети «В контакте»: в открытых  группах: «Отдел по молодежной политике», «Семья».

В марте 2014 года проведен семинар для молодых семей о возможностях улучшения жилищных условий с участием представителей жилищного отдела МКУ «ДСиГХ», отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска (о порядке предоставления земельных участков для строительства индивидуального жилья для молодых семей города); отдела кредитования частных клиентов Волгодонского отделения № 7931 Сбербанка России (об условиях получения кредитов в банке); отдела социальных выплат УПРФ в г. Волгодонске (о материнском капитале). Ежегодно в данном мероприятии принимают участие более 300 человек.

В целях регулирования порядка признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, постоянно зарегистрированных и проживающих на территории города Волгодонска, желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, принято постановление Администрации города Волгодонска от 23.04.2014 №  1377 «Об утверждении Положения о порядке признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях включения в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

Для перечисления средств федерального и областного бюджетов, выделенных на софинансирование  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы заключены с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области:

соглашение от 25.09.2014 № 4-ОБ о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных на эти цели в 2014 году, на 25 молодых семей;

дополнительное соглашение от 17.11.2014 года  № 1 о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных на эти цели в 2014 году, на 10 молодых семей;

дополнительное соглашение от 12.12.2014 года № 2 о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных на эти цели в 2014 году, на 1 молодую семью.

Своевременно подготовлены и направлены заявки в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о потребности в средствах на софинансирование мероприятий муниципальной программы.

Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы приняты постановления Администрации города Волгодонска:

от 24.03.2014  № 840 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Волгодонску на I квартал 2014 года»;

от 10.06.2014  № 1989 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Волгодонску на II квартал 2014 года»;

от 15.08.2014 № 2829 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Волгодонску на III квартал 2014 года»;

от 16.10.2014  № 3585 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Волгодонску на IV квартал 2014 года.

В целях оказания государственной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья в Ростовской области приняты постановления Администрации города Волгодонска от 15.10.2014 № 3573, 28.11.2014	№ 4198, 18.12.2014 № 4622 «О пофамильном распределении средств, предусмотренных для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, в 2014 году».

Плановый показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» за отчетный год, составлял 19 семей, фактический показатель составил -  34 семьи. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, связано с дополнительным освоением остатков неиспользованных социальных выплат 2013 года, образовавшихся за счет не реализации 3 молодыми семьями предоставленного им права в улучшении своих жилищных условий и освоением 31 молодой семьей социальных выплат до установленного им срока реализации свидетельств о праве на получение социальных выплат 30.06.2015 и 27.08.2015 года. Затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют достигнутым в 2014 году результатам.

Сведения о достижении значений показателя показаны в таблице 1.

За отчетный период предоставлено 985 бесплатной информационной помощи молодым семьям по улучшению жилищных условий, участия в программе.

Признаны 55 молодых семей нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, из них 39 молодых семей включены в число участников программы на основании постановлений Администрации города Волгодонска.

Оформлено и выдано 36 молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, рассмотренных межведомственной комиссией и утвержденных главным распорядителем бюджетных средств, свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них:

- 25 свидетельств выдано 30.09.2014 года (соглашение от 25.09.2014   № 4-ОБ);

- 10 свидетельств выдано 27.11.2014 года (дополнительное соглашение № 1 от 17.11.2014 года);

- 1 свидетельство выдано 16.12.2014 года (дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2014 года).

Сведения о степени выполнения основного мероприятия  показаны в таблице 2.

Динамика роста семей, включенных в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» и количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты представлены в диаграмме 1.

Диаграмма 1.

Динамика количества выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в сравнении с другими городами Ростовской области представлены в диаграмме 2.

Диаграмма 2.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»:

В 2014 году на реализацию мероприятия муниципальной программы предусмотрено 28434,7 тыс. рублей (без учета средств из внебюджетных источников – 41924,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7702,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 13521,8 тыс. рублей;

местного бюджета 7210,0 тыс. рублей.

Сумма денежных средств включает в себя остатки в размере 1958,7 тыс.рублей, сложившиеся на 01.01.2014 года,  в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 884,0 тыс. рублей;

областного бюджета –920,0 тыс. рублей;

местного бюджета 154,7  тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы в 2014 году составили 24490,3 тыс. рублей (без учета средств из внебюджетных источников – 41924,1 тыс. рублей) или 86 процентов, из них:

федеральный бюджет – 6169,0 тыс. рублей или 80 процентов;

областной бюджет – 11964,8 тыс. рублей или 88 процентов;

местный бюджет – 6356,6 тыс. рублей или 88 процентов.

Неиспользованный остаток средств в рамках реализации мероприятия составил 3944,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета– 1533,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 1557,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 853,4 тыс. рублей.

Объем привлеченных внебюджетных средств составил 41924,1 тыс. рублей (средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, средства материнского капитала, собственные средства граждан).

Сведения об исполнении областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2014 год показаны в таблице 3.

Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат, составила 2040,8  кв. м.

Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия образовалась в размере 3944,3 тыс.рублей в связи с отказом банка в выдаче жилищного ипотечного кредита 5 молодым семьям.

Срок реализации свидетельств о праве на получение социальных выплат истекает 30.06.2015 и 27.08.2015 года.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска,  показана в таблице 4.

По информации министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области средства из федерального и областного бюджетов планируются поступить в Администрацию города Волгодонска во 2 квартале 2015 года.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» показана в таблице 5.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан в городе Волгодонске» (субсидия на обеспечение жильем молодых семей) показана в таблице 6.

Выполнение мероприятия муниципальной программы в 2014 году привело к:

повышению уровня обеспеченности жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе;

улучшению демографической ситуации в городе Волгодонске (в 17 семьях – участниц программы в 2014 году родились дети).

2. Реализация основного мероприятия

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов»

«Социальная поддержка ветеранов,

естественно, является одной из

главных задач государства.

Никакие кризисы глобального развития,

финансовые трудности не должны

отразиться на исполнении наших

социальных обязательств.»

Д. Медведев

Условия и порядок обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, определен федеральными законами от 12.01.95       № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Основной целью мероприятия является совершенствование системы социальной поддержки данной категории граждан и повышение качества жизни посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки.

Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется путем предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Единовременные денежные выплаты предоставляются данной категории в виде субсидии.

В целях выполнения основного мероприятия по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов:

предоставлено 647 бесплатной информационной помощи о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 12 ветеранов ВОВ.

По состоянию на 01.01.2015 года состоит: 26 - ветеранов ВОВ, 9 - ветеранов боевых действий, 28 - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Сведения о степени выполнения основного мероприятия  показаны в таблице 2.

Динамика количества ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий представлены в диаграмме 3.

Диаграмма 3.

В целях перечисления средств федерального бюджета, выделенных на  обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», заключены с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области:

договор от 25.02.2014 № 46-В о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, на 4 человека;

договор от 08.04.2014 № 46-И о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 7 человек.

Приняты постановления Администрации города Волгодонска:

от 13.03.2014 № 686 «О пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны»;

от 24.04.2014 №1408, 05.06.2014 №1935 «О пофамильном распределении средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Выданы выписки из постановлений о пофамильном распределении средств 11 ветеранам, инвалидам и семей, имеющих детей-инвалидов.

Плановый показатель «Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия» за отчетный год, составил 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателя указаны в таблице 1.

Своевременно подготовлены и направлены заявки в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о потребности в средствах на софинансирование мероприятий муниципальной программы.

Реализация данного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В 2014 году на реализацию мероприятия было предусмотрено
за счет средств федерального бюджета 9362,3 тыс. рублей (без учета средств из внебюджетных источников – 2663,6 тыс. рублей), из них:  5008,4 тыс. рублей - ветеранам Великой Отечественной войны; 4353,9 тыс. рублей - инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов. Объем финансирования мероприятия за счет средств федерального бюджета составил 9 362,3 тыс.рублей. Средства освоены на 100 процентов.

Сведения об исполнении федерального бюджетов и внебюджетных источников реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2014 год показаны в таблице 3.

Общая площадь приобретенных жилых помещений ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов, составила 323,2 кв. м.

Объем привлеченных внебюджетных средств составил 2663,6 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, показана в таблице 4.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» показана в таблице 5.

3. Реализация основного мероприятия

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством)»

Условия и порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством), определен постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2013 – 2014 годах в общеобластной список на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджетов по городу Волгодонску включены 42 человека:

- 25 детей-сирот включены в 2013 году в общеобластной список на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджетов по городу Волгодонску;

- 13 детей-сирот, в отношении которых приняты, вступили в законную силу и не исполнены решения судов 2013 года;

- 4 человека включены в 2014 год в общеобластной список на обеспечение жилыми помещениями за счет средств областного бюджетов по городу Волгодонску.

Для 38 детей-сирот жилые помещения приобретены через долевое участие в строительстве дома по адресу: ул.Гагарина, д.42/9.

Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 в случае участия в долевом строительстве органов местного самоуправления допускается предоставление детям-сиротам жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений после ввода дома в эксплуатацию, но не позднее 31 декабря года, следующего за годом, в котором были выделены указанные средства.

Ввод дома в эксплуатацию состоялся 16.09.2014 года. В соответствии с муниципальными контрактами от 19.11.2013 №2013.199783, № 2013.199799 на долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома Комитетом по управлению имущества г.Волгодонска 29.10.2014 года  приобретены в муниципальную собственность 38 квартир.

Согласно постановлению Администрации города Волгодонска от 31.10.2014 № 3782 «О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда» 05.11.2014 года заключены договора найма специализированных жилых помещений с 38 гражданами. Торжественное мероприятие, посвященное вручению ключей детям-сиротам состоялось 07.11.2014 года.

15.09.2014 года заключены муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений (квартир) с рассрочкой платежа на вторичном рынке недвижимости для 4 лиц из числа детей-сирот. Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 10.11.2014  года получены свидетельства о государственной регистрации права на 4 квартиры:

- квартира № 18 по ул.Горького, д.11 – 31,5 кв.м.;

- квартира № 56 по ул.Горького, д.11 – 32,0 кв.м.;

- квартира № 20 по ул.Маршала Кошевого, д.25 – 26,1 кв.м.;

- квартира № 26 по ул.Маршала Кошевого, д.25 – 26,1 кв.м.

В связи с тем, что общая площадь приобретенных квартир превышала социальную норму предоставления жилья (25,0 кв.м.), площади квартир в части, превышающей норму, были переданы в муниципальную собственность безвозмездно (в дар).

Согласно постановлениям Администрации города Волгодонска от  21.11.2014 № 4093,  15.12.2014 № 4513 «О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда» 17.12.2014 года с 3 гражданами заключены договора найма специализированных жилых помещений и переданы ключи. Отказался от предоставленного жилого помещения 1 человек. В обоснование своего отказа он пояснил, что ему не нравится планировка квартиры. МКУ «ДСиГХ» подготовлено исковое заявление в Волгодонской районный суд о понуждении данного гражданина заключить договор найма специализированного жилого помещения.

Таким образом, в 2014 году жилые помещения приобретены для 42 детей-сирот, заключены договоры найма специализированных жилых помещений с 41 человеком, с 1 человеком договор планируется заключить в 2015 году.

Сведения о достижении значений показателя указаны в таблице 1.

Сведения о степени выполнения основного мероприятия  показаны в таблице 2.

В 2013-2014 годах для приобретения жилья детям-сиротам из федерального и областного бюджетов всего было предусмотрено выделение денежных средств в сумме 40922,6 тыс.руб., в том числе в 2014 году из областного бюджета – 12170,0 тыс.руб.

Сведения об исполнении областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников реализации муниципальной программы муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2014 год показаны в таблице 3.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска,  показана в таблице 4.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» показана в таблице 5.

4. Реализация основного мероприятия

«Формирование земельных участков, предоставляемых многодетным

семьям для жилищного строительства»

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, постановка их на учет на территории муниципального образования «Город Волгодонск» осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом Ростовской области от 22.07.2003 № ЗС-19 «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» и постановлением Администрации города Волгодонска от 26.10.2011 №2923 «Об утверждении Порядка учета граждан, имеющих 3-х и более детей, в целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования «Город Волгодонск», согласно которым Комитет по управлению имуществом города Волгодонска осуществляет прием заявок от граждан указанной выше категории. На 16.01.2015 года принято на учет 811 граждан. Из них в общую долевую собственность гражданам, имеющим трех и более детей, и членам их семей для строительства индивидуальных жилых домов за период 2012 – 2013 годов Администрацией города Волгодонска приняты решения о предоставлении 112 земельных участков.

Проект планировки вдоль Ростовского

шоссе (первая очередь)

На территории города Волгодонска в соответствии с муниципальным контрактом вдоль Ростовского шоссе (первая очередь) сформированы дополнительно 108 участков. В настоящее время по результатам аукциона, состоявшегося 26.08.2014 года, в соответствии с муниципальным контрактом от 08.09.2014 №2014.255679 подрядчиком ООО «Волгодонскводстрой» выполнены рекультивационные работы и вертикальная планировка земельных участков. Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска многодетным гражданам предоставлены 108 земельных участков. Предоставление земельных участков в общую долевую собственность гражданам, имеющим трех и более детей, и членам их семей для строительства индивидуальных жилых домов осуществляется в порядке общей очереди. Количество граждан, ожидающих получения земельных участков, составляет 591 человек.

Во исполнение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектов планировки и межевания территории вдоль Ростовского шоссе (вторая очередь) ООО«Архивариус» (г.Магнитогорск) выполнены проекты планировки и межевания  указанной выше территории. Проектами предусмотрена застройка индивидуальными и многоквартирными жилыми домами, строительство объектов социального назначения (школа, два детских сада), объектов торговли и бытового обслуживания населения. Целью выполнения проектов является предоставление земельных участков многодетным гражданам и формирование инвестиционных площадок. В рамках принятых решений, в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», учитывая санитарно-защитные расстояния от действующих на прилегающей территории предприятий и линейных объектов при разработке проектов планировки и межевания истребованы все возможные площади для формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 29.12.2014 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, д.62, проведены публичные слушания по обсуждению проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области (вторая очередь)».

Сведения о достижении значений показателя указаны в таблице 1.

Сведения о степени выполнения основного мероприятия  показаны в таблице 2.

В 2014 году на реализацию мероприятия муниципальной программы предусмотрено 4 980,8  тыс. рублей в том числе за счет средств:

областного бюджета 4617,6 тыс. рублей;

местного бюджета 363,2 тыс. рублей.

Фактические расходы составили 1025,9 тыс. рублей или 21 процента, из них за счет средств:

областного бюджета 662,7 тыс. рублей;

местного бюджета 363,2 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета в рамках реализации данного мероприятия в сумме 3954,9 тыс. рублей  сложился в связи с экономией по торгам.

Сведения об исполнении федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2014 год показаны в таблице 3.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, показана в таблице 4.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» показана в таблице 5.

Раздел II. Меры по реализации муниципальной программы

В рамках эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году  приняты следующие постановления Администрации города Волгодонска:

от 20.02.2014 № 419 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в целях уточнения объемов финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», изменения ответственного исполнителя «Администрация города Волгодонска» на «Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства», включения основного мероприятия «Формирование земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для жилищного строительства, проектной документацией, с целью развития инженерной инфраструктуре» и участников программы (МКУ «ДС», Комитет по градостроительству и архитектуре);

от 14.04.2014 № 1261 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в связи с признанием утратившим силу постановление Администрации Ростовской области от 16.05.2011 № 274 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на территории Ростовской области» и утверждением постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на территории Ростовской области»;

от 15.04.2014 № 1306 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в целях уточнения объемов финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 20.03.2014 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 16.07.2014 № 2469 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в целях уточнения объемов финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 19.06.2014 № 41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 29.09.2014 № 3342 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в целях уточнения объемов финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 18.09.2014 № 70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», изменения ответственного исполнителя «Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» на «Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска»;

от 24.12.2014 № 4705 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в целях уточнения объемов финансирования в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», уменьшения в сведениях о показателях программы количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, с 25 на 19;

от 30.12.2014 № 4901 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в целях уточнения объемов финансирования областного бюджета и внебюджетных средств, увеличения в сведениях о показателях программы количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия, с 38 на 41.

Раздел III. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2014 финансовый год:

| № п/п | Наименование показателя результативности | Еди-ница измере- ния | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожи-даемые значения целевых показа-телей | Факти-чески достиг-нутые значения целевых показа-телей | Откло-нение от пла-нового зна-чения (+, –) | Целевой параметр (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 19 | 34 | +15 | 180 |
| 2 | Объем расходов на основное мероприятие муниципальной программы, всего, из них: | тыс. рублей | 70358,8 | 66414,5 | -3944,3 | 94 |
|  | федеральный бюджет |  | 7702,9 | 6169,0 | -1533,9 | 80 |
|  | областной бюджет |  | 13521,8 | 11964,8 | -1557,0 | 88 |
|  | местный бюджет |  | 7210,0 | 6356,6 | -853,4 | 88 |
|  | внебюджетные средства |  | 41924,1 | 41924,1 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» |
| 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 11 | 11 | - | 100 |
| 4 | Объем расходов на основное мероприятие муниципальной программы, всего, из них: | тыс. рублей | 12025,9 | 12025,7 | - 0,2 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 9362,3 | 9362,1 | - 0,2 | 100 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | внебюджетные средства |  | 2663,6 | 2663,6 | - | 100 |
| Мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством)» |
| 5 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством), улучшивших жилищные условия | чел. | 41 | 41 | - | 100 |
| 6 | Объем расходов на основное мероприятие муниципальной программы, всего, из них: | тыс. рублей | 12170,0 | 12170,0 | - | 100 |
|  | областной бюджет |  | 12170,0 | 12170,0 | - | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие «Формирование земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» |
| 7 | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям | уч. | 108 | 108 | - | 100 |
| 8 | Объем расходов на основное мероприятие муниципальной программы, всего, из них: | тыс. рублей | 4 980,8 | 1025,9 | - 3954,9 | 21 |
|  | областной бюджет |  | 4617,6 | 662,7 | - 3954,9 | 14 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | местный бюджет |  | 363,2 | 363,2 | - | 100 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | - | - |

Раздел IV. Дальнейшая реализация муниципальной программы

Реализация муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» предусмотрена до 2020 года.

Анализ результатов реализации муниципальной программы показал, что механизм ее реализации обеспечивает эффективный контроль над целевым использованием средств и формирует прозрачность процедуры обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

## Заведующая сектором координации

## отраслей городского хозяйства

## Администрации г.Волгодонска       ______________________    Ю.В.Полинко

## Главный архитектор города –

председатель комитета по

градостроительству и архитектуре

Администрации г.Волгодонска        ______________________    Ю.С.Забазнов

Директор МКУ «ДС и ГХ»               ______________________     А.А.Шайтан

Начальник Управления

образования г.Волгодонск                 ______________________     Н.В.Белан

## Начальник бухгалтерского учета-

## главный бухгалтер Администрации

## г.Волгодонска                                    _______________________    М.В.Иванова