ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ   ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

17.12.2021 г.		                                №  191/1

Об утверждении Плана реализации

муниципальной  программы города

Волгодонска  «Развитие культуры

в городе Волгодонске» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018  № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 	Утвердить  План реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие культуры в городе Волгодонске» на 2022 год (далее – План реализации) согласно приложению к приказу.

2. 	Ответственным исполнителям (участникам) подпрограмм обеспечить выполнение мероприятий и достижение ожидаемых результатов, утвержденных в Плане реализации.

3.	Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

4.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела                                                                         		А.Н. Жукова

- С приказом ознакомлены:

- ___________Н.А. Просвернина

- ___________ Е.А. Ястребова

- ___________ А.Н. Аникина

- ___________ Е.М. Симонян

Приложение

к приказу Отдела  культуры

г. Волгодонска

17.12.2021  №191/1

План

реализации муниципальной  программы  города Волгодонска "Развитие культуры в городе Волгодонске " на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие культуры и искусства | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | X | X | 201 614,0 | 0,0 | 0,0 | 173 035,5 | 28 578,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 30.12.2022 | 196 767,6 | 0,0 | 0,0 | 168 189,1 | 28 578,5 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обеспечение деятельности муниципальной библиотек | 30.12.2022 | 48 717,1 | 0,0 | 0,0 | 48 568,7 | 148,4 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | обеспечение деятельности театра | 30.12.2022 | 15 318,5 | 0,0 | 0,0 | 14 018,5 | 1 300,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 30.12.2022 | 66 351,0 | 0,0 | 0,0 | 56 711,8 | 9 639,2 |
| 6. | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 30.12.2022 | 45 922,4 | 0,0 | 0,0 | 37 085,5 | 8 836,9 |
| 7. | Мероприятие 1.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | обеспечение деятельности парка | 30.12.2022 | 20 458,6 | 0,0 | 0,0 | 11 804,6 | 8 654,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Исполнение муниципального задания | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Исполнение 100% | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 10. | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Обеспечение доступа населения к книжному фонду | 30.12.2022 | 370,8 | 0,0 | 0,0 | 370,8 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.2.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обновление книжного фонда муниципальных библиотек | 30.06.2022 | 370,8 | 0,0 | 0,0 | 370,8 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 13. | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Создание условий для организации досуга населения | 30.12.2022 | 3 980,6 | 0,0 | 0,0 | 3 980,6 | 0,0 |
| 14. | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение мероприятий МАУК ВМДТ | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 488,0 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение мероприятий МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 1 501,0 | 0,0 | 0,0 | 1 501,0 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 1 833,0 | 0,0 | 0,0 | 1 833,0 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 1.3.5 Организация и проведение мероприятий МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных парком | 30.12.2022 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Исполнение комплексного плана в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Исполнение комплексного плана 100% | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 20. | Приоритетное основное мероприятие 1.4 Реализация регионального проекта «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Применение новых технологий в предоставлении библиотечных услуг, улучшение качества предоставления услуг по библиотечному обслуживанию | 30.12.2022 | 335,1 | 0,0 | 0,0 | 335,1 | 0,0 |
| 21. | Мероприятие 1.4.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Обновление книжного фонда | 30.12.2022 | 335,1 | 0,0 | 0,0 | 335,1 | 0,0 |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 23. | Основное мероприятие 1.5 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | улучшение качества условий оказания услуг: -обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; -создание безопасных и комфортных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; -улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; -обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 30.12.2022 | 159,9 | 0,0 | 0,0 | 159,9 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 1.5.1 Капитальный ремонт электрооборудования здания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | акт выполненных работ | 30.12.2022 | 159,9 | 0,0 | 000 | 159,9 | 0,0 |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 Выполнение строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | акт выполненных работ | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 26. | Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | X | X | 130 710,9 | 6 552,9 | 1 137,3 | 94 819,5 | 28 201,2 |
| 27. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | 30.12.2022 | 122 647,6 | 0,0 | 0,0 | 94 446,4 | 28 201,2 |
| 28. | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 29 453,9 | 0,0 | 0,0 | 24 488,8 | 4 965,1 |
| 29. | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова С.М. Егошин | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 24 457,7 | 0,0 | 0,0 | 19 757,7 | 4 700,0 |
| 30. | Мероприятие 2.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДХШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДХШ В.А. Синьковская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 17 138,7 | 0,0 | 0,0 | 11 274,3 | 5 864,4 |
| 31. | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДТШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДТШ И.А. Смаглюк | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 16 986,8 | 0,0 | 0,0 | 13 315,6 | 3 671,2 |
| 32. | Мероприятие 2.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШИ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 19 026,2 | 0,0 | 0,0 | 13 990,7 | 5 035,5 |
| 33. | Мероприятие 2.1.6 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ШИ «ДЦДР» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ШИ «ДЦДР» Н.Н. Сиволапова | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 15 584,3 | 0,0 | 0,0 | 11 619,3 | 3 965,0 |
| 34. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Исполнение муниципального задания | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Исполнение 100% | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 35. | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Улучшение качества предоставления услуг | 30.12.2022 | 7 063,3 | 5 552,9 | 1 137,3 | 373,1 | 0,0 |
| 36. | Мероприятие 2.2.1 Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Товарная накладная | 30.12.2022 | 7 063,3 | 5 552,9 | 1 137,3 | 373,1 | 0,0 |
| 37. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 38. | Приоритетное основное мероприятие 2.4 Реализация регионального проекта «Цифровая культура» Создание виртуальных концертных залов | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Создание единой информационно-концертной филармонической сети для подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | 30.12.2022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Мероприятие 2.4.1 Приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Товарная накладная | 30.12.2022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 41. | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | X | X | 10 592,0 | 0,0 | 0,0 | 10 592,0 | 0,0 |
| 42. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | 30.12.2022 | 10 489,0 | 0,0 | 0,0 | 10 489,0 | 0,0 |
| 43. | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функций Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | 30.12.2022 | 10 463,9 | 0,0 | 0,0 | 10 463,9 | 0,0 |
| 44. | Мероприятие 3.1.2 Организация повышения квалификации работников | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Повышение качества исполнения муниципальных функций | 30.12.2022 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 |
| 45. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Не ниже 95% | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 46. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Создание условий для поддержки работников культуры и дополнительного образования, использующих в своей профессиональной деятельности инновационные формы работы, обеспечивающие высокий уровень творческого потенциала | 30.09.2022 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 3.2.1 Выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Поддержка лучших работников сфере культуры | 31.03.2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 48. | Мероприятие 3.2.2 Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Поддержка мастера народной культуры | 30.09.2022 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 49. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Постановление Администрации города Волгодонска | 30.09.2022 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова, Главный бухгалтер Е.А. Ястребова, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр, Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Х | Х | 342 916,9 | 6 552,9 | 1 137,3 | 278 447,0 | 56 779,7 |