## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.10.2019											 № 331

г. Волгодонск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы города

Волгодонска «Формирование

современной городской среды

на территории города Волгодонска» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на 2020 год (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска	                                                                 В.П. Потапов

Проект вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение

к распоряжению Администрации

города Волгодонска

от 14.10.2019 № 331

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории

города Волгодонска» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – отдел координации), С.С. Волкова | Х | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий | Отдел координации, С.С. Волкова, муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор А.В. Усов | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства общественных территорий | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Отдел координации, С.С. Волкова, МАУК «Парк Победы», директор В.С. Золотарев | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1. 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | МКУ «ДС», директор А.В. Усов | 84,4 % | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» | Отдел координации, С.С. Волкова | Повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустроенности дворовых территорий | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел координации, С.С. Волкова, муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства) (далее – МКУ «ДСиГХ), отдел по работе с управляющими и ресурсоснабжаю-щими организациями (далее – ОРУ и РО), Е.Н. Никонова, отдел благоустройства, Г.Г. Сельдин | Повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел координации, С.С. Волкова, ОРУ и РО, Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 2020 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. 2. Проведение совещаний с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ», директор А.И. Бубен | 4 совещания с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Отдел координации, С.С.Волкова | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска									И.В. Орлова