Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры в городе Волгодонске»

по итогам 1 полугодия  2022 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 377 781,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 314 389,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 163 638,7 тыс. рублей или 52,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Фактическое освоение средств внебюджетных источников по итогам 1 полугодия 2022 года составило 29 493,0 тыс. рублей или 46,5 процентов от предусмотренного муниципальной программой объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие культуры и искусства» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма - 3).

План реализации муниципальной программы на 2022 год  утвержден приказом Отдела культуры г. Волгодонска «Об утверждении Плана реализации муниципальной  программы города Волгодонска  «Развитие культуры в городе Волгодонске» на 2022 год» от 17.12.2021 №191/1.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено  220 835,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 189 563,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 89 416,4 тыс. рублей или 47,2 процентов от сводной бюджетной росписи, за счет внебюджетных источников составило 12 099,5 тыс. рублей или 38,7 процента от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятий, из которых выполнены в срок - 1, запланированный срок не наступил - 2, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города» предусмотрено 214 852,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 183 581,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года  составило 85 767,7 тыс. рублей или 46,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, за счет внебюджетных источников составило 12 099,5 тыс. рублей или 38,7 процента от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек»,  предусмотрено 2 303,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 303,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2022 года  составило 2 220,6 тыс. рублей или 96,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры»,  предусмотрено 3 679,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 679,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года  составило 1 428,1 тыс. рублей или 38,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех контрольных событий, из которых выполнено одно контрольное событие.

По итогам 1 полугодия 2022 года:

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Исполнение муниципального задания», в связи со сложной экономической ситуацией и введением режима расходования средств только на первоочередные нужды. Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов;

- контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Заключение контракта», выполнено в установленный срок. Заключен муниципальный контракт на приобретение комплектования книжных фондов муниципальных библиотек. Поставка книг произведена 20.04.2021 года. Образовалась экономия по результатам аукциона в сумме 4,1 тыс. рублей. На экономию был заключен контракт на приобретение комплектования книжных фондов муниципальных библиотек. Поставка книг была осуществлена 01.07.2022;

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Исполнение комплексного плана в сфере культуры», в связи с проведением мероприятий без финансирования.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 1 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено  144 756,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 112 634,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 69 255,4 тыс. рублей или 61,4 процентов от сводной бюджетной росписи, за счет внебюджетных источников составило 17 393,5 тыс. рублей или 54,2 процент от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие и 2 приоритетных основных мероприятия, из которых выполнены в срок - 0, запланированный срок не наступил - 3, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города» предусмотрено 136 692,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 104 571,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года  составило 61 666,6 тыс. рублей или 59,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, за счет внебюджетных источников составило 17 393,5 тыс. рублей или 54,2 процент от предусмотренного муниципальной программой общего объема внебюджетных источников.

На реализацию приоритетного основного мероприятия 2.2. «Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры» предусмотрено 7 063,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 063,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года  составило 6 588,8 тыс. рублей или 93,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию приоритетного основного мероприятия 2.4. «Реализация регионального проекта «Цифровая культура» Создание виртуальных концертных залов»  предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года  составило 1 000,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании  3 контрольных событий.

По итогам 1 полугодия 2022 года:

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Исполнение муниципального задания», а именно заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, содержание имущества, противопожарную безопасность, охрану объектов. Контрольное событие  будет достигнуто полностью по итогам года;

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 2.2 «Заключение и исполнение муниципального контракта», а именно заключены муниципальные контракты на приобретение музыкальных инструментов, учебных пособий и оборудования. Контрольное событие  будет достигнуто полностью по итогам года;

- контрольное событие муниципальной программы 2. «Заключение и исполнение муниципального контракта», а именно заключены муниципальные контракты на приобретение музыкальных инструментов, учебных пособий и оборудования и оборудование для создания виртуального концертного зала. Контрольное событие достигнуто полностью.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 2 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено  12 190,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 12 190,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 4 966,9 тыс. рублей или 40,7 процентов от сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия, одно из которых реализуется в течение всего периода на постоянной основе, а другое планируется исполнить в установленный срок плана реализации (март - сентябрь 2022 года).

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Обеспечение деятельности Отдела культуры  г. Волгодонска» запланированы в сумме 12 190,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 12 190,6 тыс. рублей, исполнено – 4 966,9 тыс. рублей или 40,7 процентов от сводной бюджетной росписи.

На реализацию основного мероприятия 3.2. «Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей, исполнено – 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от сводной бюджетной росписи.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании двух контрольных событий.

По итогам 1 полугодия 2022 года:

- частично достигнуто контрольное событие муниципальной программы 3.1. «Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» в связи с тем, что мероприятие будет выполнено по итогам 2022 года;

- мероприятия по определению кандидатов на премии главы Администрации (10 человек) проведены, мероприятия по определению кандидатуры на выплату мастерам народной культуры не проводились, так как запланированы на 4 квартал. Контрольное событие муниципальной программы 3.2. «Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры, а именно выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры в размере 100,0 тысяч рублей и мастерам народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей  исполнено на 97,1%.  Выплаты приостановлены в соответствии с  постановлениями Администрации города Волгодонска от 14.06.2022 №1410, от 14.06.2022 №1387.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы 3 не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на конец года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Начальник Отдела 							А.Н. Жукова

И. о. главного бухгалтера						Ю.В. Сон