Пояснительная

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2015 года.

На исполнение плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.2015 за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрено 54 779,6 тыс. рублей, в том числе:

*На реализацию подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами»* предусмотрено 19 491,3 тыс. рублей, исполнение составило 8504,6 тыс. рублей или 43,6% - это расходы на обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска.

Оставшиеся расходы будут произведены в 3-4 квартале 2015 года согласно запланированным мероприятиям.

*На реализацию подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»* предусмотрено 35 288,3 тыс. рублей. Исполнение составило 12 397,5 тыс. рублей или 35,1%, в том числе на реализацию мероприятий по:

- совершенствованию механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом исполнение составило 2084,0 тыс. рублей или 21,5%. Заключены и исполнены контракты на паспортизацию муниципального имущества, публикацию информации, оценку имущества и права аренды, предпродажную подготовку на общую сумму 1555,9 тыс. рублей. Согласно плану-графику закупок значительная часть закупок будет осуществлена в 3-4 кварталах 2015 года, в связи с экономией средств по электронному аукциону, а также в связи с длительными сроками выполнения работ по паспортизации и кадастровым работам.

- информационному и материально-техническому обеспечению израсходовано 346,6 тыс. рублей или 22,5 % из 1543,9 тыс. рублей. Расходы в сумме 660,6 тыс. рублей, предусмотренные на внедрение ПК АС УМС, согласно графику запланированы на 3 квартал 2015 года. Средства в сумме 286,6 тыс. рублей предусмотрены на увеличение стоимости основных средств, закупка которых согласно графику планируется в 4 квартале 2015 года.

- обеспечению первичных мер пожарной безопасности исполнение составило 13,2 тыс. рублей или 30,2%. Основное исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2015 года.

- организации повышения квалификации расходы запланированы в 4 квартале 2015года;

- обеспечению реализации подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 23989,9 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом КУИ города Волгодонска, исполнено 10 253,8 тыс. рублей или 42,7%.

И. о.начальника Финансового управления

города Волгодонска Н.В. Белякова

Шакланова Ю.А.

223526