Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске » (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019г. № 2443.

На реализацию муниципальной программы в 2021году предусмотрено 2 590 999,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 464 505,10 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 1 502 562,4 тыс. рублей или 61,0 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие общего образования» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие дополнительного образования» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 4).

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден приказом Управления образования города Волгодонска от 29.12.2020г. № 539 .

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 2 341 338,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 215 183,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 1 335 021,7 тыс. рублей или 60,3 процента.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 8 основных мероприятий срок исполнения до 30.12.2021 года 8 основных мероприятий будут исполнены в срок до 30.12.2021 года. А так же в рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 1 приоритетное основное мероприятие, на базе МБОУ СШ № 5 г.Волгодонска. Детский технопарк "Кванториум" открыт 1 сентября 2021 года. По государственным контрактам заключенным Министерством общего и профессионального образования Ростовской области поставлено оборудование.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события, со сроком исполнения 30.12.2021г.

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие 1.2.1 «Проектно-изыскательские работы по объекту: "Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №9 имени И. Ф. Учаева г. Волгодонска». В настоящее время на рассмотрении находятся сметы направленные подрядчиком в МКУ «Департамент строительства». Проверены и согласованы разработанные разделы: отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, архитектурные решения, сети водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, тепловые сети, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, инструментальному обследованию конструкций зданий.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 175 463,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 175 187,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 118 551,5 тыс. рублей или 67,7 процента.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятия срок исполнения до 30.12.2021 года*.*

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события со сроком исполнения 30.12.2021г.

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие 2.1.1 «Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно - массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей» организовано и проведено более 120 мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 41 418,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 41 355,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 28 010,5 тыс. рублей или 67,7 процента.

В рамках подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятий со сроком исполнения 30.12.2021г.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события со сроком исполнения 30.12.2021г.

По 1 контрольному событию по итогам 9месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-контрольное событие 3.3.1 «Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» произведено обучение 25 кандидата навыкам общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители для уменьшения количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 32 779,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 32 779,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2021 года составило 20 978,7 тыс. рублей или 64,0 процента.

В рамках подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятий со сроком исполнения 30.12.2021г.

Контрольные события в программе 4 не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» достигнуты следующие промежуточные результаты по итогам 9 месяцев 2021 года. Обеспечена жизнедеятельность образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг.

Так же в ходе анализа плана реализации муниципальной программы установлено нарушение сроков одного мероприятия «Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска», в связи с графиком утверждения результатов ЕГЭ (основание: письмо Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.05.2021 № 10-184 о графике обработки экзаменационных материалов основного периода единого государственного экзамена в 2021 году) - 08.07.2021 были утверждены результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ; с изменением порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году (основание п.3 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» и приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 22.03.2021 №114 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году»). По итогам 9 месяцев произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска 5 выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» по расширению системы адресной поддержки одаренных детей.

Начальник Управления

образования г. Волгодонска Т.А. Самсонюк

Начальник отдела бухгалтерского

учета и контроля - главный бухгалтер С.А. Калмыкова

Исполнитель:

Екатерина Юрьевна Нурхабинова

24-92-61