**Администрация**

**города Волгодонска**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30.06.2022 № 150

г. Волгодонск

|  |
| --- |
| **О внесении изменения в распоряжение Администрации** **города Волгодонска от 30.12.2020 № 350 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2022 год»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1 Внести в распоряжение Администрации города Волгодонска
от 30.12.2020 № 350 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2022 год» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2 Сектору землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
(Е.Н. Рындина) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2022 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

3 Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4 Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска С.М. Макаров

Распоряжение вносит комитет по градостроительству

и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 30.06.2022 № 150

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 30.12.2020 № 350

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат(краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ Е.Н. Рындина | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | КГиА/Е.Н. Рындина | Вовлечение в оборот земельных участков для обеспечения реализации планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/Е.Н. Рындина | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | В течение 2022 года | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/Е.Н. Рындина | Подготовленное техническое заданиена разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2022 год | Декабрь 2022 года | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/Е.Н. Рындина | Утвержденное техническое задание | Декабрь 2022 года | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | КГиА/Е.Н. Рындина | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.2.1Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/Е.Н. Рындина | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образованиягородского округа «Город Волгодонск» | В течение 2022 года, но не реже одного раза в два месяца | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2Подготовка проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/Е.Н. Рындина | Принятое решение Волгодонской городской Думы «О внесении решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | 2022 года | X | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/Е.Н. Рындина | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 2022 год | - |  | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 1.3.1Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/Е.Н. Рындина | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | В течение 2022 года | - | - | - | - | - |
| 11 | Мероприятие 1.3.2Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/Е.Н. Рындина | Выдача градостроительного плана земельного участка | В течение 2022 года | - | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 1.3.3Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  | КГиА/Е.Н. Рындина | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | В течение 2022 года | - | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КГиА/Е.Н. Рындина | 8 процедур | 2022 год | X | X | X | X | X |
| 14 | Подпрограмма 2Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/Л.В. Скакунова | Х | Х | 43156,0 | 1335,7 | 40279,0 | 1541,3 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2022 год | 6240,0 | 1334,7 | 3364,0 | 1541,3 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.1.1Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в основном мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи молодым семьям | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 2.1.2Осуществление признания молодых семей участниками основного мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Включение молодых семей в число участников основного мероприятия | Ежемесячно(по мере поступления заявлений) | - | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 2.1.3Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение2022 года(по мере поступления бюджетных средств) | 6240,0 | 1334,7 | 3364,0 | 1541,3 | 0,0 |
|  19 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 4 штуки | 2022 год | Х | X | X | X | Х |
| 20 | Основное мероприятие 2.2.Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022 год | 36915,0 | 0,0 | 36915,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.2.1.Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | Управление образования г. Волгодонска / Т.А.Самсонюк | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ежеквартально | - | - | - | - | - |
| 22 | Мероприятие 2.2.2.Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/А.В.Чернов | Оформление регистрации муниципальных контрактов и получение выписок из ЕГРН | 2022 год | - | - | - | - | - |
| 23 | Мероприятие 2.2.3Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/М.Д.Смыкова | Исполнение полномочий Администрации города Волгодонска муниципального образования «Город Волгодонск» по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022 год | 36915,0 | 0,0 | 36915,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 22 человека | 2022 год | Х | X | X | X | Х |
| 25 | Основное мероприятие 2.3.Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформление документов по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2022 год | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.3.1Принятие и оформление необходимых документов на получение мер социальной поддержки для приобретения жилья | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Направление необходимых документов на финансирование в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 2022 год | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 1 комплект документов | 2022 год | Х | X | X | X | Х |
| 28 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 43156,0 | 1335,7 | 40279,0 | 1541,3 | 0,0 |
| КГиА | X | X | 43156,0 | 1335,7 | 40279,0 | 1541,3 | 0,0 |
| участник 1КГиА/Е.Н. Рындина | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник 2ЖО МКУ «ДС»)/Л.В. Скакунова | X | X | 43156,0 | 1335,7 | 40279,0 | 1541,3 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска И.В. Орлова