## Лист1
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
отчетный период 9 месяцев 2015 года
№ п/п | Наименование основоного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма. 1 Управление муниципальными финансами
1.1 | Основное мероприятие Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых, начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Изданы приказы Финансового управления города Волгодонска:
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 10.12.2014 №70Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2015 год» в количестве 25 штук | 2015-01-29 | 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 16.09.2014 № 57Б "О порядке применения бюджетной классификации местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов" в количестве 22 штуки | 2015-01-12 | 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 26.11.2014 №68 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2015 год" в количестве 5 штук | 2014-12-30 | 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 25.05.2015 №687"О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.2013 №4772 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в городе Волгодонске на 2013-2016 годы» | 2015-05-01 | 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых, начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждено Постановление Администрации города Волгодонска от 22.06.2015 №983 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | 2015-05-01 | 2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова | Обеспечение основы для формирования "базового" варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2016–2018 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Волгодонска на 2016 – 2018 годы» | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова | Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового управления от 23.12.2011 №33Б "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых, начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством |  |  | Х | Х | Х | Х
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2015 года» |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №223 от 16.04.2015 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2015 года"в срок не позднее 20.04.2015 | 2015-01-01 | 2015-04-16
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2015 года» |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №1265 от 13.07.2015 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2015 года" в срок не позднее 20.07.2015 | 2015-01-01 | 2015-07-13
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2015 года» |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №2042 от 14.10.2015 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2015 года" в срок не позднее 20.10.2015 | 2015-01-01 | 2015-10-14
1.2 | Основное мероприятие Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Контрольное событие Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами: - за 2014 год размещен на сайте Администрации города в разделе "Экономика-Бюджет города-Мониторинг финансового управления". | 2015-03-01 | 2015-04-30 | Х | Х | Х | Х
|  |  | - за 1 полугодие 2015 года размещен на сайте Администрации города в разделе "Экономика-Бюджет города-Мониторинг финансового управления". | 2015-08-01 | 2015-09-30 | Х | Х | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Начальник отдела финансового контроля Е.Н. Петракова | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие Утверждение и выполнение плана проверок внутреннего финансового контроля и контроля за применением законодательства в сфере закупок | Начальник отдела финансового контроля Е.Н. Петракова | Утвержден план проверок приказом Финансового управления от 30.12.2014 №78 "Об утверждении плана контрольной деятельности Финансового управления города Волгодонска по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2015 год" . Проведено 6 проверок согласно утвержденному плану, акты по результатам размещены на сайте Администрации города Волгодонска. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
Отчет по осуществлению внутренненго муниципального финансового контроля за 1 квартал 2015г. рассмотрен на планерном заседании при Главе Администрации города Волгодонска, а также размещены отчеты за 1 и 2 квартал на сайте Администрации города.
1.4 | Основное мероприятие Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Основное мероприятие Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела информатизации Финансового управления города Волгодонска И.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Своевременное обновление баз данных. Заключены контракты на: услуги "Консультант+"; услуги по информационно-технологическому сопровождению программ 1С; подписку на периодические издания. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 735.1 | 735.1 | 347.8 | 377.7
1.6 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Начальник сектора правовой и кадровой работы Финансового управления города Волгодонска Н.А. Дрозденко, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 60 | 60 | 0 | 0
1.8 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19359.8 | 18696.2 | 12395.4 | 321.3
1.8.1 | Мероприятие Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Обеспечение: 1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета. 2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска. 3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности. 4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18696.2 | 18696.2 | 12395.4 | 321.3
1.8 | Контрольное событие основного мероприятия Проведение публичных слушаний: | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса |  |  | Х | Х | Х | Х
| об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 27.02.2015 №879 "О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год". Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене "Волгодонск официальный" 05.03.2015г. | 2015-01-01 | 2015-03-05 | Х | Х | Х | Х
| о проекте местного бюджета на 2016-2018 годы |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-05 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие подпрограммы 1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думы проекта решения Волгодонской городской Думы: - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова | Сопроводительным письмом от 30.04.2015 №76-1/7.1-26 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы "Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год" с приложением документов согласно статьи 50 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» в срок не позднее 01.05.2015 | 2015-01-01 | 2015-04-30 | Х | Х | Х | Х
| о бюджете города Волгодонска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |  |  | 2015-07-01 | 2015-11-15 | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов, начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко, начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов, начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Проводятся работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличение доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. Всего заключено 83 контракта | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9284 | 9284 | 6442.6 | 5149.8
2.1.1 | Мероприятие Проведение паспортизации газопроводов, объектов ливневой канализации и иных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов | Заключены и исполнены 5 контрактов на паспортизацию ливневой канализации, водопровода, тепловую сеть, 2 контракта на перевод из нежилого в жилое помещения; 5 контракта по постановке на кадастровый учет 36 квартир, 1комнаты в квартире; 2 контракта на оценку бесхозяйных объектов для приема в муниципальную собственность;4 контракта на оценку бесхозяйственных объектов для приема в муниципальную собственность, 4 контракта на изготовление кадастровых паспортов на части 18 помещений. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1367.6 | 1367.6 | 495.8 | 570.1
2.1.2 | Мероприятие Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Абрамов | Заключено 19 муниципальных контрактов на оценку муниципального имущества и 1 контракт на публикацию информационных материалов о приватизации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 166 | 166 | 61.7 | 79.4
2.1.3 | Мероприятие Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Абрамов | Заседание балансовой комиссии проведено 30.04.2015 Отчисления за 9 месяцев 2015г. МУПов в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов, составили 2 196,5 тыс.руб. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Заключены и исполнены 19 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости 170 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды. Заключен контракт на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже земельных участков | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 568.1 | 568.1 | 261.3 | 275.5
2.1.5 | Мероприятие Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | За 9 месяцев 2015г. заключено 9 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 470 | 470 | 127.1 | 219.1
2.1.6 | Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Выполнено 64 проверки, составлено 236 актов визуального осмотра, направлено 62 претензии | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Мероприятие Программное сопровождение Программного Комплекса «АС УМЗ г.Волгодонск»: поддержка актуального состояния карты, обновление данных ГИС по кадастровым кварталам, приобретение программного модуля в целях организация web-портала для предоставления арендаторам информации в электронной форме. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева | Исполнение данного мероприятия планируется в 3 квартале 2015года. Отказ от сопровождения в связи с внедрением нового комплекса АСУ УМС | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и содержанию имущества казны. | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заключены и исполнены 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества и права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение и эксплуатацию объектов сезонной торговли, по результатам которых произведен перерасчет арендной платы 58 по муниципальным объектам, 7 объектам рекламы, 63 объектов сезонной торговли. Заключено 47 договоров аренды. Заключено 2 контракт на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже права аренды муниципального имущества. Заключены 14 контрактов на содержание муниципального имущества . | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 907.1 | 907.1 | 457.3 | 727.6
2.1.9 | Мероприятие Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заключено Соглашение от 01.09.2014 №37-МО между Муниципальным образованием "Город Волгодонск" и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» произведена оплата взносов на кап.ремонт общего имущества в МКД в части мун.нежилых помещений по 142 адресам за период декабрь 2014г. -август2015г. | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2527 | 2527 | 1761.3 | 0
2.1.10 | Мероприятие Приобретение имущества для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель председателя Комитета по уппавлению имуществом города Волгодонска С.В. Маликов | Для обеспечения нужд МУП «ВКХ» проведен электронный аукцион на поставку автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей, заключен контракт на поставку. | 2015-05-01 | 2015-08-12 | 3278.2 | 3278.2 | 3278.1 | 3278.1
2.1 | Контрольные события основного мероприятия Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин, Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью КУИ города Волгодонска В.И. Абрамов | Своевременное внесение проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы | 2015-01-01 | 2015-11-30 | х | х | х | х
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф. Косенко | За 9 месяцев 2015 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 32 отчета |  | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | х | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1756.1 | 1756.1 | 947.9 | 1438.5
2.2.1 | Мероприятие Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Заключены контракты на обновление ИБ системы «Консультант+», на обслуживание «КонтурЭкстерн» и ЭЦП | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 489.2 | 489.2 | 197.9 | 290
2.2.2 | Мероприятие Приобретение основных средств, предметов длительного использования | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева | Заключены и исполнены 4 контракта на приобретение оборудования. | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 410 | 410 | 298.6 | 298.6
2.2.3 | Мероприятие Автоматизация функций по управлению муниципальной собственностью и земельными участками, расположенными на территории города Волгодонска | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | Заключены 2 контракта на поставку, внедрение программного комплекса по управлению муниципальной собственностью АС УМС выполнен 1-й этап работ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 749.2 | 749.2 | 448.7 | 749.2
2.2.4 | Мероприятие Текущий ремонт помещений | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева | Исполнение данного мероприятия запланировано в 4 квартале 2015 года | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 99.1 | 99.1 | 0,0 | 98
2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 32.2 | 32.2 | 21.7 | 30.9
2.3.1 | Мероприятие Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Проведен инструктаж по пожарной безопасности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Мероприятие Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Заключен договор на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19.2 | 19.2 | 12.8 | 19.2
2.3.3 | Мероприятие Техническое обслуживание огнетушителей | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Готовность учреждения в случае возникновения пожароопасной ситуации | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 5 | 5 | 3.7 | 3.7
2.3.3 | Мероприятие Техобслуживание и заправка огнетушителей | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Готовность учреждения в случае возникновения пожароопасной ситуации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 5,0 | 5,0 | 3.7 | 3.7
2.3.4 | Мероприятие Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Заключен контракт на испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8 | 8 | 5.2 | 8
2.4 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2015-01-01 | 2015-11-30 | 25 | 25 | 0 | 0
2.5 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.А. Цыгулева | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 23989.9 | 23989.9 | 15978.4 | 968.7
| Руководитель |  |  |  | М.А. Вялых
(подпись)
| Главный бухгалтер |  |  |  | Н.М. Фалина
(подпись)
Исполнитель Шакланова Ю.А.
22-35-26