## Лист1
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
отчетный 1 полгодие 2016 года
№ п/п | Наименование основоного мероприятия, мероприятия ведщомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8
1 | Подпрограмма. 1 Управление муниципальными финансами
1.1 | Основное мероприятие Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Изданы приказы Финансового управления города Волгодонска:
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 25.12.2015 №81Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2016 год» в количестве 15 штук | 2016-01-14 | 2016-06-29 | Х | Х | Х | Х
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 16.09.2015 № 54Б "Об утверждении Положения о порядке применения бюджетной классификации местного бюджета на 2016 год" в количестве 14 штук | 2016-01-11 | 2016-06-29 | Х | Х | Х | Х
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 30.11.2015 №71Б «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2016 год" в количестве 4 штук | 2016-02-16 | 2016-06-27 | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Мероприятие Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждено Постановление Администрации города Волгодонска от 13.05.2016 №1104 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | 2016-05-01 | 2016-05-13 | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Мероприятие Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова | Обеспечение основы для формирования "базового" варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | 2016-08-01 | 2016-09-05 | Х | Х | Х | Х
1.1.3 | Мероприятие Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2017–2019 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Волгодонска на 2017 – 2019 годы» | 2016-10-01 | 2016-10-31 | Х | Х | Х | Х
1.1.4 | Мероприятие Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова | Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового управления от 23.12.2011 №33Б "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.1 | Контрольное событие Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством |  |  | Х | Х | Х | Х
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016года» |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №842 от 18.04.2016 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016 года"в срок не позднее 20.04.2016 | 2016-01-01 | 2016-04-18
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2016 года» |  |  | 2016-01-01 | 2016-07-20
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2016 года» |  |  | 2016-01-01 | 2016-10-20
1.2 | Основное мероприятие Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Контрольное событие Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами: - за 2015 год размещен на сайте Администрации города в разделе "Экономика-Бюджет города-Мониторинг финансового управления". | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Х | Х | Х | Х
|  |  | - за 1 полугодие 2016 года | 2016-08-01 | 2016-08-31 | Х | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5484.5 | 5484.5 | 0 | 0
1.4 | Основное мероприятие Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела информатизации Финансового управления города Волгодонска И.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Своевременное обновление баз данных. Заключены контракты на: услуги "Консультант+"; услуги по информационно-технологическому сопровождению программ 1С; подписку на периодические издания. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 670.4 | 670.4 | 138.7 | 219.6
1.5 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Начальник сектора правовой и кадровой работы Финансового управления города Волгодонска Н.А. Дрозденко, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 59.1 | 59.1 | 0 | 0
1.6 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 15817.3 | 15817.3 | 6549.5 | 238.1
1.6.1 | Мероприятие Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Обеспечение: 1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета. 2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска. 3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности. 4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 15817.3 | 15817.3 | 6549.5 | 238.1
1.6 | Контрольное событие основного мероприятия Проведение публичных слушаний: | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса |  |  | Х | Х | Х | Х
| об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015год |  | Утверждено Постановление Председателя Волгодонской городской Думы- главы города Волгодонска от 21.03.2016 №14 "О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы "Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год". Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене "Волгодонск официальный" 23.03.2016г. | 2016-01-01 | 2016-03-23 | Х | Х | Х | Х
| о проекте местного бюджета на 2017 год |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-30 | Х | Х | Х | Х
1.6.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думы проекта решения Волгодонской городской Думы: - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015год | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова | Сопроводительным письмом от 29.04.2015 №52.1-16/57 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы "Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год" с приложением документов согласно статьи 50 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» в срок не позднее 01.05.2016 | 2016-01-01 | 2016-04-29 | Х | Х | Х | Х
| о бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  |  | 2016-07-01 | 2016-11-15 | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска С.В.Маликов, начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н.Савина, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.И.Абрамов, главный специалист сектора программно-информационного обеспечения Л.Б.Божко | Проводятся работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличение доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 5562.5 | 5562.5 | 1574.4 | 668.9
2.1.1 | Мероприятие Проведение паспортизации объектов, получение выписок и справок, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.И.Абрамов | Заключено 6 контрактов: 1 контракт на паспортизацию ливневой канализации г. Волгодонска. 1 контракт на паспортизацию водонапорной башни; 2 контракта по перерегистрации помещений по ул.Бетонная, 2-я, 16 (2 объекта) и ул.Степная, 189 (13 объектов) заключены и исполнены 2 контракта на оценку бесхозяйных объектов для приема в муниципальную собственность | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 897.2 | 897.2 | 28.3 | 110.7
2.1.2 | Мероприятие Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.И.Абрамов | Заключено 3 муниципальных контракта на оценку муниципального имущества | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 197 | 197 | 9 | 9
2.1.3 | Мероприятие Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.И.Абрамов | Заседание балансовой комиссии проведено 30.04.2016 Отчисления за 1 квартал 2015г. МУПов в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов, составили 750.0тыс.руб. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение балансовой комиссии. | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н.Савина | Заключено и исполнено 5 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости 59 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 288 | 288 | 32 | 31.9
2.1.5 | Мероприятие Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н.Савина | За 1 полугодие 2016г. заключено 9 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 683 | 683 | 103.3 | 208.2
2.1.6 | Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н.Савина | Выполнено 8 проверок, составлено 165 актов визуального осмотра и 33 отчета, осмотрено 220 участков | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, проведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны. | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.И.Абрамов | Заключены и исполнены 9 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества и права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение и эксплуатацию объектов сезонной торговли, о размещении НТО. Заключено 10 контрактов с эксплуатирующими организациями на содержание муниципального имущества | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 970.5 | 970.5 | 221.9 | 309.2
2.1.8 | Мероприятие Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.И.Абрамов | По заключенному Соглашению между муниципальным образованием «Город Волго-донск» и региональным оператором НКО «Фонд капиталь-ного ремонта» №37-МО произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 145 адресам за период декабрь 2014г. по май 2016 г. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2526.8 | 2526.8 | 1179.9
2.1 | Контрольные события основного мероприятия Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.И. Абрамов | Своевременное внесение проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы | 2016-01-01 | 2016-11-30 | х | х | х | х
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |  | За 1 полугодие 2016 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 21 отчет |  | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | х | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения Л.Б.Божко | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 865.1 | 865.1 | 265.9 | 467
2.2.1 | Мероприятие Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения Л.Б.Божко | Заключены контракты на обновление ИБ системы «Консультант+», на обслуживание «КонтурЭкстерн» и ЭЦП | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 357.7 | 357.7 | 131.5 | 304.3
2.2.2 | Мероприятие Приобретение основных средств, предметов длительного использования | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения Л.Б.Божко | Исполнение данного мероприятия запланировано на второе полугодие | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0
2.2.3 | Мероприятие Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В. Маликов | Заключены 2 контракта на развитие, обновление и сопровождение программного комплекса по управлению муниципальной собственностью АС УМС г.Волгодонск | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 476.1 | 476.1 | 133.9 | 162.7
2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 35.2 | 35.2 | 8 | 27.2
2.3.1 | Мероприятие Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведен инструктаж по пожарной безопасности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Х | Х | Х | Х
2.3.2 | Мероприятие Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Заключены контракты на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 20.8 | 20.8 | 8 | 19.2
2.3.3 | Мероприятие Техническое обслуживание огнетушителей | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Готовность учреждения в случае возникновения пожароопасной ситуации | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 3.5 | 0 |  | 0
2.3.3 | Мероприятие Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Заключен контракт на испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 14.4 | 14.4 | 0 | 8
2.4 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2016-01-01 | 2016-11-30 | 50 | 50 | 0 | 0
2.5 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.А. Цыгулева | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 23579.5 | 23579.5 | 9410.3 | 1147.9
| Руководитель |  |  |  | М.А. Вялых
(подпись)
| Главный бухгалтер |  |  |  | Н.М. Фалина
(подпись)
Исполнитель Шакланова Ю.А.
22-35-26