Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник сектора доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Подготовлены и приняты приказы Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования. Подготовлено и принято 59 приказов по бюджетному процессу.Подготовлены и приняты правовые акты и методические документы по вопросам исполнения местного бюджета. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник сектора доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 15.05.2019 №1218 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». | 06.05.2019 | 15.05.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требуется |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк | До ответственных исполнителей муниципальных программ доведены предельные объемы расходов, с целью обеспечения основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета. | 02.09.2019 | 03.09.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требуется |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.3 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2020 –2022 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2020– 2022 годы» запланирована на октябрь 2019 г. | 01.10.2019 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требуется |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.1.4 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение показателей (изменений) сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств местного бюджета  | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города ВолгодонскаЛ.В. Позычанюк | За 9 месяцев 2019 г. организовано исполнение бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи, доведены показатели сводной бюджетной росписи до ГРБС. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требуется |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 6 | Контрольное событие основного мероприятия 1.1Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2019 года» | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник сектора доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 11.04.2019 №903 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за I квартал 2019 года». | 09.01.2019 | 11.04.2019 | Х | X | Х | X | X |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2019 года» | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 11.07.2019 №1756 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2019 года».  | 01.04.2019 | 11.07.2019 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2019 года» | Подготовка отчета об исполнении бюджета за 9 мес. 2019 г. запланирована на октябрь 2019 г. | 01.07.2019 | 20.10.2019 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | Проведен сбор объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 09.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |
| 8 | Контрольное событие основного мероприятия 1.2Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | По итогам 2018 года проведен мониторинг качества финансового менеджмента главными распорядителями средств местного бюджета. Сформирован и размещен в системе «Интернет» (20.02.2019г.) отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств за 2018 год. | 09.01.2019 | 20.02.2019 | X | X | X | X |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Расходы на обслуживание муниципального долга города Волгодонска запланированы в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 406,8 | 16 424,1 | 12 326,6 |
| 10 | Основное мероприятие 1.6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник сектора информатизации Финансового управления города ВолгодонскаИ.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Проведены работы по своевременному обновлению баз данных; сопровождению программного продукта;своевременному приобретению и введению в эксплуатацию основных средств.Заключено 4 муниципальных контракта на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспечению. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 351,2 | 351,2 | 201,4 |
| 11 | Основное мероприятие 1.7 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | Организовано повышение квалификации муниципальных служащих. За отчетный период заключено 3 муниципальных контракта на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41,8 | 41,8 | 32,3 |
| 12 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина  | В целях обеспечения эффективности аппарата управления, исполнения муниципальных функций заключено 24 муниципальных контракта на услуги, необходимые для реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 128,5 | 18 614,0 | 12 582,0 |
| 13 | Мероприятие 1.8.1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник сектора доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Обеспечено:-качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета;-эффективное управление финансовыми ресурсами города Волгодонска;-своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности;достоверность, актуальность, прозрачность, и доступность, информации о состоянии муниципальных финансов. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 128,5 | 18 614,0 | 12 582,0 |
| 14 | Контрольное событие основного мероприятия 1.8 Проведение публичных слушаний: - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | Проведены публичные слушания об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год 14.05.2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | X | X | X | X |  |
| - о проекте местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Публичные слушания о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов запланированы в ноябре 2019. | 01.11.2019 | 29.11.2019 | X | X | X | X |  |
| 15 | Контрольное событие подпрограммы 1.Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думой проекта решения Волгодонской городской Думы:- об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год; | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска Л.В. Позычанюк, начальник сектора доходов Финансового управления города ВолгодонскаО.А. Селехова | Своевременно внесен в ВГДпроект решения Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год (сопроводительное письмо №52.1-15/63 от 29.04.2019). | 09.01.2019 | 29.04.2019 | Х | X | Х | X | X |
| - о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Внесение в ВГД проекта решения Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов запланировано в ноябре 2019. | 09.01.2019 | 13.11.2019 |
|  | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом» |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Проводятся работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличению доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9 205,3 | 10 025,4 | 4 739,6 |
| 17 | Мероприятие 2.1.1 Проведение паспортизации, объектов, получение выписок и справок, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на выполнение инвентаризационно-технических работ на 1 объект недвижимого имущества (гараж), находятся на стадии исполнения 2 муниципальных контрактана выполнение инвентаризационно-технических работ на 3 газовые сети, 2 помещения.Находятся на стадии заключения 3 муниципальных контракта на проведение инвентаризационно-технических работ 79 газовых сетей , 26 тепловых сетей, 23 квартир. Заключен и исполнен 1 муниципальный контрактна проведение оценки для приема в муниципальную собственность 6 объектов водо-, тепло-, газо- снабжения.  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 682,0 | 1 682,0 | 48,7 |
| 18 | Мероприятие 2.1.2 Приватизация муниципального имущества  | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Заключены и исполнены 3 контракта, по итогам которых проведена оценка 8 объектов для приватизации муниципального имущества. Проведено 3 аукциона по продаже муниципального имущества. Проведено 3 аукциона по продаже муниципального имущества, посредством публичного предложения проведено 3 продажи, по результатам торгов продано 2 объекта, 1 объект продан по преимущественному праву в соответствии № 159-ФЗ 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 64,2 | 64,2 | 47,8 |
| 19 | Мероприятие 2.1.3 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | В бюджет города Волгодонска от МУПов получены отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей.Отчисления в бюджет города части прибыли МУПов за 9 месяцев составили 1 991,20 тыс.руб. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| Осуществление контроля за деятельностью МУПов запланировано на 4 квартал, запланировано проведение балансовой комиссии:по итогам 9 месяцев;по итогам года. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | областной бюджет |
| местный бюджет |
| 20 | Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков  | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Проведены мероприятия по проведению аукционных торгов. За 9 месяцев 2019 г. заключено и исполнено 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости 78 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 184,8 | 184,8 | 70,9 |
| 21 | Мероприятие 2.1.5 Проведение кадастровых работ по установлению границ зон с особыми условиями использования территории и других кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Проведены кадастровые работы. За 9 месяцев 2019 г. заключено 6 муниципальных контрактов и 1 муниципальный контракт заключен в 2018 г. на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет, из них исполнено 5 контрактов, в том числе заключенных в 2018 году. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 728,5 | 728,5 | 574,2 |
| 22 | Мероприятие 2.1.6 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | На протяжении всего отчетного периода проводилась работа по пресечению нарушений земельного законодательства, в том числе нецелевого использования земельных участков. За 9 месяцев 2019 г. выполнено 15 проверок МЗК, по итогам 6 переданы в Росреестр. Проведено обследование 530 участков, составлено 388 акта обследования и 12 фотоотчетов. К обследованию 61 участка привлекались сторонние органы.  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 23 | Мероприятие 2.1.7 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, поведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Заключено и исполнено 6 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 426 объектам. Проведено 5 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 135 лотам, по итогам торгов заключено 11 договоров аренды муниципального имущества. Проведено 3 аукциона по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 22 лотам, по итогам аукционов заключено 11 договоровна установку и эксплуатацию рекламных конструкций.Проведено 3 аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) по 106 лотам, заключено 82 договора на размещение НТО.Заключено 38 контрактов с эксплуатирующими организациями на работы по содержанию, текущему ремонту и управлению общим имуществом МКД, придомовых территорий; водонесущих инженерных сетей и оборудования, а также коммунальные услуги в целях содержания общего имущества МКД по свободным помещениям.Заключено 14 контрактов с ООО «ВТС» и 1 контракт с ООО «ТЭЦ-1» на оплату услуг за поставленную тепловую энергию в помещениях свободных от аренды. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 387,7 | 3 207,8 | 1 221,3 |
| 24 | Мероприятие 2.1.8 Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне  | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 170 объектам за период с декабря 2015г. по сентябрь 2019 г. в рамках заключенного Соглашения №37-МО между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта». | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 158,1 | 4 158,1 | 2 776,7 |
| 25 | Контрольные события основного мероприятия 2.1Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Внесение проекта решения«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» запланировано в ноябре 2019г. | 09.01.2019 | 13.11.2019 | Х | X | Х | X | X |
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Подготовлена информация о суммах поступлений в доход местного бюджета. За 9 месяцев 2019 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 6 отчетов. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Х | X | Х | X | X |
| 26 | Основное мероприятие 2.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | Проведено своевременное обновление и сопровождение информационного и программного обеспечения. Заключено 13 контрактов на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспечению. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 714,1 | 668,1 | 415,3 |
| 27 | Мероприятие 2.2.1 Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант +», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | Обновлены информационные базы данных, оформлен ключ ЭЦП. Заключено 9 контрактов наобновление и использование программ «1С-бухгалтерия», информационной базы «Гарант», программы сдачи отчетности «Контур-Экстерн» с оформлением ключа ЭЦП. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 314,1 | 268,1 | 199,6 |
| 28 | Мероприятие 2.2.2 Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | Проведено обновление и сопровождение ПК «АС УМС». Заключено 2 контракта на услуги по развитию, обновлению и сопровождению ПК «АС УМС»г.Волгодонск. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 215,7 |
| 29 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | Проведены мероприятия для обеспечения пожарной безопасности. Заключено 5 контрактов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40,9 | 40,9 | 26,8 |
| 30 | Мероприятие 2.3.1 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | Проведены инструктажи по пожарной безопасности: 18.01.2019, 18.03.2019,16.09.2019. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 31 | Мероприятие 2.3.2 Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | Проведены работы по техобслуживанию ОПС. Заключено 2 контракта на содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19,2 | 19,2 | 12,8 |
| 32 | Мероприятие 2.3.3Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | Заключен 1 контракт. Работы выполняются в два этапа,1 этап выполнен во 2 квартале 2019 г., оплата произведена в 3 квартале;2 этап запланирован на 4 квартал 2019г. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 2.3.4Техническое обслуживание и заправка огнетушителей | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 г. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.3.5Измерение и испытание электрооборудования | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | Заключен 1 контракт на работы по проведению электроизмерений и испытаний электрооборудования и электрических сетей. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 35 | Мероприятие 2.3.6Обеспечение и организация пожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | Заключен 1 контракт, работы выполняются в 2 этапа, 1 этап выполнен во 2 квартале 2019 г, оплата произведена в 3 квартале; 2 этап запланирован на 4 квартал 2019 г. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 4,0 |
| 36 | Основное мероприятие 2.4 Организация повышения квалификации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | Организованы курсы повышения квалификации сотрудников. Заключено 4 контракта на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 84,2 | 84,2 | 35,0 |
| 37 | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение функций КУИГа.Заключено 20 контрактов на услуги, необходимые для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23 726,3 | 23 904,9 | 14 899,9 |
| 38 | Итого по муниципальной программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых,председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 68 699,1 | 70 154,6 | 45 258,9 |

Начальник Финансового управления

Города Волгодонска М.А.Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета -

главный бухгалтер Н.М.Фалина

Исп. Н.В.Омельченко

8 8639 225766