Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за I полугодие 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции  меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | кассовый расход на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова,  начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Подготовлены и приняты правовые акты Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования;  подготовлены и приняты правовые акты и методические документы по вопросам исполнения местного бюджета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1.  Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | Подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 18.06.2018 №1408 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | 01.05.2018 | 18.06.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.2.  Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк | Мероприятие по доведению до ответственных исполнителей муниципальных программ предельных объемов расходов, с целью обеспечения основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета запланировано на сентябрь 2018 г. | 01.09.2018 | 30.09.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.3.  Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 –2021 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 – 2021 годы» запланирована на октябрь 2018 г. | 01.10.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 5 | Мероприятие. 1.1.4 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение показателей (изменений) сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк | В I полугодии 2018 г. организовано исполнение бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи, доведены показатели сводной бюджетной росписи до ГРБС. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 6 | Контрольное событие мероприятия 1.1.  Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска:  «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2018 года» | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 16.04.2018 №826 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за I квартал 2018 года». | 01.01.2018 | 16.04.2018 | Х | X | Х | | X | | X |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года» | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 12.07.2018 №1578 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года». | 01.04.2018 | 12.07.2018 |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года» | Подготовка отчета об исполнении бюджета за 9 мес. 2018 г. запланирована на октябрь 2018 г. | 01.07.2018 | 20.10.2018 |
| 7 | Основное мероприятие. 1.2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | Проведен сбор объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | X | X | | X | |  |
| 8 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.2  Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | По итогам 2017 года проведена оценка качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета. Сформирован и размещен в системе «Интернет» (21.02.2018 г.) сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами за 2017год. | 01.01.2018 | 21.02.2018 | X | X | X | | X | |  |
| - за 1 полугодие 2018 года | В соответствии с пп. 1.2.1 п.1.2 постановления Администрации города Волгодонска от 29.06.2018 №1496 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета» оценка качества управления финансами проводится по итогам года. | | X | X | X | | X | |
| 9 | Основное мероприятие. 1.3 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Расходы на обслуживание муниципального долга города Волгодонска спланированы в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 16 594,4 | 16 594,4 | | 7 452,1 | |
| 10 | Основное мероприятие. 1.4 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник сектора информатизации Финансового управления города Волгодонска  И.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Проведены работы по своевременному обновлению баз данных; сопровождению программного продукта;  своевременному приобретениюи введению в эксплуатацию основных средств.  Заключено 5 муниципальных контрактов на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспечению. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 424,6 | 424,6 | | 148,2 | |
| 11 | Основное мероприятие. 1.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Организовано повышение квалификации муниципальных служащих. За отчетный период заключено 3 муниципальных контракта на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 62,6 | 62,6 | | 40,7 | |
| 12 | Основное мероприятие. 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | В целях обеспечения эффективности аппарата управления, исполнения муниципальных функций заключено 13 муниципальных контрактов на услуги, необходимые для реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 16 584,0 | | 17 580,9 | | 6 736,5 |
| 13 | Мероприятие 1.6.1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | Обеспечено:  -качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета;  -эффективное управление финансовыми ресурсами города Волгодонска;  -своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности;  достоверность, актуальность, прозрачность, и доступность, информации о состоянии муниципальных финансов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 16 584,0 | | 17 580,9 | | 6 736,5 |
| 14 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.6 Проведение публичных слушаний:  - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска  С.В. Пивоварова | Проведены публичные слушания об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год 10.05.2018 | 01.05.2018 | 10.05.2018 | X | X | | X | | X |  | |
| - о проекте местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Публичные слушания о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы в ноябре 2018. | 01.11.2018 | 30.11.2018 | X | X | | X | | X |  |
| 15 | Контрольное событие  подпрограммы 1.  Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думой проекта решения Волгодонской городской Думы:  - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год; | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | Своевременно внесен в ВГД  проект решения Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год (сопр.письмо №52.1-15/60 от 26.04.2018). | 01.01.2018 | 26.04.2018 | Х | X | | Х | | X | X |
| - о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Внесение в ВГД проект решения Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланировано в ноябре 2018. | 01.01.2018 | 15.11.2018 |
|  | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | | |
| 16 | Основное мероприятие. 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска А.С. Беклемышев, начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Проводятся работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличению доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 8278,5 | 8278,5 | | 2203,1 | |
| 17 | Мероприятие 2.1.1 Проведение паспортизации, объектов, получение выписок и справок, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Подготовлены расчеты по НМЦК по 3 объектам для паспортизации  для приема в муниципальную собственность | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 238,0 | 238,0 | | 0,0 | |
| 18 | Мероприятие 2.1.2 Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Заключены и исполнены 2 контракта, по итогам которых проведена оценка 8 объектов для приватизации муниципального имущества. Проведен 1 аукцион по продаже муниципального имущества, с аукциона продано 2 объекта. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 74,0 | 74,0 | | 61,4 | |
| 19 | Мероприятие 2.1.3 Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | В бюджет города Волгодонска от МУПов получены отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей.  Отчисления в бюджет города части прибыли МУПов за 6 месяцев составили 80,5т.р. тыс.руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| Осуществление контроля за деятельностью МУПов запланировано на 3,4 квартал, запланировано проведение балансовой комиссии:  по итогам 9 месяцев;  по итогам года. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет |
| местный бюджет |
| 20 | Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Проведены мероприятия по проведению акционных торгов. За 6 месяцев 2018г. заключено и исполнено 7 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости 57 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 140,0 | 140,0 | | 48,6 | |
| 21 | Мероприятие 2.1.5 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Проведены кадастровые работы. За 6 месяцев 2018г. заключено 4 муниципальных контракта и 3 муниципальных контракта заключены в 2017г. на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет, из них исполнено 3 контрактов, заключенных в 2017. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 3403,3 | 3403,3 | | 318,5 | |
| 22 | Мероприятие 2.1.6 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | На протяжении всего отчетного периода проводилась работа по пресечению нарушений земельного законодательства, в том числе нецелевого использования земельных участков. За 6 месяцев 2018 г. выполнено 16 проверок МЗК из них 0 внеплановых, по итогам 12 переданы в Росреестр. Проведено 5 рейдовых осмотров 50 участков, обследовано 344 участка, составлено 232 актов визуального обследования и 82 фотоотчета. Привлекались сторонними органами к обследованию 95 участков. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 23 | Мероприятие 2.1.7 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, поведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны. | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | На 01.07.2018 исполнены 2 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 7 объектам, 1 муниципальный контракт на оказание услуги по определению рыночной стоимости платы от сдачи в концессию муниципального имущества.  Проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества по 27 лотам, аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок.  Заключено 13 контрактов с эксплуатирующими организациями на работы по содержанию, текущему ремонту и управлению общим имуществом МКД, придомовых территорий; водонесущих инженерных сетей и оборудования, а также коммунальные услуги в целях содержания общего имущества МКД по свободным помещениям. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 1609,8 | 1609,8 | | 646,5 | |
| 24 | Мероприятие 2.1.8  Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 143 объектам за период с декабря 2015г. по май 2018 г. в рамках заключенного Соглашения №37-МО между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 2 813,4 | 2 813,4 | | 1 128,1 | |
| 25 | Контрольные события основного мероприятия 2.1  Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2018 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2019-2020 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  В.И.Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска А.В.Чернов | Внесение проекта решения  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2017-2018 годы запланировано в ноябре 2018 г. | 01.01.2018 | 15.11.2018 | Х | X | Х | | X | | X |
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | Подготовлена информация о суммах поступлений в доход местного бюджета. За I полугодие 2018 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 7 отчетов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | X | Х | | X | | X |
| 26 | Основное мероприятие. 2.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | Проведено своевременноеобновление и сопровождение информационного и программного обеспечения. Заключено 13 контрактов на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспечению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 748,4 | 748,4 | | 370,1 | |
| 27 | Мероприятие 2.2.1 Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | Обновлены нформационные базы данных, оформлен ключ ЭЦП. Заключены 9 контрактов на  обновление и использование программ «1С-бухгалтерия», информационной базы «Гарант», программы сдачи отчетности «Контур-Экстерн» с оформлением ключа ЭЦП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 335,7 | 335,7 | | 159,1 | |
| 28 | Мероприятие 2.2.2  Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом. | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска А.С. Беклемышев | Проведено обновление и сопровождение ПК «АС УМС». Заключены 4 контракта на услуги по развитию, обновлению и сопровождению ПК «АС УМС»  г.Волгодонск | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 409,9 | 409,9 | | 211,0 | |
| 29 | Основное мероприятие. 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска А.С. Беклемышев | Проведены мероприятия для обеспечения пожарной безопасности. Заключено 4 контракта на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 42,0 | 42,0 | | 18,0 | |
| 30 | Мероприятие 2.3.1 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведен инструктаж по пожарной безопасности. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует | | | | |  |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 31 | Мероприятие 2.3.2 Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведены работы по техобслуживанию ОПС. Заключено 2 контракта на содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 19,2 | 19,2 | | 8,0 | |
| 32 | Мероприятие 2.3.3  Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведены работы по испытанию пожарных лестниц и кранов. Заключен 1 контракт на услуги по содержанию пожарных кранов, лестниц в рабочем состоянии. Обеспечен свободный доступ в случае возникновения пожара. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 8,0 | 8,0 | | 0,0 | |
| 33 | Мероприятие 2.3.4  Техобслуживание и заправка огнетушителей | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Исполнение данного мероприятия запланировано на 3 квартал 2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 4,8 | 4,8 | | - | |
| 34 | Мероприятие 2.3.5  Измерение и испытание электрооборудования | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведение мероприятия запланировано на 3 квартал 2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| 35 | Основное мероприятие. 2.4 Организация повышения квалификации | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.С. Беклемышев | Организованы курсы повышения квалификациисотрудников. Заключен муниципальный контракт на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | | 9,2 | |
| 36 | Основное мероприятие. 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  О.В.Старинова | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение функций КУИГа.  Заключено 20 контрактов на услуги, необходимые для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 22717,0 | 22171,0 | | 8857,1 | |
| 37 | Итого по муниципальной программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А.Вялых, председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Кулеша | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 65 541.5 | 66 538,4 | | 25 835,0 | |

Начальник Финансового управления

Города Волгодонска М.А.Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета -

главный бухгалтер Н.М.Фалина

Исп. Н.В.Омельченко

8 8639 225766