Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие культуры и искусства | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 3 901,0 | 3 901,0 | 3 900,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 421,8 | 3 771,0 | 1 487,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 173 668,5 | 173 954,2 | 120 708,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Обеспечена сохранность зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 3 901,0 | 3 901,0 | 3 900,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 583,0 | 932,2 | 583,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 168 746,5 | 170 251,5 | 118 247,9 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | По итогам 9 месяцев 2021 года количество посещений библиотек жителями города –397462 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 48 563,2 | 48 563,2 | 32 054,5 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | За 9 месяцев общее количество посещений – 11605 чел., из них платно – 2007 чел., без продажи билетов – 9598 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14 228,5 | 14 259,2 | 10 101,1 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | За 9 месяцев общее количество посещений – 667340 чел. (292200 чел. – оффлайн, 375140 – онлайн), из них платно – 60719 чел., на бесплатной основе – 606621 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 349,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 56 711,8 | 57 344,9 | 39 670,3 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | За 9 месяцев общее количество посещений – 683400 чел. (233900 чел. – оффлайн, 449500 – онлайн), из них платно – 7014 чел., на бесплатной основе – 676386 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 37 085,5 | 37 926,7 | 27 556,6 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | За 9 месяцев общее количество посещений – 6000(на бесплатной основе) | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11 804,6 | 11 804,6 | 8 572,4 |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.6 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | Приобретение механики сцены, управления световым оборудование, звукового оборудования и одежды сцены. Заключен контракт от 31.03.2021 №23 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 3 901,0 | 3 901,0 | 3 900,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 583,0 | 583,0 | 583,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 253,2 | 253,2 | 193,3 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.7 Проведение противопожарных мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | Выполнено в полном объеме. Заключен контракт от 24.02.2021 №22/21-5 на услуги по огнезащитной обработке | 11.01.2021 | 01.03.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 99,7 | 99,7 | 99,7 |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Исполнение муниципального задания | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Частичное исполнение муниципального задания – 70,8% | 11.01.2021 | 30.12.2021 | X | X |  |  | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Обеспечен доступ населения к книжному фонду реализовано в полном объеме | 11.01.2021 | 25.08.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 905,8 | 905,8 | 904,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300,4 | 299,9 | 299,9 |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Пополнение книжного фонда МУК «Централизованная библиотечная система» -3532 шт. (выполнение 101%) | 11.01.2021 | 25.08.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 905,8 | 905,8 | 904,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300,4 | 299,9 | 299,9 |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Заключение контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Исполнено на 101%. Поставка книг для комплектования библиотечного фонда. Заключены контракты | 11.01.2021 | 25.08.2021 | X | X |  |  | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | За 9 месяцев 2021 года организовано и проведено – 2442 мероприятия | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 980,6 | 2 761,8 | 1 519,6 |  |
| 15 | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 345 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,6 | 40,6 | 40,6 |  |
| 16 | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение мероприятий МАУК ВМДТ | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 14 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 488,0 | 457,3 | 128,0 |  |
| 17 | Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение мероприятий МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 1032 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 501,0 | 802,9 | 274,9 |  |
| 18 | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 1005 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 833,0 | 1 343,0 | 999,8 |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.5 Организация и проведение мероприятий МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 46 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 118,0 | 118,0 | 76,3 |  |
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Исполнение комплексного плана в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | частичное исполнение комплексного плана на 38,2% | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X |  |  | X |
| 21 | Основное мероприятие 1.5 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Создание условий для улучшения оказания услуг; обеспечены сохранность здания учреждений культуры; созданы безопасные и комфортные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшены техническое состояние зданий учреждений культуры; обеспечены пожарной безопасности здания учреждений культуры | 11.01.2021 | 31.08.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 933,0 | 1 933,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 641,0 | 641,0 | 641,0 |  |
| 22 | Мероприятие 1.5.1 Проведение выборочного капитального ремонта многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56 | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Работы выполнены в полном объеме. Заключен контракт от 04.06.2021 №40/21-Б на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту | 11.01.2021 | 27.08.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 933,0 | 1 933,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 641,0 | 641,0 | 641,0 |  |
| 23 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 Выполнение строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Работы выполнены в полном объеме. Заключен контракт от 04.06.2021 №40/21-Б на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту | 11.01.2021 | 27.08.2021 | Х | Х |  |  | Х |
| 24 | Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 93 671,1 | 93 671,1 | 68 506,3 |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 93 375,8 | 93 375,8 | 68 506,3 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Количество учащихся – 500 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23 418,2 | 23 418,2 | 16 425,6 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова С.М. Егошин | Количество учащихся – 442 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 19 757,7 | 19 757,7 | 15 363,0 |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДХШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДХШ В.А. Синьковская | Количество учащихся – 610 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11 274,3 | 11 274,3 | 8 183,7 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДТШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДТШ И.А. Смаглюк | Количество учащихся - 323 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 315,6 | 13 315,6 | 10 372,3 |  |
| 30 | Мероприятие 2.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШИ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская | Количество учащихся – 497 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 990,7 | 13 990,7 | 9 969,5 |  |
| 31 | Мероприятие 2.1.6 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ШИ «ДЦДР» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ШИ «ДЦДР» Н.Н. Сиволапова | Количество учащихся –600 чел. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11 619,3 | 11 619,3 | 8 192,2 |  |
| 32 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Исполнение муниципального задания | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | исполнение 73,4% | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х |  |  | X |
| 33 | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 295,3 | 295,3 | 0,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.3.1. Выполнение работ по реконструкции Детской театральной школы расположенной в микрорайоне В-9 | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Срыв сроков выполнения работ. В адрес подрядчика направлена претензия об оплате неустойки и выполнения работ по договору, и в случае не выполнения требований, будет направлено заявление в суд. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 295,3 | 295,3 | 0,0 |  |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Увеличение охвата дополнительного образования в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х |  |  | X |
| 36 | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 597,8 | 10 911,6 | 6 990,6 |  |
| 37 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми обязательствами и реализацией плана в целях повышения эффективности исполнения мероприятий программы | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 494,8 | 10 808,6 | 6 890,6 |  |
| 38 | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функций Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми обязательствами и реализацией плана в целях повышения эффективности исполнения мероприятий программы | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 459,1 | 10 772,9 | 6 863,4 |  |
| 39 | Мероприятие 3.1.2 Организация повышения квалификации работников | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Заключены контракты на повышение квалификации | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 35,7 | 35,7 | 27,2 |  |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Уровень освоения бюджетных средств за 6 месяцев, выделенных на реализацию муниципальной программы –65,6% | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х |  |  | X |
| 41 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Исполнено 97,1% | 11.01.2021 | 31.10.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 103,0 | 103,0 | 100,0 |  |
| 42 | Мероприятие 3.2.1 Выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | обеспечены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры | 11.01.2021 | 31.03.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 43 | Мероприятие 3.2.2 Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | В сентябре 2021 года предусмотрены выплаты мастерам народной культуры | 11.01.2021 | 31.10.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| 44 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Постановление Администрации города Волгодонска от 09.03.2021 №410. Исполнено 97,1% | 11.01.2021 | 31.10.2021 | Х | Х |  |  | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр, Руководители учреждений дополнительного образования, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 3 901,0 | 3 901,0 | 3 900,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 421,8 | 4 121,0 | 1 487,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 277 937,4 | 278 536,9 | 196 205,3 |  |

Начальник Отдела 							А.Н. Жукова

Главный бухгалтер							Е.А. Ястребова