Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие культуры и искусства | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 5 000,6 | 5 000,6 | 4 411,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 540,7 | 2 540,7 | 2 417,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 182 022,5 | 182 022,5 | 82 587,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Обеспечена сохранность зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 4 360,2 | 4 360,2 | 3 833,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 288,7 | 1 288,7 | 1 180,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 177 932,1 | 177 932,1 | 80 753,5 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | По итогам 1 полугодия 2022 года количество посещений библиотек жителями города –292734 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 52 484,7 | 52 484,7 | 21 670,3 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | За 1 полугодие 2022 года общее количество посещений – 10726 чел., из них платно – 2352 чел., без продажи билетов – 8374 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14 674,8 | 14 674,8 | 6 971,9 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | За 1 полугодие 2022 года общее количество посещений – 635563 чел., из них платно – 61184 чел., на бесплатной основе – 574379 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 61 221,2 | 61 221,2 | 27 947,7 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | За 1 полугодие 2022 года общее количество посещений – 659603 чел., из них платно – 19279 чел., на бесплатной основе – 640324 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 38 319,2 | 38 319,2 | 18 912,4 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, И.о. директора МАУК «Парк Победы» Н.И. Ковалева | За 1 полугодие 2022 года общее количество посещений – 4750 (на бесплатной основе) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 206,3 | 10 206,3 | 4 322,8 |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.6 Укрепление материально-технической базой учреждения культуры | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | Приобретение механики сцены, светового и звукового оборудования,театральных стульев, сценических костюмов Заключены контракты от 05.04.2022 №2022.48664, от 29.03.2022 №19, от 21.03.2022 №15, от 28.03.2022 №18 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 603,1 | 603,1 | 541,1 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.7 Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | Оплата услуг режиссера-постановщика, художника-постановщика, переводчика, оплата авторского вознаграждения, приобретение материалов для оформления декораций Заключены контракты от 31.03.2022 №20, от 31.03.2022 №21, от 31.03.2022 №22, от 09.03.2022 №14, от 22.03.2022 №16, от 24.03.2022 №17, от 05.04.2022 №27, от 05.04.2022 №28, от 05.04.2022 №25, от 05.04.2022 №26 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 4 360,2 | 4 360,2 | 3 833,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 893,1 | 893,1 | 785,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 293,0 | 293,0 | 257,6 |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.8 Субсидия на приобретение основных средств | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Приобретение компьютерно-го оборудования Заключен контракт от 25.02.2022 №25, товарная накладная №46 от 09.03.2022, акт приема-передачи от 09.03.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 395,6 | 395,6 | 395,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 129,8 | 129,8 | 129,7 |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Исполнение муниципального задания Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Частичное исполнение муниципального задания – 51,3% | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X |  |  | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Обеспечен доступ населения к книжному фонду реализовано в полном объеме | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 640,4 | 640,4 | 578,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 236,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 410,8 | 410,8 | 405,7 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Пополнение книжного фонда МУК «Централизованная библиотечная система» - 5 712 шт. (выполнение 96,4%) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 640,4 | 640,4 | 578,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 236,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 410,8 | 410,8 | 405,7 |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Исполнено на 96,4%. Поставка книг для комплектования библиотечного фонда. Заключены контракты №27 от 15.03.2022, №30 от 21.03.2022, №36 от 03.06.2022, №27 от 14.03.2022, №40 от 06.06.2022; Акты приема-передачи б/н от 30.05.2022, б/н от 20.04.2022, б/н от 13.04.2022, б/н от 17.06.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | X | X |  |  | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | За 1 полугодие 2022 года организовано и проведено – 3464 мероприятия | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 679,6 | 3 679,6 | 1 428,1 |  |
| 16 | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 1710 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24,6 | 24,6 | 17,6 |  |
| 17 | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение мероприятий МАУК ВМДТ | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 54 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 339,0 | 339,0 | 220,0 |  |
| 18 | Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение мероприятий МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 755 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 537,5 | 1 537,5 | 108,1 |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 916 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 675,1 | 1 675,1 | 1 004,8 |  |
| 20 | Мероприятие 1.3.5 Организация и проведение мероприятий МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, И.о. директора МАУК «Парк Победы» Н.И. Ковалева | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением - 29 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 103,4 | 103,4 | 77,6 |  |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Исполнение комплексного плана в сфере культуры | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | частичное исполнение комплексного плана на 38,2% | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X |  |  | X |
| 22 | Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Руководители учреждений дополнительного образования | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 6 552,9 | 6 552,9 | 6 179,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 400,8 | 4 400,8 | 1 060,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 101 681,1 | 101 681,1 | 62 014,6 |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Руководители учреждений дополнительного образования | повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 263,5 | 3 263,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 101 308,0 | 101 308,0 | 61 666,6 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Количество учащихся – 500 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24 260,0 | 24 260,0 | 16 739,6 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова С.М. Егошин | Количество учащихся – 438 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21 862,8 | 21 862,8 | 12 302,9 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДХШ | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДХШ В.А. Синьковская | Количество учащихся – 606 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 855,0 | 10 855,0 | 5 943,7 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДТШ | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДТШ И.А. Смаглюк | Количество учащихся – 336 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 961,1 | 16 961,1 | 8 407,2 |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШИ | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская | Количество учащихся – 491 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14 178,3 | 14 178,3 | 9 839,5 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.6 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШХИ | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДШХИ Н.Н. Сиволапова | Количество учащихся –641 чел. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 120,2 | 12 120,2 | 7 363,1 |  |
| 30 | Мероприятие 2.1.7 Выборочный капитальный ремонт кровли МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича г. Волгодонск | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Заключен контракт от 21.03.2022 №9-22 акт №1 от 31.06.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 263,5 | 3 263,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 070,6 | 1 070,6 | 1 070,6 |  |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Исполнение муниципального задания Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Руководители учреждений дополнительного образования | исполнение 61,5% Заключен контракт от 21.03.2022 №9-22 акт №1 от 31.06.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х |  |  | X |
| 32 | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Улучшение качества предоставления услуг в результате приобретения музыкальных инструментов, учебных пособий и оборудования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 5 552,9 | 5 552,9 | 5 179,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 137,3 | 1 137,3 | 1 060,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 373,1 | 373,1 | 348,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.1 Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Товарные накладные №162 от 24.03.2022, №В0000022 от 28.04.2022, №4 от 30.03.2022, №71 от 10.03.2022, №В0000013 от 30.03.2022, №87 от 21.03.2022, №В000012 от 30.03.2022, №11 от 28.04.2022, №849 от 24.05.2022, №850 от 24.05.2022, №1110 от 26.04.2022, №В0000014 от 30.03.2022, №RST00000118 от 05.04.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 5 552,9 | 5 552,9 | 5 179,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 137,3 | 1 137,3 | 1 060,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 373,1 | 373,1 | 348,0 |  |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Акты приема-передачи б/н от 04.04.2022, б/н от 06.05.2022, б/н от 06.04.2022, б/н от 10.03.2022, б/н от 06.04.2022,б/н от 30.03.2022, б/н от 026.04.2022, б/н от 06.05.2022, б/н от 02.06.2022, б/н от 02.06.2022, б/н от 20.06.2022, б/н от 29.04.2022, б/н от 06.04.2022, б/н от 12.04.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х |  |  | Х |
| 35 | Приоритетное основное мероприятие 2.4 Реализация регионального проекта «Цифровая культура» Создание виртуальных концертных залов | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Создание единой информационно-концертной филармонической сети для подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Мероприятие 2.4.1 Приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Заключены контракты от 31.03.2022 №14-22/НП, от 31.03.2022 №15-22НП | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Товарная накладная №20 от 29.04.2022, акт приема-передачи б/н от 29.04.2022, Товарная накладная №21 от 29.04.2022, акт приема-передачи б/н от 29.04.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х |  |  | Х |
| 38 | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 190,6 | 12 190,6 | 4 966,9 |  |
| 39 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | И.о главного бухгалтера Ю.В. Сон | Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми обязательствами и реализацией плана в целях повышения эффективности исполнения мероприятий программы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 190,6 | 12 190,6 | 4 966,9 |  |
| 40 | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функций Отдела культуры г. Волгодонска | И.о главного бухгалтера Ю.В. Сон | Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми обязательствами и реализацией плана в целях повышения эффективности исполнения мероприятий программы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 190,6 | 12 190,6 | 4 966,9 |  |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | И.о главного бухгалтера Ю.В. Сон | Уровень освоения бюджетных средств за 1 полугодие, выделенных на реализацию муниципальной программы –40,7% | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х |  |  | X |
| 42 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Исполнено 97,1% | 10.01.2022 | 30.09.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Мероприятия по определению кандидатов на премии главы Администрации (10 человек) проведены, мероприятия по определению кандидатуры на выплату мастерам народной культуры не проводились, так как запланированы на 4квартал. Выплаты приостановлены в соответствии с постановлениями Администрации города Волгодонска от 14.06.2022 №1410, от 14.06.2022 №1387 Исполнено 97,1% | 10.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х |  |  | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова, И.о главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска Ю.В. Сон, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр, Ведущий специалист Е.С. Гомонова, Руководители учреждений дополнительного образования, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 11 553,5 | 11 553,5 | 10 591,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 941,5 | 6 941,5 | 3 478,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 295 894,2 | 295 894,2 | 149 568,8 |  |

Начальник Отдела 							А.Н. Жукова

И.о. главного бухгалтера						Ю.В. Сон