Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске | Начальник Финансового управления города Волгодонска (далее – Финуправление) Вялых М.А.,Начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска(далее – отдел экономики)Тищенко Н.И.,ПредседательКомитета по управлению имуществом города Волгодонска (далее – КУИГ)Чернов А.В.,Заведующий сектором по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска (далее – сектор по оплате труда)Лешко О.Ю.,Начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – отдел ПРТУиЗПП) Калинина В.Н. | Х | Х | Х | местный бюджет | 18 297,4  | 18 362,4  | 11 828,9 |   |
|  | Основное мероприятие (далее ОМ) 1.1. Реализация мер по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А.,Начальник отдела экономики Тищенко Н.И.,Председатель КУИГ Чернов А.В.,Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю.,Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Планируемый объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнен на 98,3%. При прогнозе поступлений в сумме 1 204,9 млн рублей в местный бюджет поступило 1 184,1 млн рублей, что ниже прогнозных показателей на 20,8 млн рублей и выше поступления собственных доходов за 9 месяцев 2020 года на 89,4 млн рублей.Основной причиной невыполнения плановых показателей 9-ти месяцев является поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в объёме ниже прогнозируемых. При прогнозе 52,7 млн рублей в бюджет поступило 39,9 млн рублей, что на 12,8 млн рублей ниже прогноза и на 3,1 млн рублей выше показателей аналогичного периода 2020 года  | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.1.1. Прогнозирование доходов местного бюджета на долгосрочную перспективу в целях увеличения темпа роста доходов бюджета города Волгодонска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | В целях обеспечения сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы города составлен прогноз местного бюджета на долгосрочную перспективу до 2030 года (в сопоставимых условиях). При формировании бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов параметры прогноза будут пересмотрены | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.1.2. Проведение анализа поступления доходов в местный бюджет | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Ежедневно проводится сравнительный анализ поступления собственных доходов в бюджет г. Волгодонска в 2021 году с аналогичным периодом 2020 года.Ежемесячно Главе Администрации города представляется отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за истекший период 2021 года | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.1.3. Проведение анализа, мониторинга уровня оплаты труда в разрезе крупных организаций с целью выявления налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда | Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю. | За 9 месяцев 2021 было выявлено 14 организаций, выплачивающие заработную плату ниже уровня минимального размера оплаты труда. Руководители этих организаций были приглашены на заседание городской межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. На заседании комиссии присутствовало 9 руководителей организаций, которые пояснили факт низкой заработной платы неполной занятостью работников. Согласно фактически отработанному времени заработная плата выплачивается выше минимального размера оплаты труда. 5 руководителей организаций не присутствовали на заседаниях комиссии, пояснения по факту уровня заработной платы не предоставили. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.1.4. Проведение анализа прибыли по наиболее крупным налогоплательщикам, учтенным в прогнозе социально-экономического развития города Волгодонска. Взаимодействие с организациями, допустившими снижение прибыли, для выхода на плановые показатели | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Проведен мониторинг наиболее крупных налогоплательщиков. Из 44 наблюдаемых предприятий за 6 месяцев 2021 года убыток получен 17 предприятиями. Наибольший удельный вес в общем объеме полученного убытка приходится на «Обрабатывающие производства». Финансовый результат предприятий обрабатывающих производств составил 2 944,9 млн рублей прибыли. Отрицательный финансовый результат за 6 месяцев 2021 года сформировался предприятиями с видом деятельности «Строительство» - 179 млн рублей. За 6 месяцев 2021 года 27 наблюдаемых предприятий отработали с прибылью. Прибыль, полученная прибыльными крупными и средними предприятиями, сложилась в размере 3745,7 млн рублей, убыток убыточных предприятий составил 1 433,4 млн рублей. Наибольший объем убытка получен следующими предприятиями:- ООО «Волгодонская тепловая генерация»;- ООО «Донбиотех»;- ООО «ВДМУ»;- ООО МУ-4 Корпорации «ЭСКМ»;- ООО «ВКДП».Причиной убыточности является тяжелое финансовое положение и отсутствие заказов. Руководством предприятий принимаются меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и получения положительного финансового результата по итогам 2021 года | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.1.5. Повышение эффективности администрирования доходов | Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | За отчетный период сформировано 23 реестра арендаторов торговых мест на розничных рынках, ярмарках, в торговых центрах, комплексах расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Ведется актуализированный реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, который используется для работы с руководителями предприятий по вопросам деятельности, в том числе по уплате налогов всех уровней. С начала года проведен 91 рейд в местах несанкционированной торговли. Составлено 70 протоколов об административных нарушениях, наложено штрафных санкций на общую сумму 212 тыс. рублей. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.1.6. В рамках муниципального земельного контроля осуществление систематического контроля за соблюдением порядка, исключающего занятие земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, или их использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Выявление фактов использование земельных участков не по целевому назначению | Начальник отдела земельных отношений КУИГ Лоскутова Н.Ф. | За 9 месяцев 2021 проведено 25 плановых проверок муниципального земельного контроля, в т.ч. – 19 проверок юридических лиц и 6 – физических лиц. Внеплановые проверки не проводились. В ходе 1 проверки выявлены признаки использования земель без правоустанавливающих документов и признаки использования земельного участка с нарушением вида разрешенного использования, материалы проверки переданы в Росреестр для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В рамках контроля за использованием земель обследовано 402 участка, по итогам обследований составлено 254 акта и 31 фотоотчет | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.1.7. Уточнение перечня свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГ Махова В.В. | Количество свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду по состоянию на 01.10.2021 составило 19 единиц. Информация о наличии свободных помещений размещена на официальном сайте: http://kui.volgodonskgorod.ru | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение фактического поступления доходов города Волгодонска к уровню доходов предыдущего года | Начальник Финуправления Вялых М.А.,Начальник отдела экономики Тищенко Н.И.,Председатель КУИГ Чернов А.В. | По итогам 9 месяцев 2021 года поступление собственных доходов в местный бюджет выше показателей 9 месяцев 2020 года на 89,4 млн рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х |
|  | ОМ 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И.,Председатель КУИГ Чернов А.В. | Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год проведена в соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.11.19 № 2977 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск»  | 11.01.2021 | 09.08.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.2.1. Формирование реестра налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и представление его в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска | Председатель КУИГ Чернов А.В. | Информация для формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» представлена в отдел экономики | 11.01.2021 | 25.03.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.2.2. Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и согласование его с кураторами налоговых расходов | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» сформирован, согласован с кураторами налоговых расходов и размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска <http://volgodonskgorod.ru/economic/taxes/> | 11.01.2021 | 15.05.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление результата оценки эффективности налоговых расходов, главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Аналитическая записка по результатам проведенной оценки обоснованности и эффективности налоговых расходов представлена главе Администрации города Волгодонска 09.08.2021, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | 11.01.2021 | 09.08.2021  | Х | Х | Х |
|  | ОМ 1.3.Сокращение недоимки в бюджет города Волгодонска | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГЧернов А.В. | В результате работы городской координационной комиссии погашена задолженность в размере более 44,7 млн. рублей. Задолженность прошлых лет по арендной плате за землю по состоянию на 01.09.2021 снижена на 8 356,2 тыс.рублей (оплачена арендаторами) | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.3.1. Ежемесячное проведение анализа изменения динамики недоимки по налогам, поступающим в местный бюджет, по данным МРИ ФНС России №4 по РО | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Ежемесячное направление информации по результатам проведенного анализа заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и в отдел экономики для проведения работы с предприятиями города по погашению задолженности в бюджет | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска перечней должников по налогам в бюджет города Волгодонска | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. |  Проводится ежемесячное обновление перечня должников по налогам в бюджет города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Проведение работы городской координационной комиссии | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | За 9 месяцев 2021 года проведено 9 заседаний городской координационной комиссии по вопросу задолженности организаций города по налоговым платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды с использованием средств телекоммуникационной связи. На заседаниях комиссии был рассмотрен вопрос: «О задолженности предприятий города Волгодонска в местный бюджет». По итогам заседания комиссии установлено, что задолженность по налогам в бюджет города Волгодонска свыше 100,0 тыс. рублей имеется у 168 действующих предприятий на общую сумму 81 632,6 тыс. рублей. В результате проведенной работы с руководителями предприятий установлено, что погасили задолженность в бюджет города Волгодонска: 90 предприятий на сумму 31 380,5 тыс. рублей и 158 индивидуальный предпринимателей на сумму 13 347,0 тыс. рублей. 43 предприятия в телефонном режиме пояснили причины образовавшейся налоговой задолженности, планируемый срок погашения | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.3.4. Проведение заседаний комиссии по рассмотрению задолженности по арендной плате за землю, муниципальному имуществу, по договорам купли - продажи муниципального имущества, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договорам о размещении стационарных торговых объектов по вопросам поступления в бюджет города арендной платы за землю и муниципальное имущество | Начальник отдела земельных отношений КУИГ Лоскутова Н.Ф.,Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГ Махова В.В. | Проведено 1 заседание комиссии по контролю за поступлением задолженности в бюджет, на которых было рассмотрено 18 должников с общей суммой задолженности 436,6 тыс. рублей. По итогам работы комиссии в бюджет поступило 340,9 тыс. рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.3.5. Активизация проведения претензионно – исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате | Заместитель начальникаКУИГ Сухорукова Т.С. | По состоянию на 01.10.2021 направлено:-152 исковых заявления в суд с общей суммой задолженности 22 926,9 тыс.рублей;-110 исполнительных листов с общей суммой задолженности 15 874,5 тыс. рублей направлено в службу судебных приставов, банки, налоговый орган и конкурсным управляющим | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Мероприятие 1.3.6. Проведение работы по обновлению информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Налоги» раздела «Экономика»  | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Подраздел «Налоги» в разделе «Экономика» официального сайта Администрации города Волгодонска поддерживается в актуальном состоянии | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Погашение должниками задолженности в местный бюджет | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И.Председатель КУИГ Чернов А.В. | По состоянию на 01.09.2021г. сумма недоимки по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску снижена на 71,0 млн рублей и составила 157,9 млн рублей при 228,9 млн рублей по состоянию на 01.01.2021г. В результате претензионно - исковой работы по земельным участкам по состоянию на 01.09.2021 в бюджет города поступило 7 849,2 тыс. рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х |
|  | ОМ 1.4. Организация планирования и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Созданы условия для обеспечения эффективного планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | ОМ 1.5. Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми обязательствами и реализацией плана управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 18 297,4 | 18 362,4 | 11 828,9 |   |
|  | ОМ 1.6. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В.,Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Подготовлено и принято 70 приказов по бюджетному процессу, а также подготовлены и соответствующими органами приняты правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса и исполнения местного бюджета:- 4 проекта решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;- 2 проекта решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджетном процессе в городе Волгодонске;- 3 проекта решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о создании муниципального дорожного фонда города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Внесение в Волгодонскую городскую Думу проектов решений Волгодонской городской Думы: | Начальник Финуправления Вялых М.А. | В 2021 году подготовлены и представлены проекты решений Волгодонской городской Думы в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: |   |   | Х | Х | Х |
|  | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год; |   | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год - исполнено 28.04.2021 (сопроводительное письмо от 28.04.2021 от №52.2-08/71 о направлении проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год»); | 26.04.2021 | 28.04.2021 |  |  |   |
|  | - о бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |   | - о бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов - планируется выполнить своевременно | 12.11.2021 | 15.11.2021 |   |   |
|  | ОМ 1.7. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В.,начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник отдела санкционирования Петракова Е.Н. начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Методологическая поддержка организации бюджетного процесса в городе Волгодонске осуществлялась весь период | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | ОМ 1.8. Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Начальник отдела санкционирования Финуправления Петракова Е.Н. | Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, результатом которого является отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2020 год размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 20.02.2021 | 10.02.2021 | 20.02.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Представление итогов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета главе Администрации города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2020 год, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 20.02.2021 | 15.02.2021 | 20.02.2021 | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | местный бюджет | 20 351,6 | 20 351,6 | 13 820,5 |   |
| Начальник Финуправления Вялых М.А. | Х | Х | Х | 18 435,9 | 18 435,9 | 13 820,5 |  |
| Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации города Волгодонска Быкадорова Е.И. | Х | Х | Х | 1 915,7 | 1 915,7 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.1. Управление муниципальным долгом города Волгодонска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | местный бюджет | 20 351,6 | 20 351,6 | 13 820,5 |   |
| Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | На 01.10.2021 года объем муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составляет 28,1% при допустимых 100%. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,3% при допустимых 15% | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 18 435,9 | 18 435,9 | 13 820,5 |  |
| Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации города Волгодонска Быкадорова Е.И. | 1 915,7 | 1 915,7 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела ФинуправленияПозычанюк Л.В.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | На 01.10.2021 отсутствует просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга города Волгодонска. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2022 и на плановый период 2023 – 2024 годов будет осуществлено в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.08.2021 | 15.11.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует |   |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2. Стратегия управления муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении долговой политики города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» планируется принять своевременно | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | местный бюджет | 38 649,0 | 38 714,0 | 25 649,4 |   |
| Начальник Финуправления Вялых М.А. | X | X | X | 36 733,3 | 36 798,3 | 25 649,4 |  |
| Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | X | X | X |  |  |  |  |
| Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | X | X | X |  |  |  |  |
| Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю. | X | X | X |  |  |  |  |
| Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации города Волгодонска Быкадорова Е.И. | X | X | X | 1 915,7 | 1 915,7 | 0,0 |  |
| Председатель КУИГЧернов А.В. | X | X | X |  |  |  |  |

Начальник Финансового управления

Города Волгодонска М.А. Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета -

главный бухгалтер Е.В. Тулубицкая

Исп. А.С. Яценко

8 8639 22 39 15