Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие культуры и искусства | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 639,6 | 1 394,5 | 765,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 167 779,5 | 167 779,5 | 108 148,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 629,0 | 629,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 163 346,1 | 163 346,1 | 106 135,6 |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | количество посещений библиотек (417730ед) прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий 0 количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком - 2 077ед количество новых постановок спектаклей – 1 Значение целевого показателя средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области составило 92,3%, по причине отмены культурно-массовых мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Приобретены книги, в связи с чем произошло увеличение книжного фонда муниципальных библиотек. Обеспечен доступ населения к книжному фонду | 01.01.2020 | 13.08.2020 | областной бюджет | 1 010,6 | 765,5 | 765,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 312,8 | 312,8 | 308,1 |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) (854984) | 01.01.2020 | 13.08.2020 | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | В целях создания условий для организации досуга населения и в соответствии с постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 мероприятия переведены в онлайн-режим | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 4 120,6 | 4 120,6 | 1 705,1 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий 0 количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком - 2 077ед | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 8 | Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | Х | областной бюджет | 7 967,9 | 15 280,4 | 6 282,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 92 352,4 | 94 660,8 | 65 928,3 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 7 312,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 89 086,9 | 89 446,9 | 62 763,9 |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет(12,5%) число учащихся учреждений дополнительного образования – 2985чел Достигнуто значение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области (исполнение составило 100%) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Увеличение возможности получения дополнительного образования в сферы культуры детей г. Волгодонска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 7 967,9 | 7 967,9 | 6 282,0 | Срыв сроков выполнения работ. В адрес подрядчика направлена претензия об оплате неустойки и выполнения работ по договору, и в случае не выполнения требований, будет направлено заявление в суд. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 265,5 | 5 213,9 | 3 164,4 |  |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (12,5%) число учащихся учреждений дополнительного образования – 2985чел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 13 | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | Х | местный бюджет | 10 368,7 | 10 368,7 | 6 665,6 |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 10 265,7 | 10 265,7 | 6 562,6 |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | Уровень освоения бюджетных средств за 9 месяцев, выделенных на реализацию муниципальной программы – 63,9% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Произведены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры и мастеру народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей. | 01.01.2020 | 18.09.2020 | местный бюджет | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на присуждение премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры – 100,0 % | 01.01.2020 | 18.09.2020 | Х | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова, Главный бухгалтер Е.А. Ястребова, Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Ведущий специалист В.Р. Макарец, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр, Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 9 607,5 | 16 674,9 | 7 047,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 270 500,6 | 272 809,0 | 180 742,7 |  |