Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Источник финансирования | Расходы бюджета на  реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске | Начальник Финансового управления города Волгодонска (далее – Финуправление)  Вялых М.А., Начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска (далее – отдел экономики) Тищенко Н.И., Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска (далее – КУИГ) Кулеша В.И., Заведующий сектором по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска (далее – сектор по оплате труда) Лешко О.Ю., Начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – отдел ПРТУиЗПП) Калинина В.Н. | Х | Х | Х | местный бюджет | 18 049,6 | 18 049,6 | 11 574,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие (далее ОМ) 1.1.  Реализация мер по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А., Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Кулеша В.И., Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю., Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Планируемый объем собственных доходов местного бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнен на 98,9%. При прогнозе поступлений в сумме 1 107,1 млн рублей в местный бюджет поступило 1 094,7 млн рублей, что ниже прогнозных показателей на 12,4 млн рублей и выше поступления собственных доходов 9-ти месяцев 2019 года на 24,5 млн рублей. Невыполнение прогнозных показателей обусловлено принятием мер по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Прогнозирование доходов местного бюджета на долгосрочную перспективу в целях увеличения темпа роста доходов бюджета города Волгодонска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | В целях обеспечения сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы города составлен прогноз местного бюджета на долгосрочную перспективу до 2030 года (в сопоставимых условиях). Параметры прогноза пересмотрены в соответствии с проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение анализа поступления доходов в местный бюджет | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Ежедневно проводится сравнительный анализ поступления собственных доходов в бюджет г. Волгодонска в 2020 году с аналогичным периодом 2019 года.  Ежемесячно Главе Администрации города представляется отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за истекший период 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Проведение анализа, мониторинга уровня оплаты труда в разрезе крупных организаций с целью выявления налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда | Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю. | В 2020 году было выявлено 35 организаций, выплачивающие заработную плату ниже уровня минимального размера оплаты труда. Руководители приглашались на заседание городской межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. Присутствовало на заседании комиссии 30 руководителей организаций, которые пояснили факт низкой заработной платы неполной занятостью работников. Согласно фактически отработанному времени заработная плата выплачивается выше минимального размера оплаты труда. 5 руководителей организаций не присутствовали на заседаниях комиссии, пояснения по факту уровня заработной платы не предоставили | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Проведение анализа прибыли по наиболее крупным налогоплательщикам, учтенным в прогнозе социально-экономического развития города Волгодонска. Взаимодействие с организациями, допустившими снижение прибыли, для выхода на плановые показатели | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Проведен мониторинг наиболее крупных налогоплательщиков. Из 45 наблюдаемых предприятий за 7 месяцев 2020 года убыток получен 18 предприятиями. Наибольший удельный вес в общем объеме полученного убытка приходится на «Обрабатывающие производства».  Финансовый результат предприятий обрабатывающих производств составил  184 млн.руб. убытка  Отрицательный финансовый результат за 7 месяцев 2020 года сформировался предприятиями с видом деятельности «Строительство» - 146 млн.руб.  За 7 месяцев 2020 года более 27 наблюдаемых предприятий отработали с прибылью. Прибыль, полученная прибыльными крупными и средними предприятиями, сложилась в размере 555,79 млн.руб., убыток убыточных предприятий составил 759,95 млн.руб.  Наибольший объем убытка (свыше 36,19 млн.руб.) получен следующими предприятиями:  - Ростовский ФЛ «РЭД ВИНД Б.В.»;  - ООО «ВДМУ»;  - ООО «Волгодонские тепловые сети»;  - ООО «Донбиотех»;  - ООО «ВКДП»;  - ООО «Портгрейн ЛТД».  Причиной убыточности является тяжелое финансовое положение и отсутствие заказов. Руководством предприятий принимаются меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и получения положительного финансового результата по итогам 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Повышение эффективности администрирования доходов | Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | За отчетный период сформировано 22 реестра арендаторов торговых мест на розничных рынках, ярмарках, в торговых центрах, расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Списки направлены в адрес заместителя Губернатора  Ростовской области - министру финансов Л.В.Федотовой (исх. от 13.03.2020 №52.3-06/1751) Ведется актуализированный реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, который используется для работы с руководителями предприятий по вопросам деятельности, в том числе по уплате налогов всех уровней | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. В рамках муниципального земельного контроля осуществление систематического контроля за соблюдением порядка, исключающего занятие земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, или их использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Выявление фактов использование земельных участков не по целевому назначению | Начальник отдела земельных отношений КУИГ Сухорукова Т.С. | Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, Распоряжения Губернатора Ростовской области от 31.03.2020 № 64 и постановления Администрации города Волгодонска от 02.04.2020 № 732 осуществление плановых проверок муниципального земельного контроля приостановлено. Проверки не осуществляются с 01.04.2020.  В ходе 3-х проверок выявлено 4 случая признаков использования земельных участков без оформления правоустанавливающих документов, из них 3 случая в отношении юридических лиц.  Фактов использования земельных участков не по целевому назначению в ходе проверок муниципального земельного контроля не выявлено | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Популяризация патентной системы налогообложения; анализ применения специальных налоговых режимов субъектами малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Администрацией города Волгодонска совместно с МРИ ФНС России №4 по РО на регулярной основе проводятся семинары по вопросам налогообложения, в т.ч. патентной системы налогообложения. Кроме того, с консалтинговой организа-цией заключен муниципальный контракт на проведение в 2020 году серии семинаров, в том числе по вопросам налогообложения. Также вопросы преимущества применения патентной системы налогообложения освещаются на занятиях в Школе начинающего предпринимателя. На сайте Администрации размещена специальная брошюра в рамках проведения информационной работы с налогоплательщиками по переходу с ЕНВД на иные режимы налогообложения, в числе которых патентная система налогообложения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Уточнение перечня свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГ Махова В.В. | Количество свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду по состоянию на 01.10.2020 составило 21 единицы. Информация о наличии свободных помещений размещена на официальном сайте: http://kui.volgodonskgorod.ru | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение фактического поступления доходов города Волгодонска к уровню доходов предыдущего года | Начальник Финуправления Вялых М.А., Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Кулеша В.И. | Реализуется в течение всего периода. По итогам 9 месяцев 2020 года поступление собственных доходов в местный бюджет выше поступления 9-ти месяцев 2019 года на 24,5 млн рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | | | Х |
| 12 | ОМ 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Кулеша В.И. | В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 30.07.2020 № 1501 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.19 № 2977 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня налоговых расходов и оценке налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» за 2019 год проведена оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот в соответствии с порядком утвержденным Постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.11 № 2286 «Об утверждении Положения о порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Город Волгодонск».  Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год в соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.11.19 № 2977 «Об утверждении Порядка формирования перечня  налоговых расходов  муниципального образования «Город Волгодонск» и оценки налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» будет проведена в 2021 году, в срок до 01.08.2021 | 01.01.2020 | 31.07.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.1. Формирование реестра налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и представление его в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска | Председатель КУИГ Кулеша В.И. | Информация для формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» представлена в отдел экономики | 01.01.2020 | 20.03.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 14 | Мероприятие 1.2.2. Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и согласование его с кураторами налоговых расходов | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Перечень налоговых расходов муниципального образования "Город Волгодонск" сформирован, согласован с кураторами налоговых расходов и размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска <http://volgodonskgorod.ru/economic/taxes/> | 01.01.2020 | 17.04.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 15 | Мероприятие 1.2.3. Проведение оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Город Волгодонск» действовавших в 2019 году | Начальник отдела экономики  Тищенко Н.И. | В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 30.07.2020 № 1501 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.19 № 2977 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня налоговых расходов и оценке налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» за 2019 год проведена оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Город Волгодонск» действовавших в 2019 году | 01.01.2020 | 31.07.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 16 | Мероприятие 1.2.4.  Формирование результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в разделе «Налоги» | Начальник отдела экономики  Тищенко Н.И. | Сводный результат оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в разделе «Налоги» | 01.01.2020 | 31.07.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 17 | Мероприятие 1.2.5. Направление сводного результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году | Начальник отдела экономики  Тищенко Н.И. | Сводный результат проведенной оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот представлен в министерство финансов Ростовской области | В срок, установленный министерством финансов Ростовской области | 31.07.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | Начальник отдела экономики  Тищенко Н.И. | Аналитическая записка по результатам проведенной оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот представлена главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | 01.01.2020 | 31.07.2020 | Х | Х | | | Х |
| 19 | ОМ 1.3.  Сокращение недоимки в бюджет города Волгодонска | Начальник отдела экономики  Тищенко Н.И.,  Председатель  КУИГ  Кулеша В.И. | В результате работы городской координационной комиссии погашена задолженность в размере  более 17,0 млн рублей  Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.10.2020 снижена на 10 307,6 тыс.руб. (оплачена арендаторами) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 20 | Мероприятие 1.3.1. Ежемесячное проведение анализа изменения динамики недоимки по налогам, поступающим в местный бюджет, по данным МРИ ФНС России №4 по РО | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Ежемесячно направление информации по результатам проведенного анализа заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и в отдел экономики для проведения работы по погашению задолженности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 21 | Мероприятие 1.3.2. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска перечней должников по налогам в бюджет города Волгодонска | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Проводится ежемесячное обновление перечня должников по налогам в бюджет города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 22 | Мероприятие 1.3.3. Проведение работы городской координационной комиссии | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Проведено 5 заседаний городской координационной комиссии. На заседаниях комиссии рассмотрена задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет области 116 недоимщиков. Сумма сниженной задолженности в результате проведенной работы составила более  17 783,8 тыс.рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 23 | Мероприятие 1.3.4. Проведение заседаний комиссии по рассмотрению задолженности по арендной плате за землю, муниципальному имуществу, по договорам купли - продажи муниципального имущества, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договорам о размещении стационарных торговых объектов по вопросам поступления в бюджет города арендной платы за землю и муниципальное имущество | Начальник отдела земельных отношений КУИГ Сухорукова Т.С., Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГ Махова В.В. | Проведено 10 заседаний комиссии по контролю за поступлением задолженности в бюджет, на которых было рассмотрено 28 должников с общей суммой задолженности 1 331,6 тыс. руб. По итогам работы комиссии в бюджет поступило 872,6 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 24 | Мероприятие 1.3.5. Активизация проведения претензионно – исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате | Заместитель начальника КУИГ Чернов А.В. | По состоянию на 01.10.2020 направлено:  -195 исковых заявлений в суд с общей суммой задолженности 23 686,8 тыс.руб.  -73 исполнительных листа с общей суммой задолженности 14 528,8 тыс.руб. направлено в службу судебных приставов, банки, налоговой орган и конкурсным управляющим | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 25 | Мероприятие 1.3.6. Проведение работы по обновлению информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Налоги» раздела «Экономика» | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Подраздел «Налоги» в разделе «Экономика» официального сайта Администрации города Волгодонска поддерживается в актуальном состоянии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Погашение должниками задолженности в местный бюджет | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. Председатель КУИГ Кулеша В.И. | По состоянию на 01.09.2020г. сумма недоимки по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску снижена на 35,5 млн рублей и составила 199,0 млн рублей при 234,5 млн рублей по состоянию на 01.01.2020г.  В результате претензионно - исковой работы по земельным участкам в первом полугодии в бюджет города поступило 13 967,3 тыс.рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | | | Х |
| 27 | ОМ 1.4. Организация планирования и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Созданы условия для обеспечения эффективного планирования бюджетных ассигнований местного бюджета. Принят в новой редакции приказ Финансового управления города Волгодонска от 09.06.2020 №60Б «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города» в целях формирования местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 28 | ОМ 1.5. Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Мероприятие реализуется в течение 2020 года на постоянной основе. Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми обязательствами и реализацией плана управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 18 049,6 | 18 049,6 | 11 574,0 |  |
| 29 | ОМ 1.6. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В., Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Мероприятие реализуется в течение 2020 года на постоянной основе. За 9 месяцев 2020 года Финансовым управлением города Волгодонска подготовлено и принято 104 приказа по бюджетному процессу, подготовлены и приняты правовые акты по вопросам исполнения местного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 30 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Внесение в Волгодонскую городскую Думу проектов решений Волгодонской городской Думы: | Начальник Финуправления Вялых М.А. | В 2020 году подготовлены и представлены проекты решений Волгодонской городской Думы и проекты нормативных правовых актов в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: |  |  | Х | Х | | | Х |
|  | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год; |  | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год - исполнено 28.04.2020 (сопроводительное письмо от 28.04.2020 от №52.1-14/50 о направлении проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год») раньше установленного срока (01.05.2020); | 26.04.2020 | 28.04.2020 |  |  | | |  |
|  | - о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | - о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - планируется выполнить своевременно | 01.08.2020 | Не позднее 15.11.2020 |  |  |
| 31 | ОМ 1.7. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В., начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник отдела санкционирования Петракова Е.Н. начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Методологическая поддержка организации бюджетного процесса в городе Волгодонске осуществлялась весь период.  Ежемесячно проводятся проверки соблюдения установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров дефицита и муниципального долга | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 32 | ОМ 1.8. Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Начальник отдела санкционирования Финуправления Петракова Е.Н. | Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, результатом которого является отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 14.02.2020 - раньше установленного срока (01.03.2020) | 10.02.2020 | 14.02.2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 33 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Представление итогов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета главе Администрации города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 14.02.2020 - раньше установленного срока (01.03.2020) | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Х | Х | | | Х |
| 34 | Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Х | Х | Х | местный бюджет | 17 939,5 | 17 939,5 | 12 284,3 |  |
| 35 | ОМ 2.1. Управление муниципальным долгом города Волгодонска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | На 01.10.2020 года объем муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составляет 31,7% при допустимых 100%. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,6% при допустимых 15% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 17 939,5 | 17 939,5 | 12 284,3 |  |
| 36 | ОМ 2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | На 01.10.2020 отсутствует просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга города Волгодонска. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2021 и на плановый период 2022 – 2023 годов будет осуществлено в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2020 | Декабрь 2020 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
| 37 | Контрольное событие муниципальной программы 2. Стратегия управления муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении долговой политики города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» планируется принять своевременно | 01.08.2020 | Октябрь 2020 | Х | Х | | | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Финуправления Вялых М.А., Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Кулеша В.И., Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю., Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | X | X | X | местный бюджет | 35 989,1 | 35 989,1 | 23 858,3 |  |

И.о. начальника Финансового управления

Города Волгодонска С.В. Пивоварова

И.о. начальника отдела учета исполнения бюджета -

главного бухгалтера А.М. Стрижко

Исп. А.С. Яценко

8 8639 22 39 15