Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами» за отчетный период 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Источник финансирования | Расходы бюджета на  реализацию муниципальной  программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске | Начальник Финансового управления города Волгодонска (далее – Финуправление)  Вялых М.А., Начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска (далее – отдел экономики) Тищенко Н.И., Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска (далее – КУИГ) Чернов А.В., Заведующий сектором по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска (далее – сектор по оплате труда) Лешко О.Ю., Начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – отдел ПРТУиЗПП) Калинина В.Н. | Х | Х | Х | местный бюджет | 18 028,9 | 18 028,9 | 7 507,1 |  |
|  | Основное мероприятие (далее ОМ) 1.1.  Реализация мер по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А., Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Чернов А.В., Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю., Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Планируемый объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 6 месяцев 2021 года исполнен на 100,1%. При прогнозе поступлений в сумме 810,4 млн рублей в местный бюджет поступило 810,9 млн рублей, что выше прогнозных показателей на 0,5 млн рублей и выше поступления собственных доходов за I полугодие 2020 года на 105,1 млн рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Прогнозирование доходов местного бюджета на долгосрочную перспективу в целях увеличения темпа роста доходов бюджета города Волгодонска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | В целях обеспечения сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы города составлен прогноз местного бюджета на долгосрочную перспективу до 2030 года (в сопоставимых условиях). При формировании бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов параметры прогноза будут пересмотрены | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Проведение анализа поступления доходов в местный бюджет | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Ежедневно проводится сравнительный анализ поступления собственных доходов в бюджет г. Волгодонска в 2021 году с аналогичным периодом 2020 года.  Ежемесячно Главе Администрации города представляется отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за истекший период 2021 года | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Проведение анализа, мониторинга уровня оплаты труда в разрезе крупных организаций с целью выявления налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда | Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю. | В 1 полугодии 2021 было выявлено 10 организаций, выплачивающих заработную плату ниже уровня минимального размера оплаты труда. Руководители приглашались на заседание городской межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства, всего проведено 5 заседаний городской межведомственной комиссии. Присутствовало на заседании комиссии 5 руководителей организаций, которые пояснили факт низкой заработной платы неполной занятостью работников. Согласно фактически отработанному времени заработная плата выплачивается выше минимального размера оплаты труда. 5 руководителей организаций не присутствовали на заседаниях комиссии, пояснения по факту уровня заработной платы не предоставили | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Проведение анализа прибыли по наиболее крупным налогоплательщикам, учтенным в прогнозе социально-экономического развития города Волгодонска. Взаимодействие с организациями, допустившими снижение прибыли, для выхода на плановые показатели | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Проведен мониторинг наиболее крупных налогоплательщиков. Из 44 наблюдаемых предприятий за 3 месяца 2021 года убыток получен 16 предприятиями. Наибольший удельный вес в общем объеме полученного убытка приходится на «Обрабатывающие производства».  Финансовый результат предприятий обрабатывающих производств составил 1 168,5 млн рублей прибыли.  Отрицательный финансовый результат за 3 месяца 2021 года сформировался предприятиями с видом деятельности «Строительство» - 143 млн рублей.  За 3 месяца 2021 года 28 наблюдаемых предприятий отработали с прибылью. Прибыль, полученная прибыльными крупными и средними предприятиями, сложилась в размере 1 671,1 млн рублей, убыток убыточных предприятий составил 695,2 млн рублей.  Наибольший объем убытка (свыше 34,5 млн рублей) получен следующими предприятиями:  - ООО «Волгодонская тепловая генерация»;  - ООО «Донбиотех»;  - ООО «ВДМУ»;  - ООО МУ-4 Корпорации «ЭСКМ»;  - ООО «ВКДП».  Причиной убыточности является тяжелое финансовое положение и отсутствие заказов. Руководством предприятий принимаются меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и получения положительного финансового результата по итогам 2021 года | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Повышение эффективности администрирования доходов | Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | За отчетный период сформировано 22 реестра арендаторов торговых мест на розничных рынках, ярмарках, в торговых центрах, комплексах расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск».  Ведется актуализированный реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, который используется для работы с руководителями предприятий по вопросам деятельности, в том числе по уплате налогов всех уровней.  С начала года проведен 71 рейд в местах несанкционированной торговли. Составлено 42 протокола об административных нарушениях, наложено штрафных санкций на общую сумму 122 тыс. рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. В рамках муниципального земельного контроля осуществление систематического контроля за соблюдением порядка, исключающего занятие земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, или их использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Выявление фактов использование земельных участков не по целевому назначению | Начальник отдела земельных отношений КУИГ Лоскутова Н.Ф. | В 1 полугодии 2021 проведено 17 плановых проверок муниципального земельного контроля, в т.ч. – 12 проверок юридических лиц и 5 – физических лиц. Внеплановые проверки не проводились. В ходе 1 проверки выявлены признаки использования земель без правоустанавливающих документов и признаки использования земельного участка с нарушением вида разрешенного использования, материалы проверок переданы в Росреестр для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В рамках контроля за использованием земель обследовано 289 участков, по итогам обследований составлен 161 акт и 28 фотоотчетов | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.7. Уточнение перечня свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГ Махова В.В. | Количество свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду по состоянию на 01.07.2021 составило 21 единицы. Информация о наличии свободных помещений размещена на официальном сайте: http://kui.volgodonskgorod.ru | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение фактического поступления доходов города Волгодонска к уровню доходов предыдущего года | Начальник Финуправления Вялых М.А., Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Чернов А.В. | Реализуется в течение всего периода. По итогам 6 месяцев 2021 года поступление собственных доходов в местный бюджет выше поступления показателей 6 месяцев 2020 года на 105,1 млн рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | | | Х |
|  | ОМ 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Чернов А.В. | Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год в соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.11.19 № 2977 «Об утверждении Порядка формирования перечня  налоговых расходов  муниципального образования «Город Волгодонск» и оценки налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» будет проведена, в срок до 01.08.2021 | 11.01.2021 | 20.08.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Формирование реестра налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и представление его в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска | Председатель КУИГ Чернов А.В. | Информация для формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» представлена в отдел экономики | 11.01.2021 | 25.03.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и согласование его с кураторами налоговых расходов | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» сформирован, согласован с кураторами налоговых расходов и размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска <http://volgodonskgorod.ru/economic/taxes/> | 11.01.2021 | 15.05.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление результата оценки эффективности налоговых расходов, главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | Начальник отдела экономики  Тищенко Н.И. | Аналитическая записка по результатам проведенной оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот до 01.08.2021 будет представлена главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | 11.01.2021 | 01.08.2021 | Х | Х | | | Х |
|  | ОМ 1.3.  Сокращение недоимки в бюджет города Волгодонска | Начальник отдела экономики  Тищенко Н.И.,  Председатель  КУИГ  Чернов А.В. | В результате работы городской координационной комиссии погашена задолженность в размере  более 31,7 млн рублей.  Задолженность прошлых лет по арендной плате за землю по состоянию на 01.07.2021 снижена на 7 038,7 тыс.рублей (оплачена арендаторами) | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Ежемесячное проведение анализа изменения динамики недоимки по налогам, поступающим в местный бюджет, по данным МРИ ФНС России №4 по РО | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Ежемесячно направление информации по результатам проведенного анализа заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и в отдел экономики для проведения работы по погашению задолженности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска перечней должников по налогам в бюджет города Волгодонска | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Проводится ежемесячное обновление перечня должников по налогам в бюджет города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Проведение работы городской координационной комиссии | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | В 1-ом полугодии 2021 года проведено 6 заседаний городской координационной комиссии по вопросу задолженности организаций города по налоговым платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды с использованием средств телекоммуникационной связи. На заседаниях комиссии был рассмотрен вопрос: «О задолженности предприятий города Волгодонска в местный бюджет».  По итогам заседания комиссии установлено, что задолженность по налогам в бюджет города Волгодонска свыше 100,0 тыс. рублей имеется у 100 действующих предприятий на общую сумму 44 570,7 тыс. рублей. В результате проведенной работы с руководителями предприятий установлено, что погасили задолженность в бюджет города Волгодонска: 45 предприятий на сумму 16 537,4 тыс. рублей и 158 индивидуальный предпринимателей на сумму 13 347,0 тыс. рублей. 25 предприятий в телефонном режиме пояснили причины образовавшейся налоговой задолженности, планируемый срок погашения | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.3.4. Проведение заседаний комиссии по рассмотрению задолженности по арендной плате за землю, муниципальному имуществу, по договорам купли - продажи муниципального имущества, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договорам о размещении стационарных торговых объектов по вопросам поступления в бюджет города арендной платы за землю и муниципальное имущество | Начальник отдела земельных отношений КУИГ Лоскутова Н.Ф., Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГ Махова В.В. | Проведено 1 заседание комиссии по контролю за поступлением задолженности в бюджет, на которых было рассмотрено 18 должников с общей суммой задолженности 436,6 тыс. рублей. По итогам работы комиссии в бюджет поступило 278,8 тыс. рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.3.5. Активизация проведения претензионно – исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате | Заместитель начальника КУИГ Сухорукова Т.С. | По состоянию на 01.07.2021 направлено:  -76 исковых заявлений в суд с общей суммой задолженности 17 700,2 тыс.рублей;  -73 исполнительных листа с общей суммой задолженности 14 528,8 тыс. рублей направлено в службу судебных приставов, банки, налоговый орган и конкурсным управляющим | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Мероприятие 1.3.6. Проведение работы по обновлению информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Налоги» раздела «Экономика» | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Подраздел «Налоги» в разделе «Экономика» официального сайта Администрации города Волгодонска поддерживается в актуальном состоянии | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Погашение должниками задолженности в местный бюджет | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. Председатель КУИГ Чернов А.В. | По состоянию на 01.06.2021г. сумма недоимки по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску снижена на 32,5 млн рублей и составила 196,4 млн рублей при 228,9 млн рублей по состоянию на 01.01.2021г.  В результате претензионно - исковой работы по земельным участкам в первом полугодии в бюджет города поступило 6913,4 тыс. рублей | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | | | Х |
|  | ОМ 1.4. Организация планирования и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Созданы условия для обеспечения эффективного планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | ОМ 1.5. Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми обязательствами и реализацией плана управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 18 028,9 | 18 028,9 | 7 507,1 |  |
|  | ОМ 1.6. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В., Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Подготовлено и принято 35 приказов по бюджетному процессу, а также подготовлены и соответствующими органами приняты правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса и исполнения местного бюджета:  - 2 проекта решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;  - 1 проект решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджетном процессе в городе Волгодонске;  - 2 проекта решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о создании муниципального дорожного фонда города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Внесение в Волгодонскую городскую Думу проектов решений Волгодонской городской Думы: | Начальник Финуправления Вялых М.А. | В 2021 году подготовлены и представлены проекты решений Волгодонской городской Думы в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: |  |  | Х | Х | | | Х |
|  | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год; |  | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год - исполнено 28.04.2021 (сопроводительное письмо от 28.04.2021 от №52.2-08/71 о направлении проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год»); | 26.04.2021 | 28.04.2021 |  |  | | |  |
|  | - о бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |  | - о бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов - планируется выполнить своевременно | 12.11.2021 | 15.11.2021 |  |  |
|  | ОМ 1.7. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В., начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник отдела санкционирования Петракова Е.Н. начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Методологическая поддержка организации бюджетного процесса в городе Волгодонске осуществлялась весь период | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | ОМ 1.8. Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Начальник отдела санкционирования Финуправления Петракова Е.Н. | Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, результатом которого является отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2020 год размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 20.02.2021 | 10.02.2021 | 20.02.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Представление итогов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета главе Администрации города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2020 год, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 20.02.2021 | 15.02.2021 | 20.02.2021 | Х | Х | | | Х |
|  | Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Х | Х | Х | местный бюджет | 22 151,3 | 22 151,3 | 9 154,5 |  |
|  | ОМ 2.1. Управление муниципальным долгом города Волгодонска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | На 01.07.2021 года объем муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составляет 28,4% при допустимых 100%. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,3% при допустимых 15% | 11.01.2021 | 30.12.2021 | местный бюджет | 22 151,3 | 22 151,3 | 9 154,5 |  |
|  | ОМ 2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В., начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | На 01.07.2021 отсутствует просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга города Волгодонска. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2022 и на плановый период 2023 – 2024 годов будет осуществлено в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.08.2021 | 30.11.2021 | местный бюджет | Финансирования не требует | | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2. Стратегия управления муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник Финуправления Вялых М.А. | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении долговой политики города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» планируется принять своевременно | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Х | Х | | | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Финуправления Вялых М.А., Начальник отдела экономики Тищенко Н.И., Председатель КУИГ Чернов А.В., Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю., Начальник отдела ПРТУиЗПП Калинина В.Н. | X | X | X | местный бюджет | 40 180,2 | 40 180,2 | 16 661,6 |  |

Начальник Финансового управления

Города Волгодонска М.А. Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета -

главный бухгалтер Е.В. Тулубицкая

Исп. А.С. Яценко

8 8639 22 39 15