Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в городе Волгодонске»

за 1–ое полугодие 2020 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Кассовые расходы(тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа****«Развитие культуры в городе Волгодонске»** | всего  | 341 086,0 | 284 285,6 | 146 489,1 |
| федеральный бюджет, | 4 209,4 | 4 209,4 | - |
| областной бюджет,  | 9 607,5 | 9 607,5 | 4 443,5 |
| местный бюджет  | 270 468,7 | 270 468,7 | 123 187,2 |
| внебюджетные источники,  | 56 800,4 | - | 18 858,4 |
| **Подпрограмма 1** Развитие культуры и искусства | всего  | 202 658,6 | 173 596,6 | 76 341,2 |
| федеральный бюджет, | 4 209,4 | 4 209,4 | - |
| областной бюджет, | 1 639,6 | 1 639,6 | - |
| местный бюджет  | 167 747,6 | 167 747,6 | 69 490,2 |
| внебюджетные источники, | 29 062,0 | - | 6 851,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальныхучреждений культуры города | всего | 197 120,5 | 168 058,5 | 75 158,7 |
| федеральный бюджет, | 4 209,4 | 4 209,4 | - |
| областной бюджет,  | 629,0 | 629,0 | - |
| местный бюджет  | 163 220,1 | 163 220,1 | 68 307,7 |
| внебюджетные источники, | 29 062,0 | - | 6 851,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | всего  | 1 417,5 | 1 417,5 | - |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет,  | 1 010,6 | 1 010,6 | - |
| местный бюджет  | 406,9 | 406,9 | - |
| внебюджетные источники, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | всего  | 4 120,6 | 4 120,6 | 1 182,5 |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет,  | - | - | - |
| местный бюджет  | 4 120,6 | 4 120,6 | 1 182,5 |
| внебюджетные источники, | - | - | - |
| **Подпрограмма 2**Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | всего  | 128 058,7 | 100 320,3 | 65 923,0 |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет,  | 7 967,9 | 7 967,9 | 4 443,5 |
| местный бюджет  | 92 352,4 | 92 352,4 | 49 472,1 |
| внебюджетные источники, | 27 738,4 | - | 12 007,4 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | всего  | 116 825,3 | 89 086,9 | 59 655,5 |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет,  | - | - | - |
| местный бюджет  | 89 086,9 | 89 086,9 | 47 648,1 |
| внебюджетные источники, | 27 738,4 | - | 12 007,4 |
| Основное мероприятие 2.3Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | всего  | 11 233,4 | 11 233,4 | 6 267,5 |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет, | 7 967,9 | 7 967,9 | 4 443,5 |
| местный бюджет  | 3 265,5 | 3 265,5 | 1 824,0 |
| внебюджетные источники, | - | - | - |
| **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы | всего  | 10 368,7 | 10 368,7 | 4 224,9 |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет,  | - | - | - |
| местный бюджет  | 10 368,7 | 10 368,7 | 4 224,9 |
| внебюджетные источники, | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.1Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | всего  | 10 265,7 | 10 265,7 | 4 124,9 |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет,  | - | - | - |
| местный бюджет  | 10 265,7 | 10 265,7 | 4 124,9 |
| внебюджетные источники, | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | всего  | 103,0 | 103,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет, | - | - | - |
| областной бюджет,  | - | - | - |
| местный бюджет  | 103,0 | 103,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |