ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ   ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

28.12.2021 г.		                                №206

О внесении изменений в приказ

от 18.12.2020 №197

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной  программы города

Волгодонска  «Развитие культуры

в городе Волгодонске» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018  № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»,  постановлением Администрации города Волгодонска от 27.12.2021 №2776  «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 	Внести изменения в приложение к приказу от 18.12.2020 №197, изложив его в новой редакции согласно приложению (приложение).

2.        Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  Е.А. Ястребову.

Начальник Отдела                                                                         		А.Н. Жукова

- С приказом ознакомлены:

- ___________Н.А. Просвернина

- ___________ Е.А. Ястребова

- ___________ А.Н. Аникина

- ___________ Е.М. Симонян

Приложение

к приказу Отдела  культуры

г. Волгодонска

28.12.2021  №206

План

реализации муниципальной  программы  города Волгодонска "Развитие культуры в городе Волгодонске " на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие культуры и искусства | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | X | X | 230 255,9 | 19 574,2 | 3 871,6 | 175 599,2 | 31 210,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 30.12.2021 | 208 345,9 | 3 901,0 | 932,2 | 172 301,8 | 31 210,9 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обеспечение деятельности муниципальной библиотек | 30.12.2021 | 49 635,9 | 0,0 | 0,0 | 48 187,8 | 1 448,1 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | обеспечение деятельности театра | 30.12.2021 | 15 965,6 | 0,0 | 0,0 | 14 429,2 | 1 536,4 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 30.12.2021 | 67 541,2 | 0,0 | 0,0 | 57 902,0 | 9 639,2 |
| 6. | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 30.12.2021 | 48 891,6 | 0,0 | 0,0 | 38 958,4 | 9 933,2 |
| 7. | Мероприятие 1.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | обеспечение деятельности парка | 30.12.2021 | 20 503,8 | 0,0 | 0,0 | 11 849,8 | 8 654,0 |
| 8. | Мероприятие 1.1.6 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра в населенных пунктах с численностью | 30.12.2021 | 4 677,3 | 3 901,0 | 583,0 | 193,3 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.1.7 Проведение противопожарных мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | обеспечение мер пожарной безопасности | 30.12.2021 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 1.1.8 Укрепление материально-технической базой учреждения культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров, Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | укрепление материально-технической базой | 30.12.2021 | 1 030,8 | 0,0 | 349,2 | 681,6 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Исполнение муниципального задания. Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | исполнение 100%, акт приема-передачи | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 12. | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обеспечение доступа населения к книжному фонду | 30.12.2021 | 2 013,4 | 673,2 | 1 006,4 | 333,8 | 0,0 |
| 13. | Мероприятие 1.2.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обновление книжного фонда муниципальных библиотек | 30.12.2021 | 2 013,4 | 673,2 | 1 006,4 | 333,8 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Заключение контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | акт приема-передачи | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 15. | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | создание условий для организации досуга населения | 30.12.2021 | 2 322,6 | 0,0 | 0,0 | 2 322,6 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 2 | 30.12.2021 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение мероприятий МАУК ВМДТ | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 18 | 30.12.2021 | 457,3 | 0,0 | 0,0 | 457,3 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение мероприятий МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 1508 | 30.12.2021 | 474,9 | 0,0 | 0,0 | 474,9 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 1610 | 30.12.2021 | 1 231,8 | 0,0 | 0,0 | 1 231,8 | 0,0 |
| 20. | Мероприятие 1.3.5 Организация и проведение мероприятий МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных парком - 62 | 30.12.2021 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Исполнение комплексного плана в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | исполнение комплексного плана 100% | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 22. | Приоритетное основное мероприятие 1.4 Реализация регионального проекта «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | применение новых технологий в предоставлении библиотечных услуг, улучшение качества предоставления услуг по библиотечному обслуживанию | 30.12.2021 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Мероприятие 1.4.1 Укрепление материально-технической базой муниципальные библиотеки | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | создание двух модельных муниципальных библиотек | 30.12.2021 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | акты приема – передачи, товарные накладные | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 24. | Основное мероприятие 1.5 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | улучшение качества условий оказания услуг: -обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; -создание безопасных и комфортных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; -улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; -обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 31.08.2021 | 2 574,0 | 0,0 | 1 933,0 | 641,0 | 0,0 |
| 25. | Мероприятие 1.5.1 Проведение выборочного капитального ремонта многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56 | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | акт выполненных работ | 31.08.2021 | 2 574,0 | 0,0 | 1 933,0 | 641,0 | 0,0 |
| 26. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 Выполнение строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | акт выполненных работ | 31.08.2021 | X | X | X | X | X |
| 27. | Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | X | X | 129 093,5 | 0,0 | 500,0 | 97 820,5 | 30 773,0 |
| 28. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | 30.12.2021 | 128 798,2 | 0,0 | 500,0 | 97 525,2 | 30 773,0 |
| 29. | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | 29 470,4 | 0,0 | 0,0 | 24 505,3 | 4 965,1 |
| 30. | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова С.М. Егошин | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | 26 179,0 | 0,0 | 0,0 | 21 403,8 | 4 775,2 |
| 31. | Мероприятие 2.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДХШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДХШ В.А. Синьковская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | 17 432,1 | 0,0 | 0,0 | 11 274,3 | 6 157,8 |
| 32. | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДТШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДТШ И.А. Смаглюк | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | 18 153,5 | 0,0 | 0,0 | 14 337,3 | 3 816,2 |
| 33. | Мероприятие 2.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШИ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | 19 481,7 | 0,0 | 0,0 | 14 385,2 | 5 096,5 |
| 34. | Мероприятие 2.1.6 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ШИ «ДЦДР» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ШИ «ДЦДР» Н.Н. Сиволапова | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | 17 581,5 | 0,0 | 0,0 | 11 619,3 | 5 962,2 |
| 35. | Мероприятие 2.1.7 Оснащение музыкальными инструментами учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская, МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | товарная накладная | 30.12.2021 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Исполнение муниципального задания. Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | исполнение 100%, акт приема-передачи | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 37. | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | увеличение возможности получения дополнительного образования в сфере культуры детей г. Волгодонска | 30.12.2021 | 295,3 | 0,0 | 0,0 | 295,3 | 0,0 |
| 38. | Мероприятие 2.3.1. Выполнение работ по реконструкции Детской театральной школы расположенной в микрорайоне В-9 | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | акт сдачи объекта в эксплуатацию | 30.12.2021 | 295,3 | 0,0 | 0,0 | 295,3 | 0,0 |
| 39. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Увеличение охвата дополнительного образования в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | увеличение на 0,1% | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 40. | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | X | X | 11 146,9 | 0,0 | 0,0 | 11 146,9 | 0,0 |
| 41. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | 30.12.2021 | 11 043,9 | 0,0 | 0,0 | 11 043,9 | 0,0 |
| 42. | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функций Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | 30.12.2021 | 11 011,8 | 0,0 | 0,0 | 11 011,8 | 0,0 |
| 43. | Мероприятие 3.1.2 Организация повышения квалификации работников | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | повышение качества исполнения муниципальных функций | 30.12.2021 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 |
| 44. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | не ниже 95% | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 45. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | создание условий для поддержки работников культуры и дополнительного образования, использующих в своей профессиональной деятельности инновационные формы работы, обеспечивающие высокий уровень творческого потенциала | 31.10.2021 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 |
| 46. | Мероприятие 3.2.1 Выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | поддержка лучших работников сфере культуры | 31.03.2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 3.2.2 Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | поддержка мастера народной культуры | 31.10.2021 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 48. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | постановление Администрации города Волгодонска | 31.10.2021 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | 11 146,9 | 0,0 | 0,0 | 11 146,9 | 0,0 |
|  |  | Руководители учреждений культурно-досугового типа | Х | Х | 121 448,6 | 0,0 | 2 282,2 | 99 594,0 | 19 572,4 |
|  |  | МАУК «Парк Победы» | Х | Х | 20 621,8 | 0,0 | 0,0 | 11 967,8 | 8 654,0 |
|  |  | МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Х | Х | 21 120,2 | 3 901,0 | 583,0 | 15 099,8 | 1 536,4 |
|  |  | МУК «Централизованная библиотечная система» И.о директора И.В. Гуро | Х | Х | 67 065,3 | 15 673,2 | 1 006,4 | 48 937,6 | 1 448,1 |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования | Х | Х | 128 798,2 | 0,0 | 500,0 | 97 525,2 | 30 773,0 |
|  |  | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | 295,3 | 0,0 | 0,0 | 295,3 | 0,0 |