ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ   ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

30.06.2021 г.		                                №  100

О внесении изменений в приказ

от 18.12.2020 №197

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной  программы города

Волгодонска  «Развитие культуры

в городе Волгодонске» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018  № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»,  постановлением Администрации города Волгодонска от 29.06.2021 №1248  «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 	Внести изменения в приложение к приказу от 18.12.2020 №197, изложив его в новой редакции согласно приложению (приложение).

2.        Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  Е.А. Ястребову.

Начальник Отдела                                                                         		А.Н. Жукова

- С приказом ознакомлены:

- ___________Н.А. Просвернина

- ___________ Е.А. Ястребова

- ___________ А.Н. Аникина

- ___________ Е.М. Симонян

Приложение

к приказу Отдела  культуры

г. Волгодонска

30.06.2021  №100

План

реализации муниципальной  программы  города Волгодонска "Развитие культуры в городе Волгодонске " на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие культуры и искусства | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | X | X | 209 939,8 | 3 901,0 | 3 421,8 | 173 488,4 | 29 128,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 31.12.2021 | 202 169,1 | 3 901,0 | 583,0 | 168 556,5 | 29 128,6 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обеспечение деятельности муниципальной библиотек | 31.12.2021 | 49 071,5 | - | - | 48 563,2 | 508,3 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | обеспечение деятельности театра | 31.12.2021 | 15 338,5 | - | - | 14 038,5 | 1 300,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 31.12.2021 | 66 351,0 | - | - | 56 711,8 | 9 639,2 |
| 6. | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 31.12.2021 | 46 112,6 | - | - | 37 085,5 | 9 027,1 |
| 7. | Мероприятие 1.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | обеспечение деятельности парка | 31.12.2021 | 20 458,6 | - | - | 11 804,6 | 8 654,0 |
| 8. | Мероприятие 1.1.6 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра в населенных пунктах с численностью | 31.12.2021 | 4 737,2 | 3 901,0 | 583,0 | 253,2 | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.7 Проведение противопожарных мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | обеспечение мер пожарной безопасности | 31.12.2021 | 99,7 | - | - | 99,7 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Исполнение муниципального задания | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | исполнение 100% | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 11. | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обеспечение доступа населения к книжному фонду | 31.12.2021 | 1 206,2 | - | 905,8 | 300,4 | - |
| 12. | Мероприятие 1.2.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обновление книжного фонда муниципальных библиотек | 30.06.2021 | 1 206,2 | - | 905,8 | 300,4 | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Заключение контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | акт приема-передачи | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 14. | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | создание условий для организации досуга населения | 31.12.2021 | 3 980,6 | - | - | 3 980,6 | - |
| 15. | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 2 | 31.12.2021 | 40,6 | - | - | 40,6 | - |
| 16. | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение мероприятий МАУК ВМДТ | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 18 | 31.12.2021 | 488,0 | - | - | 488,0 | - |
| 17. | Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение мероприятий МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 1508 | 31.12.2021 | 1 501,0 | - | - | 1 501,0 | - |
| 18. | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 1610 | 31.12.2021 | 1 833,0 | - | - | 1 833,0 | - |
| 19. | Мероприятие 1.3.5 Организация и проведение мероприятий МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных парком - 62 | 31.12.2021 | 118,0 | - | - | 118,0 | - |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Исполнение комплексного плана в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | исполнение комплексного плана 100% | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 21. | Основное мероприятие 1.5 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | улучшение качества условий оказания услуг: -обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; -создание безопасных и комфортных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; -улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; -обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 31.08.2021 | 2 583,9 | - | 1 933,0 | 650,9 | - |
| 22. | Мероприятие 1.5.1 Проведение выборочного капитального ремонта многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56 | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | акт выполненных работ | 31.08.2021 | 2 583,9 | - | 1 933,0 | 650,9 | - |
| 23. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 Выполнение строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | акт выполненных работ | 31.08.2021 | X | X | X | X | X |
| 24. | Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | X | X | 122 832,5 | - | - | 93 671,1 | 29 161,4 |
| 25. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | 31.12.2021 | 122 537,2 | - | - | 93 375,8 | 29 161,4 |
| 26. | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 31.12.2021 | 28 383,3 | - | - | 23 418,2 | 4 965,1 |
| 27. | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова С.М. Егошин | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 31.12.2021 | 24 466,6 | - | - | 19 757,7 | 4 708,9 |
| 28. | Мероприятие 2.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДХШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДХШ В.А. Синьковская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 31.12.2021 | 17 138,7 | - | - | 11 274,3 | 5 864,4 |
| 29. | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДТШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДТШ И.А. Смаглюк | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 31.12.2021 | 16 986,8 | - | - | 13 315,6 | 3 671,2 |
| 30. | Мероприятие 2.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШИ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 31.12.2021 | 19 067,2 | - | - | 13 990,7 | 5 076,5 |
| 31. | Мероприятие 2.1.6 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ШИ «ДЦДР» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ШИ «ДЦДР» Н.Н. Сиволапова | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 31.12.2021 | 16 494,6 | - | - | 11 619,3 | 4 875,3 |
| 32. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Исполнение муниципального задания | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | исполнение 100% | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 33. | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | увеличение возможности получения дополнительного образования в сфере культуры детей г. Волгодонска | 31.12.2021 | 295,3 | - | - | 295,3 | - |
| 34. | Мероприятие 2.3.1. Выполнение работ по реконструкции Детской театральной школы расположенной в микрорайоне В-9 | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | акт сдачи объекта в эксплуатацию | 31.12.2021 | 295,3 | - | - | 295,3 | - |
| 35. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Увеличение охвата дополнительного образования в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | увеличение на 0,1% | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 36. | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | X | X | 10 516,5 | - | - | 10 516,5 | - |
| 37. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | 31.12.2021 | 10 413,5 | - | - | 10 413,5 | - |
| 38. | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функций Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | 31.12.2021 | 10 377,8 | - | - | 10 377,8 | - |
| 39. | Мероприятие 3.1.2 Организация повышения квалификации работников | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | повышение качества исполнения муниципальных функций | 31.12.2021 | 35,7 | - | - | 35,7 | - |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | не ниже 95% | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 41. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | создание условий для поддержки работников культуры и дополнительного образования, использующих в своей профессиональной деятельности инновационные формы работы, обеспечивающие высокий уровень творческого потенциала | 30.09.2021 | 103,0 | - | - | 103,0 | - |
| 42. | Мероприятие 3.2.1 Выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | поддержка лучших работников сфере культуры | 31.03.2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 43. | Мероприятие 3.2.2 Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | поддержка мастера народной культуры | 30.09.2021 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 44. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | постановление Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | 10 516,5 | - | - | 10 516,5 | - |
|  |  | Руководители учреждений культурно-досугового типа | Х | Х | 118 481,2 | - | 1 933,0 | 97 881,9 | 18 666,3 |
|  |  | МАУК «Парк Победы» | Х | Х | 20 576,6 | - | - | 11 922,6 | 8 654,0 |
|  |  | МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Х | Х | 20 563,7 | 3 901,0 | 583,0 | 14 779,7 | 1 300,0 |
|  |  | МУК «Централизованная библиотечная система» И.о директора И.В. Гуро | Х | Х | 50 318,3 | - | 905,8 | 48 904,2 | 508,3 |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования | Х | Х | 122 537,2 | - | - | 93 375,8 | 29 161,4 |
|  |  | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | 295,3 | - | - | 295,3 | - |