ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в текущем году не реализуется | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оказание информационно-методической поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 60 СО НКО получили информационно-методическую поддержку по актуальным вопросам деятельности общественных организаций, обмена опытом и распространения лучших практик работы СО НКО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Обеспечение работы Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Оказано организационная поддержка в проведении 67 мероприятий («круглые столы», встречи, семинары). С целью информирования жителей города Волгодонска в социальной сети «Вконтакте» организована информационная группа «Центр общественных организаций города Волгодонска», в мессенджере «Whatsapp» - группа «НКО города Волгодонска», где ежедневно публикуется информация о планируемых и проведенных мероприятиях. Вся информация дополнительно размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на сайте «Гражданский форум Ростовской области» и сайте Общественной палаты города Волгодонска. Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска за отчетный период составило 358 человек | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Оказано содействие СО НКО в проведении 4-х социально значимых мероприятий: 1) Церемония возложения цветов, посвященная 33-ой годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан; 2) Церемония возложения цветов, посвященная 36-ой годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС; 3)Встреча с активом Волгодонской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 4)Церемония возложения цветов, посвященная Дню пограничника | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.3 Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | По итогам мониторинга и структуры некоммерческого сектора города Волгодонска в реестр внесены следующие изменения: добавлены сведения о 4-х новых СО НКО, обновлена информация по руководителям 3-х СО НКО, 5 организаций исключены из реестра в связи с прекращением деятельности. Реестр СО НКО поддерживается в актуальном состоянии. Обновляется реестр по мере необходимости, все изменения вносятся своевременно | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.4 Организация и проведение информационно-методических семинаров для СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Обеспечено участие СО НКО г. Волгодонска в вебинарах и on-line конференциях по вопросам деятельности СО НКО, правовой, финансовой грамотности руководителей общественных организаций, участия СО НКО в грантовых конкурсах различного уровня, формирования отчетности и подготовки различных документов, взаимодействия с Федеральной налоговой службой и Министерством юстиции при содействии Администрации города Волгодонска, Правительства Ростовской области, Общественной палаты Ростовской области, Общественного совета Госкорпорации «Росатом», Фонда Президентских грантов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.5 Обеспечение актуализации информации, размещаемой в разделе «Некоммерческий сектор» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Обновлено и размещено 8 публикаций на тему: 1) Информация о ТОС «Созвездие»; 2) Информация о ТОС «Лучезарный»; 3) Информация о ТОС «Дубравушка»; 4) протоколы заседаний рабочей группы по контролю за реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 5)этноконфессиональный паспорт муниципального образования «Город Волгодонск» на 01.01.2022; 6) отчет о реализации Плана мероприятий Стратегии государственной национальной за 12 месяцев 2021 года; 7) план работы Общественной палаты города Волгодонска на 2022 год; 8) актуализирована информация о составах Общественных советов города Волгодонска | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Количество СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | За отчетный период информационно – методическую поддержку получили 60 СО НКО от общего числа СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Участие в конкурсе приняли 8 ТОСов, что на 15% больше, чем за соответствующий период 2021 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Проведение подготовительных мероприятий и награждение победителей муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Внесены изменения в порядок проведения муниципального этапа конкурса постановлением Администрации города Волгодонска от 03.06.2022 №1343. 27 апреля 2022 года на официальном сайте Администрации города Волгодонска объявлено о проведении муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области». 8 ТОСов из 12, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска, подали заявки на участие. Победители муниципального этапа конкурса будут награждены в июле текущего года в рамках проведения планерного совещания подарочными сертификатами номиналом | 01.04.2022 | 29.07.2022 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3.2 Проведение индивидуальных консультаций для ТОСов по вопросам участия в муниципальном этапе областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Проведены индивидуальные консультации 8 председателей ТОС | 10.01.2022 | 05.06.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.3.3 Поддержка реализации инициатив ТОСов – победителей муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Победителям конкурса будут вручены зеленые насаждения в рамках спонсорской помощи для благоустройства придомовых территорий | 01.08.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Заседание комиссии муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Заседание комиссии состоялось 21 июня 2022 года. По итогам заседания определены победители Конкурса: 1 место – ТОС «Уютный дворик», 2 место - ТОС «Созвездие» 3 место – ТОС «Дубравушка» | 21.06.2022 | 21.06.2022 | X | Х | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Реализация инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | На выигранные средства областного конкурса ТОСом-победителем до конца текущего года будет реализовано 6 инициатив. Количество активных участников в выдвижении и реализации инициатив - 2 000 человек | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 Подготовительные работы по реализации инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | С января отчетного года осуществлялся запрос коммерческих предложений. В июне заключен контракт на приобретение подарочного сертификата на покупку кованых изделий (№4658356 от 14.06.2022). На 30 июня 2022 года подготовлены документы на проведение закупочных процедур по приобретению подарочного сертификата на компьютерную технику, а также утверждены локальные сметные расчеты на проведение ремонтных работ | 10.01.2022 | 29.07.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.4.2 Проведение мероприятий в рамках реализации инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | До конца ноября текущего года будут проведены работы по ремонту дороги, устройству искусственной дорожной неровности, установке видеонаблюдения, спортивных тренажеров, а также приобретены подарочные сертификаты на покупку кованых изделий и компьютерной техники | 01.07.2022 | 30.11.2022 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Подготовка и направление отчета о проведении мероприятий в рамках реализации инициатив ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» в адрес исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | По итогам проведения всех работ будет проведен анализ эффективности выполнения мероприятий в рамках реализации инициативы ТОС и направлен отчет в адрес исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» об исполнении мероприятий в рамках реализации инициативы ТОС | 01.12.2022 | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Х | X | Х | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 34,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организация дополнительного профессионального образования | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих организовано путем повышения квалификации в отношении 6 муниципальных служащих по различным направлениям служебной деятельности | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 34,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Определение потребности и подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Определена потребность в обучении, с учетом проанализированных предложений от структурных подразделений и предлагаемых программ обучения учебными заведениями, которая учтена при разработке плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2022 году | 10.01.2022 | 20.04.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Разработка и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2022 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Уточненный план дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2022 году утвержден распоряжением от 20.04.2022 № 89 | 10.01.2022 | 20.04.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За отчетный период повышение квалификации с использованием дистанционных технологий прошли 6 муниципальных служащих | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 34,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Организован и проведен один семинар для муниципальных служащих в дистанционном формате на тему: «О предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год»). 19 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи по актуальным вопросам профессиональной деятельности, проводимых Правительством Ростовской области | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 Подготовка отчета о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2022 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отчет о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2022 году будет подготовлен в установленные сроки | 01.12.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Дополнительное профессиональное образование получили 6 муниципальных служащих | 21.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2 Применение в работе эффективных методов кадровой работы при подборе кадров на муниципальную службу и ее прохождения | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | С 27 кандидатами проведены предварительные собеседования, размещены 37 объявлений на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на портале государственной службы и «Работа в России», в отношении 2 муниципальных служащих, впервые назначенных на должность муниципальной службы, организована адаптация, для 4 муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве организовано повышение квалификации. 6 муниципальных служащих поощрены главой Администрации города Волгодонска. Организовано участие 7 муниципальных служащих в прохождении переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление», из них 5 муниципальных служащих состоят в кадровых резервах | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Проведение оценки соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Проведена оценка соответствия квалификационным требованиям, установленных действующим законодательством, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу путем изучения представленных документов, предварительного собеседования, получения и проверки информации (характеристик, отзывов) по прежним местам работы (учебы) в отношении 20 человек | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.2 Организация и контроль процесса адаптации лиц, принятых на муниципальную службу | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Процесс адаптации организован в отношении 2 лиц, назначенных на должность муниципальных служащих | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.3 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от 21.01.2022 № 17 аттестовано 18 муниципальных служащих, которые ее успешно прошли. В заседаниях аттестационной комиссии приняли участие 10 независимых экспертов по направлению деятельности аттестуемого муниципального служащего | 26.01.2022 | 08.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.4 Организация и проведение тестирования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска с целью определения уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В целях подтверждения уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих организовано и проведено тестирование в отношении 23 муниципальных служащих | 04.02.2022 | 01.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.5 Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В рамках заключенных договоров с учебными заведениями об организации практики студентов на базе структурных подразделений Администрации города практику прошли 15 студентов из учебных заведений города и области | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.6 Обеспечение размещения информации о вакантных должностях муниципальной службы в информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», на федеральном портале «Работа в России» в общероссийской базе вакансий | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечено размещение 17 объявлений о вакантных должностях муниципальной службы на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, в общероссийской базе вакансий «Работа в России». За отчетный период 1 человек на должности муниципальной службы назначен из соискателей общероссийской базы вакансий «Работа в России» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.7 Разработка и внесение изменений в муниципальные правовые акты в сфере муниципальной службы | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подготовлены 16 правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Проведение аттестации муниципальных служащих и тестирования по определению уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За отчетный период проведены: - аттестация в отношении 18 муниципальных служащих; - тестирование по определению базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей, организовано и проведено в отношении 23 муниципальных служащих | 26.01.2022 | 08.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.3 Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В январе месяце на официальном сайте Администрации города Волгодонска размещалось объявление о начале формирования муниципального резерва управленческих кадров. В 46 организаций города Волгодонска направлялись письма о формировании резервов и о направлении предложений для включения в кадровый резерв. Получены предложения заместителей главы Администрации города Волгодонска, структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска по кандидатам для включения в кадровый резерв вынесены на обсуждения на заседание комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров. Подготовлены распоряжения Администрации города Волгодонска, от 28.03.2022 № 74; от 31.03.2022 № 78, которыми утверждены муниципальный резерв управленческих кадров и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. Информация о лицах, включенных в кадровый резерв, размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска. За отчетный период 16 человек назначены на должности муниципальной службы из 30 имеющихся вакантных должностей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв, муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В целях отбора документы, представленные кандидатами, для включения в кадровый резерв изучены на предмет соответствия квалификационным требованиям, проведены предварительные собеседования с 40 кандидатами. Документы, отобранных кандидатов рассмотрены на заседании комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров. В муниципальный резерв управленческих кадров на соответствующие должности включены 154 человека, в том числе 53 новых кандидатов, в кадровый резерв вакантных должностей включены 89 человек, в том числе 16 новых кандидатов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.2 Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Внесены изменения в состав комиссии (постановление Администрации города Волгодонска от 10.02.2022 № 260). Проведено 2 заседания комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров (15 марта и 10 июня) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.3 Подготовка проекта распоряжения об утверждении кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подготовлены два распоряжения Администрации города Волгодонска от 28.03.2022 № 74, от 31.03.2022 № 78, которыми утверждены муниципальный резерв управленческих кадров и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 01.02.2022 | 31.03.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.4 Создание и корректировка банка данных кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 28 марта обновлена база данных кадрового резерва на бумажном и электронном носителе | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3.5 Мониторинг использования кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 16 должностей муниципальной службы из 30 вакантных, замещены лицами, состоящими в кадровых резервах что составляет 50 % от общего количества вакантных должностей | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Утверждение муниципального резерва управленческих кадров, кадрового резерва Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Муниципальный резерв управленческих кадров Администрации города Волгодонска утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 28.03.2022 № 74; кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 31.03.2022 № 78 | 01.02.2022 | 31.03.2022 | X | Х | X | X | X | Х | X |
|  | Основное мероприятие 2.4 Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Проведение конкурса запланировано с 15 сентября по 30 декабря 2022 года в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 29.08.2019 № 2128 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Определение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Победители конкурса в 2022 году определяться в сроки, установленные постановлением Администрации города Волгодонска от 29.08.2019 № 2128 | 01.12.2022 | 30.12.2022 | X | Х | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.5 Размещение и актуализация информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Размещено и актуализировано 37 публикаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5.1 Размещение и актуализация на официальном сайте правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обновлено и размещено 16 правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5.2 Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска сведений о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | На официальном сайте размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих в отношении 55 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и руководителей органов Администрации города Волгодонска, а также в отношении 71 муниципального служащего органов Администрации города Волгодонска | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.5.3 Размещение информации о вакантных должностях муниципальной службы на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на федеральном портале «Работа в России» в общероссийской базе вакансий | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Обеспечено размещение 37 объявлений о вакантных должностях муниципальной службы на официальном сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «Вакансии» раздела «Муниципальная служба», а также на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, в общероссийской базе вакансий «Работа в России» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска сведений о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | На официальном сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «Сведения о доходах» раздела «Противодействие коррупции» размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих в отношении 55 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и руководителей органов Администрации города Волгодонска, а также в отношении 71 муниципального служащего органов Администрации города Волгодонска | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | X | Х | местный бюджет | 98,7 | 98,7 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | Проведено 31 мероприятие, направленное на укрепление российской нации и гражданского единства | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 18,7 | 18,7 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 Организация деятельности музеев и музейных комнат в образовательных учреждениях города для проведения мероприятий патриотической направленности | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска | В 20 образовательных организациях города Волгодонска функционируют 24 музея и музейные комнаты с профильной деятельностью: этнографический, краеведческий, исторический, военно-исторический, эколого-краеведческий, эколого-исторический, спортивно-исторический. За 1 полугодие 2022 году на базе музеев проведены мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории. Всего за отчетный период в мероприятиях приняли участие 6 000 учащихся образовательных учреждений города | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 Проведение мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | В рамках Дня славянской письменности и культуры в период с 20 мая по 25 мая проведено 19 мероприятий, включая, обзоры, экскурсии, книжные выставки. Мероприятия в онлайн формате организованы на страницах библиотек города Волгодонска в социальной сети «Вконтакте», YouTube. Жителям города Волгодонска была представлена информация о происхождении Дня славянской письменности и культуры, истории создания письменности, жизни и просветительской деятельности Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Количество участников мероприятий составило 3379 | 01.05.2022 | 27.05.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.1.3 Организация и проведение дней казачьей культуры | Жукова А.Н., Начальник Отдела культуры г. Волгодонска | Отделом культуры г. Волгодонска разрабатывается план мероприятий в рамках проведения Дней казачьей культуры | 01.10.2022 | 31.10.2022 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.4 Городской конкурс на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках поликультурного общества «И только в единстве сила России» | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска | В период с октября по ноябрь текущего года запланировано проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках поликультурного общества «И только в единстве сила России». среди учащихся общеобразовательных учреждений | 01.10.2022 | 30.11.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.1.5 Организация и проведение городских краеведческих чтений школьников | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска | Проведение мероприятия запланировано на ноябрь текущего года | 01.11.2022 | 30.11.2022 | местный бюджет | 8,7 | 8,7 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | За отчетный период проведено 31 мероприятие, направленное на укрепление российской нации и гражданского единства: - Дни славянской письменности и культуры (19 мероприятий), -музейная выставка «Подвиг солдат», посвященная защитникам Великой Отечественной войны; - оформление стендов на территории музеев «Наш земляк - воин Афганистана», посвященных воинам-афганцам из г. Волгодонска, - исторический час «Блокада Ленинграда», приуроченный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; - урок мужества «Память пылающих лет», посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков. - музейные тематические уроки «О героях нашей малой Родины», «Победа. Одна на всех», «Этот день Победы….» (6 уроков); - урок «Россия – страна возможностей», - Всероссийский Урок Победы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Жукова А.Н., Начальник Отдела культуры г. Волгодонска Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2022 года, а также внесены в годовой план проведения социально-значимых мероприятий | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.2.1 Организация и проведение Фестиваля народов Дона | Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города | Проведение Фестиваля народов Дона запланировано на ноябрь текущего года | 01.11.2022 | 30.11.2022 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.2.2 Организации и проведение концертной программы, посвященной Дню народного единства | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | Проведение мероприятие запланировано на 04 ноября 2022 года | 04.11.2022 | 04.11.2022 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.2.3 Проведение информационных встреч на базе учреждений профессионального образования с участием студентов и руководителей общественных национально-культурных организаций | Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | На базе учреждений высшего и среднего профессионального образования в ноябре отчетного года будет проведены информационные встречи с участием студентов, специалистов образовательных организаций города Волгодонска и руководителей общественных национально-культурных организаций | 01.11.2022 | 30.11.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Жукова А.Н., Начальник Отдела культуры г. Волгодонска Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города | Проведение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.3 Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В периодических изданиях и СМИ за отчетный период опубликовано 8 статей о проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений. Статьи размещены в газете «Волгодонская правда», на новостных интернет-порталах «Волгодонск ПРО», «Новости Волгодонска», «Блокнот Волгодонска» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 Количество опубликованной в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Опубликовано 8 статей о мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение мероприятий по предупреждению межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска Черноусова С.М., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска | За отчетный период на территории города Волгодонска не зафиксированы конфликты и предконфликтные ситуации на (межнациональной) межэтнической почве | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.4.1 Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В апреле текущего года по итогам 1 квартала проведен анализ мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск». По результатам мониторинга конфликтных ситуаций, возникающих на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, не выявлено | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.4.2 Обеспечение деятельности рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия» и консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодонске | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Проведено 2 заседания рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия» и 1 заседание консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодонске. Заседания проходили с участием общественных национально-культурных диаспор, с представителями Прокуратуры г. Волгодонска, МУ МВД России «Волгодонское», руководителей структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, высших и средних специальных учебных заведений. Информация о проведении заседаний размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделах «Комиссии и советы» и «Межнациональные отношения» | 29.03.2022 17.06.2022 29.06.2022 | 29.03.2022 17.06.2022 29.06.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.4.3 Анализ мониторинга миграционной ситуации на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на основании сведений, полученных от МУ МВД России «Волгодонское», освещение мер, принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политики Российской Федерации на муниципальном уровне, информирование жителей о текущей миграционной ситуации | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Анализ мониторинга миграционной ситуации проведен в апреле текущего года. Информация о текущей миграционной ситуации опубликована на официальном сайте Администрации города Волгодонска 28 апреля 2022 года | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.4.4 Проведение мониторинга официальных сайтов общественных национально-культурных организаций и Общественной палаты города Волгодонска, их страниц в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет выявления информационных материалов, посвященных проблемам межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В результате мониторинга официальных сайтов общественных национально-культурных организаций и Общественной палаты города Волгодонска, их страниц в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет выявления информационных материалов, посвященных проблемам межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений фактов размещения указанных материалов не выявлено | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.4.5 Размещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий, направленных на сохранение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи, размещение информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За 6 месяцев 2022 года в официальной группе отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска в социальной сети «ВКонтакте» информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Волгодонская Правда», на интернет – портале «Волгодонск ПРО» размещено 1312 публикаций, направленных на сохранение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи, патриотическое воспитание молодежи | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.4.6 Проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению противоречий и социальной напряженности в сфере межнациональных (межэтнических) отношений | Александров О.В., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска | За отчетный период проведено 3 встречи с руководителями телекомпании «Волгодонский вестник», газет и сайтов «Волгодонская правда», «Вечерний Волгодонск», «Блокнот Волгодонска", интернет-порталов «Волгодонск ПРО», «Donday Волгодонск», паблика «Типичный Волгодонск» по вопросам противодействия распространению противоречий и социальной напряженности в сфере межнациональных (межэтнических) отношений | 10.01.2022 | 30.12.2022 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.4 Количество конфликтов на межнациональной (межэтнической) почве на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Емцева Т.Е., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска Александров О.В., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска | За отчетный период на территории города Волгодонска не зафиксированы конфликты на межэтнической почве | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| Итого по муниципальной программе: | Воробьева И.С., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Рубцова И.А., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска Жукова А.Н., Начальник Отдела культуры г. Волгодонска Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | Х | Х | Х | местный бюджет | 1 178,7 | 1 178,7 | 34,0 |  |