## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020														 				 № 639

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска   	                         	           	              В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от ________________ № __________

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирных домов 2019 года». Победителям вручены подарочные сертификаты;

произведена замена 91 лифта за счет предоставленных субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»;

установлено 37 малых архитектурных форм, 47 единиц игрового оборудования, 12 спортивных тренажёров;

выполнены работы по установке насосных станций в многоквартирных домах в количестве 10 единиц;

выполнен капитальный ремонт 17 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

выполнены научно-исследовательские работы по проекту «Актуализация схемы теплоснабжения города Волгодонска»;

с целью улучшения качества предоставления коммунальных услуг приобретены две единицы специализированной коммунальной техники;

проведены работы по ремонту подъездов жилого дома № 118 по ул. Морская, г. Волгодонска, Ростовской области;

получены положительные заключения экспертизы по объектам: «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома № 41 по ул. Ленина                       в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей», «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома № 64 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей».

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено стабильное функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Волгодонска, повышена удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Указанные результаты 2019 года достигнуты путём реализации ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2019 году подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1) состояла из семи основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании семи контрольных событий, которые исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области» (далее – подпрограмма 2) состояла из девяти основных мероприятий, восемь из которых выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» не исполнено в полном объеме в связи с тем, что в рамках муниципального контракта от 20.08.2018, заключенного Администрацией города Волгодонска с АО «ЭКОС», завершены проектно-изыскательские работы по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска». Проектная документация передана на государственную экспертизу 14.11.2019. Поздний срок передачи проекта на экспертизу связан с выявленной в ходе проектирования необходимостью оформления дополнительного земельного участка для реконструируемых сооружений и прохождения государственной экологической экспертизы (положительное заключение получено 08.08.2019). Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы апрель 2020 года. Проектно-сметная документация по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» разработана и находится на проверке в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». В ходе проверки возникла необходимость в повторном проведении инженерно-геологических изысканий. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы март 2020 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании десяти контрольных событий, девять из которых исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Фактическое значение контрольного события «Завершение работ по разработке проектно-сметной документации» (плановое значение -                                   2 положительных заключения государственной экспертизы, фактическое значение - 0) не выполнено в связи с необходимостью в выполнении дополнительных работ.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы», в которой предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, направленных на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основные мероприятия выполнены в полном объеме и установленные сроки.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

необходимость внесения изменений в условия муниципального контракта в части продления сроков выполнения работ.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2019 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 214 992,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей:

областного бюджета - 129 354,5 тыс. рублей;

местного бюджета - 82 529,5 тыс. рублей:

внебюджетные источники - 3 108,8 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных средств составило 138 010,4 тыс. рублей, или 65,1 процентов, за счет внебюджетных источников - 2 573,5 тыс. рублей, или 82,8 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы за 2019 год не освоено                   73 873,6 тыс. рублей, в том числе:

4,4 — кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

56 226,8 тыс. рублей - неиспользованный остаток бюджетных ассигнований, в связи с переносом сроков выполнения работ по контракту на 2020 год;

3 833,0 тыс. рублей - экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

2 204,3 — экономия по результатам выполнения работ;

11 605,1 тыс. рублей — экономия в результате предоставления субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйств объеме фактически предоставленных коммунальных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2               к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год.

В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения шесть раз (постановления Администрации города Волгодонска от 13.03.2019 № 607, от 08.05.2019 № 1182, от 16.07.2019 № 1788, от 06.08.2019 № 1957, от 10.10.2019 № 2537, от 30.12.2019 № 3214).

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы                                в соответствие с решением Волгодонской городской Думы                                                от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году муниципальной программой предусмотрено шестнадцать целевых показателей, двенадцать из которых достигли плановых значений, по четырем целевым показателям - плановые значения не достигнуты:

Целевой показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение — 48,5 процентов, фактическое значение - 56,4 процентов). Невыполнение планового значения данного целевого показателя объясняется большим износом коммунальной инфраструктуры, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта системы водоснабжения и водоотведения.

Целевой показатель 2.2. «Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене» (плановое значение — 49,9 процентов, фактическое значение - 64,6 процента). Невыполнение планового значения данного показателя объясняется высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта водопроводных сетей.

Целевой показатель 2.6 «Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет» (плановое значение - количество 52, фактическое значение - количество 17). Невыполнение планового значения данного целевого показателя объясняется выявлением, в результате обследования лифтов экспертными организациями, необходимости проведения на 35 лифтах текущего ремонта.

Целевой показатель 2.7. «Количество получателей субсидии» (плановое значение – количество 29, фактическое значение - 23). Невыполнение планового значения данного показателя объясняется фактически заключенными контрактами по благоустройству придомовых территорий с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется                   на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1. равна (15/15) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2. равна (48,5/56,4) -  0,86;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна (102/102) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна (41,7/41,0) - 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна (21/21) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6. равна (2/2) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7. равна (6/6) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна (99,98/99,98) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна (49,9/64,6) - 0,78;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна (1,8/1,8) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6. равна (17/52) - 0,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7. равна (23/29) - 0,79;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.12. равна (2/2) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.13. равна (1/1) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.15. равна (1/1) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна (3,43/3,40) -  1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,75, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2019 год муниципальной программой запланирована реализация                       восемнадцати основных мероприятий.

В полном объеме выполнены пятнадцать основных мероприятия, степень реализации составила 0,83, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета, составила 0,83.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,65.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,28, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,88, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы                           в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя                              и участников муниципальной программы полностью соответствуют                                их полномочиям.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году привлечены в сумме 2 573,5 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составила — 73 873,6 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок — 3 833,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска										И.В. Орлова

Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | повышение качества условий для управления многоквартирными домами | Реализованы мероприятия по повышению качества условий для управления многоквартирными домами | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | - |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | В целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | 30.11.2019 | 09.01.2019 | 30.11.2019 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | В газете «Волгодонская правда» размещена информация для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий |  |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы. Заключение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | 18.03.2019 | Х | 18.03.2019 | Муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт от 18.03.2019 № 19 |  |
| 6. | Контрольное событие подпрограммы. Выполнение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | 30.11.2019 | Х | 30.11.2019 | Акты приемки выполненных работ | Акты приемки выполненных работ представлены и оплачены в установленные сроки |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.3 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов осуществлена услуга по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений |  |
| 8. | Контрольное событие подпрограммы. Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Получение платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | Получена плата за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.6. Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | 24.07.2019 | 09.01.2019 | 24.07.2019 | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | Приобретены и вручены 3 подарочных сертификата победителям городского конкурса «Лучший двор многоквартирных домов 2019 года» |  |
| 10. | Контрольное событие подпрограммы. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | 15.07.2019 | Х | 15.07.2019 | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | Протокол заседания конкурсной комиссии от 15.07.2019; Подготовлено и утверждено постановление от 10.04.2019 № 896. |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | Предоставлены средства финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целых оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 12. | Контрольное событие подпрограммы. Предоставление субсидий | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Количество предоставленных субсидий 2 | Предоставлено 2 субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на капитальный ремонт многоквартирных домов |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности | Ведущий инженер сектора общих вопросов МКУ «ДСиГХ» И.В. Постникова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Проведено техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов сетей газоснабжения в количестве 6 единиц, находящихся в муниципальной собственности по адресу: ул. Морская ж/д № 33, 35, 37, 39, 41 |  |
| 14. | Контрольное событие подпрограммы. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Исправные объекты, техобслуживаемого оборудования подводящего газопровода от точки врезки до жилых домов в количестве 6 ед. | Акты приемки выполненных работ представлены и оплачены в установленные сроки |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.11 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Произведена замена 91 лифта в 21 МКД |  |
| 16. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Реализованы мероприятия в целях повышения удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | - |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализционного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Частично выполнены мероприятия по повышению качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению |  |
| 18. | Мероприятие 2.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Проектно-сметная документация не утверждена. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы апрель 2020 года. | В связи с выявленной в ходе проектирования необходимостью оформления дополнительного земельного участка для реконструируемых сооружений и прохождения государственной экологической экспертизы проектная документация передана на государственную экспертизу 14.11.2019. |
| 19. | Мероприятие 2.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Проектно- сметная документация не утверждена. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы март 2020 года. | В ходе проверки проектно- сметной документации возникла необходимость в повторном проведении инженерно-геологических изысканий. |
| 20. | Мероприятие 2.1.3 Подготовка технических планов по объектам: «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73м. Литер:3”, на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» и «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора № 1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 31.12.2019 | 15.04.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Подготовлены технические планы по 2 объектам |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.4 Разработка сметной документации и проведение достоверности определения сметной стоимости по объектам: «Капитальный ремонт участка коллектора К-5. Литер 4 от УП33 до УП35, и литера 5 от УП34 до УП36» и «Капитальный ремонт коллектора К-25, литер 1 от колодца 47/К25 до колодца 48/К25, и литера 2 от колодца132/К25 до колодца 133/К25» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 31.12.2019 | 15.04.2019 | 30.09.2019 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Получены положительные заключения № 61-1-0830-19 от 20.08.2019 и № 61-1-0831-19 от 20.08.2019 |  |
| 22. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Положительное заключение государственной экспертизы по двум объектам | Положительные заключения государственной экспертизы будут получены в 2020 году |  |
| 23. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Сокращение числа домов, требующих мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Сокращена численность домов, требующих мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  |
| 24. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 118 по ул. Морская в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С.Гигаури | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Акты приемки выполненных работ | Работы, предусмотренные муниципальным контрактом на 2019 год завершены. Акты приемки выполненных работ приняты и оплачены 100% |  |
| 25. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 74 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» Д.С. Гигаури | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение подготовительных работ для заключения муниципального контракта | - | В соответствии с изменениями, внесенными 27.12.2018 в п. 2 статьи 79.1 БК РФ, предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты, которые не относятся (не могут быть отнесены) к государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не допускается. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета расторгнуто. |
| 26. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по реконструкции жилого дома № 118 по ул. Морской | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан уполномоченной комиссией |  |
| 27. | Мероприятие 2.2.3 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома № 41 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 31.08.2019 | 09.01.2019 | 07.08.2019 | Обеспечение проектной документацией | Получено положительное заключение №61-1-1-3-020631-2019 от 07.08.2019 |  |
| 28. | Мероприятие 2.2.4 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Мероприятия по капитальному ремонту жилого дома № 64 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области в целях приведения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 30.06.2019 | 09.01.2019 | 29.10.2019 | Обеспечение проектной документацией | Получено положительное заключение № 61-1-1-3-029829-2019 от 29.10.2019 | Поздний срок получения положительного заключения связан с необходимостью корректировки проектно-сметной документации |
| 29. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по разработки проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | 31.08.2019 | Х | 29.10.2019 | Положительные заключения государственной экспертизы | Получены положительные заключения государственной экспертизы |  |
| 30. | Основное мероприятие 2.3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Соблюдение установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Размер платы граждан за коммунальные услуги приведен в соответствие с индексами максимального роста платы граждан за коммунальные услуги |  |
| 31. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно- строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | Установлено 37 малых архитектурных форм, 47 единиц игрового оборудования, 12 спортивных тренажеров, отремонтировано 5400,7 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров |  |
| 32. | Контрольное событие подпрограммы. Выделение субсидий | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Количество получателей субсидий 29 | Количество получателей субсидий 23 | В соответствии с фактически заключенными контрактами по благоустройству придомовых территорий с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья |
| 33. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | Отремонтировано 17 лифтов отработавших нормативный срок службы | В связи с выявлением, в результате обследования лифтов экспертными организациями, необходимости проведения текущего ремонта лифтов |
| 34. | Контрольное событие подпрограммы. Выполнение капитального ремонта лифтов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Акты приёмки выполненных работ | Акты приемки выполненных работ представлены и оплачены в установленные сроки |  |
| 35. | Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 28.02.2019 | Устранение нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот | Оплачена кредиторская задолженность 2018 года перед поставщиками коммунальных услуг за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Волгодонска |  |
| 36. | Контрольное событие подпрограммы. Погашение задолженности | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2019 | Х | 28.02.2019 | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | Погашена задолженность за 2018 г. по коммунальным услугам муниципальной квартиры по адресу пр. Строителей, д.5, кв.9 |  |
| 37. | Основное мероприятие 2.12 Приобретение коммунальной технике | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения города и района уровнем коммунального обслуживания | Приобретена специализированная коммунальная техника |  |
| 38. | Контрольное событие подпрограммы. Заключение и исполнение контракта | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Приобретение двух единиц техники | Приобретено две единицы специализированной коммунальной техники |  |
| 39. | Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения. | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями Е.Н. Никонова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | С целью обеспечения граждан доступными коммунальными услугами выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения |  |
| 40. | Контрольное событие программы Заключение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | 26.08.20149 | Х | 26.08.2019 | Муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт от 26.08.2019 №01583000398190001530001 |  |
| 41. | Контрольное событие подпрограммы Исполнение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Н. Никонова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Акт приёмки выполненных работ | Акты приемки выполненных работ представлены и оплачены в установленные сроки |  |
| 42. | Основное мероприятие 2.15 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам муниципальных квартир | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Погашение задолженности по коммунальным услугам муниципальных квартир | Погашена задолженность по коммунальным услугам по адресу ул. Ленина, д.4, кв.4а |  |
| 43. | Контрольное событие подпрограммы. Погашение задолженности по муниципальным квартирам | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Количество муниципальных квартир, по которым погашена задолженность по коммунальным услугам – 1 квартира | Оплачены расходы на содержание муниципальной квартиры по адресу ул. Ленина, д.4, кв.4а |  |
| 44. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Х | Х | Х | Х | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Реализованы мероприятия для достижения целей муниципальной программы | - |
| 45. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация полномочий в сфере строительства | Реализованы полномочия в сфере строительства |  |
| 46. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация полномочий в сфере строительства | Реализованы полномочия в сфере строительства |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Всего | 214992,8 | 211884,0 | 140583,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 129354,5 | 129354,5 | 83383,3 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 82529,5 | 82529,5 | 54627,1 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | Внебюджетные источники | 3108,8 | 0,0 | 2573,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Всего | 54338,0 | 54338,0 | 52169,6 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 44115,4 | 44115,4 | 42248,2 |
|  | Местный бюджет | 10222,6 | 10222,6 | 9921,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Всего | 5001,2 | 5001,2 | 4892,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 5001,2 | 5001,2 | 4892,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | 28,2 | 28,2 | 23,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 28,2 | 28,2 | 23,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Всего | 271,8 | 271,8 | 258,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 271,8 | 271,8 | 258,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами. | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Всего | 961,5 | 961,5 | 420,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 961,5 | 961,5 | 420,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности | Всего | 26,2 | 26,2 | 25,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 26,2 | 26,2 | 25,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего | 47999,1 | 47999,1 | 46499,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 43153,9 | 43153,9 | 41828,2 |
|  | Местный бюджет | 4845,2 | 4845,2 | 4671,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Всего | 146928,5 | 143819,7 | 74772,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 85239,1 | 85239,1 | 41135,1 |
|  | Местный бюджет | 58580,6 | 58580,6 | 31063,6 |
|  | Внебюджетные источники | 3108,8 | 0,0 | 2573,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Всего | 58804,1 | 58804,1 | 594,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 39908,3 | 39908,3 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 18895,8 | 18895,8 | 594,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Всего | 14403,1 | 14403,1 | 14153,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 7352,0 | 7352,0 | 7352,0 |
|  | Местный бюджет | 7051,1 | 7051,1 | 6801,3 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 37350,1 | 37350,1 | 25745,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 22551,9 | 22551,9 | 18356,2 |
|  | Местный бюджет | 14798,2 | 14798,2 | 7388,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Всего | 13315,2 | 10445,0 | 11315,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 10445,0 | 10445,0 | 8900,0 |
|  | Внебюджетные источники | 2870,2 | 0,0 | 2415,9 |
| Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Всего | 848,9 | 610,3 | 757,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 610,3 | 610,3 | 599,4 |
|  | Внебюджетные источники | 238,6 | 0,0 | 157,6 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделена расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | Всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.12 Приобретение коммунальной техники | Всего | 21636,7 | 21636,7 | 21636,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 15426,9 | 15426,9 | 15426,9 |
|  | Местный бюджет | 6209,8 | 6209,8 | 6209,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения. | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.15 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам муниципальных квартир | Всего | 69,0 | 69,0 | 68,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 69,0 | 69,0 | 68,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 13726,3 | 13726,3 | 13642,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 13726,3 | 13726,3 | 13642,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Всего | 13724,1 | 13724,1 | 13640,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 13724,1 | 13724,1 | 13640,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Всего | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения города Волгодонска» за 2019 год

Сведения

о достижении значения показателей

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2019 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Наименование единицы измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 1. | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 2. | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,3 | 48,5 | 56,4 | В связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 3. | Показатель 1.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | количество | 102 | 102 | 102 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м. | 41,3 | 41,7 | 41,0 | В связи с приватизацией жилья |
| 5. | Показатель 1.4. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | количество | 1 | 21 | 21 |  |
| 6. | Показатель 1.6. Количество получателей субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на капитальный ремонт многоквартирных домов | количество | 2 | 2 | 2 |  |
| 7. | Показатель 1.7. Количество техобслуживаемого оборудования подводящего газопровода от точки врезки до жилых домов | количество | 6 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 8. | Показатель 2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | % | 99,97 | 99,98 | 99,98 |  |
| 9. | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 64,6 | 49,9 | 64,6 | В связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта водопроводных сетей |
| 10. | Показатель 2.3. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги | % | 5,7 | 1,8 | 1,8 |  |
| 11. | Показатель 2.6. Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | шт. | 35 | 52 | 17 | В связи с выявлением, в результате обследования лифтов экспертными организациями, необходимости проведения текущего ремонта лифтов |
| 12. | Показатель 2.7. Количество получателей субсидий | количество | 27 | 29 | 23 | В соответствии с фактически заключенными контрактами по благоустройству придомовых территорий с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья |
| 13. | Показатель 2.12. Количество приобретенной коммунальной техники | шт. | - | 2 | 2 |  |
| 14. | Показатель 2.14. Количество актуализированных схем теплоснабжения | шт. | - | 1 | 1 |  |
| 15. | Показатель 2.15. Количество муниципальных квартир, по которым погашена задолженность по коммунальным услугам | шт. | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 16. | Показатель 3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | % | 3,60 | 3,40 | 3,43 |  |