## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020											 № 689

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Обеспечение жильем отдельных

категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 27.03.2020 № 689

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (далее – Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которого достигнуты следующие результаты:

- улучшили жилищные условия 59 семей, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- подготовлено и утверждено техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства на 2020 год;

- утвержден проект планировки и межевания территории микрорайона 
В-Д, в рамках которого предусмотрено формирование 3 земельных участков под индивидуальную жилую застройку;

- выдано 308 градостроительных планов земельных участков;

- многодетным гражданам предоставлено 207 земельных участков.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2019 года подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 1) состояла из трех основных мероприятий, которые исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании трех контрольных событий, которые исполнены в установленный срок и в полном объеме.

По итогам 2019 года подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» (далее – подпрограмма 2) состояла из трех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании трех контрольных событий, которые исполнены в установленный срок и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, 
в 2019 году составляет 50239,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2625,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 41486,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 3197,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2930,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 47302,3 тыс. рублей или 99,9 процентов, за счет внебюджетных источников – 2930,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств – 6,8 тыс. рублей, в том числе:

4,9 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы;

0,1 тыс. рублей – остаток неиспользованных бюджетных средств;

1,8 тыс. рублей – экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур.

В течение 2019 года ответственным исполнителем в Программу внесены изменения пять раз (постановления Администрации города Волгодонска от 18.02.2019 № 420, 27.03.2019 № 788, 24.04.2019 № 1068, 04.10.2019 № 2484, 27.12.2019 № 3181).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

– приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

– уточнения объемов внебюджетных средств на реализацию Программы в связи с приобретением гражданами жилых помещений с использованием средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных, средств материнского капитала, собственных средств граждан;

– корректировки сведений о показателях реализации Программы, подпрограммы Программы и их значениях, в связи изменением объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году Программой и подпрограммами Программы предусмотрена реализация девяти целевых показателей, по 7 из которых фактические значения которых соответствует плановым, двум целевым показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.6 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 1,07 - плановое значение, 1,34 - фактическое значение. Превышение значения целевого показателя связано с тем, что по итогам электронных аукционов приобретены в муниципальную собственность 43 жилые помещения на вторичном рынке жилья.

Показатель 2.3 «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса» - 56 – плановое значение, 52 - фактическое значение. Превышение целевого показателя связано с упрощением процедур и уменьшением сроков получения разрешения на строительство.

Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год.

Показатель 1.6 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 1,07 - плановое значение, 1,34 - фактическое значение. Превышение значения целевого показателя связано с тем, что по итогам электронных аукционов приобретены в муниципальную собственность 43 жилые помещения на вторичном рынке жилья.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (100,0/100,0) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (100,0/100,0) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна (7/7) -1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна (43/43) -1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3.2 равна (100,0/100,0) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна (1,37/1,07) - 1,25;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна (50,0/50,0) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна (10/10) -1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна (56/52) - 1,08.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя и участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 1 Программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Средства внебюджетных источников в Программе привлечены в сумме 2930,0 тыс. рублей в связи с приобретением гражданами жилых помещений с использованием средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных, средств материнского капитала, собственных средств граждан.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2019 году, составила 6,8 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 1,8 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска				         И.В. Орлова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в городе Волгодонске» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В. Скакунова, начальник Управления образования г. Волгодонска (далее – УО)/ Т.А. Самсонюк | Х | Х | Х | Улучшение жилищных условий 59 семей, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | В результате реализации комплекса мероприятий подпрограммы в 2019 году улучшили жилищные условия 59 семей, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 28.02.2019 | 31.12.2019 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Жилищные условия улучшили семь молодых семей |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи молодым семьям | Предоставлено 663 бесплатной информационной помощи молодым семьям |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Включение молодых семей в число участников мероприятия | Включено 11 молодых семей в число участников мероприятия |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 22.03.2019 | 31.12.2019 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Выдано семь свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 7 штук | 7 штук |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 21.03.2019 | 31.12.2019 | Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Жилищные условия улучшили 7 ветеранов и 2 инвалида |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов | Предоставлено 103 бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Определение ветеранов ВОВ нуждающимися в улучшении жилищных условий | Определен и признан один ветеран ВОВ нуждающимся в улучшении жилищных условий |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.3 Принятие и оформление необходимых документов на получение мер социальной поддержки для приобретения жилья | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 29.03.2019 | 31.12.2019 | Направление необходимых документов (договор купли-продажи/долевого участия в строительстве, выписка из ЕГРН) на финансирование в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | Приняты и направлены 9 комплектов документов на финансирование в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области для обеспечения жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  |
| 11 | Контрольное событие 1.2 программы Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 8 комплектов документов | 9 комплектов документов |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УО/Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 31.12.2019 | 16.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспечены жилыми помещениями 43 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.1 Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/Т.А.Самсонюк | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Проведено 5 заседаний комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Включены в муниципальный список 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 14 | Мероприятие 1.3.2 Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/ В.И. Кулеша | 31.12.2019 | 20.03.2019 | 31.12.2019 | Оформление регистрации муниципальных контрактов и получение выписок из ЕГРН | Зарегистрированы муниципальные контракты и получены 43 выписки из ЕГРН |  |
| 15 | Мероприятие 1.3.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова | 31.12.2019 | 29.04.2019 | 31.12.2019 | Исполнение полномочий муниципального образования «Город Волгодонск» по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заключены договора найма жилых помещений с 43 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Полномочия муниципального образования «Город Волгодонск» исполнены |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УО/ Т.А. Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 43 человека | 43 человека |  |
| 17 | Подпрограмма 2 Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске | Сектор землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ О.В.Корнева | Х | Х | Х | Актуализация документов территориального планирования, направленная на формирование перспективных земельных участков, в том числе для жилищного строительства | Актуализированы документы территориального планирования в целях формирования перспективных земельных участков, в том числе для жилищного строительства | Х |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», уменьшение предельного срока прохождения всех процедур | В 2019 включено 8214 адресов земельных участков |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | Проведен мониторинг территории, осуществлен подбор территорий для включения в Техническое задание с целью формирования инвестиционных площадок |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.2 Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | 03.12.2019 | 31.12.2019 | Подготовленное техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2020 год | Техническое задание подготовлено и представлено главе Администрации города Волгодонска на утверждение |  |
| 21 | Контрольное событие 2.1 программы Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | Утвержденное техническое задание | Подготовленное техническое задание с перечнем земельных участков утверждено главой Администрации города Волгодонска от 26.12.2019 |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документами градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | КГиА,/ О.В.Корнева | 30.11. 2019 | 09.01. 2019 | 30.11. 2019 | Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные земельные участки для жилищного и иного строительства | Разработаны и утверждены проекты планировки и проекты межевания территории, земельные участки для жилищного и иного строительства |  |
| 23 | Мероприятие 2.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12. 2019 | 09.01. 2019 | 31.12.2019 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | Проведено 12 заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», по итогам работы которой внесены изменения в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |  |
| 24 | Мероприятие 2.2.2 Разработка проекта планировки и межевания территории в квартале В-23, выполнение землеустроительных и кадастровых работ с целью обеспечения земельными участками граждан, имеющих 3-х и более детей | КГиА,/ О.В.Корнева | 30.04.2019 | 09.01.2019 | 06.02.2019 | Мероприятие не исполнено в 2018 году в полном объеме, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | Оплачена кредиторская задолженность 2018 года, муниципальный контракт от 30.05.2018 № Ф.2018.222921 с ООО «ЗЕНИТ» |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.3 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА,/ О.В.Корнева | 29.06.2019 | 09.01.2019 | 26.04.2019 | Мероприятие не исполнено в 2018 году в полном объеме, средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2019 года | Оплачена кредиторская задолженность 2018 года, муниципальный контракт от 09.08.2018 № 124 с ООО «БТИ Самара» |  |
| 26 | Мероприятие 2.2.4 Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на кадастровый учет на основании утвержденной документации по планировке территории | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.08.2019 | 07.08.2019 | 31.08.2019 | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | Выполнена землеустроительная документация, выполнены работы по постановке на государственный кадастровый учет, получены выписки на земельные участки в соответствии с муниципальным контрактом от 27.08.2019 № 19000163 |  |
| 27 | Мероприятие 2.2.5 Выполнение работ по корректировке проекта планировки и межевания территории для строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.07.2019 | 26.06.2019 | 31.07.2019 | Проект планировки и проект межевания территории | Выполнены работы по корректировке проекта планировки и межевания территории для строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области Муниципальный контракт от 26.06.2019 № 2019.237694 |  |
| 28 | Мероприятие 2.2.6 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью корректировки расчетной схемы газоснабжения города Волгодонска Ростовской области в части территории вдоль Ростовского шоссе | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.08.2019 | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Пакет документов для заключения муниципального контракта | Подготовлен пакет документов для заключения муниципального контракта на корректировку расчетной схемы газоснабжения города Волгодонска в части территории вдоль Ростовского шоссе |  |
| 29 | Мероприятие 2.2.7 Корректировка расчетной схемы газоснабжения города Волгодонска Ростовской области в части территории вдоль Ростовского шоссе | КГиА,/ О.В.Корнева | 30.11.2019 | 01.09.2019 | 30.11.2019 | Утверждение расчетной схемы газоснабжения города Волгодонска Ростовской области в части территории вдоль Ростовского шоссе | Утверждена документация по корректировке расчетной схемы газоснабжения города Волгодонска Ростовской области в части территории вдоль Ростовского шоссе Муниципальный контракт от 16.09.2019 № 19000165 |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.8 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью выполнения межевых и кадастровых работ | КГиА,/ О.В.Корнева | 01.07.2019 | 02.06.2019 | 01.07.2019 | Пакет документов для заключения муниципального контракта | Подготовлен пакет документов для заключения муниципального контракта |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.9 Выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА,/ О.В.Корнева | 30.11.2019 | 27.08.2019 | 28.11.2019 | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | Выполнены работы по постановке на государственный кадастровый учет. Получены выписки на земельные участки |  |
| 32 | Контрольное событие 2.2 программы Формирование земельных участков с целью реализации права аренды или права собственности с аукциона и освоения незастроенных городских территорий, предоставление земельных участков многодетным гражданам | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | Сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | Утверждены проекты планировки и проекты межевания территории, земельные участки для жилищного и иного строительства сформированы в полном объеме. Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки |  |
| 33 | Основное мероприятие 2.3 Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства в том числе жилья экономического класса | Снижение административных барьеров привело к увеличению темпов жилищного строительства, введено в эксплуатацию 80,7166 тыс.кв.м |  |
| 34 | Мероприятие 2.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска за 2019 год заказаны и получены технические условия по 98 земельным участкам |  |
| 35 | Мероприятие 2.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска за 2019 год выдано 308 градостроительных планов земельных участков |  |
| 36 | Контрольное событие 2.3 программы Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | КГиА,/ О.В.Корнева | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | 56 дней | 52 дня |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | всего | 50239,1 | 47309,1 | 50232,3 |
|  | федеральный бюджет | 2625,9 | 2625,9 | 2620,9 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 41486,1 | 41486,1 | 41486,1 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3197,1 | 3197,1 | 3195,3 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 537,0 | 537,0 | 536,9 |
|  | внебюджетные источники | 2930,0 | 0,0 | 2930,0 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям» | всего | 49130,8 | 46200,8 | 49125,8 |
|  | федеральный бюджет | 2625,9 | 2625,9 | 2620,9 |
|  | областной бюджет | 41486,1 | 41486,1 | 41486,1 |
|  | местный бюджет | 2088,8 | 2088,8 | 2088,8 |
|  | внебюджетные источники | 2930,0 | 0,0 | 2930,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | всего | 10207,9 | 7277,9 | 10207,8 |
|  | федеральный бюджет | 2618,0 | 2618,0 | 2617,9 |
|  | областной бюджет | 2571,1 | 2571,1 | 2571,1 |
|  | местный бюджет | 2088,8 | 2088,8 | 2088,8 |
|  | внебюджетные источники | 2930,0 | 0,0 | 2930,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | всего | 7,9 | 7,9 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | 7,9 | 7,9 | 3,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 38915,0 | 38915,0 | 38915,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 38915,0 | 38915,0 | 38915,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» | всего | 1108,3 | 1108,3 | 1106,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1108,3 | 1108,3 | 1106,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документами градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | 1108,3 | 1108,3 | 1106,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1108,3 | 1108,3 | 1106,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2019 год

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» |
| 1 | Показатель 1 Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Показатель 2 Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Волгодонска разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 3 | Показатель 1.1 Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 7 | 7 | 7 | - |
| 4 | Показатель 1.3 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 34 | 43 | 43 | - |
| 5 | Показатель 1.3.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | процентов | 103,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6 | Показатель 1.6 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,08 | 1,07 | 1,34 | Отклонение значения показателя связано с тем, что по итогам электронных аукционов приобретены в муниципальную собственность 43 жилые помещения на вторичном рынке жилья |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» |
| 7 | Показатель 2.1. Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 62,5 | 50,0 | 50,0 | - |
| 8 | Показатель 2.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 11 | 10 | 10 | - |
| 9 | Показатель 2.3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | 52 | 56 | 52 | Превышение целевого показателя связано с упрощением процедур и уменьшением сроков получения разрешения на строительство. |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.