Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2020 № 338

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска от 18.10.2019 № 340

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 18.10.2019 № 340 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2020 год» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Сектору надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска                       (Апонасенко В.В.) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2020 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска		                                                                    В.П. Мельников

Распоряжение вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 29.12.2020 № 338

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 18.10.2019 № 340

План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ фио) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. Рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью В.В. Апонасенко | Х | Х | 12 799,7 | 0,0 | 1 548,9 | 11 250,8 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее-МКУ «ДС») Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2020 | 4 653,1 | 0,0 | 0,0 | 4 653,1 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | 31.12.2020 | X | X | X | X | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2020 | 246,4 | 0,0 | 0,0 | 246,4 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | 31.12.2020 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее — начальник отдела РУ и РО) Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2020 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Муниципальный контракт | 25.03.2020 | X | X | X | X | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | Июль 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.4.1. Проведение городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | Июль 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Определение не менее 3 победителей конкурса | Июль 2020 | X | X | X | X | Х |
| 11. | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 2020 | 815,1 | 0,0 | 0,0 | 815,1 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 1.5.1. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 2020 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 |
| 13. | Мероприятие 1.5.2. Капитальный ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 2020 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Отремонтированные муниципальные помещения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Акты приёмки выполненных работ | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Акты приёмки выполненных работ | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | 2020 | 1548,9 | 0,0 | 1548,9 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 1.6.1 Распределение субсидий юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов запользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, на 2018-2022 годы | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) не менее 2-х | 2020 | 541,5 | 0,0 | 541,5 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 1.6.2 Распределение средств между многоквартирными домами юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов в 2020-2024 годах за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество ТСЖ не менее 2-х | 2020 | 1007,4 | 0,0 | 1007,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Количество ТСЖ получателей субсидии | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Не менее 4-х | 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2020 | 5 456,2 | 0,0 | 0,0 | 5 456,2 | 0,0 |
| 20. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью В.В. Апонасенко | Х | Х | 256 054,4 | 0,0 | 199 751,4 | 52 411,0 | 3 892,0 |
| 21. | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | 31.12.2020 | 56 305,9 | 0,0 | 38 494,6 | 17 811,3 | 0,0 |
| 22. | Мероприятие 2.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Июль 2020 | 53 989,7 | 0,0 | 38 494,6 | 15 495,1 | 0,0 |
| 23. | Мероприятие 2.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Март 2020 | 2 237,2 | 0,0 | 0,0 | 2 237,2 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 2.1.3 Составление сметного расчета стоимости разработки проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция объектов водоснабжения г.Волгодонска Ростовской области (Оплата задолженности по муниципальному контракту от 11.08.2017 №110817) | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 06.08.2020 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Завершение работ по разработки проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Положительное заключение государственной экспертизы по двум объектам | Июль 2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 2.3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник экономического отдела (даалее — начальник ЭО) И.В. Бондаренко | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 2020 | 164 664,8 | 0,0 | 158 416,7 | 6 248,1 | 0,0 |
| 27. | Мероприятие 2.3.1 Предоставление за счет средств местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник ЭО И.В. Бондаренко | Соблюдение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 2020 | 164 664,8 | 0,0 | 158 416,7 | 6 248,1 | 0,0 |
| 28. | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 2020 | 13 810,0 | 0,0 | 0,0 | 13 810,0 | 0,0 |
| 29. | Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов | 2020 | 15 883,2 | 0,0 | 0,0 | 11 991,2 | 3 892,0 |
| 30. | Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Поддержание исправного технического состояния и эстетического вида многоквартирных домов, дворовых (придомовых) территорий, социально важных объектов и прилегающих к ним территорий | 2020 | 8 769,9 | 0,0 | 0,0 | 7 139,9 | 1 630,0 |
| 31. | Мероприятие 2.5.2. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Повышение качества и надёжности обеспечения водоснабжением населения, проживающего в многоквартирных домах | 2020 | 6 993,0 | 0,0 | 0,0 | 4 766,8 | 2 226,2 |
| 32. | Мероприятие 2.5.3. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2020 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 35,8 |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Обустроить не менее 14 объектов придомовых территорий | 2020 | X | X | X | X | X |
| 34. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Не менее 10 станций повышения давления | 2020 | X | X | X | X | X |
| 35. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Не менее 20 лифтов | 2020 | X | X | X | X | X |
| 36. | Основное мероприятие 2.6. Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова, И.о. директора Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее- МУП «Водоканал») Т.С. Радыгина | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | 2020 | 5 380,8 | 0,0 | 2 840,1 | 2 540,7 | 0,0 |
| 37. | Мероприятие 2.6.1. Разработка схемы теплоснабжения города Волгодонска | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 2020 | 599,9 | 0,0, | 0,0 | 599,9 | 0,0 |
| 38. | Мероприятие 2.6.2. Приобретение коммунальной техники | И.о. директора МУП «Водоканал» Т.С. Радыгина | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | 2020 | 4 733,2 | 0,0 | 2 840,1 | 1 893,1 | 0,0 |
| 39 | Мероприятие 2.6.3. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад» | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 2020 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.1 Заключение муниципального контракта на разработку схемы теплоснабжения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.М. Маркулес, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова, | Муниципальный контракт по разработке схемы теплоснабжения | 20.05.2020 | X | X | X | X | X |
| 41. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 Заключение и исполнение муниципального контракта на приобретение коммунальной техники | И.о. директора МУП «Водоканал» Т.С. Радыгина | Приобретение трех единиц коммунальной техники | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 42. | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | 2020 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 43. | Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Погашение задолженности | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Не менее 1 квартиры | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 268 854,1 | 0,0 | 201 300,3 | 63 661,8 | 3 892,0 |
|  |  | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | 268 854,1 | 0,0 | 201 300,3 | 63 661,8 | 3 892,0 |
|  |  | МКУ «ДС» | Х | Х | 75 825,1 | 0,0 | 38 494,6 | 37 330,5 | 0,0 |
|  |  | МКУ «ДСиГХ» | Х | Х | 188 295,8 | 0,0 | 159 965,6 | 24 438,2 | 3 892,0 |
|  |  | МУП «Водоканал» | Х | Х | 4 733,2 | 0,0 | 2 840,1 | 1 893,1 | 0,0 |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска              									         И.В. Орлова