## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 № 658

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения города Волгодонска» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2021 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска   	                         	           	              С.М. Макаров

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по строительству

Приложение

к постановлению Администрации города Волгодонска

- от 15.03.2022 № 658

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирного дома», победителям городского конкурса вручены сертификаты и подарки;

выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию
и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах;

региональному оператору Ростовской области – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлена субсидия 
на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование муниципальному казанному учреждению «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»);

проведен капитальный и текущий ремонт муниципального жилья;

выполнены работы по восстановлению аварийного коллектора на участке протяженностью 2,6 км;

выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской;

установлены 89 единиц малых архитектурных форм и спортивного оборудования, отремонтировано 7 161,0 м2 внутриквартальных проездов 
и тротуаров;

установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами; выполнен капитальный ремонт 7 лифтов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения
 о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» выполнено в полном объеме.

Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» в сумме 4 511,4 тысяч рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено в полном объеме.

В целях повышения уровня информированности населения подготовлен и распространен среди населения информационный материал.

Основное мероприятие 1.4. «Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» выполнено в полном объеме.

По итогам городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» определено 11 победителей, которым вручены сертификаты и подарки.

Основное мероприятие 1.5. «Содержание объектов муниципальной собственности» выполнено в полном объеме.

Проведен капитальный ремонт муниципального жилья по адресам: 
ул. Ленина, д. 85, кв. 95, ул. Лучезарная 1б; выполнен текущий ремонт муниципального жилья по адресу: ул. Лучезарная 1б; выполнены работы по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения, расположенных по ул. Морской ж/д. №№ 33, 35, 37, 39, 41, заменены газовая плита в муниципальной квартире по адресу: ул. К. Маркса, д. 16, кв. 29, возмещена стоимость газового счетчика, приобретенного сиротой по адресу: пр. Мира, д. 60 Д, кв. 29, проведена двойная дезинфекция и дезинсекция в муниципальной квартире по адресу: ул. Горького, д. 184, кв. 58.

Основное мероприятие 1.6. «Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом» выполнено в полном объеме.

В целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом предоставлена субсидия 4 ТСЖ в сумме 
302,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено в полном объеме.

Фонду в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и ремонту лифтовых шахт, уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности. Произведена замена 138 лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации, в 51 многоквартирном доме.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 6.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено в полном объеме.

Выполнены работы, предусмотренные муниципальным контрактом на 2021 год. Восстановлено 2,6 км аварийного участка объекта: «Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26», «Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7».

Основное мероприятие 2.3. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено в полном объеме.

Ресурсоснабжающим организациям возмещена часть платы граждан 
за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 91 285,3 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение деятельности МКУ «ДС» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для реализации полномочий в сфере строительства.

Основное мероприятие 2.5. «Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территории» выполнено в полном объеме.

Обустроено 78 придомовых территорий многоквартирных домов; установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами; выполнен капитальный ремонт 
7 лифтов, отремонтировано 7 161,0 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров.

Основное мероприятие 2.6. «Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия» выполнено в полном объеме.

Актуализирована схема теплоснабжения; выполнены работы 
по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад», выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная).

Основное мероприятие 2.7. «Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам» выполнено не в полном объеме. Не достигнуто контрольное событие муниципальной программы 2.7 «Погашение задолженности».

Погашена задолженность за содержание жилья муниципальных квартир по адресам: ул. Ленина 77 кв.54, ул. Гагарина 20 кв.38, 
пр-кт Курчатова 3 кв.154, ул. Карла Маркса 28 кв.39, ш. Октябрьское 5 кв.231, ш. Октябрьское 15 кв.2, ул. Энтузиастов 46 кв.106, ул. Энтузиастов 48 кв.87, ул. Ленина 77 кв.27, ул. Ленина 4 кв.4а.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 6, не достигнуто - 1.

Контрольное событие муниципальной программы 2.7 «Погашение задолженности» не исполнено в полном объеме в связи с отсутствием договоров на оплату услуг по 6 муниципальным квартирам.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является недобросовестный подход управляющих компаний к заключению договоров на оплату задолженности по коммунальным услугам.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 374 808,0 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

областной бюджет – 212 356,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 160 191,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 259,9 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 384 503,4 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

областной бюджет – 224 312,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 160 191,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 331 377,1 тыс. рублей, или 88,4 %, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 178 528,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 150 589,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 259,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 55 386,2 тыс. рублей, из них:

3,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

2 085,6 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур;

51 080,8 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

0,5 тыс. рублей – экономия за счет округления;

2 215,9 – невыполнение работ подрядной организацией.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 7 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» – плановое значение 52,4%, фактическое – 60,0%.

Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.

Показатель 2.1 «Доля населения г. Волгодонска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - плановое значение – 100%, фактическое – 99,98%.

Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения.

Показатель 2.7 «Количество муниципальных квартир и квартир, закрепленных за детьми – сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам» - плановое значение – 16 штук, фактическое – 10 штук.

Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с отсутствием договоров на оплату услуг по 6 муниципальным квартирам.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету
о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,88;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.7 – 0,63.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,92(11/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и местного бюджета, составляет 
0,92 (11/12).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,86 (329 117,2 тыс. рублей/ 384 503,4 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,92/0,86=1,07, в связи с чем бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5+0,92 х 0,3+1,07 х 0,2 =0,89, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 55 386,2 тыс. рублей, в том числе 2 085,6 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Расходы за счет средств внебюджетных источников в 2021 году,
на реализацию муниципальной программы составили 2 259,9 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» в сумме 4 511,4 тыс. рублей |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Директор А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета (далее – начальник ОБУ) М.А. Ивлева | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов заключено соглашение с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта» |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее – начальник ОпРсУиРО) Е.Н. Никонова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 25.05.2021 | Распространение информации среди населения | В целях повышения уровня информированности населения подготовлен и размещен информационный материал |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Количество изготовленной полиграфической продукции для информирования населения | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | 31.12.2021 | Х | 25.05.2021 | Не менее 14637 единиц полиграфической продукции | Изготовлено 14637 штук полиграфической продукции для информирования населения |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 27.08.2021 | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | По итогам городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» определены 11 победителей, которым вручены сертификаты и подарки |  |
| 7 | Мероприятие 1.4.1 Проведение городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | 31.12.2021 | 01.07.2021 | 27.08.2021 | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | Проведен городской конкурс «Лучший двор многоквартирного дома», в котором приняли участие активные жители многоквартирных домов |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Подведение итогов конкурса, определение победителей | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | 31.12.2021 | Х | 27.08.2021 | Определение не менее 11 победителей конкурса | Подведены итоги конкурса. Определено 11 победителей конкурса. |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля (далее – начальник ОСК) Д.С. Гигаури; МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов (далее – ведущий инженер СОВ) И.В. Постникова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Проведен капитальный ремонт муниципального жилья по адресам: ул. Ленина, д.85, кв.95, ул. Лучезарная 1б; выполнен текущий ремонт муниципального жилья по адресу ул. Лучезарная 1б; выполнены работы по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения, расположенных по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41, заменены газовая плита в муниципальной квартире по адресу ул. К. Маркса, д.16, кв.29, возмещена стоимость газового счетчика, приобретенного сиротой по адресу пр. Мира 60 Д, кв. 29, проведена двойная дезинфекция и дезинсекция в муниципальной квартире по адресу: ул. Горького, д. 184, кв. 58 |  |
| 10 | Мероприятие 1.5.1 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | Выполнены работы по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения, жилых домов, расположенных по улице Морской №№33, 35, 37, 39, 41 |  |
| 11 | Мероприятие 1.5.2 Капитальный ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Проведен капитальный ремонт муниципального жилья по адресам: ул. Ленина, д.85, кв.95, ул. Лучезарная 1б |  |
| 12 | Мероприятие 1.5.3 Возмещение стоимости газового счетчика, приобретенного сиротой по адресу пр. Мира 60 Д, кв. 29 | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | Возмещена стоимость газового счетчика, приобретенного сиротой по адресу пр. Мира 60 Д, кв. 29 |  |
| 13 | Мероприятие 1.5.4 Приобретение газовой плиты в муниципальную квартиру, принадлежащую сироте, по адресу ул.К.Маркса 16, кв.29 | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | Заменена газовая плита в муниципальной квартире по адресу ул. К. Маркса, д.16, кв,29 |  |
| 14 | 1.5.5 Текущий ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Выполнен текущий ремонт муниципального жилья по адресу ул. Лучезарная 1б |  |
| 15 | 1.5.6 Проведение двойной дезинфекции и дезинсекции в муниципальной квартире по адресу: г. Волгодонск, ул. Горького, д.184, кв.58 | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | Проведена двойная дезинфекция и дезинсекция в муниципальной квартире по адресу: г. Волгодонск, ул. Горького, д.184, кв.58 |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1 Обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Акты приемки выполненных работ | Приняты и оплачены акты выполненных работ по ремонту и обслуживанию объектов сетей газоснабжения, жилых домов, расположенных по улице Морской №№33, 35, 37, 39, 41 |  |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2 Отремонтированные муниципальные помещения по адресам: ул. Ленина, д.85, кв.95, ул. Лучезарная 1б | МКУ «ДС» Директор А.В. Усов Начальник ОСК Д.С. Гигаури | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Акты приёмки выполненных работ | Работы выполнены в полном объеме. Приняты акты выполненных работ |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта (далее – начальник ОКР) А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | В целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом предоставлена субсидия 4 ТСЖ в сумме 302,6 тыс. рублей |  |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 Количество ТСЖ получателей субсидии | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Не менее 4-х | Определены 4 ТСЖ и предоставлены субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом |  |
| 20 | Мероприятие 1.6.1 Распределение субсидий юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, на 2018-2022 годы | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Количество товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) не менее 2-х | Предоставлена субсидия 2 ТСЖ |  |
| 21 | Мероприятие 1.6.2 Распределение средств между многоквартирными домами юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов в 2020-2024 годах за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Количество ТСЖ не менее 2-х | Предоставлена субсидия 2 ТСЖ |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Фонду в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение его деятельности, на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности. Произведена замена 138 лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации, в 51 МКД. |  |
| 23 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела (далее – начальник ПТО) Т.В. Курмак Начальник ОСК Д.С. Гигаури | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению в рамках исполнения муниципального контракта в 2021 году планируется реализация мероприятия по капитальному ремонту | Выполнены работы, предусмотренные муниципальным контрактом на 2021 год. Восстановлено 2,6 км аварийного участка объекта: "Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26", "Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7" |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.1 Восстановление аварийного участка объекта: "Подводящий коллектор от ГК38 до ГК26", "Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7", общей протяженностью 3328,67 м (капитальный ремонт) | Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее- МУП «Водоканал») Директор Т.С. Радыгина | 31.12.2021 | 05.03.2021 | 30.12.2021 | Улучшение снабжения коммунальными услугами | Восстановлено 2,6 км аварийного участка подводящего коллектора |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Завершение работ по капитальному ремонту аварийного участка подводящего коллектора от ГК38 до ГК26", "Магистральная канализация от К7 до Ксущ., от ГК0 до К7/К7", общей протяженностью 3328,67 м | МУП «Водоканал» Директор Т.С. Радыгина | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Заключение муниципального контракта. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом в 2021 году | Выполнены работы, предусмотренные муниципальным контрактом на 2021 год |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | 31.12.2021 | - | - | Приведение объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | В связи с отсутствием источника финансирования реализация мероприятия в 2021 году не проводилась |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник экономического отдела Т.С. Тарасенко | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Соблюдение установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Ресурсоснабжающим организациям возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 91 285,3 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Реализация полномочий в сфере строительства | Созданы условия для реализации полномочий в сфере строительства. |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение эстетического вида микрорайонов | Обустроено 78 придомовых территорий многоквартирных домов; установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами; выполнен капитальный ремонт 7 лифтов, отремонтировано 7 161,0 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров |  |
| 31 | Мероприятие 2.5.1 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение качества и надёжности обеспечения водоснабжением населения, проживающего в многоквартирных домах | Установлена 21 станция повышения давления в многоквартирных домах, оборудованная покачивающими насосами |  |
| 32 | Мероприятие 2.5.2 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Выполнен капитальный ремонт 7 лифтов |  |
| 33 | Мероприятие 2.5.3 Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | 05.03.2021 | 30.12.2021 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Установлены 89 единиц малые архитектурные форм и спортивного оборудования, отремонтировано 7 161,0 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров |  |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Не менее 19 станций повышения давления | Установлена 21 станция повышения давления |  |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Не менее 7 лифтов | Выполнен капитальный ремонт 7 лифтов |  |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОКР А.П. Мещерякова | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Обустроить не менее 27 объектов придомовых территорий | Обустроено 78 придомовых территорий многоквартирных домов |  |
| 37 | Основное мероприятие 2.6 Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | МКУ «ДСиГХ» Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | Актуализирована схема теплоснабжения; выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту газового оборудования по адресу: г.Волгодонск, ДНТ «Донской сад», выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) |  |
| 38 | Мероприятие 2.6.1 Актуализация схемы теплоснабжения | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению | Актуализирована схема теплоснабжения |  |
| 39 | Мероприятие 2.6.2 Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад» | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова | 31.12.2021 | 05.03.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | Выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад» |  |
| 40 | Мероприятие 2.6.3 Капитальный ремонт внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | 31.12.2021 | 05.03.2021 | 30.12.2021 | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | Выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) |  |
| 41 | Мероприятие 2.6.4 Корректировка расчетной схемы газоснабжения | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ведущий специалист сектора землеустройства инженерного обеспечения О.В. Корнева | 31.12.2021 | 13.09.2021 | 30.12.2021 | Повышение качества и надежности предоставления услуг по газоснабжению | Заключен муниципальный контракт от 20.12.2021 №21000134 на выполнение работ по корректировке схемы газоснабжения города Волгодонска. Заказчиком выявлены замечания и направлены претензии подрядчику. |  |
| 42 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» Директор А.М. Маркулес, Начальник ОпРсУиРО Е.Н. Никонова, Ведущий инженер СОВ И.В. Постникова; МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури; Ведущий специалист сектора землеустройства инженерного обеспечения О.В. Корнева | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Не менее 4 муниципальных контрактов | Заключено 4 муниципальных контракта, в том числе: на разработку схемы теплоснабжения, капитальный ремонт внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная), техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового оборудования по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад», корректировку расчетной схемы газоснабжения |  |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 Завершение выполнения капитального ремонта внутриквартального газопровода северной части ст. Красноярской (ул. Добровольская, ул. Восточная) | МКУ «ДС» Начальник ОСК Д.С. Гигаури | 19.09.2021 | Х | 19.09.2021 | Акты выполненных работ | Работы выполнены в полном объеме. Приняты акты выполненных работ |  |
| 44 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | МКУ «ДС» Начальник ОБУ М.А. Ивлева | 31.12.2021 | 31.05.2021 | 30.12.2021 | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | Погашена задолженность за содержание жилья муниципальных квартир по адресам: ул. Ленина 77 кв.54, ул. Гагарина 20 кв.38, пр-кт Курчатова 3 кв.154, ул. Карла Маркса 28 кв.39, ш. Октябрьское 5 кв.231, ш. Октябрьское 15 кв.2, ул. Энтузиастов 46 кв.106, ул. Энтузиастов 48 кв.87, ул. Ленина 77 кв.27, ул. Ленина 4 кв.4а | В результате непредоставления управляющими организациями подписанных договоров, отсутствовала возможность оплаты задолженности по коммунальным услугам. |
| 45 | Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Погашение задолженности | МКУ «ДС» Директор А.В. Усов Начальник ОБУ М.А. Ивлева | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Погашение задолженности по 16 квартирам | Погашена задолженность за содержание жилья 10 муниципальных квартир | Контрольное событие исполнено не в полном объеме в связи с отсутствием договоров на оплату услуг по 6 муниципальным квартирам. |

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | всего | 374 808,0 | 384 503,4 | 331 377,1 |
|  | областной бюджет | 212 356,9 | 224 312,2 | 178 528,0 |
|  | местный бюджет | 160 191,2 | 160 191,2 | 150 589,2 |
|  | внебюджетные источники | 2 259,9 | 0,0 | 2 259,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | всего | 69 955,3 | 81 910,6 | 67 476,5 |
|  | областной бюджет | 676,2 | 12 631,5 | 302,6 |
|  | местный бюджет | 69 279,1 | 69 279,1 | 67 173,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | всего | 4 546,3 | 4 546,3 | 4 511,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 546,3 | 4 546,3 | 4 511,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Содержание объектов муниципальной собственности | всего | 876,1 | 876,1 | 875,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 876,1 | 876,1 | 875,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | всего | 676,2 | 676,2 | 302,6 |
|  | областной бюджет | 676,2 | 676,2 | 302,6 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего | 63 776,7 | 75 732,0 | 61 707,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 11 955,3 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 63 776,7 | 63 776,7 | 61 707,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | всего | 304 852,7 | 302 592,8 | 263 900,6 |
|  | областной бюджет | 211 680,7 | 211 680,7 | 178 225,4 |
|  | местный бюджет | 90 912,1 | 90 912,1 | 83 415,3 |
|  | внебюджетные источники | 2 259,9 | 0,0 | 2 259,9 |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 173 337,8 | 173 337,8 | 146 032,2 |
|  | областной бюджет | 136 091,8 | 136 091,8 | 109 670,2 |
|  | местный бюджет | 37 246,0 | 37 246,0 | 36 362,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 100 651,2 | 100 651,2 | 91 285,3 |
|  | областной бюджет | 75 588,9 | 75 588,9 | 68 555,3 |
|  | местный бюджет | 25 062,3 | 25 062,3 | 22 730,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | всего | 14 669,1 | 14 669,1 | 14 612,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14 669,1 | 14 669,1 | 14 612,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территорий | всего | 12 932,4 | 10 672,5 | 10 987,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 672,5 | 10 672,5 | 8 727,5 |
|  | внебюджетные источники | 2 259,9 | 0,0 | 2 259,9 |
| Основное мероприятие 2.6. Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | всего | 3 139,0 | 3 139,0 | 922,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 139,0 | 3 139,0 | 922,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | всего | 123,2 | 123,2 | 60,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 123,2 | 123,2 | 60,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Показатель 1 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | - процентов | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |
| 2 | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | - процентов | 60,0 | 52,4 | 60,0 | Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта систем МКД | штук. | 105 | 120 | 120 |  |
| 4 | Показатель 1.2 Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения граждан в жилье (кооперативы) | единиц | 103 | 103 | 103 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1 Доля населения г. Волгодонска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - процентов | 99,98 | 100,0 | 99,98 | Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с высоким износом сетей, недостаточностью бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта сетей водоснабжения |
| 6 | - Показатель 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 7 | Показатель 2.4 Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | процентов | 3,1 | 3,2 | 3,2 |  |
| 8 | Показатель 2.5 Количество получателей субсидии | единиц | 25 | 20 | 20 |  |
| 9 | Показатель 2.6 Обеспечение актуализации схем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| 10 | Целевой показатель 2.7 Количество муниципальных квартир и квартир, закрепленных за детьми – сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | штук | 1 | 16 | 10 | Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с отсутствием договора на оплату услуг. |