## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________						                       №___________

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2019 год согласно приложению.

2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска 	В.П. Мельников

Постановление вносит

Управление здравоохранения

г.Волгодонска

Приложение

к постановлению

Администрации города Волгодонска

от __________ № ________

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (далее - Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысилась эффективность использования совокупного коечного фонда, обеспечена работа стационарозамещающих технологий;

- обеспечен внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

- отлажены механизмы стимулирования медицинских работников на возможно более раннее выявление заболеваний;

- повысилась эффективность оказания первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

- в службе родовспоможения и детства отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

- обеспечена медицинская реабилитация населения, работа паллиативного отделения и отделения сестринского ухода;

- система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного профессионального образования, повышение престижа медицинских специальностей, привлечение медицинских кадров благодаря обеспечению мер социальной поддержки в части осуществления единовременных выплат, предоставления жилых помещений;

- обеспечена системность организации охраны здоровья населения: обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о

достижении контрольных событий

### По итогам 2019 года Программа состояла из двенадцати основных мероприятий, десять из которых выполнено в установленные сроки и в полном объеме.

### Основное мероприятие 4 «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела» исполнено не в полном объеме. Мероприятия по предупреждению развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей выполнены в полном объеме, однако запланированный результат по снижению младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности выше целевых значений – 10,54 на1000 новорожденных, родившихся живыми (план – 5,4 на 1000 новорожденных, родившихся живыми), предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей).

### Основное мероприятие 5 «Создание условий и обеспечение мотиваций  для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов» выполнено не в полном объеме. Предусмотренные Программой единовременные выплаты ежемесячные доплаты врачам-специалистам выполнено в полном объеме, однако показатель укомплектованности кадрами не достигнут (план – 85%, фактическое достижение – 62,76%). Причины не выполнения – увольнение врачей в связи с выходом на пенсию или в другие частные медицинские организации,  не восполнение их количества вновь принятыми на работу специалистами, а так же в результате влияния независящих от здравоохранения факторов: социальная обстановка, уровень материального благосостояния, географическая удаленность и транспортная доступность до регионального центра.

### Достижение целей и задач Программы оценивается на основании достижения плановых значений целевых показателей Программы (приложение №3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»).

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий  Программы указаны в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2019 год.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

### На результаты реализации Программы повлияли следующие факторы:

### - снижение рождаемости в городе Волгодонске;

### - увеличение случаев рождения детей с экстремально низкой массой тела;

### - социально-экономические факторы;

### - недостаточный приток молодых специалистов в муниципальные учреждения здравоохранения города Волгодонска.

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 141 739,8 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета –83 709,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 56 910,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 120,0 тыс. рублей.

Исполнение  по Программе за счет бюджетных источников составило 134 760,0 тыс. рублей, или 95,8 процента, за счет внебюджетных источников – 1 102,0 тыс. рублей или 98,4 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2  к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств – 5 859,8 тыс. рублей, в том числе:

- 5 704,6 тыс. рублей – экономия по результатам торгов и заключения муниципальных контрактов;

- 16,1 тыс. рублей – экономия средств по обеспечению доплат и выплат молодым специалистам и специалистам дефицитных специальностей, которая сложилась по  начисленным выплатам за фактически отработанное время врачами-специалистами;

- 2,4  тыс. рублей – экономия средств по командировочным расходам в подведомственных учреждениях здравоохранения;

- 128,8 тыс. рублей - экономия по фактическим расходам, связанная с финансовым обеспечением Управления здравоохранения г. Волгодонска;

- 7,9 тыс. рублей – экономия средств по фонду оплаты труда работников медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений,  сложившаяся по  начисленным выплатам за фактически отработанное время специалистами.

В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения шесть раз (постановления Администрации города Волгодонска от 22.02.2019 № 479, от 29.04.2019 № 1123, от 15.07.2019 №1779, от 26.07.2019 №1865, от 08.10.2019 №2506, от 30.12.2019 №3217).

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 №80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Раздел 5. Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В ходе реализации Программы из 16 целевых показателей 12 целевых показателей достигли плановых значений. Четыре целевых показателя не достигли плановых значений:

Целевой показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (плановое значение - 74,2 лет, фактическое значение – 70,25 лет).

Целевой показатель 2 «Смертность от всех причин» (плановое значение – 10,4 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 10,68 случаев на 1000 населения).

Причины неисполнения плановых значений целевых показателей имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы.

В городе проводятся мероприятия, направленные на снижение показателей смертности:

- на заседаниях городской межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, детально разбираются все случаи смертности населения трудоспособного возраста на предмет предотвратимости потерь;

- во всех муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в городе Волгодонске, осуществляется профилактическая работа.

- организована реабилитационная стационарная помощь взрослому и детскому населению, работают паллиативные койки;

- активизирована работа по направлению пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные центры;

- организовано оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в сосудистом центре МУЗ «Городская больница №1»;

- организованы выездные консультации врачей-специалистов федеральных и областных центров;

- с целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения внедрены и используются алгоритмы по диагностике и лечению острого коронарного синдрома на этапе скорой медицинской помощи;

- проводятся мероприятия по повышению эффективности диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, усилен контроль за постановкой на диспансерный учет и последующим диспансерным наблюдением лиц с выявленной патологией.

Целевой показатель 9 «Младенческая смертность» (плановое значение – 5,4 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение – 10,54 случаев на 1000 родившихся живыми). Причины отклонения: отмечается увеличение случаев рождения детей с экстремальной низкой массой тела; в 2-х случаях женщины не наблюдались и не проживали в городе Волгодонске, умершие дети включены в показатель «младенческая смертность» в одном случае - по прописке матери, во втором - в связи с отсутствием у матери регистрации по месту жительства в Цимлянском районе.

Главой Администрации города Волгодонска утвержден Межведомственный план мероприятий, направленный на снижение смертности населения в городе Волгодонске в 2019 году, который включил в себя мероприятия, направленные на профилактику и снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, в том числе от врожденных пороков развития (строгое соблюдение порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций; этапов маршрутизации беременных; своевременное выявление беременных женщин высокого социального риска; ежедневный мониторинг детей, находящихся в тяжелом состоянии; оперативный анализ всех случаев смерти детского населения; выявление и работа с семьями, находящимися в социально- опасном положении, обеспечение безопасного отдыха детей в оздоровительных организациях, профилактика детского травматизма и др.),  профилактику и снижение числа абортов (проведение обязательного предабортного консультирования; обучение психологов и акушеров - гинекологов для работы с беременными женщинами по профилактике абортов; проведение информационно - просветительных мероприятий по профилактике абортов; реализация мероприятий по профилактике невынашивания беременности и др.).

Целевой показатель 16 «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» (плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение – 62,76 процентов). Причины отклонения – увольнение врачей в связи с выходом на пенсию, переходом на более высокооплачиваемую работу в частные медицинские центры.

Вопрос кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения находится на особом контроле в Администрации города Волгодонска и Управлении здравоохранения г.Волгодонска. Администрацией города Волгодонска принимаются меры, направленные на привлечение в муниципальные учреждения здравоохранения врачебных кадров: за счет местного бюджета осуществляются ежемесячная доплата молодым специалистам дефицитных специальностей в размере 8 тыс. рублей, выплата единовременного пособия (подъемные) в размере 25 тыс. рублей врачам - специалистам, прибывшим в город из других субъектов РФ; единовременного пособия (подъемные) в размере 100,0 тыс. рублей и ежемесячной доплаты к основной заработной плате в размере 15 тыс. рублей врачам - неонатологам и врачам-реаниматологам, работающим в родильном доме МУЗ «Городская больница №1». Врачи - специалисты муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются служебными квартирами.  На сегодняшний день 34 семьи врачей проживают в служебных квартирах.

В 2019 году в МУЗ г.Волгодонска приступили к работе 13 молодых специалистов.

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2019 год.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (70,25/74,2) -           0,95;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна(10,68/10,4)-  0,97;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна(446/309,44)- 1,44;

эффективность хода реализации целевого показателя	 4 равна (589/571,68)- 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна(179,4/97,9) 1,83;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна(11,1/2,91)- 3,81;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна(37/14,57)- 2,54;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна (0/0)- 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна(5,4/10,54)- 0,51;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна(7,9/7,86)- 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна(98,4/95)- 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна(26,6/18)- 1,48;

эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна (97,4/88,5)- 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна(97,51/94,2)- 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна(35,5/14,6)- 2,43;

эффективность хода реализации целевого показателя 16 равна(62,76/85,0) 0,74.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,88, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей 
в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий Программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,89 что характеризует удовлетворительный уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех источников финансирования, составляет 0,89.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,96.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет  0,93, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году.

4. Уровень реализации Программы в целом составляет 0,9.

Таким образом, определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя и участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий Программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В 2019 году фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по муниципальным учреждениям здравоохранения города Волгодонска составили 1 102,0 тыс. рублей. Остаток средств на начало и конец отчетного 2019 года отсутствует.

В 2019 году муниципальное задание доведено 3 муниципальным учреждениям здравоохранения города Волгодонска.

Муниципальные задания, доведенные в 2019 году в рамках реализации основных мероприятий Программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составила 5 859,8 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 5 704,6 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска				                 И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ростовской области

«Развитие здравоохранения

города Волгодонска»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. Муниципальные учреждения здравоохранения г. Волгодонска Главные врачи | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи | Отмечено увеличение количества пациентов, получивших специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Организовано проведение выездных консультаций областных и федеральных специалистов на базе МУЗ Волгодонска. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. Муниципальные учреждения здравоохранения г. Волгодонска Главные врачи | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление рисков развития заболеваний и заболеваний на ранних сроках с последующим назначением профилактического лечения, формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью | Увеличился охват профилактическими медицинскими осмотрами населения города, выполнена диспансеризация населения, выполнен охват населения иммунопрофилактикой. | _ |
| 3. | Основное мероприятие 3 Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление коррекция нарушений развития ребенка | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. Муниципальные учреждения здравоохранения г. Волгодонска Главные врачи | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременное выявление патологических состояний у беременных женщин и детей, раннее назначение необходимой терапии | Обеспечено строгое соблюдение порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам; выполнение этапов маршрутизации беременных; своевременное выявление беременных женщин высокого социального риска. Отсутствует материнская смертность. | - |
| 4. | Основное мероприятие 4 Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. МУЗ «Детская городская больница» г. Волгодонска Шальнева М.Е. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей | Обеспечено строгое соблюдение порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела с проведением ежедневного мониторинга детей, находящихся в тяжелом состоянии. Однако показатель младенческой смертности выше плановых значений – 10,54 на 1000 новорожденных, родившихся живыми | Реализовано не в полном объеме. Причины: увеличение случаев рождения детей с экстремальной низкой массой тела; в 2-х случаях женщины не наблюдались и не проживали в городе Волгодонске, умершие дети включены в показатель «младенческая смертность» в одном случае - по прописке матери, во втором - в связи с отсутствием у матери регистрации по месту жительства в Цимлянском районе. Кроме того, в 2019 году родилось на 229 детей меньше в сравнении с 2018 годом, что также повлияло на значение показателя «младенческая смертность». |
| 5. | Основное мероприятие 5 Создание условий и обеспечение мотиваций для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. Муниципальные учреждения здравоохранения г. Волгодонска Главные врачи | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение на работу в муниципальные учреждения города врачей - специалистов | Выполнены постановления Администрации города Волгодонска по обеспечению доплат и выплат молодым специалистам и специалистам дефицитных специальностей, выделено служебное жилье. В 2019 году в МУЗ г.Волгодонска приступили к работе 13 молодых специалистов. | Реализовано не в полном объеме. Причины не выполнения – увольнение врачей в связи с выходом на пенсию или в другие частные медицинские организации не восполнение их количества вновь принятыми на работу специалистами, а так же в результате влияния независящих от здравоохранения факторов: социальная обстановка, уровень материального благосостояния, географическая удаленность и транспортная доступность до регионального центра. |
| 6. | Основное мероприятие 6 Организация повышения квалификации кадров | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. Муниципальные учреждения здравоохранения г. Волгодонска Главные врачи | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний медицинских работников и работников Управления здравоохранения, внедрение новых методов диагностики, лечения, управления | Произведена оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов, повышение квалификации среднего медицинского персонала. | - |
| 7. | Основное мероприятие 7 Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. МУЗ «Детская городская больница» г. Волгодонска Шальнева М.Е. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Приближение первичной медико-санитарной помощи к месту учебы детей и подростков | Выделенные средства направлены на выплату заработной платы медицинских работников обслуживающих детские школьные и дошкольные учреждения. | - |
| 8. | Основное мероприятие 8 Обеспечение работы отделения сестринского ухода, отделения паллиативной помощи | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. МУЗ «Городская больница № 1» Бачинский В.Ю. МУЗ «ГБСМП» Тарасов Е.В. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества жизни неизлечимых пациентов | Организована медицинская помощь тяжелым и инкурабельным больным | - |
| 9. | Основное мероприятие 9 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение управления лечебным процессом | Выполнены мероприятия по подключению муниципальных учреждений здравоохранения к РС ЕГИСЗ в полном объеме. Все муниципальные учреждения города, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги населению, осуществляют автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети «Интернет» и информационно-справочных терминалов | - |
| 10. | Основное мероприятие 10 Обеспечение реализации Программы | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация программы | Заключены контракты на оплату коммунальных услуг, на текущий ремонт и содержание оргтехники, приобретение и установку лицензионных программ, на осуществление абонентского сопровождения, информационных услуг, а так же на приобретение основных средств и материальных запасов по Управлению здравоохранения г. Волгодонска. | - |
| 11. | Основное мероприятие 11 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Пожарная безопасность | Заключен контракт на техническое обслуживание АПС на сумму 5 400,00 рублей по Управлению здравоохранения г. Волгодонска. | - |
| 12. | Основное мероприятие 12 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. Муниципальные учреждения здравоохранения г. Волгодонска Главные врачи | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эксплуатационной надежности и технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения | Завершен капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница № 1», осуществлен ремонт помещений МУЗ «ГП №3» под рентгеновское оборудование, разработана ПСД на проведение капитального ремонта МУЗ «ДГБ», заключены контракты на приобретение мебели, оборудования и прочих основных средств для муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ростовской области

«Развитие здравоохранения

города Волгодонска»

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие здравоохранения города Волгодонска" | всего | 141 739,8 | 140 619,8 | 135 862,0 |
|  | федеральный бюджет,<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, <2> | 83 709,2 | 83 709,2 | 78 018,3 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 56 910,6 | 56 910,6 | 56 741,7 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | внебюджетные источники, <2> | 1 120,0 | - | 1 102,0 |
| Основное мероприятие 1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Волгодонска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Профилактика, раннее выявление и лечение не инфекционных и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития | всего | 4 477,9 | 4 477,9 | 4 477,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 711,2 | 1 711,2 | 1 711,2 |
|  | местный бюджет | 2 766,7 | 2 766,7 | 2 766,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 Своевременное выявление патологических состояний во время беременности у женщин, раннее выявление, коррекция нарушений развития ребенка | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей-специалистов | всего | 3 619,0 | 3 619,0 | 3 602,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 619,0 | 3 619,0 | 3 602,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 Организация повышения квалификации кадров | всего | 1 894,4 | 774,4 | 1874,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 774,4 | 774,4 | 772,0 |
|  | внебюджетные источники | 1 120,0 | 0,0 | 1 102,0 |
| Основное мероприятие 7 Обеспечение работы медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | всего | 3 748,4 | 3 748,4 | 3 740,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 748,4 | 3 748,4 | 3 740,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 8 Обеспечение работы отделения сестринского ухода, отделения паллиативной помощи | всего | 14 913,6 | 14 913,6 | 14 913,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12 292,4 | 12 292,4 | 12 292,4 |
|  | местный бюджет | 2 621,2 | 2 621,2 | 2 621,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | всего | 395,6 | 395,6 | 391,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 395,6 | 395,6 | 391,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 Обеспечение реализации программы | всего | 14 006,0 | 14 006,0 | 13 868,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14 006,0 | 14 006,0 | 13 868,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | всего | 98 679,5 | 98 679,5 | 92 988,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 69 705,6 | 69 705,6 | 64 014,7 |
|  | местный бюджет | 28 973,9 | 28 973,9 | 28 973,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 число месяца, следующего за отчетным.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ростовской области

«Развитие здравоохранения

города Волгодонска»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей

| № | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,25 | 74,2 | 70,25 | Показатель не выполнен. Причины отклонения от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. |
| 2 | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 10,12 | 10,4 | 10,68 | Показатель не выполнен. Причины отклонения от нормы имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы. |
| 3 | Смертность трудоспособного населения | случаев на 100 тыс. населения трудоспособного возраста | 330,85 | 446 | 309,44 | - |
| 4 | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 565 | 589 | 571,68 | - |
| 5 | Смертность от новообразований | случаев на 100 тыс. населения | 90,3 | 179,4 | 97,9 | - |
| 6 | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 2,91 | 11,1 | 2,91 | - |
| 7 | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населения | 19,81 | 37 | 14,57 | - |
| 8 | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 5,13 | 5,4 | 10,54 | Показатель не выполнен. Причины отклонения: отмечается увеличение случаев рождения детей с экстремальной низкой массой тела; в 2-х случаях женщины не наблюдались и не проживали в городе Волгодонске, умершие дети включены в показатель «младенческая смертность» в одном случае - по прописке матери, во втором - в связи с отсутствием у матери регистрации по месту жительства в Цимлянском районе. Кроме того, в 2019 году родилось на 229 детей меньше в сравнении с 2018 годом, что также повлияло на значение показателя «младенческая смертность». |
| 10 | Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 10 тыс. детей соответствующего возраста | 4,23 | 7,9 | 7,86 | - |
| 11 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 98,3 | 95 | 98,41 | - |
| 12 | Доля населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения г.Волгодонска | процент | 25,9 | 18 | 26,6 | - |
| 13 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процент | 96,1 | 88,5 | 97,4 | - |
| 14 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 97,17 | 94,2 | 97,51 | - |
| 15 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (сестринский уход, паллиативная помощь) | коек на 100 тыс. взрослого населения | 35,5 | 14,6 | 35,5 | - |
| 16 | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами | процент | 64,48 | 85 | 62,76 | Показатель не выполнен. Причины отклонения – отсутствие необходимых врачей - специалистов в городе и Ростовской области. Вопрос кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения находится на особом контроле в Администрации города Волгодонска и Управлении здравоохранения г.Волгодонска. Осуществляются выплаты и ежемесячные доплаты врачам молодым специалистам и врачам дефицитных специальностей, выделяется жилье. Плановое значение целевого показателя «укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами» не достигнуто в результате влияния независящих от здравоохранения факторов: социальная обстановка, уровень материального благосостояния, географическая удаленность и транспортная доступность до регионального центра. |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска											И.В. Орлова