Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на 01.07.2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью В.В. Апонасенко | повышение качества условий для управления многоквартирными домами | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1 548,9 | 1 548,9 | 167,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7 641,0 | 7 641,0 | 1 238,9 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее-МКУ «ДС») Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 4 653,1 | 4 653,1 | 1 140,7 |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 246,4 | 246,4 | 98,2 |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | С целью своевременного осуществления услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений заключен муниципальный контракт с расчетным центром «ВТС» от05.02.2020 №6/20С | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее-МКУ «ДСиГХ») Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее — начальник отдела РУ и РО) Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение муниципального контракта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Заключен муниципальный контракт от 25.03.2020 № 39 с ООО «Издательский дом «Волгодонская правда» на подготовку и размещение информационных материалов | 09.01.2020 | 25.03.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 09.01.2020 | 31.07.2020 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.4.1. Проведение городского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 09.01.2020 | 31.07.2020 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Определение не менее 3-х победителей конкурса, который будет проводиться в преддверии празднования «Дня города» Волгодонска в июле месяце | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 480,3 | 480,3 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 1.5.1. Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Поддержание объектов газового хозяйства в технически исправном состоянии | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 35,1 | 35,1 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.5.2. Капитальный ремонт муниципального жилья | МКУ «ДС» Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 445,2 | 445,2 | 0,0 |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Отремонтированные муниципальные помещения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Ведутся работы по ремонту и обслуживанию объекта муниципального имущества, расположенного по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
|  |  | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела строительного контроля Д.С. Гигаури | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.54, кВ.26 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1 548,9 | 1 548,9 | 167,1 |  |
| 16 | Мероприятие 1.6.1 Распределение субсидий юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 2018-2022 годы | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) не менее 2-х | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 541,5 | 541,5 | 167,1 |  |
| 17 | Мероприятие 1.6.2 Распределение средств между многоквартирными домами юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов в 2020-2024 годах за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за счёт средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество ТСЖ не менее 2-х | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 1 007,4 | 1 007,4 | 0,0 |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Количество ТСЖ получателей субсидии | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Определены 4 ТСЖ и предоставляются субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 2 181,2 | 2 181,2 | 0,0 |  |
| 20 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью В.В. Апонасенко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 53 298,0 | 53 298,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 65 908,9 | 65 908,9 | 8 423,5 |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 38 494,6 | 38 494,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17 732,3 | 17 732,3 | 2 237,2 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 09.01.2020 | 31.07. 2020 | областной бюджет | 38 494,6 | 38 494,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 495,1 | 15 495,1 | 0,0 |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 09.01.2020 | 18.03.2020 | местный бюджет | 2 237,2 | 2 237,2 | 2 237,2 |  |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов, Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Получены положительные заключение государственной экспертизы по двум объектам.(№61-1-1-1-007488-2020 от 16.03.2020; №61-1-0170-20 от 18.03.2020; №61-1-1-3-028192-2020 от 30.06.2020) | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 2.3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник экономического отдела (далее — начальник ЭО) И.В. Бондаренко | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 14 803,4 | 14 803,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 205,4 | 6 205,4 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.3.1 Предоставление за счет средств местного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «ДСиГХ» Начальник ЭО И.В. Бондаренко | Соблюдение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 09.01.2020 | 31.12.2020 | областной бюджет | 14 803,4 | 14 803,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 205,4 | 6 205,4 | 0,0 |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 13 761,2 | 13 761,2 | 5 986,3 |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территории | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 24 114,6 | 24 114,6 | 200,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2.5.1. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Поддержание исправного технического состояния и эстетического вида многоквартирных домов, дворовых (придомовых) территорий, социально важных объектов и прилегающих к ним территорий | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 8 424,6 | 8 424,6 | 200,0 |  |
| 30 | Мероприятие 2.5.2. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Повышение качества и надёжности обеспечения водоснабжением населения, проживающего в многоквартирных домах | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 3 510,0 | 3 510,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 2.5.3. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов за счёт средств местного бюджета | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 2 180,0 | 2 180,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 2.5.4. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на строительство внутриквартального освещения в микрорайонах города | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Обеспечение освещением микрорайонов города | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
| 33 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1 Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Установлено 4 МАФ (малых архитектурных форм – садовых скамеек) по 2 садовых скамейки по адресам ул.Энтузиастов, д. 12 «б» и пр.Строителей, д. 18 «а»; | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2 Установка станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Установлена одна станция повышения давления по адресу: ул. Гагарина, д.65 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3 Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Капитально отремонтирован 1 лифт по адресу: Бульвар Великой Победы, д.9 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5.4 Строительство внутриквартального освещения в микрорайонах города | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Не менее 8,59 км | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 37 | Основное мероприятие 2.6. Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова, | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 4 089,4 | 4 089,4 | 0,0 |  |
|  |  | Директор Муниципального унитарного пред-приятия «Водоканал» (далее- МУП «Водоканал») А.В. Нетута |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 2.6.1. Разработка схемы теплоснабжения города Волгодонска | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 39 | Мероприятие 2.6.2. Приобретение коммунальной техники | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | Улучшение снабжения коммунальными услугами населения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 3 089,4 | 3 089,4 | 0,0 |  |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.1 Заключение муниципального контракта на разработку схемы теплоснабжения | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, Начальник отдела РУ и РО Е.Н. Никонова, | Заключен муниципальный контракт от 20.05.2020 г. № 50 с ООО «Невская Энергетика» | 09.01.2020 | 20.05.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 Заключение и исполнение муниципального контракта на приобретение коммунальной техники | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | Приобретение трех единиц коммунальной техники | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 42 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | МКУ «ДС» Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Погашение задолженности | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | Предусмотрены средства для погашения задолженности за содержание жилья муниципальной квартиры по адресу г. Волгодонск, ул. Степная, д.137, кв.82 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 44 | Итого по муниципальной программе | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 54 846,9 | 54 846,9 | 167,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 73 549,9 | 73 549,9 | 9 662,4 |  |

Заведующий сектором надзора за
  градостроительной деятельностью
  комитета  по градостроительству и
  архитектуре  Администрации

города Волгодонска 														  В.В. Апонасенко

Начальник отдела бухгалтерского

учета - главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска		   			  Е.И. Быкадорова

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за I полугодие 2020  года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | всего | 128 396,8 | 128 396,8 | 9 829,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 54 846,9 | 54 846,9 | 167,1 |
|  | местный бюджет | 73 549,9 | 73 549,9 | 9 662,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | всего | 9 189,9 | 9 189,9 | 1 406,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 548,9 | 1 548,9 | 167,1 |
|  | местный бюджет | 7 641,0 | 7 641,0 | 1 238,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», переданного в безвозмездное пользование МКУ «ДС» | всего | 4 653,1 | 4 653,1 | 1 140,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 653,1 | 4 653,1 | 1 140,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | всего | 246,4 | 246,4 | 98,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 246,4 | 246,4 | 98,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов муниципальной собственности | всего | 480,3 | 480,3 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 480,3 | 480,3 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | всего | 1 548,9 | 1 548,9 | 167,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 548,9 | 1 548,9 | 167,1 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Предоставление субсидии Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего | 2 181,2 | 2 181,2 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 181,2 | 2 181,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» | всего | 119 206,9 | 119 206,9 | 8 423,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 53 298,0 | 53 298,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 65 908,9 | 65 908,9 | 8 423,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | всего | 56 226,9 | 56 226,9 | 2 237,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 38 494,6 | 38 494,6 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 17 732,3 | 17 732,3 | 2 237,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 21 008,8 | 21 008,8 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 14 803,4 | 14 803,4 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6 205,4 | 6 205,4 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | всего | 13 761,2 | 13 761,2 | 5 986,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 13 761,2 | 13 761,2 | 5 986,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Поддержание надлежащего состояние жилищного фонда и прилегающей к многоквартирным домам территории | всего | 24 114,6 | 24 114,6 | 200,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 24 114,6 | 24 114,6 | 200,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | всего | 4 089,4 | 4 089,4 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0, |
|  | местный бюджет | 4 089,4 | 4 089,4 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | всего | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заведующий сектором надзора за
градостроительной деятельностью
комитета  по градостроительству и
архитектуре  Администрации

города Волгодонска 							  В.В. Апонасенко

Начальник отдела бухгалтерского

учета- главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска                                                         Е.И. Быкадорова

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» по итогам I полугодия 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 128 396,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 128 396,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2020 года составило 9 829,5 тыс. рублей или 7,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2020 год» от 18.10.2019 №340.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 9 189,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 9 189,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2020 года составило 1 406,0 тыс. рублей или 15,3 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 7 основных мероприятий. Ведутся работы в соответствии с графиками по всем основным мероприятиям. По результатам года ожидается полное исполнение по всем основным мероприятиям.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 6 контрольных событий.

По итогам I полугодия 2020 года достигнуто контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Заключение муниципального контракта». Заключен муниципальный контракт от 25.03.2020 № 39 с ООО «Издательский дом «Волгодонская правда» на подготовку и размещение информационных материалов.

По 5 контрольным событиям муниципальной программы по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» переданных в безвозмездное пользование МКУ «ДС». В целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах проводится оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска, переданных в безвозмездное пользование МКУ «ДС»;

- контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений». В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов осуществляется услуга по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений;

- контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Подведение итогов конкурса, определение победителей» - ожидаемый результат: определение не менее 3-х победителей конкурса, который будет проводиться в преддверии празднования «Дня города» Волгодонска в июле месяце;

- контрольное событие муниципальной программы 1.5 «Отремонтированные муниципальные помещения» - ожидаемый результат: акты выполненных работ. По состоянию на 01.07.2020 ведутся работы по ремонту и обслуживанию объекта муниципального имущества, расположенного по ул. Морской ж/д. №№33, 35, 37, 39, 41. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.54, кв.26;

- контрольное событие муниципальной программы 1.6. «Количество ТСЖ получателей субсидии» - ожидаемый результат: количество ТСЖ не менее 4-х. По состоянию на 01.07.2020 определены 4 ТСЖ и предоставляются субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 119 206,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 119 206,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2020 года составило 8 423,5 тыс. рублей или 7,1 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 6 основных мероприятий. В I полугодии 2020 года выполнено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено в полном объеме. Получены положительные заключения государственной экспертизы по двум объектам:

- «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» получено положительное заключение государственной экспертизы от 30.06.2020 №61-1-1-3-028192-2020;

- «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» получены положительные заключения экспертизы от 16.03.2020 №61-1-1-3-007488 и от 18.03.2020 №61-1-0170-20.

Ведутся работы в соответствии с графиками по 5 основным мероприятиям. По результатам года ожидается полное исполнение по всем основным мероприятиям.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании восьми контрольных событий.

По итогам I полугодия 2020 года достигнуто 2 контрольных события:

- контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Завершение работ по разработке проектно-сметной документации». Получены положительные заключение государственной экспертизы по двум объектам: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» (№61-1-1-3-028192-2020 от 30.06.2020) и «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» (№61-1-1-1-007488-2020 от 16.03.2020; №61-1-0170-20 от 18.03.2020);

- контрольное событие муниципальной программы 2.6.1. «Заключение муниципального контракта на разработку схемы теплоснабжения». Заключен муниципальный контракт от 20.05.2020 г. № 50 с ООО «Невская Энергетика».

По 6 контрольным событиям по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы  2.5.1. «Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов». За 1 полугодие установлено 4 МАФ (малых архитектурных форм – садовых скамеек) по 2 садовых скамейки по адресам ул.Энтузиастов, д. 12 б и пр. Строителей, д. 18 а;

- контрольное событие муниципальной программы 2.5.2. «Установка станций повышения давления, оборудования подкачивающими насосами, на многоквартирных домах». За 1 полугодие 2020 года установлена одна станция повышения давления по адресу: ул. Гагарина, д.65;

- контрольное событие муниципальной программы 2.5.3. «Капитальный ремонт лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта». За 1 полугодие капитально отремонтирован 1 лифт по адресу: Бульвар Великой Победы, д.9;

-контрольное событие муниципальной программы 2.5.4. «Строительство внутриквартального освещения в микрорайонах города». Выполнение работ планируется начать во втором полугодии 2020 года;

- контрольное событие муниципальной программы 2.6.2 «Заключение и исполнение муниципального контракта на приобретение коммунальной техники». Заключение муниципального контракта запланировано на II полугодие 2020 года;

- контрольное событие муниципальной программы 2.7. «Погашение задолженности». Во II полугодии 2020 года будет  погашена задолженность за содержание жилья муниципальной квартиры по адресу г. Волгодонск, ул. Степная, д.137, кв.82.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.