## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________                                                                                            №_______

г. Волгодонск

О подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы

и инженерной инфраструктуры

города Волгодонска к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области 
к эксплуатации в осенне-зимний период», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения своевременной 
и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2020- 2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:

1.1 План ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 1).

1.2 План ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 2).

1.3 План ремонтных работ по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 
2020-2021 годов (приложение № 3).

1.4 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 4).

1.5 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 5).

1.6 Состав рабочей группы по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 6).

2 Рабочей группе по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (С.А. Вислоушкин) проводить заседания с 15 июня до начала отопительного периода 2020 – 2021 годов по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

3 Рекомендовать:

3.1 Руководителям организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы вне зависимости от форм собственности, обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3.2 Руководителям ООО «Волгодонские тепловые сети» 
(С.В. Самборский) и ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» (С.В. Артеменко):

3.2.1 Обеспечить нормативные параметры работы тепловой сети, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2019-2020 годов.

3.2.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2020-2021 годов.

3.3 Руководителям ООО «Волгодонская тепловая генерация» 
(Е.И. Романенко), ООО «Волгодонские тепловые сети» 
(С.В. Самборский)  и ООО « Волгодонская ТЭЦ-I» (С.В. Артеменко):

3.3.1 Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 
2019-2020 годов.

3.3.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования, создать необходимые запасы топлива, материалов и оборудования с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2020-2021 годов.

3.4 Филиалу ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в       г. Волгодонске (М.М. Голохвастов) подготовить газовое оборудование, обеспечить бесперебойную транспортировку  газа на подведомственные объекты в отопительный период.

3.5 Филиалу АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (Р.Р.Янборисов) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

3.6 ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4», ООО «ЖЭК-5» (В.С. Ивахненко), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1», 
ООО «УЮТ-2» (Д.С. Пархоменко), ООО УК «РиСОЖ-1», ООО УК «РиСОЖ-2», ООО «РиСОЖ-4» (Н.И. Хамандритов), ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» 
(Е.А. Калитвянская), ООО «Жилстрой-Жэк-2» (В.В. Алаухов), 
ООО «Милана», ООО «РЭК» (В.В. Стародубцев), ООО «ЖРЭУ № 5» 
(С.В. Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (С.Л. Пануев), 
ООО «Жилремсервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО «Чайка» (Ю.С. Мичурин), ООО «МГС-Сервис» (А.В. Литвинов),    ООО «Энергосбережение» (В.А. Чернецкий), ООО «ВОЛГОДОНСКАЯ УПРВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  (Кондратюк А.Н.), ООО «РУС.ЭКО»    (Баева О.Н.), ООО «УК МОЙ ДОМ» (Дудко А.В.) , председателям ЖСК, ТСЖ, ТСН, руководителям предприятий и организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности, обеспечить:

3.6.1 Подготовку к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов:

-  учреждений социальной сферы до 01.09.2020;

- объектов жилищного фонда до 15.09.2020;

- объектов инженерной инфраструктуры до 01.10.2020.

3.6.2 Поверку приборов учета тепловой энергии, срок поверки которых истекает до начала отопительного периода 2020-2021 годов.

3.6.3 Осуществление мероприятий по предотвращению доступа посторонних лиц в технические этажи, подвальные, складские и другие специализированные помещения (чердаки, колясочные, электрощитовые 
и т.п.).

3.7 Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности:

3.7.1 Представлять отчетность о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) и по планам мероприятий, утвержденным настоящим постановлением, письменно в муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» в следующие сроки:

- к 25 июня текущего года;

- к 05 июля по 25 августа  текущего года  ежедекадно (5-го, 15-го, 25-го числа);

- к 25 августа текущего года  еженедельно до начала отопительного периода.

3.7.2 Обеспечить выполнение рекомендаций Управления противопожарной службы МЧС России по Ростовской области по усилению пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения.

3.8 Руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, учреждений социальной сферы:

3.8.1 Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических средств для оперативного устранения аварий и повреждений на инженерных сетях и объектах энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

3.8.2 Организовать работу диспетчерских служб по представлению в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения.

4 Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»  (О.Л. Растегаев) организовать работу Единой дежурно-диспетчерской   службы по осуществлению оперативного контроля за ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска 
от 20.12.2012 № 3899 «Об утверждении Порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия предприятий, служб и органов управления при возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ муниципального образования «Город Волгодонск». (в ред. постановлений Администрации г. Волгодонска от 17.08.2015 № 1542, от 07.09.2016 № 2291, от 31.08.2017 № 1280, от 15.11.2019 № 2867)

5 Муниципальному унитарному предприятию «Волгодонская городская электрическая сеть» (Ю.В. Попов) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

6 Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» 
(А.В. Нетута) подготовить оборудование, сооружения и инженерные сети водоснабжения и водоотведения для работы в осенне-зимний период 
2020-2021 годов.

7 Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.И. Бубен) обеспечить сбор, составление и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области оперативной информации по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к 01 июля текущего года;

- к  01, 10, 20, 30 августа текущего года;

- к 10 сентября текущего года;

- с 10 сентября текущего года еженедельно до начала отопительного периода.

8 Комитету по управлению имуществом города Волгодонска 
(В.И. Кулеша) осуществлять принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов жизнеобеспечения и их  передачу на обслуживание в теплоснабжающие организации в порядке, установленном законодательством.

9 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 08.04.2019  № 884 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов».

10 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

11 Контроль за исполнением постановления возложить:

11.1 В части подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры – на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

11.2 В части подготовки объектов социальной сферы – на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска 					          	              В.П. Мельников

Проект постановления вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Волгодонска

от _____________№__________

План ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. руб. | 66799,76 | - | Руководители управляющих организаций |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | дом | 81 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | м² | 9981 |  |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | дом | 23 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | м² | 716 |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных стыков | дом | 40 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | мп | 4196 |  |  |
| 5 | Утепление стеновых панелей | дом | 48 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | м² | 7194 |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт | 224 | 15.09.2020 | - // - |
| 7 | Установка дверей | шт | 97 | 15.09.2020 | - // - |
| 8 | Утепление входных дверей | шт | 39 | 15.09.2020 | - // - |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт | 362 | 15.09.2020 | - // - |
| 10 | Остекление окон | м² | 1089 | 15.09.2020 | - // - |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 429 | 15.09.2020 | - // - |
| 12 | Ремонт балконов | шт | 54 | 15.09.2020 | - // - |
| 13 | Ремонт козырьков балконов | дом | 25 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | м² | 313 |  |  |
| 14 | Ремонт отмосток | дом | 21 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | м² | 2592 |  |  |
| 15 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  | 15.09.2020 |  |
| 15.1 | ревизия резьбовых соединений | дом | 394 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 3390 |  |  |
| 15.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом | 539 | 15.09.2020 | -//- |
| 15.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | дом | 66 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | м.п | 2320 |  |  |
| 15.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | дом | 172 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | м.п | 1635 |  |  |
| 15.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | дом | 53 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | м.п | 1998 |  |  |
| 15.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | дом | 41 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | м.п | 1509 |  |  |
| 15.7 | устройство изоляции | м.п | 410 | 15.09.2020 | -//- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.8 | восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом | 10 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 34 |  |  |
| 15.9 | Промывка системы отопления | дом | 669 | 15.09.2020 | -//- |
| 16 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  | 15.09.2020 |  |
| 16.1 | ремонт запорной арматуры | дом | 267 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 1052 |  |  |
| 16.2 | замена запорной арматуры | дом | 191 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 847 |  |  |
| 16.3 | ремонт обратных клапанов | дом | 39 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 59 |  |  |
| 16.4 | замена обратных клапанов | дом | 4 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 9 |  |  |
| 16.5 | набивка сальников | дом | 374 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 2373 |  |  |
| 16.6 | установка регулирующей арматуры | дом | 7 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 34 |  |  |
| 16.7 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | дом | 20 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 22 |  |  |
| 16.8 | восстановление нумерации оборудования | дом | 235 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 1193 |  |  |
| 16.9 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | дом | 444 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 3084 |  |  |
| 16.10 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | дом | 623 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 2416 |  |  |
| 16.11 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом | 489 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 1202 |  |  |
| 16.12 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | дом | 579 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | шт | 1379 |  |  |
| 17 | Ремонт системы ХВС | дом | 197 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | м.п | 2420 |  |  |
| 18 | Ремонт системы канализации | дом | 99 | 15.09.2020 | -//- |
|  |  | м.п | 2332 |  |  |
| 19 | Ревизия электрооборудования | дом | 546 | 15.09.2020 | - // - |
| 20 | Ремонт системы электроснабжения | дом | 68 | 15.09.2020 | - // - |
| 21 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом | 56 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | шт | 619 |  |  |
| 22 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом | 10 | 15.09.2020 | - // - |
|  |  | подъезд | 32 |  |  |
| 23 | Заготовка песка | тн | 567,05 | 15.09.2020 | - // - |
| 24 | Запас труб | тн | 16,94 | 15.09.2020 | - // - |
| 25 | Запас запорной арматуры | шт | 2027 | 15.09.2020 | - // - |
| 26 | Акты готовности | шт | 795 | 15.09.2020 | - // - |
| 27 | Паспорта готовности | шт | 795 | 15.09.2020 | - // - |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от_________№_____

План ремонтных работ

по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Всего по объектам социальной сферы | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление образования | Управление здравоохранения | Комитет по физической культуре и спорту | Департамент труда и социального развития | Отдел культуры |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1892,6 | 433,3 | 150,0 | 314,0 | 500,0 | 495,3 | - | Руководители организаций |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 697,3 | 433,3 | - | 261,0 | - | - | - | - // - |  |  |
| 3 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 695,3 | - | 150,0 | 50,0 | - | 495,3 | - | - // - |  |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 25 | - | 25 | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 5 | Ремонт фасада | м2 | 21 | - | - | 21 | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 6 | Ремонт отмосток | м2 | 13 | - | - | - | - | 13 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 7 | Ремонт дверей | шт | 21 | - | 19 | 2 | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 8 | Установка дверей | шт | 5 | - | - | - | - | 5 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт | 40 | - | 40 | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 10 | Установка оконных блоков | шт | 62 | 53 | 3 | - | - | 6 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 11 | Остекление окон | м2 | 52 | - | 46 | - | - | 6 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 12 | Утепление дверей и окон | шт | 1449 | 1254 | 184 | - | - | 11 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 13 | Ремонт системы канализации | мп | 68 | - | - | - | 68 | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 14 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  |
| 14.1 | ревизия резьбовых соединений | шт | 387 | 123 | 254 | 6 | 2 | 2 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 14.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | здан. | 34 | - | 30 | 1 | - | 3 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 14.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | м.п | 62 | - | 7 | 55 | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 14.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п | 444 | 269 | 121 | 10 | 20 | 24 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 14.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п | 111 | 73 | 22 | 10 | 5 | 1 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 14.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | м.п | 2 | - | - | - | - | 2 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 14.7 | устройство теплоизоляции трубопроводов | м.п | - | - | - | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.1 | ремонт запорной арматуры | шт | 64 | 5 | 52 | 6 | - | 1 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.2 | замена запорной арматуры | шт | 16 | 7 | 4 | 1 | - | 4 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.3 | замена обратных клапанов | шт | 10 | 10 | - | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.4 | набивка сальников | шт | 329 | 101 | 210 | 4 | 4 | 10 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.5 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | шт | 40 | - | 40 | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.6 | восстановление нумерации оборудования | шт | 174 | 123 | 32 | - | - | 19 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09.2020 | 11 |  |  |
| 15.7 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору | шт | 852 | 561 | 106 | 88 | 48 | 49 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.8 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт | 194 | 142 | 30 | 7 | 8 | 7 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.9 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | здан. | 104 | 70 | 26 | 2 | 3 | 3 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 15.10 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт | 110 | 62 | 26 | 6 | 4 | 12 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 16 | Заготовка песка | тн | 193,4 | 147 | 39 | 0,1 | 0 | 7 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 17 | Промывка систем отопления | здан. | 121 | 62 | 33 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 18 | Акты готовности | шт | 104 | 62 | 16 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 19 | Паспорта готовности | шт | 104 | 62 | 16 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 20 | Запас труб | тн | 85 | - | 85 | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 21 | Запас запорной арматуры | шт | 4 | - | 4 | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 22 | Вентиля | шт | 60 | - | 60 | - | - | - | 01.09.2020 | -//- |  |  |
| 23 | Насосы | шт | 1 | - | 1 | - | - | - | 01.09.2020 | - // - |  |  |
| 24 | Стекло | м2 | 23,5 | - | 20 | - | - | 4 | 01.09.2020 | - // - |  |  |

Управляющий делами								                                                                           И.В. Орлова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от___________№_____

План ремонтных работ

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | ВСЕГО | в том числе |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МУП "Водоканал" | МУП "ВГЭС" | ОАО "Донэнерго" ВМЭС | ПАО "Газпром газораспреде-ление Ростов-на-Дону" | ООО "ВТС" | ООО " Волгодонская ТЭЦ-I" |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сети инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | 89051,22 | 20817,90 | 6460,0 | - | 5336,8 | 44720,52 | 11716,0 | - | Руководители предприятий |
| 2 | Замена тепловых сетей | тр.м | 927 | - | - | - | - | 817 | 110 | 01.10.2020 | - // - |
| 3 | Гидравлические и температурные испытания т/сетей | исп. | 3 | - | - | - | - | 3 |  | апрель, май, сентябрь | - // - |
| 4 | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 (ст.№8, ст.№9) | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 01.10.2020 | - // - |
| 5 | Ремонт торца здания главного корпуса котлов 5-7 | шт | - | - | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 6 | Экспертиза промышленной безопасности здания главного корпуса котлов 5-7 | шт | - | - | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Ремонт насосного оборудования | шт | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 01.10.2020 | - // - |
| 8 | Ремонт запорной арматуры теплосети III очереди в пределах ООО «ТЭЦ-I» | шт | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 01.10.2020 | - // - |
| 9 | Ремонт и балансировка дутьевых вентиляторов ВК ПТВМ-50 | шт | 24 | - | - | - | - | - | 24 | 01.10.2020 | - // - |
| 10 | Ремонт комплекса автоматического регулирования клапанов подпитки теплосети | шт | - | - | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 11 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования | компл | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 01.10.2020 | - // - |
| 12 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов | мп | 78 | - | - | - | - | - | 78 | 01.10.2020 | - // - |
| 13 | Промывка водогрейных котлов ПТВМ-50 ст.№8,9 | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 01.10.2020 | - // - |
| 14 | Поверка средств измерений | шт | 114 | - | - | - | - | - | 114 | 01.10.2020 | - // - |
| 15 | Замена запорной арматуры | шт | 115 | 115 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 16 | Замена сетей водоснабжения | мп | 962 | 1105,78 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 17 | Замена водопроводных вводов | мп | 268 | 275 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 18 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 30 | 47 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 19 | Установка крышек на колодцах | шт | 10 | - | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 20 | Замена канализационных выпусков | мп | 343 | 204,5 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 21 | Ремонт колодцев | шт | 146 | 116 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 01.10.2020 | 12 |
| 22 | Капитальный ремонт технологического оборудования на канализационных насосных станциях | мп | 32 | - | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 23 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35 на ОСК | шт | 1 | - | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 24 | Профилактический ремонт систем электроснабжения | систем | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 25 | Профилактический ремонт сооружений на подземных газопроводах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2020 |  |
|  | - газовые колодцы | шт | 81 | - | - | - | 81 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
|  | - ковера | ков. | 746 | - | - | - | 746 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 26 | Обновление настенных знаков | шт | 1853 | - | - | - | 1853 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 27 | Ревизия - ГРП | шт | 16 | - | - | - | 16 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
|  | Ревизия - ШРП | шт | 568 | - | - | - | 568 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 28 | Приборный контроль изоляции подземных газопроводов | мп | 39782 | - | - | - | 39782 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 29 | Проверка технического и противопожарного состояния объектов газового хозяйства | объект | 16 | - | - | - | 16 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 30 | Контроль наличия актов на герметизацию вводов подземных коммуникаций в зоне действия уличного газопровода | ввод | 779 | - | - | - | 779 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
| 31 | Техобслуживание автоматики безопасности газовых приборов | шт | 580 | - | - | - | 580 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 32 | Контроль запаса резервного топлива на промышленных предприятиях | пред | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 33 | Инструктаж населения с использованием: | чел | 1220 | - | - | - | 1220 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
|  | СМИ | выст | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 34 | Техобслуживание газопроводов | км | 592,90 | - | - | - | 592,90 | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 35 | Капремонт кабельных сетей | мп | 940 | - | 940 | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 36 | Хрономатографический анализ трансформаторного масла силовых трансформаторов | шт | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 37 | Капремонт силовых трансформаторов | шт | 9 | - | 4 | 5 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 38 | Профилактический ремонт систем электроснабжения | шт | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 39 | Измерение петли «фаза-ноль» | изм | 161 | - | - | 161 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 40 | Ремонт кровли ТП | шт | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 41 | Замена опор ВЛ 0,4кВ, ВЛ-6-10кВ | шт | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 42 | Вырубка деревьев, обрезка сучьев ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ | км | 30 | - | 0,8 | 29,2 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 43 | Устранение дефектов силовых трансформаторов | шт | 81 | - | 63 | 18 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 44 | Доливка трансформаторного масла в баки силовых трансформаторов | шт | 88 | - | 26 | 62 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | Ремонт электрооборудования ТП-10/0,4 кВ | шт | 51 | - | 51 | - | - | - | - | 01.10.2020 | -//- |
| 46 | Профилактические испытания КЛ-10/0,4 кВ | шт | 31 | - | 31 | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 47 | Замена электрооборудования | шт | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 48 | Ремонт отмосток ТП-10/0,4кВ | м² | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 49 | Ремонт фасадов ТП-10/0,4кВ | шт | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 50 | Замена модулей управления вакуумных выключателей на РП-2 | шт | - | - | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 51 | Приобретение силовых трансформаторов 10/0,4 кВ ТМГ-400/630 кВА | шт | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 52 | Ремонт ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | мп | 1030 | - | - | 1030 | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 53 | Создание аварийного запаса материалов | тыс. руб. | 2778,74 | 190 | 814,22 | 57 | - | 1717,52 | - | 01.10.2020 | - // - |
| 54 | Запас труб | тн | 22,81 | - | - | - | - | 22,81 | - | 01.10.2020 | - // - |
| 55 | Задвижки и затворы чугунные | шт | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 01.10.2020 | - // - |
| 56 | Задвижки стальные | шт | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 01.10.2020 | - // - |

Управляющий делами			                    								          	          	           И.В. Орлова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от_________№_____

Форма отчета о выполнении ремонтных работ по

подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % | Качество | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных стыков | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | мп |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепление стеновых панелей | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 8 | Утепление входных дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |
| 10 | Остекление окон | м² |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт балконов | шт |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт козырьков балконов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт отмосток | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ревизия резьбовых соединений | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 15.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
| 15.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.7 | устройство теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.8 | восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 15.9 | Промывка системы отопления | дом |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | ремонт запорной арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.2 | замена запорной арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.3 | ремонт обратных клапанов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.4 | замена обратных клапанов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.5 | набивка сальников | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.6 | установка регулирующей арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.7 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.8 | восстановление нумерации оборудования | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.9 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.10 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.11 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.12 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт системы канализации | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 19 | Ревизия электрооборудования | дом |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт системы электроснабжения | дом |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | подъезд |  |  |  |  |  |
| 23 | Заготовка песка | тн |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Запас труб | тн |  |  |  |  |  |
| 25 | Запас запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |
| 26 | Акты готовности | шт |  |  |  |  |  |
| 27 | Паспорта готовности | шт |  |  |  |  |  |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение № 5

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от _________№____

Форма отчета о выполнении ремонтных работ по

подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Задание по подготовке | Фактически выполнено | % | Качество | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт фасада | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт отмосток | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дверей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка дверей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Остекление окон | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Утепление дверей и окон | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт системы канализации | мп |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ревизия резьбовых соединений | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 14.7 | устройство теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ремонт запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | замена запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | замена обратных клапанов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | набивка сальников | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | восстановление нумерации оборудования | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | зда ний |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заготовка песка | тн |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Промывка систем отопления | зда ний |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Акты готовности | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Паспорта готовности | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Запас труб | тн |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Запас запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вентиля | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Насосы | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Стекло | м2 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами				                                                   И.В. Орлова

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от_________№_____

Состав рабочей группы

по организации подготовки объектов городского хозяйства

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов

| Вислоушкин С.А. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Цыба С.Я. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель руководителя рабочей группы |
| Бубен А.И. | - директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства», заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Артеменко С.В. | - директор ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» (по согласованию) |
| Боева Е.А. | - заместитель начальника Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Бондаренко М.В. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Кириченко С.Ф. | -государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Лябах Т.В. | - начальник Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Нетута А.В. | - директор МУП «Водоканал» |
| Попова О.А. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Попов Ю.В. | - директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Романенко Е.И. | - главный инженер ООО «Волгодонская тепловая генерация» (по согласованию) |
| Самборский С.В. | - главный инженер ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию) |
| Шапошников А.Е. | - главный инженер, заместитель директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (по согласованию) |
| Янборисов Р.Р. | - директор филиала АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (по согласованию) |
| Ястребов В.Г. | - государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Управляющий делами							           И.В. Орлова