Отчет о выполнении

Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма

на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные, исполнители | Сроки исполнения мероприятий | Информация об исполнении | Финансирование планируемое (тыс. руб.) | Финансирование фактическое (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам профилактики экстреми-зма, межнациональных конфликтов | Управление образования г. Волгодонска, отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Управление образования г. Волгодонска: В муниципальных образовательных учрежде-ниях проведены 52 совещания при директоре (1 470 человек), 44 педагогических совета (1 041 человек), плановые и внеплановые инструктажи по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, правилам поведения при угрозе террористического акта (1 470 человек). 22.05.2020 проведено совещание с 20 руково-дителями муниципальных общеобразователь-ных учреждений о принятии дополнительных мер по охране жизни и здоровья несовершен-нолетних в рамках деятельности образова-тельных учреждений в период повышенной готовности. 29.05.2020 в дистанционном формате прове-ден семинар-совещание с 20 педагогами-пси-хологами муниципальных общеобразователь-ных учреждений о профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, в том числе профилактике терроризма. Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска: В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» размещено 46 публикаций, направленные на профилактику экстремизма, межнациональных конфликтов. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Работа по реализации Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-ях и пикетированиях» | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Поступило 21 уведомление о проведении публичных мероприятий. Из них согласовано и проведено 11 публичное мероприятие. По итогам рассмотрения 9-х уведомлений в ад-рес организаторов направлены мотивирован-ные предложения об изменении даты прове-дении публичных мероприятий в соответст-вии с Постановлением Правительства Рос-товской области от 05.04.2020 № 272 «О ме-рах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения на терри-тории Ростовской области в связи с распрост-ранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 1 уведомление отозвано орга-низатором. Фактов несанкционированного проведения публичных мероприятий на территории города Волгодонска не выявлено. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Взаимодействие с секто-ром по делам казачества и национальных диас-пор Общественной пала-ты города Волгодонска | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Сектором по делам казачества и национальных диаспор Общественной палаты города Волгодонска регулярно ведется мониторинг наличия общественных национально-культурных организаций, действующих на территории города Волгодонска, а также ведется работа с вновь прибывающими иностранными гражданами по их адаптации. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Оказание поддержки на-циональным диаспорам, созданным на террито-рии муниципального образования «Город Волгодонск», по вопро-сам их деятельности как социально ориентиро-ванных некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | На постоянной основе оказывается консультационная помощь общественным национально-культурным организациям, созданным на территории города Волгодонска, по вопросам оказания правовой помощи, участия в конкурсах на получение грантовой поддержки, городских мероприятиях. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Информирование руко-водителей и сотрудни-ков общественных соци-ально ориентированных некоммерческих органи-заций о действующем законодательстве в об-ласти межнациональных отношений, противодей-ствия экстремизму и терроризму | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска совместно с отделом по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» руководителям общественных национально-культурных организаций представляются сведения о действующем законодательстве в области межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Обеспечение работы «Почты доверия» в муниципальных обще-образовательных учреж-дениях с целью преду-преждения конфликт-ных ситуаций, проявл-ения агрессии, экстре-мизма среди учащихся | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Во всех общеобразовательных учреждениях действует служба доверия, имеются ящики «Почта доверия». Ответственными исполнителями (педагогами-психологами, социальными педагогами) осуществляется взаимодействие с уполномоченными по правам ребенка в общеобразовательных учреждениях путем создания системы правового и психологического сопровождения образовательного процесса, совместных встреч и консультаций. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Изучения состояния антитеррористической защищенности и техни-ческой укрепленности мест массового пребы-вания людей, критичес-ки важных объектов муниципального уровня, потенциально опасных, объектов жизнеобеспе-чения, расположенных на территории города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска, МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | в течение всего периода | В соответствии с постановлением Админист-рации города Волгодонска от 30.03.2020 № 705-дсп «О создании рабочей группы по изучению состояния антитеррористической защищенности и инженерно-технической ук-репленности критически-важных объектов муниципального уровня, потенциально-опас-ных объектов, объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Волгодонска, в 2020 году» проведены обследования 20 организаций. В соответствии с постановлением Админист-рации города Волгодонска от 17.11.2020 № 2375-дсп «Об утверждении графика обследования мест массового пребывания людей на территории города Волгодонска в 2020 году на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности» проведены комиссионные обследования 6 объектов. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение мониторин-га общественно-полити-ческих, социально-эко-номических и иных процессов, оказываю-щих влияние на ситуа-цию в сфере противо-действия терроризму на территории города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | 1 квартал | Участниками мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия террориз-му на территории города Волгодонска пред-ставлены статистические данные. Проведен анализ статистических данных. Итоги мониторинга представлены на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска 20.02.2020 (протокол № 1). | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение заседаний антитеррористической комиссии города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | ежеквартально | # Проведено 5 заседаний антитеррористичес-кой комиссии города Волгодонска (20.02.2020, 22.05.2020, 29.06.2020, 27.08.2020, 24.12.2020). | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение заседаний рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнацио-нального согласия» | Отдел по организа-ционной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | ежеквартально | Проведено 4 заседания рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (17.03.2020, 25.06.2020, 29.09.2020, 01.12.2020), на которых рассмотрено 14 вопросов. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение заседаний консультационного со-вета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отноше-ний в городе Волгодонске | Отдел по организа-ционной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 1 раз в полугодие | Проведено 2 заседания консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодонске (18.06.2020, 23.12.2020), на которых рассмотрено 6 вопросов. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |
| 2. Профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация в образова-тельных учреждениях образовательных про-грамм, направленных на формирование законо-послушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля по-ведения, распростране-ние идей межнациональ-ной терпимости, друж-бы, добрососедства, взаимного уважения | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | В муниципальных общеобразовательных уч-реждениях реализуются программы профи-лактической направленности («Я принимаю мир», «Фактор успеха», «Программа по про-филактике социально-негативных явлений в подростковой среде в условиях общеобразо-вательного учреждения», «Профилактика со-циально-негативных и противоправных явле-ний в детской и молодежной среде», «Я в об-ществе», «Уроки толерантности», «Линия жизни», «Выбери свое будущее!», «Вместе – МЫ сможем больше!», «Школа фестивально-го движения. Звезда Победы», «Профилакти-ка социально – негативных влияний в под-ростковой среде в условиях общеобразова-тельного учреждения», «Формула счастливо-го ребенка», «Школа-территория комфорта. Профилактика деструктивного поведения»), которыми охвачены 15 680 учащихся. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение мероприя-тий, направленных на формирование законно-послушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля поведения, распростра-нение идей межнацио-нальной терпимости, дружбы, добрососедст-ва, взаимного уважения | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Во всех муниципальных общеобразователь-ных учреждениях проводятся мероприятия, лектории, родительские собрания по вопро-сам обеспечения безопасности детей в Интер-нет-пространстве, недопущения вовлечения несовершеннолетних через социальные сети в преступную деятельность, профилактике компьютерной и Интернет-зависимости у обучающихся образовательных организаций. Проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие 15 680 учащихся: - тематические уроки, беседы, классные часы, конкурсы, игры и викторины, дискуссионные форумы; - уроки Мира с просмотром документальных фильмов; - общешкольные линейки «Скажем терроризму нет!», «Дети Волгодонска против террора и насилия»; - спортивные соревнования «О спорт! Ты – Мир»; - встречи с представителями национальных культур; - онлайн-конкурс для учащихся в возрасте от 6 до 17 лет «Счастливое детство без опасности»; - цикл мероприятий ко Дню Государственно-го флага Российской Федерации: тематичес-кие мероприятия, беседы и занятия, музы-кально-познавательный праздник, спортив-ные соревнования, книжно-иллюстративная выставка, конкурс рисунков на асфальте, просмотр фильма «История флага РФ», онлайн-акции, викторина. Обучающиеся профильного отряда «Любознайки» «Центра раннего развития» МБУДО «Центр детского творчества» совместно с педагогами создали видеоролик «День Государственного флага Российской Федерации» и разместили в социальной сети ВКонтакте; - Единый урок по безопасности в сети «Интернет»; - разъяснительная работа с учащимися об угрозах вовлечения в различные сообщества; - неделя безопасности; - цикл мероприятий ко Дню народного единс-тва: Единый урок «Многообразие в единст-ве», тематический диалог «Моя любовь – моя Россия», онлайн-акции «Песни моего наро-да», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», «Широка страна моя родная!», книжно-иллюстрационные выставки, онлайн-конкурс детских рисунков «СИЛЬНЫЕ, ЕДИНЫЕ». Педагоги, учащиеся и родители приняли участие: - во Всероссийском открытом уроке «#МыВместе»; - во Всероссийской онлайн-акции видеороликов «Народная перекличка»; - в гражданско-патриотической акции «#МойФлаг»; - в флешмобе «Россия – это мы!». В сентябре 2020 года проведено информиро-вание родителей (законных представителей) в мессенджере WhatsApp по вопросам безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Учащиеся 8-11 классов с 15.09.2020 по 26.11.2020 приняли участие в третьем он-лайн-марафоне «Молодежь против экстре-мизма и терроризма». В проекте приняли участие более 200 старшеклассников. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение тематичес-ких уроков в рамках образовательных про-грамм по предметам «История», «Право», «Основы безопасности жизнедеятельности» | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | В рамках образовательных программ по предметам «История», «Право», «Литература», «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью укрепления межнационального и межконфессионального согласия проводятся тематические уроки по повышению уровня знаний об истории и культуре страны среди школьников, профи-лактике межнациональных конфликтов, про-явления экстремизма и терроризма: «Много-образие современного мира», «Правила поведения при захвате в заложники», «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Безопасное пользование ресурсами Интернета» и др. Школьники 4 и 9 классов изучают предмет «Родная русская литература». В муниципальных общеобразовательных учреждениях города введены курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры». Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализуется в школах города реализуется через урочную внеурочную деятельность. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Участие школьников в реализации региональ-ного образовательного этнокультурного проек-та «150 культур Дона» | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | С целью массового вовлечения обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и тра-диций народов, проживающих на территории Ростовской области, аккумулирования опыта этнографической работы, разработки и внедрению в практику методов и технологий этнокультурного образования, на основании приказа министерства общего и профессио-нального образования Ростовской области от 01.09.2017 № 667 «О реализации образова-тельного этнокультурного проекта «150 культур Дона» во всех муниципальных обще-образовательных учреждениях реализуется региональный образовательный этнокультур-ный проект «150 культур Дона». В результате реализации проекта у учащихся формируется мировоззрение и духовно-нравственная атмосфера этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. Возрастает интерес и уважение к традициям, обычаям и культуре различных этносов. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Участие школьников и педагогов в Димитровс-ких чтениях | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | 500 учащихся и педагогов приняли заочное участие в региональном образовательном форуме – XXV Димитриевских образователь-ных чтениях «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение мероприя-тий, направленных на воспитание подрастаю-щего поколения в духе толерантности, миролю-бия, повышения устой-чивости к негативному влиянию (тематические и литературные часы, уроки памяти, беседы, книжные выставки, познавательные про-граммы в городских библиотеках) | Отдел культуры г. Волгодонска | в течение всего периода | В I квартале 2020 года проведено 26 тематических мероприятий, которые посетили 885 человек. Во II квартале 2020 года проведено 12 тематических мероприятий в дистанционном режиме. В онлайн-конкурсах приняли участие 313 человек. Количество просмотров информации, размещенной в формате онлайн – 108 606. В III квартале 2020 года проведено 28 тематических мероприятий, которые посетило 1 405 человек. А так же организовано 3 дистанционных мероприятия. Количество просмотров информации, размещенной в формате онлайн – 5 791. В IV квартале 2020 года проведено 16 тематических мероприятий, которые посетило 566 человек. А так же организовано 5 дистанционных мероприятий. Количество просмотров информации, размещенной в формате онлайн – 1 249. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Обучение населения способам защиты и дей-ствиям в чрезвычайных ситуациях | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | в течение всего периода | Способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях обучен 881 человек, в том числе: - 4 руководителя организаций; - 88 руководителей эвакуационных органов организаций; - 5 преподавателей ОБЖ; - 90 работников, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС; - 3 специалиста ЕДДС МО; - 534 лица, назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения; - 117 членов КЧСиОПБ организаций; - 39 руководителей НФГО; - 1 инструктор ГОЧС. Совместно с руководящим составом ГЗ ОП РСЧС города проведено: - 2 командно-штабных учения; - 3 штабные тренировки; - 1 тактико-специальное учение; - 12 ежемесячных тренировок по оповещению и информированию населения. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Реализации комплекса мер, направленных про-филактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» | в течение всего периода | В соответствии с Планом мероприятий по предупреждению террористических актов в жилищном фонде на 2020 год управляющими организациями: - обеспечено закрытие дверей мусорокамер, подвальных, чердачных помещений на замки; - выполнены работы по обеспечению освещения в ночное и вечернее время придомовых территорий, входов в подъезды, лестничных клеток; - производится ежедневный осмотр придомовых территорий на предмет выявления бесхозных автомашин; - проводится разъяснительная работа с жите-лями о повышении организованности и бди-тельности по предупреждению террористи-ческих актов, размещено на досках объявле-ний на подъездах многоквартирных домов 9 356 памяток-обращений к гражданам; - в преддверии праздников представителями управляющих организаций совместно с учас-тковыми инспекторами полиции, председате-лями советов многоквартирных домов проведено 20 дополнительных проверок антитеррористической защищенности многоквартирных домов и придомовых территорий на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов, горючих, взрывчатых, отравляющих веществ и проверки пожарной безопасности объектов жилищного фонда. Нарушений не выявлено. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение конкурса сценариев видеороликов «По мотивам Победы» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | I квартал | С 25.03.2020 по 29.04.2020 проведен конкурс сценариев видеороликов «По мотивам Победы» в дистанционном формате, в котором приняли участие 10 молодых людей. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение конкурса на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | I квартал | С 10.04.202 по 29.04.2020 проведен конкурс на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» в дистанционном формате, в котором приняли участие 12 молодых людей (время проведения конкурса изменено во исполнение Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-чия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение образова-тельной программы «Ты нужен людям» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | В июне 2020 года проведена образовательная программа «Ты нужен людям» для 50 молодых активистов | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение молодеж-ной акции «Память поколений» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | С 22.04.2020 по 09.05.2020 проведена молодежная акция «Память поколений», в рамках которой проведены в онлайн-формате конкурс на лучший медиа-проект «Память Победы – 75 лет спустя», Всероссийский конкурс граффити, проект «Дорога Памяти», акция «Георгиевская ленточка», в которых приняли участие 2 580 молодых людей. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение Городского конкурса на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках поликультурного обще-ства «И только в единстве сила России» | Управление образования г. Волгодонска | III квартал | В соответствии с приказом Управления обра-зования г. Волгодонска от 03.11.2020 № 440 «О проведении городского конкурса на луч-шую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках поликуль-турного общества «И только в единстве сила России» с 03.11.2020 по 16.11.2020 проведен конкурс. Представлено 17 видео-работ. Кон-курсная комиссия провела оценку работ, оп-ределила шестерых победителей и призеров (время проведения конкурса изменено во исполнение Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)») | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение Марша единства «Донская зем-ля единством сильна!», посвященного Дню народного единства | Отдел по организа-ционной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 04.11.2020 | Мероприятие отменено в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-го благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение классных часов, тематических уроков (занятий), посвященных Дню Конституции Российской Федерации | Управление образования г. Волгодонска | IV квартал | 12.12.2020 проведены мероприятия, посвященные Дню Конституции: единый урок «Конституция – основной закон РФ», классные часы «Символы России», просмотр презентации «История конституции РФ», литературный час «Великая Россия», викторина «Великие сыны и дочери России». Учащиеся приняли участие во Всероссийском тесте на знание Конституции нашей страны на платформе «Гражданин» в онлайн-формате на официальном сайте гражданин.дети (www.гражданин.дети). | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение информаци-онных встреч со студен-тами учреждений про-фессионального образо-вания и образователь-ных организаций выс-шего образования на тему «Я – россиянин» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | IV квартал | На базе учреждений профессионального образования и образовательных организаций высшего образования специалистами образовательных организаций города Волгодонска проведено 9 информационных встреч с 588 студентами на тему «Я – россиянин», в том числе в дистанционном формате. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение военно-спортивной игры «Орленок» | Управление образования г. Волгодонска | II квартал | Мероприятие отменено в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-го благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». | 20,0 | 0,0 (мероприятие отменено) |  |
|  | Проведение городской краеведческой игры «Казачий круг» | Управление образования г. Волгодонска | октябрь | 22.10.2020 и 23.10.2020 учащиеся 4-х классов приняли участие в городской краеведческой игре «Казачий круг» в форме путешествия по «станциям». Участники выполняли разлиные задания на знание символики донских казаков, казачьих обрядов, праздников, пословиц. Каждая команда подготовила номер художественной самодеятельности – инсценировку казачьей песни. | 4,2 | 4,2 |  |
|  | Проведение тематичес-ких мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и годовщине теракта в городе Волгодонске | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска, отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска, Отдел культуры г. Волгодонска, Управление образования г. Волгодонска | сентябрь | Проведен комплекс мероприятий: - в муниципальных образовательных учреждениях единый классный час «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», внеклассное мероприятие «Мы обязаны знать и помнить», Минуты памяти «Дети Волгодонска против терроризма», уроки мужества «Мы за мир», конкурсе детского рисунка на асфальте «Я рисую мир!», флешмоб «Мы против террора»; - в муниципальных учреждениях культуры уроки памяти «Мы помним тебя, Беслан», беседы-пятнадцатиминутки с минутой молчания, информационные часы «Мир в наших сердцах»; - возложение цветов к памятнику «Жертвам теракта»; - онлайн-флешмоб «Свеча мира»; - круглый стол на тему: «Профилактика экст-ремизма и терроризма в молодежной среде»; - виртуальный журнал «Помнить, чтобы жить»; - информационно-просветительское меро-приятие «День солидарности в борьбе с терроризмом»; - радиогазета «Беслан, мы помним!»; - онлайн-выставка детских рисунков «Миру-Мир!»; - турниры по стритболу и мини-футболу; - тематическое мероприятие около памятного мемориала жертвам теракта в городе Волгодонске. | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Проведение городского молодежного квеста «Патриот» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | 21.02.2020, 08.07.2020 и 04.12.2020 проведено 3 квеста, в которых приняли участие 54 молодых человека. | 15,0 | 11,3 (финансирование снижено в связи с уменьшением количества квестов в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в городе) |  |
|  | Участие делегаций го-рода в городских, облас-тных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотичес-кой и нравственной направленности | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Отправлены 2 делегации на 10 смену Всероссийского детского центра «Орленок» и 1 делегация на областной слет патриотических объединений «Патриоты Дона». | 51,0 | 0,0 (доставка делегаций осуществлялась за счет средств организаций) |  |
|  | Проведение городского этапа областного моло-дежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | I квартал | С 24.03.2020 по 02.04.2020 дистанционно проведен городской этап областного молодежного фестиваля песни «Гвоздики Отечества». | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Проведение смотра строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | Мероприятие отменено в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-го благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». | 50,0 |  | 0,0 (мероприятие отменено) |
|  | Молодежная акция, посвященная Дню независимой России | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | В рамках молодежной акции проведены следующие мероприятия: - 08.06.2020-09.06.2020 раздача лент триколор (охват – 2 750 человек); - 09.06.2020-11.06.2020 проект «Гражданский экзамен» (охват – 565 человек); - 07.06.2020-11.06.2020 акция «Российская ленточка» (охват – 606 человек); - 09.06.2020-12.06.2020 челлендж «Русские рифмы» (охват – 17 человек); - 10.06.2020-11.06.2020 флешмоб «Я – гражданин России» (охват – 18 человек); - 10.06.2020 акция «Мы – граждане России!» (охват – 3 человека); - 06.06.2020-10.06.2020 флешмоб «Флаги России» (охват – 1 000 человек). | 1,0 |  | 0,8 (экономия сложилась по результатам заключенного контракта) |
|  | Проведение молодежной акции «Георгиевская ленточка» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | 27.04.2020 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведена молодежная акция «Георгиевская ленточка ¦ ОНЛАЙН ФОРМАТ», в которой приняли участие 2 359 молодых людей. Ленточки раздавались 9 мая по адресам | 42,0 |  | 31,5 (экономия сложилась по результатам заключенного контракта) |
|  | Проведение Дня призывника | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II, III кварталы | Мероприятие отменено в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-го благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». | 10,0 |  | 0,0 (мероприятие отменено) |
|  | Проведение рок-фести-валя «Горжусь Росси-ей», посвященного Дню государственного флага Российской Федерации | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | III квартал | Мероприятие отменено в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-го благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». | 15,0 |  | 0,0 (мероприятие отменено) |
|  | Проведение торжест-венной присяги новобранцев Юнармии | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | III квартал | 26.09.2020 и 18.12.2020 состоялось торжественное принятие новобранцев в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ими станут 32 молодых человека, которые получать удостоверения и значки | 5,0 |  | 5,0 |
|  | Проведение Дней казачьей культуры | Отдел культуры г. Волгодонска | октябрь | В октябре 2020 года проведен цикл тематических мероприятий: - День информации «Казачество: прошлое и настоящее»; - обзоры литературы «О той земле, где ты родился», «Как-то у нас на Дону…»; - книжная выставка «Дон казачий»; - беседы «Испокон веков казачий род ведётся», «Октябрь-батюшка настал, Покров-праздник заиграл»; - Час краеведения «Благодатный Покров»; - исторический час «История Донского казачества»; - филворд «Казачий разговорник»; - видеопоздравление с праздником Покрова Пресвятой Богородицы от ансамбля «Казачий Дон»; - межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Вольный Дон». | 10,0 |  | 10,0 |
|  | Проведение концертной программы, посвящен-ной Дню народного единства | Отдел культуры г. Волгодонска | 04.11.2020 | Праздничный концерт проводился в онлайн-формате. 04.11.2020 на светодиодном экране МАУК «ДК им. Курчатова», официальном сайте МАУК «ДК им. Курчатова» и в социальных сетях состоялась трансляция праздничной концертной программы «Мы – единая страна!». Коллективом МАУК ДК «Октябрь» представлен праздничный онлайн-концерт «Народов Дона дружная семья». Видео концерта размещено на сайте и YouTube канале МАУК ДК «Октябрь». Коллектив МАУК ДК «Октябрь» и Центр дружбы народов в День народного единства подготовил онлайн-концерт «Хоровод дружбы народов». | 50,0 |  | 50,0 |
|  | Проведение Городских краеведческих чтений школьников | Управление образования г. Волгодонска | ноябрь | В рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ учащихся «Отечество» с 17.11.2020 по 20.11.2020 в заочной форме проведены XVII городские краеведческие чтения, в которых приняли участие 38 учащихся. 24 победителя и призера награждены дипломами. | 8,7 |  | 1,5 (финансирование снижено в связи с изменением формы проведения мероприятия) |
|  | Проведение Фестиваля народов Дона | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | IV квартал | 04.11.2020 проведен фестиваль в онлайн-формате с участием 5 000 человек из 18 образовательных учреждений и 1 учреждения культуры. | 30,0 |  | 12,0 (финансирование снижено в связи с изменением формы проведения мероприятия) |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 344,4 | 130,3 |  |
| 3. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на сайте Администрации города Волгодонска материа-лов антитеррористичес-кого характера | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | в течение всего периода | На сайте Администрации города Волгодонска в разделах «Антитеррористи-ческая комиссия» и «Антитеррористическая деятельность» размещены материалы антитеррористического характера, правила безопасности и телефоны экстренных служб. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Освещение в периоди-ческих печатных изда-ниях и средствах массовой информации мероприятий, направ-ленных на гармониза-цию межэтнических отношений | Отдел по организа-ционной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, размещается на официальных сайтах Администрации города Волгодонска и Общественной палаты города Волгодонска. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Размещение информа-ционно-просветительс-ких, методических и агитационно-пропаган-дистских материалов по патриотическому и нравственному воспита-нию молодежи на стра-нице «Молодежь Волго-донска» с социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | На странице «Молодежь Волгодонска» с социальной сети «ВКонтакте» размещено 405 публикаций информационно-просветитель-ских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. Количество просмотров – 149 410. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Подготовка и изготовле-ние информационно-про-светительских, методи-ческих и агитационно-пропагандистских мате-риалов по патриотическо-му и нравственному воспитанию молодежи | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Информационно-просветительская листовка по нравственному воспитанию молодежи изготовлена тиражом 10 000 штук, которая распространяется среди школьников, студентов и молодежи города Волгодонска. | 17,0 |  | 13,0 (экономия сложилась по результатам заключенного контракта) |
|  | Блокировка доступа к Интернет-ресурсам, со-держащим информацию экстремистского харак-тера, в муниципальных информационно-библи-отечных центрах и муниципальных образо-вательных учреждениях | Отдел культуры г. Волгодонска, Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Управление образования г. Волгодонска: Блокировка доступа к Интернет-ресурсам (контент-фильтр), содержащим информацию экстремистского характера, установлена во всех муниципальных образовательных учреждениях. Отдел культуры г. Волгодонска: Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера осуществляет оператор связи. Сотрудниками библиотек проводится разъяснительная работа с посетителями по поводу соблюдения Правил пользования библиотечно-информационным центром. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг официаль-ных сайтов социально ориентированных не-коммерческих организа-ций, официального сай-та Общественной пала-ты города Волгодонска на предмет размещения материалов экстремист-ского характера | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | В результате мониторинга официальных сайтов социально ориентированных некоммерческих организаций, официального сайта Общественной палаты города Волгодонска, официальных групп социально ориентированных некоммерческих организаций в социальных сетях на предмет размещения материалов экстремистского характера фактов размещения материалов экстремистского характера не выявлено. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг средств массовой информации, социальных сетей, информационно-комму-никационной сети «Интернет» на предмет размещения материалов экстремистского характера | Пресс-служба Администрации города Волгодонска, отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска, антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | в течение всего периода | В ходе мониторинга сети «Интернет» выяв-лено 90 Интернет-сайтов с запрещенной ин-формацией экстремистского характера, со-держащейся в Федеральном списке экстре-мистских материалов. Информация направ-лена в прокуратуру города Волгодонска. Информация о выявленных Администрацией города Волгодонска 80 Интернет-сайтах с запрещенной информацией экстремистского характера, содержащейся в Федеральном списке экстремистских материалов, направлена в Роскомнадзор посредством электронной формы уведомления. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг наличия обращений, касающихся сферы межнациональ-ных и межконфессио-нальных отношений, по телефонам доверия в уч-реждениях профессио-нального образования и образовательных орга-низациях высшего образования | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Обращения, касающиеся сферы межнациональных и межконфессиональных отношений, по телефонам доверия в учреждениях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования не поступало. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 17,0 |  | 13,0 |
| 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприя-тий по обеспечению ан-титеррористической за-щищенности муници-пальных образователь-ных учреждений: - техническое обслужи-вание оборудования для передачи тревожных сообщений с выводом сигнала о срабатывании на пульт ЕДДС г. Волгодонска; - техническое обслужи-вание охранной сигна-лизации | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Во всех муниципальных образовательных учреждениях выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений (техническое обслуживание оборудования для передачи тревожных сообщений с выводом сигнала о срабатывании на пульт ЕДДС г. Волгодонска; техническое обслуживание охранной сигнализации). | 245,7 | 479,5 |  |
|  | Выполнение мероприя-тий по обеспечению ан-титеррористической за-щищенности муници-пальных учреждений культуры: - охрана объектов с по-мощью кнопки тревож-ной сигнализации; - техническое обслужи-вание кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслужи-вание систем видео-наблюдения | Отдел культуры г. Волгодонска | в течение всего периода | В муниципальных учреждениях культуры выполнены антитеррористические мероприятия: - обеспечение охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслуживание систем видеонаблюдения; - установка охранной, тревожной сигнализации в МУК «Централизованная библиотечная система»; - переустановка систем видеонаблюдения в клубных учреждениях | 345,2 | 378,5 |  |
|  | Выполнение мероприя-тий по обеспечению ан-титеррористической за-щищенности муници-пальных учреждений спорта: - охрана объектов с по-мощью кнопки тревож-ной сигнализации; - техническое обслужи-вание кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслужи-вание систем видео-наблюдения; - охрана объектов, подк-люченных к пульту ЦС; - установка кнопки тревожной сигнализа-ции в МАУ «СК «Содружество» | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска | в течение всего периода | В муниципальных объектах спорта выполнены антитеррористические мероприятия: - обеспечение охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслуживание систем видеонаблюдения; - охрана объекта, подключенная к пульту ЦС. | 156,32 | 156,32 |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 747,22 | 1 014,32 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 1 108,62 | 1 157,62 |  |

Ведущий специалист – секретарь

антинаркотической и антитеррористической

комиссий города Волгодонска отдела взаимодействия

с правоохранительными органами и профилактики

коррупционных и иных правонарушений

Администрации города Волгодонска                                                                                                                  А.Н. Гаврисова