## Администрация

## города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2021 № 387

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Муниципальная политика» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию                   С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

Постановление вносит отдел

по организационной работе

и взаимодействию с общественными организациями

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

от 03.03.2021 № 387

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Муниципальная политика»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для совершенствования муниципальной политики и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск», в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- оказана финансовая поддержка в виде субсидий за счет средств местного бюджета 3 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО) на реализацию общественно значимых (социальных) проектов по следующим приоритетным направлениям: «Развитие Территориального общественного самоуправления» и «Развитие СО НКО»;

- проведен муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области», по итогам которого оказана финансовая поддержка 3 территориальным общественным самоуправлениям (далее - ТОС) на благоустройство территории;

- реализованы инициативы по благоустройству территории ТОСа «Степной» - победителя областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области»;

- проведено 11 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику межэтнических конфликтов, в том числе в онлайн-формате. Общий охват участников составил 9 000 человек;

- оказана информационно-методическая поддержка 54 СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск»;

- проведено 80 мероприятий на базе Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска, в том числе в новом формате с использованием сервисов для проведения видеоконференций - ZOOM и Skype;

- проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска»;

- организовано участие победителя конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» 2019 года в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2020 году, по результатам которого участник занял второе место и получил звание «Лучший муниципальный служащий Ростовской области городского округа»;

- организовано дополнительное профессиональное образование в виде повышения квалификации для 34 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска;

- утвержден муниципальный резерв управленческих кадров Администрации города Волгодонска, кадровый резерв вакантных должностей Администрации города Волгодонска, из которых в отчетном году назначено 10 человек, или 34,4 % от возникших вакансий;

- аттестовано 18 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска;

- обеспечена актуализация информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» в целях повышения уровня доверия и открытости к деятельности Администрации города Волгодонска.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2020 году способствовала реализация ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы 1 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в 2020 году предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация и проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета» выполнено в полном объеме.

По итогам заседания комиссии конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО определено 3 победителя, которым оказана финансовая поддержка в размере 329,0 тыс. рублей на реализацию общественно значимых (социальных) проектов.

Основное мероприятие 1.2 «Оказание информационно-методической поддержки для СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» выполнено в полном объеме.

За отчетный период оказано содействие в проведении 80 мероприятий («круглые столы», встречи, семинары, в том числе, в онлайн формате). За 2020 год доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку, составила 41 %.

Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

По итогам проведения указанного конкурса победители муниципального этапа награждены подарочными сертификатами номиналом: за 1 место - 45 тыс. рублей; за 2 место - 30 тыс. рублей; за 3 место - 25 тыс. рублей с целью реализации инициатив в сфере благоустройства и (или) озеленения территории ТОСа.

Основное мероприятие 1.4 «Реализация инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

# По итогам реализации инициатив выполнены работы в ТОСе «Степной» по благоустройству территории, ремонту пешеходного перехода и установке спортивного оборудования (гандбольных ворот).

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 4.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» в 2020 году предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация дополнительного профессионального образования» выполнено в полном объеме.

В отчетном году 34 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по различным программам: «Эффективный муниципалитет», «Муниципальный служащий: градостроительство», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации».

Основное мероприятие 2.2 «Применение в работе эффективных методов кадровой работы при подборе кадров на муниципальную службу и ее прохождения» выполнено в полном объеме.

В целях замещения вакантных должностей муниципальной службы изучена 41 анкета, поступившая в Администрацию города Волгодонска по электронной почте, из общероссийской базы вакансий «Работа в России», hh.ru; размещены 15 объявлений о вакансиях на портале государственной службы, на портале «Работа в России»; направлены в ГУ «Центр занятости населения города Волгодонска» и кадровые агентства города 12 объявлений о вакансиях.

В отчетном году проведено 5 заседаний аттестационной комиссии с привлечением 7 независимых экспертов по направлению деятельности аттестуемого муниципального служащего; проведено тестирование 24 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска по определению базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

В отношении 8 муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу, организовано наставничество.

Проведена проверка подлинности дипломов о высшем образовании 12 лиц, назначенных на должности муниципальной службы.

Основное мероприятие 2.3 «Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе» выполнено в полном объеме.

В марте 2020 года утверждены муниципальный резерв управленческих кадров Администрации города Волгодонска и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска. В отчетном периоде на должности муниципальной службы назначены 10 человек из кадровых резервов, 5 человек из муниципального резерва управленческих кадров, 5 человек из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

Основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» выполнено в полном объеме.

Подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 18.03.2020 № 560 «О награждении победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году. В июле 2020 года в торжественной обстановке в рамках проведения планерного совещания под председательством главы Администрации города, посвященного празднованию 70-летия со дня основания города Волгодонска, награждены победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места.

Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2020 году. Заявки для участия в конкурсе подали 7 человек, проведено 2 заседания комиссии, подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 18.12.2020 № 2706 «Об определении победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2020 году.

# Основное мероприятие 2.5 «Размещение и актуализация информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выполнено в полном объеме.

# В текущем году на официальном сайте Администрации города Волгодонска в установленные сроки размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей, в отношении 63 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. Информация в разделах «Заместители главы Администрации города Волгодонска», «Муниципальная служба», «Комиссии и советы», «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера», «Структурные подразделения и органы Администрации» в отчетном периоде поддерживалась в актуальном состоянии.

# По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 4, ранее установленного срока - 1.

# Контрольное событие 2.3 «Утверждение муниципального резерва управленческих кадров, кадрового резерва Администрации города Волгодонска» выполнено раньше установленного срока, в связи с принятием председателем комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска, решения о проведении заседания комиссии в феврале месяце и утверждении кадрового резерва управленческих кадров по итогам заседания.

В рамках подпрограммы 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» в 2020 году предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства» выполнено в полном объеме.

За отчетный период проведены следующие мероприятия в онлайн формате: «Дни казачьей культуры», «Городские краеведческие чтения школьников», «День славянской письменности и культуры», «Городской конкурс на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках политкультурного общества «И только в единстве сила России» с охватом участников 2189 человек. В течение года на постоянной основе оказывалась консультационная помощь общественным национально-культурным организациям.

Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания» выполнено в полном объеме.

За отчетный период проведены следующие мероприятия в онлайн формате: «Фестиваль народов Дона», «Концертная программа, посвященная Дню народного единства», «Проведение информационных встреч на базе учреждений профессионального образования с участием студентов и руководителей общественных национально-культурных организаций» с охватом участников 6811 человек.

Проведен анализ мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических), межконфессиональных отношений и миграционных процессов.

В 2020 году состоялось 4 заседания рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия». Заседания проходили в дистанционном формате с участием общественных национально-культурных диаспор, с представителями Прокуратуры г. Волгодонска, МУ МВД России «Волгодонское», руководителей структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, высших и средних специальных учебных заведений.

За 2020 год на территории города Волгодонска не зафиксированы конфликты на межэтнической почве.

Основное мероприятие 3.3 «Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений» выполнено в полном объеме. Администрацией города Волгодонска совместно со средствами массовой информации (далее - СМИ) за отчетный период подготовлено 11 статей о мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений.

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал следующий фактор - введение ограничения на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Волгодонска.

В рамках проведения основного мероприятия 1.1 «Организация и проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета» введенные ограничения не позволили расширить перечень претендентов на получение субсидии с проектами, направленными на проведение культурно-массовых мероприятий.

В рамках реализации основных мероприятий 3.1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства» и 3.2 «Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания» появилась необходимость изменить формат проведения культурно-массовых мероприятий. Указанные мероприятия проходили в онлайн формате.

Указанный фактор не повлиял на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 955,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
954,6 тыс. рублей, или 99,9 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 0,6 тыс. рублей - экономия по результатам проведенных конкурсных процедур.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 2 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля населения города Волгодонска, охваченная СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов» (6,4% - плановое значение, 7% - фактическое значение). Перевыполнение планового значения показателя связано с активным участием населения города в реализации общественно-значимых (социальных) проектов.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества муниципальных служащих Администрации города Волгодонска» (33% - плановое значение, 36% - фактическое значение). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено полученным результатом в рамках взаимодействия отдела муниципальной службы и кадров с учебными заведениями в части установления оптимальной цены при условии увеличения численности группы обучающихся, а также в части разработки учебных программ по повышению квалификации по узким направлениям профессиональной деятельности муниципальных служащих и связано с обновлением кадрового состава и необходимостью обучения по направлению деятельности структурного подразделения.

Показатель 3 «Доля населения города Волгодонска, охваченная мероприятиями, направленными на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания» (11% - плановое значение, 12,5% - фактическое значение). Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением количества мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания, в том числе, проводимых в онлайн формате.

Показатель 2.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Волгодонска, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров» 
(15% - плановое значение, 34,4% - фактическое значение). Перевыполнение планового значения показателя связано с эффективной работой отдела муниципальной службы и кадров по формированию (обновлению) кадрового резерва, в части выявления и включения в кадровый резерв реальных кандидатов, готовых к замещению вакантных должностей муниципальной службы.

Показатель 2.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» (90,5% - плановое значение, 100% - фактическое значение). Перевыполнение планового значения показателя связано с замещением должностей муниципальной службы муниципальными служащими, имеющими высшее образование.

Показатель 3.1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (7 единиц - плановое значение, 11 единиц - фактическое значение).

Перевыполнение показателя обусловлено расширением перечня проводимых мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 2,29;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,57.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1,0 (7/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (954,6/955,2).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программ является высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2020 году расходы ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 0,6 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных конкурсных процедур.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В связи с расширением в 2020 году перечня проводимых мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознании, российской нации и гражданского единства на территории города Волгодонска и фактически достигнутым значением в 2020 году показателя 3.1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» предлагается откорректировать количественное значение данного показателя на 2021 - 2030 годы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска				   И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов, рост уровня компетентности СО НКО в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО, рост уровня активности населения в решении вопросов местного значения | Увеличена доля населения города Волгодонска, охваченная СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов на 0,5 % по отношению к 2020 году. Вырос уровень активности населения в решении вопросов местного значения: всего подано 9 заявок, что на 2 заявки больше, чем в 2019 году. Вырос уровень компетентности СО НКО в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО, о чем свидетельствует качественное выполнение конкурсных работ и своевременная реализация общественно значимых (социальных) проектов | - |
|  | Мероприятие 1.1.1 Конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 31.07.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Оказание на конкурсной основе финансовой поддержки СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории города Волгодонска, увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими общественно значимых (социальных) проектов | На конкурсной основе оказана финансовая поддержка 3 СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории города Волгодонска, и увеличена доля населения города Волгодонска, охваченная СО НКО в ходе реализации ими общественно значимых (социальных) проектов до 7% | - |
|  | Мероприятие 1.1.2 Совершенствование правовой основы проведения конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 31.03.2020 | 09.01.2020 | 27.03.2020 | Рост уровня активности населения в решении вопросов местного значения посредством реализации общественно значимых (социальных) проектов | Вырос уровень активности населения в решении вопросов местного значения: всего подано 9 заявок, что на 2 заявки больше, чем в 2019 году. Внесены изменения в Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2012 №153 Указанное Положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 27.03.2020 №697 | - |
|  | Мероприятие 1.1.3 Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Осведомленность СО НКО о требованиях к разработке общественно значимых (социальных) проектов и составлении заявок для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска в течение всего периода приема заявок для участия в конкурсе оказывались индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки социальных проектов, подготовке документов, необходимых для участия в конкурсе | - |
|  | Мероприятие 1.1.4 Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 31.07.2020 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Наличие достоверной информации о СО НКО-получателях поддержки Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор» По итогам конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО реестр обновлен в июле 2020 года | - |
|  | Мероприятие 1.1.5 Поддержка реализации общественно значимых (социальных) проектов, реализуемых СО НКО – победителями конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 25.07.2020 | 30.12.2020 | Повышение качества выполненных работ в рамках реализации общественно значимых (социальных), а также их осуществление в срок и в полном объеме | Все работы в рамках реализации общественно значимых (социальных) проектов выполнены в срок и в полном объеме. Качество выполненных работ соответствует условиям Договора о предоставлении из местного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением. В декабре 2020 года СО НКО – победителями конкурса подготовлены и сданы отчеты в отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями о реализации проектов | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заседание комиссии конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 31.07.2020 | Х | 21.07.2020 | Подведение итогов реализации СО НКО общественно значимых (социальных) проектов | По итогам реализации СО НКО общественно значимых (социальных) проектов установлены лавочка и песочница на территории дома по ул. Морская, д.92, закуплена компьютерная техника для проведения обучающих семинаров для СО НКО, выполнены работы по благоустройству территории по пер. Павлова | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оказание информационно-методической поддержки для СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня правовой и финансовой грамотности СО НКО, активизация их участия в грантовых конкурсах различных уровней, повышение эффективности работы Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска, как постоянно действующей диалоговой площадки между Администрацией города Волгодонска и институтами гражданского общества | В течение отчетного периода отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска на постоянной основе оказывалось руководителям и активистам СО НКО содействие в реализации ими социальных проектов и программ. За отчетный период оказано содействие в проведении 80 мероприятий («круглые столы», встречи, семинары, в том числе в онлайн формате). За 2020 год доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку составила 41% | - |
|  | Мероприятие 1.2.1 Обеспечение работы Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение СО НКО информационно-методической и консультационной помощи по вопросам деятельности и проведения мероприятий | На базе Центра общественных организаций регулярно проводятся встречи и круглые столы по правовым вопросам с сотрудниками Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, территориальных и федеральных органов исполнительной власти и СО НКО, семинары по вопросам подготовки заявок для участия в грантовых конкурсах. С целью информирования жителей города Волгодонска в социальной сети «Вконтакте» организована информационная группа «Центр общественных организаций города Волгодонска», в мессенджере «Whatsapp» - группа «НКО города Волгодонска», где ежедневно публикуется информация о планируемых и проведенных мероприятиях. Вся информация дополнительно размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на сайте «Гражданский форум Ростовской области» и сайте Общественной палаты города Волгодонска. Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска за отчетный период составило 396 человек | - |
|  | Мероприятие 1.2.2 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий, повышение качества их организации и проведения | За отчетный период отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями оказано содействие СО НКО в проведении 7 социально значимых мероприятий: 1) Митинг и возложение цветов, посвященные 20 - летию подвигу воинов-десантников парашютно-десантной роты 104-ого гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии; 2) Памятные мероприятия, посвященные 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан; 3) Торжественное открытие мемориальной доски памяти ветерана и атоммашевца Александра Егорова; 4) Торжественное открытие памятника детям войны; 5) Церемония возложения цветов, в рамках 21-ой годовщины террористического акта в городе Волгодонске; 6) Церемония возложения цветов к братской могиле, посвященная Дню Неизвестного Солдата; 7)Торжественная церемония закладки «капсулы памяти» с посланием будущим потомкам, посвященная 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | - |
|  | Мероприятие 1.2.3 Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение мониторинга состояния и структуры некоммерческого сектора города Волгодонска | Реестр СО НКО и ТОСов поддерживается в актуальном состоянии. Обновляется реестр по мере необходимости, все изменения вносятся своевременно | - |
|  | Мероприятие 1.2.4 Организация и проведение информационно-методических семинаров для СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня знаний СО НКО города Волгодонска по различным вопросам деятельности | При содействии Администрации города для СО НКО Правительством и Общественной палатой Ростовской области проведены вебинары и онлайн конференции по вопросам деятельности СО НКО, правовой, финансовой грамотности руководителей общественных организаций, участия СО НКО в грантовых конкурсах различного уровня, формирования отчетности и подготовки различных документов, взаимодействия с Федеральной налоговой службой и Министерством юстиции | - |
|  | Мероприятие 1.2.5 Обеспечение актуализации информации, размещаемой в разделе «Некоммерческий сектор» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Высокий уровень информированности СО НКО города Волгодонска об основных событиях некоммерческого сектора, а также осведомленности населения о деятельности городских СО НКО | Информация раздела «Некоммерческий сектор» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2020 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. За отчетный период сделано 18 публикаций | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Количество СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Оберемченко А.А., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Обеспечение предоставления информационно-методической поддержки не менее 50 СО НКО от общего числа СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | За отчетный период информационно – методическую поддержку получили 54 СО НКО от общего числа СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Рост уровня активности населения в решении вопросов местного значения посредством осуществления ТОС | Ежегодно количество ТОСов увеличивается. В отчетном году участие в конкурсе приняло на один ТОС больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о росте активности жителей в решении вопросов местного значения посредством осуществления ТОС | - |
|  | Мероприятие 1.3.1 Проведение подготовительных мероприятий и награждение победителей муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 31.08.2020 | 01.04.2020 | 24.08.2020 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области», увеличение численности ТОСов, вовлеченных в решение вопросов местного значения | Разработан и утвержден порядок проведение муниципального этапа конкурса постановлением Администрации города Волгодонска от 21.04.2020 №858. 6 мая 2020 года на официальном сайте Администрации города Волгодонска объявлено о проведении муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области». 5 ТОСов из 10, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска, подали заявки на участие. Победители муниципального этапа конкурса в августе отчетного года в рамках проведения планерного совещания награждены подарочными сертификатами номиналом: за 1 место – 45 тыс. рублей; за 2 место – 30 тыс. рублей; за 3 место – 25 тыс. рублей. Подарочный сертификат дает право победителям Конкурса на приобретение зеленых насаждений, парковых скамеек и цветочных вазонов | - |
|  | Мероприятие 1.3.2 Проведение индивидуальных консультаций для ТОСов по вопросам участия в муниципальном этапе областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 09.01.2020 | 09.06.2020 | Осведомленность ТОСов об условиях участия в муниципальном этапе областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями оказана вся необходимая помощь ТОСам в подготовке конкурсных работ. Проводились индивидуальные консультации с каждым председателем ТОС | - |
|  | Мероприятие 1.3.3 Поддержка реализации инициатив ТОСов – победителей муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Повышение эффективности деятельности ТОСов и реализации их инициатив | Все работы в рамках реализации инициатив ТОС выполнены в срок и в полном объеме. За счет подарочных сертификатов приобретены зеленые насаждения и цветочные вазоны. Качество выполненных работ соответствует условиям муниципального контракта №48 от 07.07.2020. В октябре 2020 года ТОСы – победители конкурса представили отчеты о реализации инициатив в отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Заседание комиссии муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 25.06.2020 | Х | 25.06.2020 | Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области», награждение победителей | Заседание комиссии состоялось 25 июня 2020 года. По итогам заседания определены победители Конкурса: 1 место – ТОС «Вектор развития», 2 место - ТОС «Раздолье», 3 место – ТОС «Счастливый» | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Реализация инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | 30.09.2020 | 09.01.2020 | 30.09.2020 | Повышение заинтересованности населения в решении общественно-значимых вопросов, развитие и совершенствование системы гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | На выигранные средства областного конкурса ТОСом-победителем конкурса - реализовано 5 инициатив. Количество активных участников в выдвижении и реализации инициатив - 2 350 жителей | - |
|  | Мероприятие 1.4.1 Подготовительные работы по реализации инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | 30.05.2020 | 09.01.2020 | 30.05.2020 | Подготовка и сбор коммерческих предложений, утверждение локальных сметных расчетов, заключение договоров с подрядчиками. Обеспечение своевременного выполнения запланированных работ | С января отчетного года осуществлялся запрос коммерческих предложений. В мае заключены три контракта: - на приобретение подарочного сертификата на покупку компьютерной техники; - на приобретение подарочного сертификата на покупку садово-парковой мебели; - на изготовление и установку гандбольных ворот. Утверждены локальные сметные расчеты на проведение ремонтных работ пешеходного перехода и тротуара | - |
|  | Мероприятие 1.4.2 Проведение мероприятий в рамках реализации инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | 30.09.2020 | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Благоустройство территории ТОС, создание благоприятных и комфортных условий для жителей ТОС | По итогам реализации мероприятий закуплена компьютерная техника, установлена садово-парковая мебель (парковые скамейки, урны, арка) и гандбольные ворота. Проведены ремонтные работы пешеходного перехода и тротуара | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Подготовка и направление отчета о проведении мероприятий в рамках реализации инициатив ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» в адрес исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | 18.09.2020 | Х | 18.09.2020 | Проведение анализа эффективности выполнения мероприятий в рамках реализации инициативы ТОС и направление отчета в адрес исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» об исполнении мероприятий в рамках реализации инициативы ТОС | Проведен анализ эффективности выполнения мероприятий в рамках реализации инициатив ТОСа «Степной». 18 сентября 2020 года в адрес исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» направлен отчет об исполнении мероприятий и расходовании средств | - |
|  | Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организация дополнительного профессионального образования | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска в рамках действующего законодательства, повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих | Организовано дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих путем повышения квалификации в отношении 34 муниципальных служащих по различным направлениям служебной деятельности. | - |
|  | Мероприятие 2.1.1 Определение потребности и подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 29.02.2020 | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска с учетом потребности в обучении | Собраны и проанализированы предложения от структурных подразделений о потребности в обучении и повышении квалификации, которые учтены при разработке плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2020 году. | - |
|  | Мероприятие 2.1.2 Разработка и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2020 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 29.02.2020 | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Обеспечение условий получения муниципальными служащими Администрации города Волгодонска дополнительного профессионального образования | План дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2020 году утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 27.01.2020 №18 | - |
|  | Мероприятие 2.1.3 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение непрерывного обучения муниципальных служащих, повышения уровня профессиональной подготовки и компетентности муниципальных служащих | За отчетный период 34 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, из них 10 - приняли участие в курсах с использованием дистанционных технологий | - |
|  | Мероприятие 2.1.4 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение непрерывного обучения муниципальных служащих, повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности муниципальных служащих | В отчетном периоде организован и проведен семинар для муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на тему: «Об особенностях предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», в котором приняли участие 40 муниципальных служащих. Также, 39 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска приняли участие в обучающих видеосеминарах по актуальным вопросам профессиональной деятельности, проводимых Правительством Ростовской области | - |
|  | Мероприятие 2.1.5 Подготовка отчета о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2020 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Анализ эффективности получения муниципальными служащими дополнительного профессионального образования в 2020 году | Подготовлен отчет о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2020 году, который утвержден главой Администрации города Волгодонска В.П.Мельниковым 18.12.2020 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Обеспечение получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска не менее 1/3 от общего числа муниципальных служащих, повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих | Дополнительное профессиональное образование посредством участия в курсах повышения квалификации получили 34 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, что превышает 1/3 от общего числа муниципальных служащих | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Применение в работе эффективных методов кадровой работы при подборе кадров на муниципальную службу и ее прохождения | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выявление и привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов, объективная и всесторонняя оценка профессиональных личностных качеств кандидатов, обеспечение своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы, проведение оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, повышение профессионального уровня муниципальных служащих | В целях поиска подходящих претендентов осуществлялось размещение информации о вакантных должностях на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на портале государственной службы, на портале «Работа в России»; направлялась информация о вакансиях в ГУ «Центр занятости населения города Волгодонска», кадровые агентства города Волгодонска; осуществлялось назначение из кадрового резерва. С 40 кандидатами проведены: предварительные собеседования. При прохождении муниципальной службы проведены следующие мероприятия: тестирование, аттестация, получение дополнительного образования, организация профессиональных конкурсов, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность. В отчетном периоде внедрен процесс наставничества в Администрации города Волгодонска». В отношении 8 муниципальных служащих, впервые назначенных на должность и переведенных на другие должности, оформлено наставничество. Организовано повышение квалификации для 28 муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве | - |
|  | Мероприятие 2.2.1 Проведение оценки соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Установление соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу | На постоянной основе проводится оценка соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу путем изучения представленных документов, предварительного собеседования, получения и проверки информации (характеристик, отзывов) по прежним местам работы (учебы) | - |
|  | Мероприятие 2.2.2 Организация и контроль процесса адаптации лиц, принятых на муниципальную службу | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | Процесс адаптации организован в отношении 7 лиц, назначенных на должность муниципальных служащих, которые успешно ее прошли | - |
|  | Мероприятие 2.2.3 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 23.10.2020 | 27.02.2020 | 23.10.2020 | Определение соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, выявление наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих, включение их в муниципальный кадровый резерв | Подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 22.01.2020 №10, в соответствии с которым аттестовано 18 муниципальных служащих, которые ее успешно прошли и получили оценку служебной деятельности о соответствии замещаемой должности муниципальной службы. В заседаниях аттестационной комиссии приняли участие 7 независимых экспертов по направлению деятельности аттестуемого муниципального служащего | - |
|  | Мероприятие 2.2.4 Организация и проведение тестирования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска с целью определения уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Определение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | В целях подтверждения уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих проводится тестирование на знание Конституции Российской Федерации, основ муниципальной службы, противодействия коррупции, Регламента Администрации города Волгодонска, Инструкции по делопроизводству Администрации города Волгодонска. Организовано и проведено тестирование 23 муниципальных служащих | - |
|  | Мероприятие 2.2.5 Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выявление наиболее перспективных студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска, привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов | В рамках заключенных договоров с учебными заведениями об организации практики студентов на базе структурных подразделений города Волгодонска практик прошли 10 студентов высших учебных заведений. В течение года 2 муниципальных служащих назначены на должности муниципальной службы, из числа студентов, проходивших ранее практику | - |
|  | Мероприятие 2.2.6 Обеспечение размещения информации о вакантных должностях муниципальной службы в информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», на федеральном портале «Работа в России» в общероссийской базе вакансий | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение равной доступности к муниципальной службы, в том числе с использованием информационно -коммуникационной сети «Интернет», привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов, формирование кадрового резерва | Обеспечено размещение 15 объявлений о вакантных должностях муниципальной службы на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, в общероссийской базе вакансий «Работа в России». За отчетный период 2 человека на должности муниципальной службы назначены из соискателей общероссийской базы вакансий «Работа в России» | - |
|  | Мероприятие 2.2.7 Разработка и внесение изменений в муниципальные правовые акты в сфере муниципальной службы | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Информированность жителей города Волгодонска об основных направлениях муниципальной службы, повышение уровня доверия граждан к муниципальным служащим, обеспечение открытости деятельности Администрации города Волгодонска | Подготовлены 20 правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Проведение аттестации муниципальных служащих и тестирования по определению уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 23.10.2020 | Х | 23.10.2020 | Проведение оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемой должности | За отчетный период организованы и проведены: - аттестация в отношении 18 муниципальных служащих, с привлечение 7 независимых экспертов; - тестирование по определению базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей, организовано и проведено в отношении 23 муниципальных служащих | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение возможности продвижения по службе, карьерного роста муниципальных служащих, стимулирование повышения профессионализма, служебной активности муниципальных служащих | Предложения заместителей главы Администрации города Волгодонска, структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска по кандидатам для включения в кадровый резерв вынесены на обсуждения на заседание комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров. Подготовлены распоряжения Администрации города Волгодонска, от 10.03.2020 № 60: от 27.03.2020 № 97, которыми утвержден муниципальный резерв управленческих кадров и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. Информация о лицах, включенных в кадровый резерв, размещается в подразделе «Резерв кадров» раздела «Муниципальная служба» на официальном сайте Администрации города Волгодонска. За отчетный период 10 человек назначены на должности муниципальной службы из 29 имеющихся вакансий. | - |
|  | Мероприятие 2.3.1 Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв, муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Включение кандидатов или отказ во включении кандидатов в кадровый резерв, муниципальный резерв управленческих кадров | В целях отбора документы, представленные кандидатами, для включения в кадровый резерв изучены на предмет соответствия квалификационным требованиям, проведены предварительные собеседования с кандидатами. Документы, выбранных кандидатов рассмотрены на заседании комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров. В кадровый резерв включены 10 новых кандидатов, 5 кандидатам отказано | - |
|  | Мероприятие 2.3.2 Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | За отчетный период проведено 1 заседание комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | - |
|  | Мероприятие 2.3.3 Подготовка проекта распоряжения об утверждении кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.04.2020 | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Утверждение кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска | В отчетном периоде подготовлены: два распоряжения Администрации города Волгодонска от 10.03.2020 № 60, от 27.03.2020 № 97, которыми утверждены муниципальный резерв управленческих кадров и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. | - |
|  | Мероприятие 2.3.4 Создание и корректировка банка данных кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Актуальный банк данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Ведется база данных кадрового резерва на бумажном и электронном носителе, которая регулярно обновляется и актуализируется | - |
|  | Мероприятие 2.3.5 Мониторинг использования кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Оценка эффективности использования кадрового резерва | На должности муниципальной службы назначены 10 человек, состоящие в кадровых резервах, что составляет 34,4% от общего количества вакантных должностей. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Утверждение муниципального резерва управленческих кадров, кадрового резерва Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 27.03.2020 | Х | 27.03.2020 | Обеспечение возможности продвижения по службе, карьерного роста муниципальных служащих, стимулирование повышения профессионализма, служебной активности муниципальных служащих | Муниципальный резерв управленческих кадров Администрации города Волгодонска утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 10.03.2020 № 60; кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 27.03.2020 № 97 | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выявление и поддержка наиболее перспективных в профессиональном плане муниципальных служащих, содействие формированию кадрового резерва, стимулирование профессионального роста муниципальных служащих и повышение его заинтересованности в совершенствовании профессиональных навыков, повышение авторитета муниципальных служащих | Победители конкурса 2019 года награждены главой Администрации города Волгодонска В.П.Мельниковым денежным вознаграждением и дипломами в торжественной обстановке на планерном совещании, посвященном празднованию 70-летия со Дня основании города Волгодонска. Конкурс проходил в три этапа. Для участия в конкурсе заявки подали 7 муниципальных служащих. Состоялось 2 заседаний конкурсной комиссии. Победители конкурса будут направлены в 2021 году для участия в областном конкурсе. Финалисты включены в кадровый резерв на вышестоящие должности | - |
|  | Мероприятие 2.4.1 Проведение подготовительных мероприятий и награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 31.07.2020 | 01.02.2020 | 31.07.2020 | Обеспечение награждения победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году в рамках празднования Дня местного самоуправления | Принято постановление Администрации города Волгодонска от 18.03.2020 № 560 «О награждении победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году». Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на изготовление дипломов и приобретение букетов (цветов) для награждения победителей конкурса | - |
|  | Мероприятие 2.4.2 Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска информации о начале проведения конкурса, информирование органов местного самоуправления города Волгодонска о начале конкурса | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.09.2020 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | Обеспечение открытости и повышение привлекательности муниципальной службы, информированность муниципальных служащих о начале проведения конкурса | В соответствии с положением о проведении конкурса 14 сентября 2020 года на официальном сайте Администрации города Волгодонска размещена информация о начале проведения конкурса, также в органы местного самоуправления города Волгодонска направлены письма о начале проведения конкурса | - |
|  | Мероприятие 2.4.3 Прием заявок на участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2020 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.10.2020 | 15.09.2020 | 30.10.2020 | Обеспечение участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2020 году муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | С 15 сентября по 30 октября текущего годы осуществлен прием заявок на участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2020. Подано 7 заявок муниципальными служащими, из них 3 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, 3 муниципальных служащих органов Администрации города Волгодонска и 1 муниципальный служащий Волгодонской городской Думы | - |
|  | Мероприятие 2.4.4 Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2020 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 11.12.2020 | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Рассмотрение представленных претендентами документов и определение финалистов конкурса, собеседование с финалистами конкурса и подведение итогов конкурса | Проведено 2 заседания конкурсной комиссии: - 26 ноября, на котором рассмотрены документы, участников конкурса и проведена оценка их квалификационных характеристик; - 11 декабря, определены 3 победителя | - |
|  | Мероприятие 2.4.5 Направление муниципальных служащих Администрации города Волгодонска для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.11.2020 | 01.09.2020 | 30.11.2020 | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления | Трое победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий» в 2019 году, направлены для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». По итогам областного конкурса ведущий специалист сектора муниципального жилищного контроля отдела координации отраслей городского хозяйства Гончарова А.А. занял второе место. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 06.07.2020 | Х | 06.07.2020 | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, поощрение лучших муниципальных служащих | 06.07.2020 победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году награждены дипломами и денежным вознаграждение в размерах 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно | - |
|  | Основное мероприятие 2.5 Размещение и актуализация информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Раскова С.В., ведущий специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня информированности жителей города Волгодонска об основных направлениях муниципальной службы, повышение уровня доверия граждан к муниципальным служащим, обеспечение открытости деятельности Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Глава Администрации», «Структура», «Органы Администрации», «Муниципальная служба», подраздела «Сведения о доходах» раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение отчетного года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. Размещено и актуализировано 35 публикаций | - |
|  | Мероприятие 2.5.1 Размещение и актуализация на официальном сайте правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Раскова С.В., ведущий специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Информирование жителей города Волгодонска о муниципальной службе, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы | Правовые акты, связанные с прохождением муниципальной службы и размещенные на официальном сайте Администрации города Волгодонска разделе «Муниципальная служба» поддерживаются в актуальном состоянии. Обновлено и размещено 15 правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы | - |
|  | Мероприятие 2.5.2 Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска сведений о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы | В подразделе «Сведения о доходах» раздела «Противодействие коррупции» в отношении 64 муниципальных служащих и руководителей органов Администрации города Волгодонска, а также в отношении 77 муниципальных служащих органов Администрации города Волгодонска размещены сведения о доходах, сведений о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей | - |
|  | Мероприятие 2.5.3 Размещение информации о вакантных должностях муниципальной службы на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на федеральном портале «Работа в России» в общероссийской базе вакансий | Раскова С.В., ведущий специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе, привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов, включение лиц в кадровый резерв, привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | Обеспечено размещение 20 объявлений о вакантных должностях муниципальной службы на официальном сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «Вакансии» раздела «Муниципальная служба», а также на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, в общероссийской базе вакансий «Работа в России». | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска сведений о доходах, расходах, об имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы | На официальном сайте Администрации размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год в отношении 64 муниципальных служащих и руководителей органов Администрации города Волгодонска, а также в отношении 77 муниципальных служащих органов Администрации города Волгодонска | - |
|  | Подпрограмма 3 Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Сохранение и приумножение культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия, гражданского патриотизма | Проведено 5 мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | - |
|  | Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение дней казачьей культуры | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | 30.10.2020 | 10.10.2020 | 14.10.2020 | Приобщение населения к народным традициям казачества Донского края, обеспечение исторической преемственности поколений и развитие казачьей культуры | Дни казачьей культуры организованы и проведены с 10.10.2020г. по 14.10.2020г. в онлайн формате. В преддверии праздника в Центре культуры «Дружбы народов» работниками МАУК ДК «Октябрь» подготовлены видео мастер-классов для детей по ткачеству и лепке из глины. Количество участников мастер-классов - 450 человек | - |
|  | Мероприятие 3.1.2 Организация и проведение городских краеведческих чтений школьников | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска | 30.11.2020 | 17.11.2020 | 20.11.2020 | Развитие гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России у учащихся образовательных учреждений, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | В рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ обучающихся «Отечество» в период с 17.11.2020г. по 20.11.2020г. в заочной форме проведены XVII городские краеведческие чтения учащихся, в которых приняли участие 38 обучающихся из 17 образовательных учреждений в возрасте 10-17 лет. Исследовательские работы представлены по номинациям: «Родословие», «Культурное наследие», «Доблесть и слава Донского края», «Экологическое краеведение. Экологический туризм 4-7 класс», «Экологическое краеведение. Экологический туризм 8-11 класс», «Водные сокровища Донского края», «Я люблю свой город». Творческие работы обучающихся посвящены городу Волгодонску, его истории, знаменательным событиям, почетным жителям; волонтерскому движению; особенностям традиций, обычаев донских казаков | - |
|  | Мероприятие 3.1.3 Проведение мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | 31.05.2020 | 18.05.2020 | 24.05.2020 | Популяризация русского языка, истории славянской письменности, как основ межнационального согласия, воспитание чувства любви и уважения к культуре российского народа, родному языку | В рамках Дня славянской письменности и культуры с 18.05.2020г. по 24.05.2020г. на страницах библиотек города Волгодонска в социальной сети «Вконтакте» проведены мероприятия с охватом участников 1115 человек Жителям города Волгодонска представлена информация о происхождении Дня славянской письменности и культуры, истории создания письменности, жизни и просветительской деятельности Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия | - |
|  | Мероприятие 3.1.4 Городской конкурс на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках поликультурного общества «И только в единстве сила России» | Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска | 30.11.2020 | 30.10.2020 | 16.11.2020 | Создание условий для укрепления дружбы подростков различных национальностей, формирование навыков толерантности в рамках поликультурного общества, профилактика экстремизма в среде школьников | В период с 30.10.2020г. по 16.11.2020г. проведен городской конкурс на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках поликультурного общества «И только в единстве сила России». Для оценки на конкурс представлено 17 видео - работ от учащихся общеобразовательных учреждений. Конкурсная комиссия провела оценку представленных конкурсных работ, определила 6 победителей и призеров | - |
|  | Мероприятие 3.1.5 Взаимодействие с сектором Общественной палаты города Волгодонска по вопросам казачества и национальных диаспор, оказание поддержки общественным национально-культурным организациями по вопросам их деятельности | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Вовлечение институтов гражданского общества в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды; использование потенциала институтов гражданского общества в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска на постоянной основе оказывалась консультационная помощь общественным национально-культурным организациям, созданным на территории города Волгодонска, по вопросам оказания правовой помощи, участия в конкурсах на получение грантовой поддержки, городских мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Самсонюк Т.А., начальник Управления образования г. Волгодонска Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Организация и проведение не менее 4-х мероприятий на территории муниципального образования «Город Волгодонск», направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | Проведено 5 мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | - |
|  | Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Жукова А.Н., Начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Сохранение межэтнической стабильности в городе Волгодонске, повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска | В рамках повышения информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска образовательными учреждениями, учреждениями культуры, национально-культурными общественными организациями правоохранительными органами проведено 80 мероприятий. Проведенные мероприятия способствовали сохранению межэтнической стабильности и укреплению позитивного этнического самосознания | - |
|  | Мероприятие 3.2.1 Организация и проведение Фестиваля народов Дона | Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.11.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Воспитание у молодежи города толерантности, культуры взаимодействия с людьми различных национальностей и этносов на основе взаимного уважения и общечеловеческих ценностей, а также патриотизма, уважения и бережного отношения к истории Донского края | 02.11.2020г. в онлайн формате проведен Фестиваль народов Дона с участием 18 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение культуры, 6 учреждений профессионального образования. Общий охват участников составил 870 человек. Видеоролики участников транслировались в официальной группе отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска социальной сети «ВКонтакте» и на светодиодном экране МАУК «ДК им. Курчатова» | - |
|  | Мероприятие 3.2.2 Организации и проведение концертной программы, посвященной Дню народному единства | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | 30.11.2020 | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Укрепление российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России | 04.11.2020г. концертная программа, посвященная Дню народного единства, транслировалась на светодиодном экране МАУК «ДК «им. Курчатова», на официальном сайте ДК и в социальных сетях. В подготовке концерта приняли участие творческие коллективы МАУК «ДК им. Курчатова». Общее количество просмотров - 5 000 . | - |
|  | Мероприятие 3.2.3 Проведение информационных встреч на базе учреждений профессионального образования с участием студентов и руководителей общественных национально-культурных организаций | Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города | 30.11.2020 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | Распространение среди молодежи установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания | На базе учреждений высшего и среднего профессионального образования проведено 9 информационных встреч с участием студентов, специалистов образовательных организаций города Волгодонска и руководителей общественных национально-культурных организаций, в том числе в онлайн формате. В них приняли участие 588 студентов | - |
|  | Мероприятие 3.2.4 Анализ мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с государственными органами и институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия, обеспечение своевременного предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов и предконфликтных ситуаций | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 16.04.2019 №945 «Об утверждении Положения о мониторинге состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и порядка действий по раннему предупреждению конфликтных ситуаций, возникающих на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, в городе Волгодонске» и информацией, размещенной Правительством Ростовской области в государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, ежеквартально проводился анализ мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | - |
|  | Мероприятие 3.2.5 Обеспечение деятельности рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия» и консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодонске | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественными национально-культурными объединениями и этническими группами по вопросам гармонизации межэтнических отношений в городе Волгодонске | Проведено 4 заседания рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия» и 2 заседания консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодонске. Заседания проходили в дистанционном формате с участием общественных национально-культурных диаспор, с представителями Прокуратуры г. Волгодонска, МУ МВД России «Волгодонское», руководителей структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, высших и средних специальных учебных заведений. Информация о проведении заседаний размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделах «Комиссии и советы» и «Межнациональные отношения» | - |
|  | Мероприятие 3.2.6 Анализ мониторинга миграционной ситуации на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на основании сведений, полученных от МУ МВД России «Волгодонское», освещение мер, принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политики Российской Федерации на муниципальном уровне, информирование жителей о текущей миграционной ситуации | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Информирование граждан о текущей миграционной ситуации, ее влиянии на различные аспекты жизни муниципального образования «Город Волгодонск» | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 16.04.2019 №945 «Об утверждении Положения о мониторинге состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и порядка действий по раннему предупреждению конфликтных ситуаций, возникающих на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, в городе Волгодонске» в рамках раздела 3. «Влияние миграционных процессов, состояние преступности с участием иностранных граждан» и на заседаниях рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия» проводится анализ мониторинга миграционной ситуации. Информация о текущей миграционной ситуации публикуется на официальном сайте Администрации города Волгодонска и в газете «Волгодонская Правда» | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Организация и проведение не менее 3-х мероприятий на территории муниципального образования «Город Волгодонск», направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Проведено 6 мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | - |
|  | Основное мероприятие 3.3 Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня информированности жителей города Волгодонска о деятельности общественных национально-культурных организаций, формирование уважительного отношения к этнокультурным ценностям народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | В периодических изданиях и СМИ опубликовано 11 статей о проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений. Статьи размещены в газете «Волгодонская правда» и на новостных порталах «Волгодонск.Про» и «Блокнот Волгодонска» |  |
|  | Мероприятие 3.3.1 Размещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий, направленных на сохранение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи, размещение информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня информированности жителей города Волгодонска о деятельности общественных национально-культурных организаций, формирование уважительного отношения к этнокультурным ценностям народов, проживающих в муниципальном образовании «Город Волгодонск», пропаганда общероссийской гражданской идентичности и этнической терпимости среди населения города Волгодонска | В официальной группе отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 47 публикаций, направленных на сохранение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи, размещение информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи | - |
|  | Мероприятие 3.3.2 Проведение мониторинга официальных сайтов общественных национально-культурных организаций и Общественной палаты города Волгодонска, их страниц в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет выявления информационных материалов, посвященных проблемам межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Предупреждение распространения в информационном пространстве материалов, вызывающих межнациональную (межэтническую) и межконфессиональную рознь | В результате мониторинга официальных сайтов общественных национально-культурных организаций и Общественной палаты города Волгодонска, их страниц в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет выявления информационных материалов, посвященных проблемам межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений фактов размещения указанных материалов не выявлено | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 Количество опубликованной в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., ведущий специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Опубликование в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации не менее 5-ти статей о мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | За отчетный период опубликовано 11 статей о мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | - |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» | всего | 955,2 | 955,2 | 954,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 955,2 | 955,2 | 954,6 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | всего | 693,7 | 693,7 | 693,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 693,7 | 693,7 | 693,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета | всего | 193,7 | 193,7 | 193,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 193,7 | 193,7 | 193,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Оказание информационно-методической поддержки для СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Реализация инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | всего | 400,0 | 400,0 | 399,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 399,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска | всего | 188,0 | 188,0 | 187,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 188,0 | 188,0 | 187,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация дополнительного профессионального образования | всего | 138,0 | 138,0 | 137,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 137,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Применение в работе эффективных методов кадровой работы при подборе кадров на муниципальную службу и ее прохождения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | всего | 50,0 | 50,0 | 49,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 49,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Размещение и актуализация информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | всего | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства | всего | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | всего | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» |
| 1 | Показатель 1. Доля населения города Волгодонска, охваченная СО НКО в ходе реализации ими общественно значимых (социальных) проектов | % | 6,5 | 6,4 | 7 | Перевыполнение фактического значения над плановым значением показателя обусловлено активным участием населения города в реализации общественно-значимых (социальных) проектов. |
| 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 38,5 | 33 | 36 | Перевыполнение фактического значения над плановым значением показателя – это результат взаимодействия отдела муниципальной службы и кадров с учебными заведениями в части установления оптимальной цены при условии увеличения численности группы обучающихся, а также в части разработки учебных программ по повышению квалификации по узким направлениям профессиональной деятельности муниципальных служащих. Также связано с кадровыми изменениями и необходимостью обучения по направлению деятельности |
| 3 | Показатель 3. Доля населения города Волгодонска, охваченная мероприятиями, направленными на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | % | 12 | 11 | 12,5 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания, в том числе, проводимых в онлайн формате. |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» |  |  |  | 14 | 14 |
| 4 | Показатель 1.1 Количество мероприятий, проведенных СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) проектов на средства субсидий местного бюджета | % | 12 | 14 | 14 |  |
| 5 | Показатель 1.2 Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку, от общего количества СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 38 | 41 | 41 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» |
| 6 | Показатель 2.1 Доля вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Волгодонска, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | % | 36,8 | 15 | 34,4 | Перевыполнение показателя – это результат эффективного работы отдела муниципальной службы и кадров по формированию (обновлению) кадрового резерва, в части выявления и включения в кадровый резерв реальных кандидатов, готовых к замещению вакантных должностей муниципальной службы. Превышение данного показателя является индикатором эффективного использования кадрового резерва при замещении вакантных должностей муниципальной службы, а постоянной его актуализацией |
| 7 | Показатель 2.2 Доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, имеющих высшее образование | % | 100 | 90,5 | 100 | Перевыполнение показателя связано с замещением должностей муниципальной службы муниципальными служащими, имеющими высшее образование |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» |
| 8 | Показатель 3.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | единица | 5 | 7 | 11 | Перевыполнение показателя обусловлено расширением перечня проводимых мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 	                                                                                                                    И.В. Орлова

# Text boxes

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» за 2020 год