## Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021 № 450

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие культуры в городе Волгодонске»

за 2020 год

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию       С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска							    В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры

г. Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 15.03.2021 № 450

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного и духовного потенциала населения города в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 4 муниципальных автономных и 7 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска;

приобретены для организации досуга населения города Волгодонска музыкальные инструменты и мебель для Детской театральной школы;

приобретен комплект механики сцены для Волгодонского молодежного драматического театра;

обеспечены комплектованием книжных фондов муниципальные библиотеки.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города» выполнено в полном объеме. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех заключённых муниципальных контрактов.

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» выполнено в полном объеме. Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) составило 1195596 единиц. Обеспечена своевременная и полная  поставка книг в количество 3450 экземпляров на сумму  1 073,6 тыс. рублей.  Поставка книг произведена 30.06.2020 года.

Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» выполнено в полном объеме.

Культурно-досуговыми учреждениями и парком организовано и проведено 3256 единиц. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) » с апреля 2020 года была приостановлена работа учреждений культуры города Волгодонска. Проведение мероприятий осуществлялось в онлайн режим.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятия, 1 приоритетного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города» выполнено в полном объеме.

Обеспечено своевременное и полное исполнение всех заключённых муниципальных контрактов.

Приоритетное основное мероприятие 2.2 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры» в 2020 году средства федерального, областного и местного бюджета не выделялись, в связи, с чем данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 2.3 «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства» не выполнено в полном объеме. Не исполнение контрольного события муниципальной программы 2.3 «Заключение и исполнение контракта на проведение работ по реконструкции блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства».

На выполнение работ заключен муниципальный контракт от 17.04.2019 №Ф.2019.175609. Согласно дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 22.12.2020 №12 срок выполнения работ 31.12.2020. По состоянию на 31.12.2020 общий объем выполненных работ по строительству объекта – 97,6%. Строительство не завершено, работы выполнены не в полном объеме.  Срыв сроков выполнения работ. В адрес подрядчика направлена претензия об оплате неустойки и планируется подать заявление в суд.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1; не достигнуто – 1.

Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Заключение и исполнение контракта на проведение работ по реконструкции блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства» не исполнено в связи с тем что, работы на объекте выполнены не в полном объеме по вине подрядчика.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3), предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 2 контрольных события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Отдела культуры   г. Волгодонска» выполнено в полном объеме. Обеспечено финансирование деятельности Отдела культуры г. Волгодонска. Фактическое освоение средств составило 98,9 процентов.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры» выполнено в  полном объеме.

Обеспечены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры в размере 100,0 тысяч рублей.  Произведена выплата мастеру народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а  также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказали следующие факторы:

- введение ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий на основании Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Волгодонска;

- перераспределение расходов для проведения первоочередных мероприятий.

Вместе с тем данные факторы не оказали существенного влияния на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 354 080,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 209,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 16 674,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 271 394,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 61 802,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 343 841,6 тыс. рублей, или 97,1 %, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 209,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 16 146,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 269 234,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 54 251,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств за счет средств всех уровней бюджета составил  2 688,2 тыс. рублей, в том числе:

-    2 243,7 тыс. рублей – в связи с невыполнением работ в полном объеме. Срыв сроков выполнения работ (заключён муниципальный контракт от 17.04.2019 № Ф.2019.175609 с подрядной организацией ООО «Стройжилсервис» на выполнение работ по объекту «Реконструкция блоков № 1, № 2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. I этап строительства» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Карла Маркса, 64.»);

- 335,3 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

- 109,2 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам, связанная с финансовым обеспечением Отдела культуры г. Волгодонска (по фонду заработной платы, коммунальные услуги за фактическое потребление).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 4 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателей фактическое значение превышает плановое.

Показатель 2 «Охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет» - плановое значение - 12,1%, фактическое значение - 12,5%. Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи с  тем, что в учреждениях дополнительного образования в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся на 52,3 %.

Показатель 1.2 «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком» - плановое значение  - 3195 единиц, фактическое значение  - 3256  единиц. Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи, с увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий в формате «онлайн».

Показатель 1.4 «Количество посещений библиотек» -  плановое значение - 470000 единиц, фактическое значение - 500710 единиц, что составляет 106,5 % от планового показателя. Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи, с тем, что библиотеки работали в условиях ограничительных мер по посещениям учреждений культуры, в связи с этим обслуживание пользователей в виртуальном формате было особенно востребовано.

Показатель 1.5 «Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме)» -  плановое значение - 1177000 единиц, фактическое значение - 1195596 единиц. Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи с увеличением количества посещений библиотек.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,5%.  Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи, с достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РВ от 07.05.2012 №597.

Показатель 2.1 «Число учащихся учреждений дополнительного образования» - плановое значение - 2862 человек, фактическое значение  - 2985 человек. Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи с  тем, что в учреждениях дополнительного образования в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся на 52,3 %.

Показатель 2.2 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области» - плановое значение - 100,0 %, фактическое значение  - 100,7%. Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи, с  достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РВ от 01.06.2012 №761.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение - 95,0%, 
фактическое значение - 99,1%. Фактическое  значение показателя превышает планового значение в связи, с освоением выделенных средств по фактической потребности.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты  оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,86 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,86 (6/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99 (289 590,1 тыс. рублей/        292 278,3 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,86/0,99=0,87, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительным.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+0,86*0,3+0,87*0,2=0,93, в связи с чем,  уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями получены доходы в сумме 54 719,5 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2020 года составил 1 831,5 тыс. рублей, на 1 января 2021 года – 2 299,5 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 2 688,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведенных конкурсных процедур – 335,3 тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2020 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по муниципальной программе отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 					 И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | Во всех учреждениях культуры г.Волгодонска созданы безопасные и благоприятные условия. В целях воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты все учреждения оборудованы системами видеонаблюдения, а также тревожными кнопками. Заключены договора на их техническое обслуживание: ежедневно осуществляется проверка работоспособности кнопок тревожной сигнализации, ежемесячно – системы видеонаблюдения. Все учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, заключены договора на их техническое обслуживание, договора с охранными организациями. Все учреждения укомплектованы достаточным количеством огнетушителей, пожарных рукавов и щитов, фонариков и т.п. Все первичные средства пожаротушения проверены и приведены в готовность. |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха, театра | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Количество посещений библиотек – 470 000 Количество посещений учреждений культуры (клубов, библиотек, театров) на 1 000 человек населения – 14 386 Постановок спектаклей - 3 Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области – 100% | Количество посещений библиотек - 500710 Количество посещений учреждений культуры (клубов, библиотек, театров) на 1 000 человек населения – 14 386 Постановок спектаклей - 3 Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области–100,5 % |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение доступа населения к книжному фонду | Созданы условия для эффективной деятельности муниципальных библиотек. Количество посещений библиотек - 500 710; через сайт – 82 645. Всего пользователей в 2020 году составило 49947 человек |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | 1 177 000 | 1 195 596 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для организации досуга населения | В учреждениях культурно-досугового типа мероприятиями охвачены все возрастные категории населения города. Клубными учреждениями организовано и проведено 3 182 культурно-досуговых мероприятий с охватом населения - 1 950 783 человека. В МАУК «Парк Победы» проведено 74 мероприятия с охватом 9438 человек. ВМДТ проведено 35 мероприятий (спектакли, концерты и т.д.) с общим охватом 2800 человек. |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | 3 195 | 3 234 |  |
| 8 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | Охват дополнительным образованием сферы культуры составил 12,5% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18, всего 2985 учащихся в учреждениях дополнительного образования, из них 1562 учащихся занимаются по предпрофессиональным программам, что составляет 52,3 %. Всего в 2020 году было зачислено в учреждения дополнительного образования 734 человека. |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Создание условий для предоставления качественного дополнительного образования | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Число учащихся учреждений дополнительного образования - 2862 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области – 100% | Число учащихся учреждений дополнительного образования - 2985 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области – 100,7% |  |
| 11 | Приоритетное основное мероприятие 2.2 Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | 30.12.2020 | - | - | Улучшение качества предоставления услуг | - | В 2020 году средства федерального, областного и местного бюджета не выделялись, в связи, с чем данное мероприятие не реализовывалось. |
| 12 | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение возможности получения дополнительного образования в сфере культуры детей г. Волгодонска | - | Строительство не завершено в связи с тем, что работы выполнены не в полном объеме. Срыв сроков выполнения работ. Подрядчику направлена претензия. |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Заключение и исполнение контракта на проведение работ по реконструкции блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Сдача объекта. Акт выполненных работ | - | Работы выполнены не в полном объеме. |
| 14 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Уровень освоения бюджетных средств за 2020 год, выделенных на реализацию муниципальной программы – 99.1% |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | 95% | 99,1 |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для поддержки работников культуры и дополнительного образования, использующих в своей профессиональной деятельности инновационные формы работы, обеспечивающие высокий уровень творческого потенциала | Произведены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры и мастеру народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей. |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Освоение бюджетных средств, выделенных на присуждение премии главы Администрации города | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | 100% | 100% |  |

| Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2020 год Сведения |
| --- |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов |
| и внебюджетных источников на реализацию |
| муниципальной программы «Развитие культуры в городе Волгодонске» |
| за 2020 год |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» | всего | 354 080,5 | 292 278,3 | 343 841,6 |
|  | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | 4 209,2 |
|  | областной бюджет | 16 674,9 | 16 674,9 | 16 146,0 |
|  | местный бюджет | 271 394,0 | 271 394,0 | 269 234,9 |
|  | внебюджетные источники | 61 802,2 | 0,0 | 54 251,5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства» | всего | 203 915,0 | 171 720,8 | 197 005,3 |
|  | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | 4 209,2 |
|  | областной бюджет | 1 394,5 | 1 394,5 | 1 394,5 |
|  | местный бюджет | 166 116,9 | 166 116,9 | 166 116,7 |
|  | внебюджетные источники | 32 194,2 | 0,0 | 25 284,9 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | всего | 199 948,5 | 167 754,3 | 193 038,9 |
|  | федеральный бюджет | 4 209,4 | 4 209,4 | 4 209,2 |
|  | областной бюджет | 629,0 | 629,0 | 629,0 |
|  | местный бюджет | 162 915,9 | 162 915,9 | 162 915,8 |
|  | внебюджетные источники | 32 194,2 | 0,0 | 25 284,9 |
| Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | всего | 1 073,7 | 1 073,7 | 1 073,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 765,5 | 765,5 | 765,5 |
|  | местный бюджет | 308,2 | 308,2 | 308,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | всего | 2 892,8 | 2 892,8 | 2 892,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 892,8 | 2 892,8 | 2 892,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 139 796,8 | 110 188,8 | 136 576,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 15 280,4 | 15 280,4 | 14 751,5 |
|  | местный бюджет | 94 908,4 | 94 908,4 | 92 858,7 |
|  | внебюджетные источники | 29 608,0 | 0,0 | 28 966,6 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | всего | 126 615,0 | 97 007,0 | 125 638,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 7 312,5 | 7 312,5 | 6 977,9 |
|  | местный бюджет | 89 694,5 | 89 694,5 | 89 694,2 |
|  | внебюджетные источники | 29 608,0 | 0,0 | 28 966,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2 Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | всего | 13 181,8 | 13 181,8 | 10 938,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 7 967,9 | 7 967,9 | 7 773,6 |
|  | местный бюджет | 5 213,9 | 5 213,9 | 3 164,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 10 368,7 | 10 368,7 | 10 259,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 368,7 | 10 368,7 | 10 259,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | всего | 10 265,7 | 10 265,7 | 10 156,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 265,7 | 10 265,7 | 10 156,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | всего | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры в городе Волгодонске»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (клубов, библиотек, театров) на 1 000 человек населения | единица | - | 14386 | 14386 |  |
| 2 | Показатель 2. Охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 12,0 | 12,1 | 12,5 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи с тем, что в учреждениях дополнительного образования в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся на 52,3 % |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» |
| 3 | Показатель 1.1. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процент | - | 6,9 | 6,9 |  |
| 4 | Показатель 1.2. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком | единица | - | 3195 | 3256 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий в формате «онлайн» |
| 5 | Показатель 1.3. Количество новых постановок спектаклей | процент | - | 3 | 3 |  |
| 6 | Показатель 1.4. Количество посещений библиотек | единица | 534514 | 470000 | 500710 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с тем, что библиотеки работали в условиях ограничительных мер по посещениям учреждений культуры, в связи с этим обслуживание пользователей в виртуальном формате было особенно востребовано |
| 7 | Показатель 1.5. Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) | единица | 1246800 | 1177000 | 1195596 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи с увеличением количества посещений библиотек |
| 8 | Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,8 | 100 | 100,5 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РВ от 07.05.2012 №597 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |
| 9 | Показатель 2.1. Число учащихся учреждений дополнительного образования | человек | 2852 | 2862 | 2985 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи с тем, что в учреждениях дополнительного образования в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся на 52,3 % |
| 10 | Показатель 2.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области | процент | 100,0 | 100 | 100,7 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РВ от 01.06.2012 №761 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 11 | Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 97 | 95 | 99,1 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с освоением выделенных средств по фактической потребности |
| 12 | Показатель 3.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на присуждение премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска											И.В. Орлова