Администрация

города Волгодонска

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 477

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2020 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска         					     	    В.П. Мельников

Постановление вносит Управление

образования г.Волгодонска

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 19.03.2021 № 477

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и перспективным задачам социально-экономического развития города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019г. № 2443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

граждане в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены равным доступом к качественному образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет функционирования системы дополнительного образования детей;

созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечена доступность по программам дошкольного образования для 794 детей с ограниченными возможностями здоровья и основного общего образования для 93 детей с ограниченными возможностями здоровья;

реализация федеральных государственных образовательных стандартов была предоставлена для 15 894 обучающихся общеобразовательных учреждений (на уровне начального общего образования – 7610 обучающихся, на уровне основного общего образования – 7790 обучающихся, на уровне среднего общего образования – 494 обучающихся);

обеспечено получение 25 454 несовершеннолетними общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданы безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования. За отчетный период на курсах повышения квалификации обучен 651 педагогический работник, 387 педагогическим работникам присвоена высшая и первая квалификационные категории.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие общего образования» (далее–подпрограмма 1), предусмотрена реализация 8 основных 
мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования» 
выполнено в полном объеме.

Созданы условия для обучения по федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС) для всех обучающихся 1-10 классов во всех общеобразовательных учреждениях города, а так же предоставлены возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 1.2. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.

В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасные условия для обучающихся, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры в МБОУ СШ №22. В результате устройства нового ограждения территории МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска для всех участников образовательных отношений обеспечены безопасные условия пребывания.

Основное мероприятие 1.3. «Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию», в связи с введением ограничительных мер на основании постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020г. №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распротранением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020г. №272) и снятием лимитов бюджетных ассигнований на 2020 год, не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что на основании пункта 7 перечня поручений по итогам заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области 02.10.2020 года работа лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул была запрещена.

На базе 18 общеобразовательных организаций в весенний и летний каникулярный период для 2685 детей организована работа лагерей с дневным  пребыванием детей.

Основное мероприятие 1.5.«Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска» выполнено не в полном объеме. Подрядчик «ООО ТВС Проект» не предоставил акт выполненных работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска», а так же в связи с непредоставлением собственником подтверждающих документов на право собственности для выполнения работ по выносу части электроснабжения. Выполнение работ по контракту перенесены на 2021 год.

В отчетном периоде на выполнение работ направлено 317,13 млн. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 1.7. «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» выполнена в полном объеме.

В настоящее время в 15 общеобразовательных учреждениях ПАО «Ростелеком» подключен высокоскоростной интернет. Для организации образовательного процесса для всех общеобразовательных организаций приобретены: многофункциональные устройства на общую сумму 153,7 тыс. рублей; ноутбуки на общую сумму 25 460,1 тыс. рублей; интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением на общую сумму 7 508,7тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено в полном объме.

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций произведена в полном объеме по фактическому начислению.

Основное мероприятие 1.9. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.

Горячим питанием обеспечено 81,5% обучающихся льготных категорий, 100% обучающихся 1 - 4 классов.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 4.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 3 основных 
мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей» выполнено в полном объеме.

Обеспечено функционирование подведомственных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей. Общий охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на территории города Волгодонска составил 81,3%.

Основное мероприятие 2.2. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей» выполнено в полном объеме.

Созданы безопасные условий для успешного функционирования 6 учреждений дополнительного образования детей.

Основное мероприятие 2.3. «Реализация проекта инициативного бюджетирования мобильная «Детско - юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности» на базе автогородка учебно - тренировочного комплекса, расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул. Весенняя, 1» выполнено в полном объеме.

Приобретены школьный автобус, ноутбук, прокатные карты, шлемы, интерактивный велотренажер, мобильный светофор, комплект для практических занятий, световозвращающие подвески, световозвращающие самофиксирующие браслеты (ассортимент цветов), комплекты световозвращающих наклеек «Светлячок». Поставленное оборудование используется при проведении конкурсных мероприятий, обучающих занятий и отработки практических навыков управления транспортными средствами и поведения на дороге.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» (далее – подпрограмма 3), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Осуществление психолого-педагогического сопровождения деятельности участников образовательных отношений» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для функционирования МБУ ЦПП МСП «Гармония» г.Волгодонска, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь.

Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» выполнено в полном объеме.

Произведены выплаты по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления).

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 4), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» выполнено в полном объеме.

Обеспечена деятельность и функционирование образовательных организаций города Волгодонска, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска.

За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 651 педагогический работник, 387 педагогическим работникам присвоена высшая и первая квалификационные категории.

Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования города, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено в полном объеме.

Произведены выплата премии главы Администрации города Волгодонска 3 победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года»; 15 педагогам выплачены премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования»;  проведены мероприятия, направленные на развитие педагогического потенциала системы образования города.

Контрольные события в программе 4 не предусмотрены.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событиях программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы 
оказали следующие факторы:

- непредоставление  подрядчиком «ООО ТВС Проект» акта выполненных работ по авторскому надзору;

- перенос выполнения работ по контракту в связи с непредоставлением собственником подтверждающих документов на право собственности;

- введение ограничительных мер в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020г. №272.

Данные факторы не оказали существенного влияния на достижение целей и задач муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 2 524 669,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 82 560,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 561 527,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 705 144,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 175 438,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 432 866,7 тыс. рублей, или 96,4 %, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 68 619,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 560 107,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 699 761,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 104 378,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 20 741,9 тыс. рублей, из них:

4510,0 тыс. рублей - экономия средств в связи с фактически произведенными выплатами на обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования;

1 097,2 тыс. рублей – неосвоение средств в результате непредоставления подрядчиком «ООО ТВС Проект» акта выполненных работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г. Волгодонска», а так же перенос выполнения работ по контракту в связи с непредоставлением собственником подтверждающих документов на право собственности для выполнения работ по выносу части сети электроснабжения;

12 061,4 тыс. рублей - экономия средств по  результатам конкурентных процедур и заключения контрактов по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ;

589,8 тыс. рублей - экономия средств в связи фактическим начислением ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

1 676,7 тыс. рублей - экономия средств в связи с оплатой за фактически полученные продукты питания  по организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

17,40 тыс. рублей - экономия средств в связи с фактически произведенными выплатами на обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей;

580,2 тыс. рублей - экономия средств в связи с выплатами по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления);

209,2 тыс. рублей - экономия средств в связи с  фактическими выплатами обеспечения реализации муниципальной программы.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 25 показателей, по 8 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 15 показателям фактические значения превышают плановые, по 
2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 3 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей » плановое значение 84,5 %, фактическое значение 80 %. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что из 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок по приговору Волгодонского районного суда помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет; 2 ребенка по состоянию здоровья находятся в специализированных медицинских учреждениях.

Показатель 1.10 «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска» плановое значение 20,8 %, фактическое значение 16,3 %. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что на основании пункта 7 перечня поручений по итогам заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области 02.10.2020 года работа лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул была запрещена.

Показатель 2 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» плановое значение 76 %, фактическое значение 81,3 %. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что произведено перепрофилирование действующих кружков и секций с учетом потребностей и интересов несовершеннолетних.

Показатель 1.1 «Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» плановое значение 90% фактическое значение 100%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что на 31.12.2020 год детей данной возрастной категории, желающих получить место в дошкольном учреждении в текущем году, в электронной очереди не числится. Кроме того, для данной возрастной категории есть  свободные места в 13 дошкольных учреждениях.

Показатель 1.3 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену» плановое значение 95,5% фактическое значение 96,5%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с уменьшением классов-комплектов в МБОУ СШ № 9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска, МБОУ СШ № 22.

Показатель 1.4 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» плановое значение 0,2% фактическое значение 0%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что все выпускники 11 классов ( 648 человек) общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем общем образовании.

Показатель 1.5 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области» плановое значение 100%, фактическое значение 101,5%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.10.2020 в 1,03 раза размера оклада.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области» плановое значение 100%, фактическое значение 108,05%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение  в связи с тем, что с 01.09.2020 всем педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей, произведены  выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.

Показатель 1.8 «Доля обучающихся  общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня» плановое значение 1,5%, фактическое значение 5,8%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение  в связи с тем, что обучающиеся  общеобразовательных учреждений города приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, многопрофильной олимпиаде «Звезда»,  по информационным  технологиям, основам православной культуры, «Росатом»; «Живая классика», Всероссийском конкурсе сочинений, конкурсе на лучшую  разработку с использованием информационных технологий.

Показатель 1.9 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений, прошедших переподготовку или  повышение квалификации на базе ГБУ РО ИПКи ПРО» плановое значение 15%, фактическое значение 16,9%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что в рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внепланово были проведены курсы для педагогических работников общеобразовательных учреждений «Цифровая образовательная среда».

Показатель 1.12 «Количество обучающихся, для которых созданы условия получения обучения по основным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного профилей» плановое значение 16 243 единиц, фактическое значение 16 511 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением в 2020 – 2021 учебном году  контенгента обучающихся общеобразовательных организаций.

Показатель 1.13 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» плановое значение 18%, фактическое значение 19%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что замещение вакантных должностей педагогических работников произведено за счет молодых специалистов.

Показатель 2.2 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей численности детей данной возрастной категории» плановое значение 46%, фактическое значение 50%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества детей данной категории, охваченных дополнительным образованием.

Показатель 2.3 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области» плановое значение 100%, фактическое значение 100,3%.  Фактическое значение показателя превышает плановое значение за счет увеличения (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.10.2020 в 1,03 раза размера оклада.

Показатель 2.4 «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска» плановое значение 9%, фактическое значение 9,1%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в летний период на базе учреждений дополнительного образования детей.

Показатель 3.1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей- сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» плановое значение 1,06%, фактическое значение 0%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что эффективная информационно-разъяснительная работа с приемными родителями способствовала тому, что случаев возврата из замещающих семей в государственные организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Город Волгодонск» не зарегистрировано.

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» плановое значение 95%, фактическое значение 99,1%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что расходы произведены за фактически поставленный товар и выполненные работы и услуги.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1   –  1,00;

степень достижения целевого показателя 2   –  1,07;

степень достижения целевого показателя 3   –  0,95;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,11;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.4  –  1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5  –  1,02;

степень достижения целевого показателя 1.6  –  1,08;

степень достижения целевого показателя 1.7  –  1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8  –  3,87;

степень достижения целевого показателя 1.9  –  1,13;

степень достижения целевого показателя 1.10 – 0,78;

степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.13 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2   – 1,09;

степень достижения целевого показателя 2.3   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4   – 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.5   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2   – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1   – 1,04;

степень достижения целевого показателя 4.2   – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,96 (24/25),что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,85 (11/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,85 (11/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99 (2 328 488,5 тыс. 
рублей/ 2 349 231,9 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,85/0,99=0,86, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,96 х 0,5+0,85 х 0,3+ 0,86 х 0,2 = 0,907, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 20 741,9 тыс. рублей, из них 12 061,4 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования», подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования», подпрограммы 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями в 2020 году получены доходы в сумме 105 635,8 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2020 года составил 4 510,9 тыс. рублей, на 1 января 2021года – 5 768,5 тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2020 году в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие общего образования» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | Основое мероприятие 1.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Е.Г.Комлева заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина начальник общего отдела Управления образования г.Волгодонска, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение общедоступного и бесплатного общего образования в 55 муниципальных образовательных организациях более 25 тысяч обучающихся | Созданы условия для обучения по ФГОС для всех обучающихся 1-10 классов во всех общеобразовательных учреждениях города; предоставлены возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, доведена средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.В.Ларионова ведущий специалист общего отдела Управления образования г.Волгодонска, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска й г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 35 муниципальных дошкольных образовательных организациях более 9 тысяч воспитанников. | Все несовершеннолетние в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены бесплатным дошкольным образованием. Целевой показатель по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет достигнут, на 01.01.2021 г. детей указанной возрастной категории в очереди нет. |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Содержание зданий дошкольных образовательных организаций и оплата коммунальных услуг | Л.А.Мисник начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска р Калмыкова С.А | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Успешное функционирование 35 муниципальных дошкольных образовательных организаций. | Обеспечено функционирование дошкольных образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг. | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. | Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образователных учреждениях произведены в полном объеме в рамках выделенных лимитов. | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина, начальник общего отдела, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 20 муниципальных общеобразовательных организациях более 16 тысяч обучающихся. | В дошкольных образовательных организациях по ФГОС воспитывается и обучается - 8898 воспитанников . В 20 общеобразовательных организациях на 31.12.2020 обучается 16 511 обучающихся, из которых 203 - дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. В системе дополнительного образования получают услуги дополнительного образования- 12564 обучающихся. | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Содержание зданий общеобразовательных организаций и оплата коммунальных услуг | С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Успешное функционирование 20 муниципальных общеобразовательных организаций. | Обеспечено фунукционирование общеобразовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг | - |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Расходы на организацию питания детей в дошкольных образовательных организациях | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В.Мокрова, ведущий инженер, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение качественного питания детьми дошкольного возраста. | Для организации питания в дошкольных образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты | - |
| - 9 | Мероприятия 1.1.7. Расходы на организацию питания учащихся общеобразовательных организаций | - Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В.Мокрова, ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение количества обучающихся, получающих горячее питание. | Доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, составляет 81,5%, 100% обучающиеся 1-4 классов получают горячее питание | - - |
| - 10 | Мероприятие 1.1.8. Организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | - И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Соответствие уровня квалификации работников дошкольных образовательных учреждений требованиям современных стандартов и передовых технологий. | 376 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации | - - |
| - 11 | Мероприятие 1.1.9. Организация повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений | - И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Соответствие уровня квалификации работников общеобразовательных учреждений требованиям современных стандартов и передовых технологий. | 210 педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений прошли обучение на курсах повышения квалификации | - - |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, И.А. Панкова ведущий инженер - энергетик, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений г.Волгодонска, руководители дошкольных образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Улучшение условий противопожарной безопасности в 35 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт «01» | - |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, И.А. Панкова ведущий инженер - энергетик, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений г.Волгодонска, руководители общеобразовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение условий противопожарной безопасности в 20 общеобразовательных учреждениях. | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт «01» | - |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Организация и проведение мероприятий с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина, начальник общего отдела, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных детей города Волгодонска, вовлечение детей и подростков в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей | Обучающиеся общеобразовательных учреждений принялиучастие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в XII городской открытой научно-практической конференции Академии юных исследователей, в ХI городском Ушаковском фестивале , в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений | - |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в общеобразовательные учреждения в свободное от учебы время | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Организации временной занятости не менее 500 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в общеобразовательные учреждения в свободное от учебы время. | На базе общеобразовательных учреждений организовано временное трудоустройство для 673 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководитель МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Разработка проектно - сметной документации и получение положительных заключений экспертиз на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. | Документация на капитальный ремонт МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска разработана, получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Работы оплачены. |  |
| 17 | Мероприятие 1.1.15. Приобретение оборудования и иных основных средств для дошкольных образовательных организаций за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Приобретение МАФов для МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска и приобретение облучателей - рециркуляторов воздуха передвижных для дошкольных образовательных организаций. | Приобретены облучатели-рециркуляторы воздуха передвижные для 33 образовательных учреждений. Для МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска приобретны и установлены качалки-балансиры, карусель детская с круглой лавочкой, домик лабиринт. Обеспечены условия пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. | - |
| 18 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение оборудования и иных основных средств для общеобразовательных организаций за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок | 31.12.2020 | 04.06.2020 | 11.08.2020 | Приобретение мебели для МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска; приобретение перчаток, масок, антисептических средств, приборов для измерения температуры, приборов для обеззараживания воздуха в целях подготовки общеобразовательных организаций к проведению экзаменов и итоговой аттестации; приобретение кондиционеров для МБОУ «Лицей № 24» г.Волгодонска | Приобретены мебель для МБОУ СШ №21 г.Волгодонска и МБОУ СШ №23 г.Волгодонска, кондиционеры для МБОУ «Лицей №24"», г.Волгодонска. Приобретены перчатки, маски, антисептические средства, приборы для измерения температуры, приборы для обеззараживания воздуха. | - |
| 19 | Мероприятие 1.1.17. Дотация бюджетам мунипальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдж | .И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Оснащение общеобразовательных организаций бесконтактными термометрами, приборами очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук | Приобретены приборы для измерения температуры, приборы для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства для обработки рук |  |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Естественно - математический лицей №16» г.Волгодонска | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на проектную документацию | Документация на капитальный ремонт МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска разработана, получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Работы оплачены | - |
| 20 | Основное мероприятие 1.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова, ведущий инженер, руководители дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений вательных учреждений. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях путем проведения мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных деревянных блоков, капитальному ремонту зданий образовательных учреждений, устройству ограждения территории общеобразовательных учреждений, устройству турникетов в общеобразовательных учреждениях | Созданы комфортные и безопасные условия для обучающихся, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры в МБОУ СШ №22. Установлено ограждение территории МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, для всех участников образовательных отношений обеспечены безопасные условия пребывания. | - |
| 21 | Мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в общеобразовательных организациях | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях в результате проведения мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков | Осуществлена замена оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры в МБОУ СШ №22 | - |
| 22 | Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по устройству ограждения территории общеобразовательных учреждений | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Ообеспечение антитерростической защищенности МБОУ «Лицей № 24» г.Волгодонска. | Выполнены работы по устройству нового ограждения территории МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска обеспечены безопасные условия пребывания. | - |
| 23 | Мероприятие 1.2.3. Устройство турникетов в общеобразовательных учреждениях | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, И.А. Панкова ведущий инженер - энергетик, руководители общеобразовательных учреждений | 01.10.2020 | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Устройство автоматизированной проходной со штангами турникета «антипаника» и источником вторичного электропитания резервного ( при условии выделения средств из областного бюджета). | В связи с отсутствием средств областного бюджета устройство турникетов в общеобразовательных учреждениях города в 2020 году произведено не было. За счет средств АО «Инжиниринговая компания «АЭМ – технологии» в МБОУ СШ № 11 г.Волгодонска установлено устройство автоматизированной проходной со штангами турникета «антипаника» и источником вторичного электропитания резервного. | - |
| 24 | Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений в рамках софинансирования расходов | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководитель МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 14.05.2020 | Разработка проектно - сметной документации и получение положительных заключений экспертиз на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. | Разработана проектно - сметная документации на капитальный ремонт здания по ул.Ленина, д.70, получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» Работы оплачены. | - |
| - 25 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Устройство ограждения территории МБОУ «Лицей № 24» г.Волгодонска | - Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | 30.06.2020 | Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС - 3 | Работы выполнены в полном объеме. Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС – 3 получена | - - |
| - 26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 22 г.Волгодонска | - Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер. | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | 30.12.2020 | Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС - 3 | В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры в МБОУ СШ №22 | - - |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3. Разработка проектно - сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г.Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению)» | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 14.05.2020 | Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на проектную документацию. | Разработана проектно - сметная документации на капитальный ремонт здания по ул.Ленина, д.70, получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Работы оплачены. | - |
| 28 | Основное мероприятие 1.3 Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, Е.В. Балабаева ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | 31.12.2020 | Х | Х | Первоначальное обучение не менее 1000 обучающихся 2-3 классов 20 общеобразовательных организаций базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев. | - | Мероприятие «Всеобуч по плаванию» не реализовывался, в связи с введением ограничительных мер на основании постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020г. №272 и снятием лимитов бюджетных ассигнований на 2020 год |
| 29 | Основное мероприятие 1.4 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В. Мокрова, ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение организации отдыха и оздоровления 3400 обучающихся на базе 18 общеобразовательных организаций в рамках деятельности лагерей с дневным пребыванием детей. | На базе 18 общеобразовательных организаций в каникулярный период 2020 года для отдыха и оздоровления 2685 детей организована работа лагерей с дневным пребыванием детей. | Данное мероприятие выполнено не в полном объеме , в связи с тем, что на основании пункта 7 перечня поручений по итогам заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области 02.10.2020 года работа лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул была запрещена. |
| 31 | Основное мероприятие 1.5 Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска во исполнение программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» и ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях. | Заключен контракт на строительство общеобразовательной школы на 600 мест. Работы по контракту выполняются. | Выполнено не в полном объеме, в связи с тем, что подрядчик «ООО ТВС Проект» непридоставил акт выполненных работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска», а так же перенос выполнения работ по контракту в связи с непредоставлением собственником подтверждающих документов на право собственности для выполнения работ по выносу части электроснабжения |
| 32 | Мероприятие 1.5.1. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Начало строительства общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска. Акт приемки, подписанный Администрацией города и подрядной организацией. | Заключен контракт на строительство общеобразовательной школы на 600 мест, что позволит решить вопрос ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска. Работы по контракту выполняются. | В связи с незавершением работ акт приемки не предоставлен |
| 33 | Мероприятие 1.5.2. Авторский надзор по объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска» | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Соответствие фактически выполненных работ проектной документации. Акт приемки, подписанный Администрацией города и подрядной организацией. | Авторский надзор осуществляется в соответствии с договором |  |
| 34 | Мероприятие 1.5.3. Вынос части электроснабжения с объекта: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска» | А.В. Усов, директор МКУ «Департамент строительства», Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Соответствие фактически выполненных работ проектной документации. Акт приемки, подписанный Администрацией города и подрядной организацией. | Вынос части электроснабжения с объекта: «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска» не осуществлен | В связи с непредоставлением собственником подтверждающих документов на право собственности для выполнения работ по выносу части электроснабжения. Выполнение работ по контракту перенесены на 2021 год |
| 34 | Приоритетное основное мероприятие 1.7 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок, Т.И. Мололкина, начальник отдела общего образования, руководители общеобразовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 20 общеобразовательных учреждениях, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. | В 15 общеобразовательных учреждениях ПАО «Ростелеком» подключен высокоскоростной интернет. В 2020 году приобретены: многофункциональное устройство для 20 школ на общую сумму 153,7 тыс. рублей; - ноутбуки для учебного процесса для 20 школ на общую сумму 25 460,1 тыс. рублей; - интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением для 20 школ на общую сумму 7 508,7тыс. рублей. | - |
| 35 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина начальник общего отдела | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций произведена получателям в полном объеме. | - |
| 36 | Основное мероприятие 1.9 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В.Мокрова, ведущий инженер, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска. | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях c 01.09.2020 года. | Для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты. 100% обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечены питанием. | - |
| 37 | Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования детей» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 38 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 75 % от 5 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования. | Общий охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет на территории города Волгодонска составил 81,3%. | - |
| 39 | Мероприятие 2.1.1 Содержание зданий учреждений дополнительного образования детей | С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей образования детей. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Успешное функционирование 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей. | Обеспечена функционирование образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг. |  |
| 40 | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Соответствие уровня квалификации работников учреждений дополнительного образования детей требованиям современных стандартов и передовых технологий. | 65 педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования обучались на курсах повышения квалификации | - |
| 41 | Мероприятие 2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования детей | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение условий противопожарной безопасности в 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт «01» | - |
| 42 | Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Развитие дополнительного образования у обучающихся и воспитанников, раскрытие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных детей города Волгодонска, вовлечение детей и подростков в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей | 12564 обучающихся учреждений дополнительного образования приняли участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, турнирах, социально – значимых мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней, из них 4405 воспитанников вошли в число победителей, призеров, лауреатов. | - |
| 43 | Мероприятие 2.1.5. Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в учреждения дополнительного образования детей в свободное от учебы время | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Организации временной занятости не менее 200 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в учреждения дополнительного в свободное от учебы время. | На базе учреждений дополнительного образования организовано временное трудоустройство для 211 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | - |
| 44 | Мероприятие 2.1.6. Содержание и обслуживание здания МБУДО «Центр оздоровления и отдыха «Жемчужина Дона» г.Волгодонска, включая противопожарные мероприятия | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение сохранности зданий и сооружений. | Обеспечена сохранность зданий и сооружений. | - |
| - 45 | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1. Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно - массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей. | - И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 30.12.2020 | - Вовлечение около 2 тысяч детей и подростков в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей. | - В мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей приняло 17876 детей, включая спортивно - массовые мероприятия и 642 учащихся общеобразовательных учреждений. | - - |
| 46 | Основное мероприятие 2.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова, ведущий инженер, руководители учреждений дополнительного образования детей | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образования детей путем проведения мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных деревянных блоков, капитальному ремонту зданий учреждений дополнительного образования детей | Созданы безопасные условий для успешного функционирования 6 учреждений дополнительного образования детей. | - |
| 47 | Основное мероприятие 2.3. Реализация проекта инициативного бюджетирования мобильная «Детско - юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности» на базе автогородка» учебно - тренировочного комплекса, расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул. Весенняя, 1 | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок, Л.В. Рязанкина, руководитель МБУДО "Станция юных техников" г.Волгодонска. Рязанкина | 31.12.2020 | 28.04.2020 | 17.08.2020 | Создание условий для проведения мероприятий профилактической направленности среди несовершеннолетних города Волгодонска. | Приобретены школьный автобус, ноутбук, прокатные карты, шлемы, интерактивный велотренажер, мобильный светофор, комплект для практических занятий, световозвращающие подвески, световозвращающие самофиксирующие браслеты (ассортимент цветов), комплекты световозвращающих наклеек «Светлячок». Поставленное оборудование используется при проведении конкурсных мероприятий, обучающих занятий и отработки практических навыков управления транспортными средствами и поведения на дороге. | - |
| 48 | Подпрограмма 3. «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | X | X | X | X | X | - |
| 49 | Основное мероприятие 3.1. Осуществление психолого – педагогического, сопровождения деятельности участников образовательных отношений | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, Г.Н. Мельничук, руководитель МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для успешного функционирования МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска , оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь. | Созданы условия для функционирования МБУ ЦПП МСП «Гармония» г.Волгодонска, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь. | - |
| 50 | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер ва. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Реализация полномочий по координации и контролю деятельности органов опеки и попечительства в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Произведены выплаты по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления) | - |
| 51 | Мероприятие 3.2.1. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность по опеки и попечительству | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, начальник отдела опеки и попечительства В.В.Федорчук, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер С.А. Калмыкова. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение выплаты заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. | Произведена выплата заработной платы с начислениями отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью. | - |
| - 52 | - Мероприятие 3.2.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в части организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | - И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 30.12.2020 | - Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. | - Произведено обучение навыкам общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. Для уменьшения количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | - - |
| 53 | Мероприятие 3.2.3. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга. | Обеспечено по фактической потребности подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга. | - |
| 54 | Мероприятие 3.2.4. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | Обеспечено по фактической потребности количества детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | - |
| 55 | Мероприятие 3.2.5. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета | Предоставлена выплата усыновителям, опекунам, приемным родителям при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета по фактической потребности, устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | - |
| 56 | Мероприятие 3.2.6. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | Обеспечение основными потребностями приемных детей одеждой, продуктами питания, организацией досуга в приемных семьях по фактической потребности количества детей лишенных родительского попечения. | - |
| 57 | Мероприятие 3.2.7. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета. | Обеспечение основными потребностями приемных детей одеждой, продуктами питания, организацией досуга в приемных семьях по фактической потребности количества детей лишенных родительского попечения. | - |
| 58 | Мероприятие 3.2.8. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Произведено обеспечение основными потребностями граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | - |
| 59 | Контрольное событие муниципальной программы 3.3.1. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства к. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации (в соответствии с Программой и Положением о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»). | Прошли подготовку 25 лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации на территории муниципального образования «Город Волгодонск» зарегистрировано не было | - |
| 60 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 61 | Основное 4.1. Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А. Самсонюк Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение деятельности и функционирования образовательных организаций города Волгодонска, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска. Создание условий для развития потенциала педагогов и обучающихся и воспитанников. | Обеспечена деятельность и функционирование образовательных организаций города Волгодонска, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска. Созданы адекватные условия для развития потенциала педагогов и обучающихся и воспитанников. | - |
| 62 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Волгодонска | - Заведующий хозяйством Управления образования г.Волгодонска | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 30.12.2020 | - Обеспечение организационных, информационных и методических условий для функционирования Управления образования г.Волгодонска | - Созданы организационные, информационные и методические условия для функционирования Управления образования г.Волгодонска | - - |
| - 63 | - Мероприятие 4.1.2. Проведение противопожарных мероприятий в здании Управления образования г.Волгодонска | - Заведующий хозяйством Управления образования г.Волгодонска | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 30.12.2020 | - Улучшение условий противопожарной безопасности в Управлении образования г.Волгодонска. | - Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт «01» Оплачено обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму. | - - |
| - 64 | - Мероприятие 4.1.3. Организация повышения квалификации работников Управления образования г.Волгодонска | - Заведующий хозяйством Управления образования г.Волгодонска | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 31.12.2020 | - Соответствие уровня квалификации работников Управления образования г.Волгодонска требованиям современных стандартов и передовых технологий. | - В соответствии с графиком прохождения курсов повышения квалификации 4 работника Управления образования г.Волгодонска прошли курсы повышения квалификации. | - - |
| - 65 | - Основно мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования города, включая поощрение лучших педагогических работников | - И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 30.12.2020 | - Совершенствование методического и профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений, развитие и поддержка их творческой инициативы, повышение престижа и статуса педагогической профессии, распространения опыта деятельности лучших педагогов города, выявление талантливых педагогических работников. | - Произведены выплата премии главы Администрации города Волгодонска 3 победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года»; проведены мероприятия, направленные на развитие педагогического потенциала системы образования города. | - - |
| - 66 | - Мероприятие 4.2.1. Премии Главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | - И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 30.12.2020 | - Распространение лучшего педагогического опыта, выплата премий главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (5 человек), общеобразовательных организаций (8 человек) и организаций дополнительного образования (3 человека). | - Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования» 15 лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений города Волгодонска» | - - |
| - 67 | - Мероприятие 4.2.2. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина, начальник общего отдела, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалте | - 31.12.2020 | - 01.05.2020 | - 30.06.2020 | - Выплата одаренным детям в целях их поддержки 10 премий главы Администрации города Волгодонска. | - Выплата премии главы Администрации города Волгодонска 4 выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | - - |
| - 68 | - Мероприятие 4.2.3. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | - И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | - 31.12.2020 | - 09.01.2020 | - 30.12.2020 | - Распространение лучшего педагогического опыта, выплата премий главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года». | - Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска 3 победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | - - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

за 2020 год

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за 2020 год |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | всего | 2 524 669,90 | 2 348 976,00 | 2 432 866,70 |
|  | федеральный бюджет, | 82 560,10 | 82 560,10 | 68 619,50 |
|  | областной бюджет, | 1 561 527,40 | 1 561 271,50 | 1 560 107,10 |
|  | местный бюджет, | 705 144,40 | 705 144,40 | 699 761,90 |
|  | внебюджетные источники | 175 438,00 | 0,00 | 104 378,20 |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" | всего | 2 285 628,50 | 2 111 619,40 | 2 194 542,60 |
|  | федеральный бюджет | 81 917,70 | 81 917,70 | 68 049,10 |
|  | областной бюджет | 1 528 935,50 | 1 528 679,60 | 1 528 023,40 |
|  | местный бюджет | 501 022,10 | 501 022,10 | 495 867,80 |
|  | внебюджетные источники | 173 753,20 | 0,00 | 102 602,30 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | всего | 1 867 074,40 | 1 693 065,30 | 1 791 413,90 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 209 929,60 | 1 209 673,70 | 1 209 477,00 |
|  | местный бюджет | 483 391,60 | 483 391,60 | 479 334,60 |
|  | внебюджетные источники | 173 753,20 | 0,00 | 102 602,30 |
| Основное мероприятие 1.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | всего | 6 266,70 | 6 266,70 | 6 266,40 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 4 468,10 | 4 468,10 | 4 467,90 |
|  | местный бюджет | 1 798,60 | 1 798,60 | 1 798,50 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | всего | 8 046,30 | 8 046,30 | 8 046,30 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 5 737,00 | 5 737,00 | 5 737,00 |
|  | местный бюджет | 2 309,30 | 2 309,30 | 2 309,30 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | всего | 318 227,20 | 318 227,20 | 317 130,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 304 704,60 | 304 704,60 | 304 704,60 |
|  | местный бюджет | 13 522,60 | 13 522,60 | 12 425,40 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.7. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | всего | 45 184,00 | 45 184,00 | 33 122,60 |
|  | федеральный бюджет | 44 280,00 | 44 280,00 | 32 459,90 |
|  | областной бюджет | 904,00 | 904,00 | 662,70 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 16 275,00 | 16 275,00 | 15 685,20 |
|  | федеральный бюджет | 16 275,00 | 16 275,00 | 15 685,20 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.9. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 24 554,90 | 24 554,90 | 22 878,20 |
|  | федеральный бюджет | 21 362,70 | 21 362,70 | 19 904,00 |
|  | областной бюджет | 3 192,20 | 3 192,20 | 2 974,20 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» | всего | 169 430,50 | 168 114,50 | 169 504,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 699,80 | 1 699,80 | 1 699,80 |
|  | местный бюджет | 166 414,70 | 166 414,70 | 166 395,80 |
|  | внебюджетные источники | 1 316,00 | 0,00 | 1 407,10 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | всего | 167 046,50 | 165 730,50 | 167 120,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 165 730,50 | 165 730,50 | 165 711,60 |
|  | внебюджетные источники | 1 316,00 | 0,00 | 1 407,10 |
| Основное мероприятие 2.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. Реализация проекта инициативного бюджетирования мобильная "Детско - юношеская автошкола "Академия дорожной безопасности" на базе автогородка" учебно - тренировочного комплекса, расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул. Весенняя, 1 | всего | 2 384,00 | 2 384,00 | 2 384,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 699,80 | 1 699,80 | 1 699,80 |
|  | местный бюджет | 684,20 | 684,20 | 684,20 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | всего | 37 366,00 | 36 997,20 | 36 785,80 |
|  | федеральный бюджет | 642,40 | 642,40 | 570,40 |
|  | областной бюджет | 30 892,10 | 30 892,10 | 30 383,90 |
|  | местный бюджет | 5 462,70 | 5 462,70 | 5 462,70 |
|  | внебюджетные источники | 368,80 | 0,00 | 368,80 |
| Основное мероприятие 3.1. Осуществление психолого – педагогического сопровождения деятельности участников образовательных отношений | всего | 5 831,50 | 5 462,70 | 5 831,50 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 5 462,70 | 5 462,70 | 5 462,70 |
|  | внебюджетные источники | 368,80 | 0,00 | 368,80 |
| Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | всего | 31 534,50 | 31 534,50 | 30 954,30 |
|  | федеральный бюджет | 642,40 | 642,40 | 570,40 |
|  | областной бюджет | 30 892,10 | 30 892,10 | 30 383,90 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 32 244,90 | 32 244,90 | 32 035,70 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 32 244,90 | 32 244,90 | 32 035,60 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 31 733,90 | 31 733,90 | 31 524,70 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 31 733,90 | 31 733,90 | 31 524,60 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования города, включая поощрение лучших педагогических работников | всего | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие образования

в городе Волгодонске» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающей на территории города Волгодонска | Процент | -* | 100 | 100 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | Процент | 81 | 76 | 81,3 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что произведено перепрофилирование действующих кружков и секций с учетом потребностей и интересов несовершеннолетних. |
| 3 | Показатель 3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | Процент | 100 | 84,5 | 80 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что из 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок по приговору Волгодонского районного суда помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет; 2 ребенка по состоянию здоровья находятся в специализированных медицинских учреждениях. |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего образование» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1.Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | Процент | -* | 90 | 100 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что на 31.12.2020 год детей данной возрастной категории, желающих получить место в дошкольном учреждении в текущем году, в электронной очереди не числится. Кроме того, для данной возрастной категории есть свободные места в 13 дошкольных учреждениях. |
| 5 | Показатель 1.2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | -* | 100 | 100 |  |
| 6 | Показатель 1.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | Процент | -* | 95,5 | 96,5 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с уменьшением классов-комплектов в МБОУ СШ № 9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска, МБОУ СШ № 22. |
| 7 | Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Процент | 0,17 | 0,2 | 0 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что все выпускники 11 классов (648 человек) общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем общем образовании. |
| 8 | Показатель 1.5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | Процент | -* | 100 | 101,5 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.10.2020 в 1,03 раза размера оклада. |
| 9 | Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | Процент | -* | 100 | 108,05 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что с 01.09.2020 всем педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей, произведены выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. |
| 10 | Показатель 1.7. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | -* | 15 | 15 |  |
| 11 | Показатель 1.8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня | Процент | -* | 1,5 | 5,8 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что обучающиеся общеобразовательных учреждений города приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, многопрофильной олимпиаде «Звезда», по информационным технологиям, основам православной культуры, «Росатом», «Живая классика», Всероссийском конкурсе сочинений, конкурсе на лучшую разработку с использованием информационных технологий. |
| 12 | Показатель 1.9. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе ГБУ РО ИПКи ПРО | Процент | -* | 15 | 16,9 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что в рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внепланово были проведены курсы для педагогических работников общеобразовательных учреждений «Цифровая образовательная среда». |
| 13 | Показатель 1.10. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска | Процент | -* | 20,8 | 16,3 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что на основании пункта 7 перечня поручений по итогам заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области 02.10.2020 года работа лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул была запрещена. |
| 14 | Показатель 1.12. Количество обучающихся, для которых созданы условия получения обучения по основным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного профилей | Единиц | -* | 16 243 | 16511 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением в 2020 – 2021 учебном году контенгента обучающихся общеобразовательных организаций. |
| 15 | Показатель 1.13. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Процент | -* | 18 | 19 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что замещение вакантных должностей педагогических работников произведено за счет молодых специалистов. |
| 16 | Показатель 1.14 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Процент | -* | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатель 2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | Процент | -* | 46 | 46 |  |
| 18 | - Показатель 2.2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей численности детей данной возрастной категории | Процент | -* | 46 | 50 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества детей данной категории, охваченных дополнительным образованием. |
| 19 | Показатель 2.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | Процент | -* | 100 | 100,3 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение за счет увеличения (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.10.2020 в 1,03 раза размера оклада. |
| 20 | Показатель 2.4. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска | Процент | -* | 9 | 9,1 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в летний период на базе учреждений дополнительного образования детей. |
| 21 | Показатель 2.5. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | Единиц | -* | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 3.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей- сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | Процент | -* | 1,06 | 0 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что эффективная информационно-разъяснительная работа с приемными родителями способствовала тому, что случаев возврата из замещающих семей в государственные организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Город Волгодонск» не зарегистрировано. |
| 23 | Показатель 3.2. Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей) | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Процент | -* | 95 | 99,1 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что расходы произведены за фактически поставленный товар и выполненные работы и услуги. |
| 25 | Показатель 4.2. Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска, подлежащих независимой оценке в текущем году | Процент | -* | 100 | 100 |  |

* Показатель введен с 01.01.2020.