## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 478

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации

города Волгодонска	     	                              		         В.П. Мельников

Проект постановления вносит

отдел экономического развития

Приложение

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 19.03.2021 № 478

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика

города Волгодонска» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания благоприятного устойчивого роста экономики города Волгодонска; развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 2327 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участником муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- расширен перечень инвестиционных площадок в целях создания новых инвестиционных проектов;

- проведена работа по формированию благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, форумов, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска;

- улучшены условия для ведения инвестиционной деятельности;

- выполнен плановый объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Волгодонска  на 2020 год - 10 292,1 миллионов  рублей;

- пополнен Реестр инновационно-инвестиционных проектов города Волгодонска 2 новыми проектами на общую сумму 144 миллионов рублей:   ООО «Волгодонский автовокзал» - «Реконструкция привокзальной площади»,  ООО «Ванта» - «Строительство производственного корпуса»;

- оказано 1500 бесплатных консультаций субъектам малого и среднего бизнеса, и людям желающим организовать свое дело;

- проведено 36 мероприятий, в том числе (образовательные проекты АНО «РРАПП» Недели бизнеса, круглые столы, семинары, вебинары, обучающий проект для предпринимателей «Business Weekend», проведен полуфинал Губернаторского конкурса «Лидеры Дона 2020», онлайн марафоны);

- проведен конкурс «Лучший предприниматель года города Волгодонска», в котором приняли участие 13 предпринимателей в двух номинациях с денежным призом в 35,7 тысяч рублей по каждой номинации;

- обеспечена эффективная и доступная защита прав потребителей в городе Волгодонске;

- оказаны консультационные, юридические услуги по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей; проведены семинары для хозяйствующих субъектов;

- проведено 2 акции «Узнай свои права» в гипер- и супермаркетах, торгово-развлекательном центре, на городских ярмарках, в рамках которых среди потребителей распространено 1500 информационных материалов;

- для школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений города проведены занятия «Основы потребительских знаний», общий охват составил 3643 учащихся;

- среди школьников проведены: марафон «Мы юные потребители» и конкурс рисунков «Сделано на Дону»;

- проведен в онлайн формате III Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону», в просмотре которого приняли участие 50 тысяч человек.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска» выполнено в полном объеме.

Проведено 1 заседание инвестиционного Совета города Волгодонска, на котором были рассмотрены вопросы благоустройства и развития парка «Молодежный», а также создание индустриального парка на территории города Волгодонска. Ежемесячно осуществлялось  сопровождение и мониторинг инвестиционных и инновационно-инвестиционных проектов, информация о мониторинге инвестиционных проектов размещалась в программном комплексе «Фактор». Пополнен Реестр инновационно-инвестиционных проектов города Волгодонска 2 новыми проектами: ООО «Волгодонский автовокзал» - «Реконструкция привокзальной площади»,  ООО «Ванта» - «Строительство производственного корпуса».

Основное мероприятие 1.2 «Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу» выполнено в полном объеме.

214 плательщиков воспользовались пониженной ставкой по земельному налогу на общую сумму налоговых расходов 9 595,1 тыс. руб. в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов транспорта, в том числе для строительства. Сохранены льготы для инвесторов в виде освобождения от уплаты земельного налога, в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 20.10.2016 № 65 «Об установлении земельного налога».

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска» выполнено в полном объеме.

Заключено 4 муниципальных контракта на освещение информации  об инвестиционной привлекательности г. Волгодонска: в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ) с ООО «Волгодонск Вечерний»; в интернет-порталах с ООО «Газета Волгодонск»; в ТВ-эфире с ООО "СКТВ"/ТРК "ВВ". Осуществлена техническая поддержка инвестиционного портала города Волгодонска в целях повышения информированности об инвестиционной привлекательности города Волгодонска. Изготовлены в количестве 350 штук информационные буклеты об инвестиционной привлекательности города Волгодонска и мерах поддержки инвесторов, которые распространены на заседаниях советов, комиссий, деловых встреч с участием бизнес-сообщества. Город Волгодонск принял участие в режиме онлайн в международном форум-фестивале «Созвездие городов АЭС - 2020», в котором представил 7 инвестиционных проектов, имеющих разные социально-экономические направления. Проведена презентация инвестиционного проекта «Аэропорт Волгодонск» для государственной корпорации  «ВЭБ.РФ», 33 крупных городов России и потенциальных зарубежных инвесторов в Московской школе управления «Сколково». Осуществлено участие с инвестиционным проектом «Парк «Молодежный» в акселераторской программе «100 городских лидеров-2020», организованной Агентством стратегических инициатив в г.Сочи.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 2) предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено не в полном объеме. Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Количество заключенных муниципальных контрактов. Количество участников мероприятий» исполнено не в полном объеме. Не заключен 1 муниципальный контракт на проведение семинаров.

Проведено 36 мероприятий (образовательные проекты АНО «РРАПП» Недели бизнеса, круглые столы, семинары, вебинары, обучающий проект для предпринимателей «Business Weekend», проведен полуфинал Губернаторского конкурса «Лидеры Дона 2020», онлайн марафоны) на базе центра «Мой бизнес» с участием 500 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение  профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено в полном объеме.

Организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель года города Волгодонска», в котором приняли участие 13 предпринимателей. Определены и награждены 2 победителя по номинациям «Лучший предприниматель в социальной сфере» - ООО «ЦМД» и «Лучший предприниматель в сфере общественного питания, торговли и услуг» - раковая ферма «Ростов-лобстер».

Основное мероприятие 2.3 «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено не в полном объеме. Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Количество заключенных муниципальных контрактов. Количество оказанных консультаций СМСП» исполнено не в полном объеме. Не заключен 1 муниципальный контракт на изготовление брошюр.

Изготовлены в количестве 400 штук информационные брошюры по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которые распространены на мероприятиях и деловых встречах с участием бизнес-сообщества.

Заключен 1 муниципальный контракт на предоставление информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Оказано 1500 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 2.4 «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации» выполнено в полном объеме.

Заключено 2 муниципальных контракта с ООО «СКТВ/ТРК ВВ», ООО «Вечерний Волгодонск». Опубликовано 5 информационных статей в газете «Вечерний Волгодонск»; выпущено 10 телевизионных рубрик на телеканале «ТНТ» о поддержке и развитии предпринимательства.

Основное мероприятие 2.5 «Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Проведение основного мероприятия отменено, в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска  в соответствии с Постановлением  Правительства РО от 05.04.2020 № 272, лимиты бюджетных ассигнований сняты.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 2, не достигнуто – 3.

В связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление РО от 05.04.2020 № 272) по подпрограмме 2 не исполнены контрольные события:

- 2.1. «Количество заключенных муниципальных контрактов. Количество участников мероприятий»,

- 2.3 «Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП»,

- 2.5 «Количество человек, прошедших повышение квалификации».

В рамках подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»  (далее – подпрограмма 3) предусмотрена реализация 2 основных  мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Защита прав и законных интересов потребителей» выполнено в полном объеме.

Обеспечена эффективная и доступная защита прав потребителей в городе Волгодонске. Оказана практическая помощь потребителям в составлении 42 претензий. Обеспечено предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям. Рассмотрено 839 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, в том числе предоставлено 454 консультации. Проведена оценка эффективности деятельности в области защиты прав потребителей на основании мониторинга поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.

Основное мероприятие 3.2 «Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме.

Изготовлено и распространено 1500 экземпляров информационных материалов по защите прав потребителей. Размещено 29 актуальных статей для потребителей в подразделе «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Выпущено 12 информационных статей в печатных СМИ, осуществлена трансляция 1 аудиоматериала и 1 видеоматериала. Проведено 9 семинаров по повышению информированности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей с участием 226 человек. Проведено 113 занятий по основам потребительских знаний и повышению правовой грамотности, в которых приняли участие 3643 школьников и студентов. Проведены: марафон «Мы юные потребители» среди учащихся 8 классов; 8 акций по популяризации бренда «Сделано на Дону»; анкетирование потребителей «О функционировании системы добровольной  сертификации «Сделано на Дону»»; 2 акции «Узнай свои права» для потребителей; конкурс рисунков «Сделано на Дону».

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие туризма в городе  Волгодонске» (далее – подпрограмма 4) предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1 «Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристическом рынке» выполнено в полном объеме.

Проведен в онлайн формате фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону», участие, в просмотре которого приняли 50 тысяч человек.

Основное мероприятие 4.2 «Организация комплексного управления развитием туристской отрасли» не выполнено. Не исполнено контрольное событие муниципальной программы 4.2 «Прирост туристского потока на территорию города».

Проведено взаимодействие на предмет привлечения туристов в город Волгодонск с туристическими фирмами Краснодара, Ставрополя, Элисты, Волгограда.

По подпрограмме 4 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 1, не достигнуто – 1.

Контрольное событие муниципальной программы 4.2 «Прирост туристского потока на территорию города» не исполнено в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с Постановлением РО от 05.04.2020 № 272, прирост туристского потока на территорию города снизился от 105 % до 100%.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказало введение ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с  Постановлением  Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 687,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за счет средств местного бюджета составило 687,0 тыс. рублей, или 99,99 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 2 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Волгодонска» -  плановое значение 94,8%, фактическое значение 129,3%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением освоенного объема инвестиций крупными и средними  предприятиями города.

Показатель 2. «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» - плановое значение 21561 человек, фактическое значение 22694 человека. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с ростом количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель 3. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений» - плановое значение 12,8%, фактическое значение 21,5%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с возросшей настойчивостью граждан в отстаивании и защите своих потребительских прав при приобретении товаров (услуг) ненадлежащего качества.

Показатель 4. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к предыдущему году» - плановое значение 103%, фактическое значение 98%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с Постановлением РО от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.1. «Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Волгодонска» - плановое значение 7 962 млн. рублей, фактическое значение 10 292,1 млн. рублей. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением освоенного объема инвестиций крупными и средними  предприятиями города.

Показатель 2.2. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения г.Волгодонска» - плановое значение 36,8%, фактическое значение 37,06%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с пропагандой и популяризацией предпринимательской деятельности, формированием положительного имиджа предпринимателя, а также благоприятных условий для ведения бизнеса.

Показатель 3.1. «Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей» - плановое значение 41 единица, фактическое значение 42 единицы. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с возросшей настойчивостью граждан в отстаивании и защите своих потребительских прав при приобретении товаров (услуг) ненадлежащего качества.

Показатель 3.2. «Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска» – плановое значение 21 единица, фактическое значение 23 единицы. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества проведенных семинаров в дистанционном режиме.

Показатель 4.1. «Прирост туристского потока на территорию города» - плановое значение 105%, фактическое значение 100%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с Постановлением РО от 05.04.2020 № 272.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,36;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,68;

степень достижения целевого показателя	 4 - 0,95;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1,29;

степень достижения целевого показателя 1.2. - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. - 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.1. - 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.2. - 1,1;

степень достижения целевого показателя 4.1. - 0,95.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,8 (4/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (687,0 тыс. рублей/687,1 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,8/1,0 =0,8, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х0,5+0,8х0,3+0,8х0,2=0,9, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Экономическое

развитие и инновационная экономика

города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм,

а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска | Отдел экономического развития Администрации города Волгодонска (далее - ОЭР), Тищенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Сектор инвестиционных проектов и развития предпринимательства отдела экономического развития (далее – СИПиРПОЭР), Меркушева И.Ю | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Осуществление работы инвестиционного Совета города Волгодонска; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных и инвестиционно-инновационных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | Реализовано 6 инвестиционных проектов. Ежемесячно сопровождается реализация инвестиционных проектов в сфере ветроэнергетики, машиностроения и концессионных соглашений |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Рассмотрение на заседаниях инвестиционного Совета города Волгодонска вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории города Волгодонска, о корректировке Перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска | Проведено 1 заседание инвестиционного Совета города Волгодонска, на котором были рассмотрены 2 вопроса: о проекте благоустройства и развития парка «Молодежный»; о создании индустриального парка на территории города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных и инвестиционно-инновационных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Мониторинг инвестиционных и инвестиционно-инновационных проектов, входящих в Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Волгодонска; мониторинг и сопровождение инвестиционных проектов, входящих в Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска | Ежеквартально осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов города Волгодонска, в том числе находящихся на контроле Главы Администрации города Волгодонска. Информация о результатах мониторинга направляется в минэкономразвития РО |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска. Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Не менее 1 заседания в год Не менее 2 проектов за 2021 год | Проведено 1 заседание инвестиционного Совета города Волгодонска. Перечень инвестиционных проектов, пополнен 2 проектами: ООО «Волгодонский автовокзал» - «Реконструкция привокзальной площади», ООО «Ванта» - «Строительство производственного корпуса» |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска, посредством оказания муниципальной поддержки организациям-инвесторам | 214 плательщиков воспользовались пониженной ставкой по земельному налогу на общую сумму налоговых расходов 9 595,1 тыс. руб. |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Развитие системы долгосрочных муниципальных льгот | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории г.Волгодонска, посредством оказания муниципальной поддержки организациям-инвесторам | 214 плательщиков воспользовались пониженной ставкой по земельному налогу на общую сумму налоговых расходов 9 595,1 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговых льгот не менее 208 организациям, осуществляющим деятельность на территории г.Волгодонска для стимулирования их инвестиционной деятельности | 214 плательщиков воспользовались пониженной ставкой по земельному налогу на общую сумму налоговых расходов 9 595,1 тыс. руб. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Освещение инвестиционной деятельности в городе Волгодонска на официальном сайте Администрации города Волгодонска, Инвестиционном портале города Волгодонска. Участие в форумах, деловых встречах, конференциях, выставках, ярмарках инвестиционной направленности | Работает Инвестиционный портал Волгодонска, на котором размещается актуальная информация об инвестиционной привлекательности. Размещена информация об инвестиционной привлекательности г. Волгодонска в печатных СМИ, в интернет-порталах, зарегистрированных как СМИ, в ТВ-эфире. Организовано участие предприятий г.Волгодонска в онлайн выставках, форумах инвестиционной направленности. |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Волгодонска | Заключен муниципальный контракт на техническую поддержку инвестиционного портала города Волгодонска в целях повышения информированности об инвестиционной привлекательности города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 1.3.2 Разработка и изготовление презентационных материалов (презентации, раздаточный материал) об инвестиционном потенциале городе Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Волгодонска | Изготовлены в количестве 350 шт. информационные буклеты об инвестиционной привлекательности города Волгодонска и мерах поддержки инвесторов | - |
|  | Мероприятие 1.3.3 Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, пресс-конференциях, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение участия города Волгодонска в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, презентациях, направленных на повышение конкурентоспособ-ности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска | Организовано участие предприятий г.Волгодонска в онлайн выставках, форумах инвестиционной направленности. В режиме онлайн прошел международный форум-фестиваль «Созвездие городов АЭС - 2020» в котором город Волгодонск показал семь инвестиционных проектов, имеющих разные социально-экономические направления. Организована презентация инвестиционного проекта «Аэропорт Волгодонск» для ГК «ВЭБ.РФ», 33 крупных городов России и потенциальных зарубежных инвесторов в Московской школе управления «Сколково» |  |
|  | Мероприятие 1.3.4 Публикация информационных материалов на тему «Повышение инвестиционной привлекательности г. Волгодонска» в печатных СМИ, в интернет-порталах, зарегистрированных как СМИ, в ТВ-эфире. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение инвестиционной привлекательности г.Волгодонска | Заключено 3 муниципальных контракта на освещение информации об инвестиционной привлекательности г. Волгодонска в печатных СМИ, в интернет-порталах, зарегистрированных как СМИ, в ТВ-эфире |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Количество изготовленных презентационных материалов об инвестиционной привлекательности города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 350 шт. | Изготовлены в количестве 350 шт. информационные буклеты об инвестиционной привлекательности города Волгодонска и мерах поддержки инвесторов |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | ОЭР, Тищенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Проведено 11 вебинаров и 25 мероприятий (образовательные проекты АНО «РРАПП» Недели бизнеса, круглые столы, семинары, вебинары, обучающий проект для предпринимателей «Business Weekend», проведен полуфинал Губернаторского конкурса «Лидеры Дона 2020», онлайн марафоны) на базе центра «Мой бизнес» | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Количество заключенных муниципальных контрактов Количество участников мероприятий | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 1 100 | - 500 субъектов МСП приняли участие в мероприятиях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Не заключен муниципальный контракт на проведение семинаров в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель года» города Волгодонска, в котором приняли участие 13 предпринимателей в номинациях «Лучший предприниматель в социальной сфере», «Лучший предприниматель в сфере общественного питания, торговли и услуг» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Определение победителей конкурса, вручение дипломов победителям и участникам конкурса | Награждены денежными призами в размере по 35,7 тыс.рублей 2 победителя в номинациях: «Лучший предприниматель в социальной сфере» - ООО «ЦМД» и «Лучший предприниматель в сфере общественного питания, торговли и услуг» - раковая ферма «Ростов-лобстер» | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение исследований | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Регулярно размещается информация о поддержке и развитии предпринимательства на официальном сайте Администрации г.Волгодонска; на сайтах и в социальных сетях организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП; на сайтах и в социальных сетях общественных объединений предпринимателей |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение информированности предпринимателей, оказание методической помощи МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Изготовлены в количестве 400 шт. информационные брошюры по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которые распространены на мероприятиях и деловых встречах с участием бизнес-сообщества |  |
|  | Мероприятие 2.3.2 Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание информационно-эмпирической базы для принятия управленческих решений | Проведены информационно-статистические работы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (РОСТОВСТАТ) размещены на официальном сайте Администрации г.Волгодонска | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 2 1 000 | Заключен 1 муниципальный контракт на проведение информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Проведено 1500 консультаций субъектов МСП | Не заключен муниципальный контракт на изготовление буклетов в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Созданы и опубликованы 5 информационных статей в газете «Вечерний Волгодонск»; снято и выпущено 10 телевизионных рубрик на телеканале «ТНТ» о поддержке и развитии предпринимательства | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Количество заключенных муниципальных контрактов | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 2 | Заключено 2 муниципальных контракта (ООО Система кабельного телевидения / телерадиокомпания Волгдонский вестник, ООО СКТВ/ТРК ВВ, ООО Вечерний Волгодонск) | - |
|  | Основное мероприятие 2.5 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю., образовательные учреждения | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | - | Мероприятие отменено в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272, лимиты бюджетных ассигнований сняты. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Количество человек, прошедших повышение квалификации | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 20 | - | Мероприятие отменено в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272, лимиты бюджетных ассигнований сняты. |
|  | Подпрограмма 3 Защита прав потребителей в городе Волгодонске | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Защита прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение доступности получения помощи по защите прав потребителей | Обеспечена доступность получения помощи по защите прав потребителей |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Рассмотрение обращений граждан и оказание консультативных услуг гражданам, связанных с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, Волкова С.С., МКУ «ДСиГХ», Бубен А.И, Управление здравоохранения г.Волгодонска, Ладанов С.Н., Управление образования г.Волгодонска, Самсонюк Т.А. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям | Обеспечено предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям. Рассмотрено 839 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, в том числе предоставлено 454 консультации |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, Волкова С.С. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение доступности в получении правовой помощи потребителям | Обеспечена доступность в получении правовой помощи потребителям. Оказана практическая помощь потребителям в составлении 42 претензий, 3 исковых заявлений |  |
|  | Мероприятие 3.1.3. Мониторинг поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 15.01.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 | 15.01.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 | 15.01.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 | Оценка эффективности деятельности в области защиты прав потребителей | Проведена оценка эффективности деятельности в области защиты прав потребителей на основании мониторинга поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1: Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 41 | Оказана практическая помощь потребителям в составлении 42 претензий |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня информированности населения города о правах и законных интересах потребителей | Повышен уровень информированности населения города о правах и законных интересах потребителей |  |
|  | Мероприятие: 3.2.1 Обеспечение работы подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска www.volgodonskgorod.ru | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Содействие в информационном обеспечении потребителей | Обеспечена работа подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Размещено 29 актуальных статей для потребителей |  |
|  | Мероприятие: 3.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2021 | 30.12.2020 | Содействие в информационном обеспечении потребителей | Оказано содействие в информационном обеспечении потребителей. Размещено 12 информационных статей в печатных СМИ, 1 аудиоматериал в течение 40 дней на 5 объектах, 1 видеоматериал на местном телеканале |  |
|  | Мероприятие: 3.2.3 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | 09.01.2021 | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | Содействие повышению информированности хозяйствующих субъектов | Оказано содействие по повышению информированности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей при проведении выездных семинаров. Проведено 9 семинаров, с участием 226 человек |  |
|  | Мероприятие 3.2.4 Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и начальных профессиональных учебных заведений | ОПРТУиЗПП; Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска, Самсонюк Т.А. | 30.12.2020 | 09.01.2021 | 30.12.2020 | Содействие повышению правовой грамотности учащихся, студентов | Оказано содействие повышению правовой грамотности учащихся, студентов. Проведено 113 занятий по основам потребительских знаний, в которых приняли участие 3643 школьников и студентов |  |
|  | Мероприятие 3.2.5 Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений, в том числе посредством организации: викторин, конкурсов, олимпиад, акций и других мероприятий | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска, Самсонюк Т.А. | 30.12.2020 | 09.01.2021 | 30.12.2020 | Повышение качества и культуры обслуживания, формирование навыков рационального потребительского поведения потребителей и продавцов (исполнителей) | Проведены: марафон «Мы юные потребители» среди учащихся 8 классов; 8 акций по популяризации бренда «Сделано на Дону»; анкетирование потребителей «О функционировании системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»»; 2 акции «Узнай свои права» для потребителей; конкурс рисунков «Сделано на Дону» |  |
|  | Мероприятие 3.2.6 Организация и проведение выставок-дегустаций | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Оказание содействия потребителям в выборе пищевой продукции (блюд) | - | В связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 выставки-дегустации не проводились, лимиты бюджетных ассигнований сняты. |
|  | Мероприятие 3.2.7 Разработка, изготовление, издание, распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 01.03.2021 | 30.12.2020 | Просвещение и повышение правовой грамотности потребителей, хозяйствующих субъектов | Изготовлено и распространено 1500 экземпляров информационных материалов по защите прав потребителей |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2: Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 21 | Проведено 23 мероприятия |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие туризма в городе Волгодонске | Отдел координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска (далее - ОКОСС), Бондаренко Н.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 4.1 Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | ОКООС, Бондаренко Н.Г., Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Проведение событийных мероприятий, привлечение туристского потока в город Волгодонск, повышение информированности населения о туристском потенциале города Волгодонска | Проведен III Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» в онлайн формате (50 тысяч просмотров) |  |
|  | Мероприятие 4.1.1 Организация и проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н., ОКОСС, Бондаренко Н.Г., ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.09.2020 | Организация событийного мероприятия, способного привлечь туристический поток в город Волгодонск | Организация событийного мероприятия в формате «онлайн». В рамках фестиваля организованы и проведены: хореографический фестиваль «Шелковые узоры», литературно-творческий фестиваль «На волне», фестиваль национальной песни «Родники России», онлайн выставка творческих работ учащихся «Донские мотивы», онлайн фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Впервые в рамках Великого шелкового пути проведены фестиваль инструментального исполнительства «На крыльях музыки», фестиваль авторской (бардовской) песни «Шелковые струны» и городской конкурс авторской песни «Волгодонск – любимый город!». Также организована работа таких площадок, как «Славянское раздолье», «В гостях у сказки», организованы онлайн выставка «Волгодонск: взгляд в прошлое» и выставка ГОО «Союз художников Волгодонска» «Донская палитра». Всего в фестивале приняли участие свыше 500 человек. Количество просмотров фестиваля 50 тысяч |  |
|  | Мероприятие 4.1.2 Размещение информации о туристских достопримечательностях города Волгодонска на туристско-информационных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение информированности населения о туристском потенциале города Волгодонска | Размещена информация о туристских достопримечательностях города Волгодонска на туристско-информационных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Количество проведенных событийных мероприятий Количество участников событийных мероприятий | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н., ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 1 шт. 40 000 чел. | Проведен III Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» в онлайн формате (50 тысяч просмотров) | - |
|  | Основное мероприятие 4.2 Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание туристского кластера востока Ростовской области с центром в городе Волгодонске | Открылось новое культурно-досуговое учреждение «Центр дружбы народов» |  |
|  | Мероприятие 4.2.1 Развитие сотрудничества в сфере туриндустрии с соседними регионами | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Привлечение туристского потока в город Волгодонск | Проведено взаимодействие на предмет привлечения туристов в город Волгодонск с туристическими фирмами Краснодара, Ставрополя, Элисты, Волгограда |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 Прирост туристского потока на территорию города | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 105% к уровню 2017 года | 100% | Прирост туристского потока на территорию города уменьшился в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2020 год |
| --- | --- |
|  | Сведения |
|  | об использовании областного, федерального, местного бюджетов |
|  | и внебюджетных источников на реализацию |
|  | муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» |
|  | за 2020 год |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | всего | 687,1 | 687,1 | 687,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 687,1 | 687,1 | 687,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска | всего | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1. 2 Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1. 3 Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | всего | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | всего | 240,6 | 240,6 | 240,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 240,6 | 240,6 | 240,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства | всего | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение исследований | всего | 21,2 | 21,2 | 21,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 21,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | всего | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 Защита прав потребителей в городе Волгодонске | всего | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Защита прав и законных интересов потребителей | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2 Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | всего | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
|  |  | внебюджетные источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4 Развитие туризма в городе Волгодонске | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1 Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.2 Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Экономическое развитие и инновационная

экономика города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» |
| 1 | Показатель 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Волгодонска | % | 75,3 | 94,8 | 129,3 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением освоенного объема инвестиций крупными и средними предприятиями города |
| 2 | Показатель 2. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 20341 | 21561 | 22694* | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с ростом количества субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Показатель 3. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 15,2 | 12,8 | 21,5 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с возросшей настойчивостью граждан в отстаивании и защите своих потребительских прав при приобретении товаров (услуг) ненадлежащего качества |
| 4 | Показатель 4. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к предыдущему году | % | 110 | 103 | 98 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением РО от 05.04.2020 № 272 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» |
| 5 | Показатель 1.1. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Волгодонска | млн. рублей | 8 396,1 | 7 962,0 | 10 292,1 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением освоенного объема инвестиций крупными и средними предприятиями города |
| 6 | Показатель 1.2. Количество инновационно-инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Волгодонска, включенных в Реестр инвестиционных проектов города Волгодонска | единиц | 1 | 2 | 2 | Соответствует плановому значению |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» |
| 7 | Показатель 2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий г.Волгодонска | % | 106 | 106 | 106* | Соответствует плановому значению |
| 8 | Показатель 2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения г.Волгодонска | единиц | 36,6 | 36,8 | 37,06* | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с пропагандой и популяризацией предпринимательской деятельности, формированием положительного имиджа предпринимателя, а также благоприятных условий для ведения бизнеса |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» |
| 9 | Показатель 3.1. Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей | единиц | 40 | 41 | 42 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с возросшей настойчивостью граждан в отстаивании и защите своих потребительских прав при приобретении товаров (услуг) ненадлежащего качества |
| 10 | Показатель 3.2. Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска | человек | 20 | 21 | 23 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества проведенных семинаров в дистанционном режиме |
| Подпрограмма 4 «Развитие туризма в городе Волгодонске» |
| 11 | Показатель 4.1. Прирост туристского потока на территорию города | % | 107 | 105 | 100 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с введением ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с Постановлением РО от 05.04.2020 № 272 |

*По предварительным данным отдела экономического развития Администрации города Волгодонска