Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 № 480

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие физической культуры

и спорта в городе Волгодонске» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике                   и взаимодействию с правоохранительными  органами В.П. Потапова.

Глава Администрации

города Волгодонска 							В.П. Мельников

Постановление вносит

Комитет по физической культуре

и спорту города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 22.03.2021 № 480

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для максимального вовлечения населения города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 18.09.2019 № 2345 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 1085 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 41230 человек;

- обеспечена работа 9 отделений по видам спорта по подготовке спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки;

- к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились 21010 жителей города;

- проведены комплексные спартакиады для всех групп населения, в том числе по месту жительства;

- организована работа 24 спортивных федераций по наиболее популярным в городе видам спорта;

- для социально-незащищенных слоев населения, пенсионеров, инвалидов предоставлена возможность занятий спортом на муниципальных спортивных объектах на бесплатной основе;

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

- приобретены два автобуса для перевозки спортсменов;

- начато строительство центра единоборств;

- оборудована многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием;

- приобретен спортивный инвентарь для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах города.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового

спорта в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 1), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана» 
выполнено в полном объеме.

Проведено 63 мероприятия городского уровня, спортсмены города приняли участие в 14 соревнованиях областного и 13 российского уровня.

В микрорайонах города организована работа 76 спортивно-оздоровительных групп с общим охватом населения физкультурно-спортивной работой по месту жительства 32000 человек.

С  целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства,  организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор».

14780 человек выполнили испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в том числе 8868 человек выполнили нормативы на знаки отличия.

Обеспечена деятельность муниципальных автономных учреждений «Спортивный комплекс «Содружество» (далее - МАУ «СК «Содружество») и «Спортивный клуб «Олимп» (далее - МАУ «СК «Олимп»).

Оборудована многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием и установлен комплект технологического оборудования для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса по адресу: 
пер. Западный, 4а.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города» выполнено в полном объеме.

По месту жительства для населения проведено 200 физкультурно-массовых мероприятие с общим охватом 5970 человек.

Приобретен спортивный инвентарь для качественной организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах города.

Основное мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» выполнено в полном объеме.

Выполнена проектно-сметная документация по строительству «Центра единоборств», получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости. Заключен муниципальный контракт от 28.05.2020 №Ф.2020.0093 стоимостью 215655,9 тыс. руб. со сроком исполнения до 30.06.2021 г. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 3.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности» выполнено не в полном объеме. Не достигнуто плановое значение показателя 2.1. «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ» и не исполнено контрольное событие.

Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений (далее - МБУ) спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту г. Волгодонска: спортивная школа олимпийского резерва №2 (далее - СШОР № 2), спортивная школа олимпийского резерва №3 (далее - СШОР № 3) и спортивная школа №5 (далее - СШ № 5), в которых на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек, в том числе 90 человек с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).

2 спортсменам присвоены звания мастер спорта России,13 - кандидат в мастера спорта, 512 спортсменов выполнили массовые спортивные разряды.

С целью повышения мобильности доставки спортсменов к местам проведения тренировочных и спортивных мероприятий, приобретены автобусы марки «Ford» транзит для СШОР №3 и СШ №5.

Основное мероприятие 2.2 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва» выполнено не в полном объеме. Не достигнуто плановое значение показателя 2.1. «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ».

Для МБУ спортивной направленности (СШОР №2, СШ №5, СШОР №3) приобретен спортивный инвентарь и оборудование в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 1, не достигнуто 1. 	Обеспечение сохранности контингента занимающихся в спортивных школах составило 75% при плане 90%. Ротация контингента в группах начальной подготовки произошла в результате ограничений на проведение тренировочного процесса, запрет на работу бассейнов и проведение спортивных соревнований, введенных в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.4.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 3) предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  Спорткомитета г.Волгодонска» выполнено в полном объеме.

Обеспечено эффективное управление подведомственными автономными и бюджетными учреждениями и содержания муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы.

По подпрограмме 3 предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы и достижение плановых значений показателей отрицательно повлияли ограничительные мероприятия на проведение тренировочного процесса, запрет на работу бассейнов и проведение спортивных соревнований в целях предотвращения распространения на территории города Волгодонска новой коронавирусной инфекции.

В связи с отменой ряда спортивных соревнований, спортсмены не смогли выполнить спортивные разряды.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 190 310,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 41 390,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 137 291,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11 629,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
189 916,1 тыс. рублей, или 99,8 %, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 41 390,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 137 274,2тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11 251,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 17,3 тыс. рублей, из них:

- 0,3 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

- 2,3 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Спорткомитета г. Волгодонска;

- 14,7 тыс. рублей - экономия по результатам заключения муниципальных контрактов.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 2 показателям из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Доля населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение 48,9%, фактическое – 50,0%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы среди различных групп населения (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства.

Показатель 1.1. «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» - плановое значение 32,2%, фактическое  - 36,3%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением среднего возраста (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства.

Показатель 1.2. «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста» - плановое значение 16,2%, фактическое - 21,0%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением старшего возраста по месту жительства (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства.

Показатель 1.3. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» - плановое значение - 92,7%, фактическое - 95,2%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования.

Показатель 1.5. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - плановое значение 59,2%, фактическое - 59,7%. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией работы по привлечению инвестиций на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, в том числе в микрорайонах города.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 95,2%, фактическое - 99,9%. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено эффективным планированием и использованием бюджетных средств.

Показатель 2.1. «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ» - плановое значение 60,5%, фактическое значение - 53,1%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отменой ряда спортивных мероприятий из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1,13;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1,29;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1  - 0,88;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,05;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (8/9=0,88), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы о степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет (4/6=0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и местного бюджета, составляет (4/6=0,67).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (178664,3 тыс. рублей/ 178681,6 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,67/1,0=0,67, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

(0,88 х 0,5)+(0,67 х 0,3)+ (0,67 х 0,2) = 0,77, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий:

1.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» соблюдены в соответствии с соглашением от 11.12.2019 года о реализации совместного проекта по строительству спортивного объекта «Центр единоборств» в г. Волгодонске;

2.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности» и  2.2 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря   на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва»                               в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями получены доходы в сумме 11 856,3 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2020 года составил 2 054,4 тыс. рублей, на 31 января 2020 года –2 659,1тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 17,0 тыс. рублей, из них:

- 2,3 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением работников Спорткомитета г. Волгодонска;

- 14,3 тыс. рублей - экономия по результатам заключения муниципальных контрактов в Спорткомитете г. Волгодонска в части коммунальных расходов, содержания имущества, прочих работ и услуг, прочих материальных запасов.

- 0,4 тыс. рублей экономия по результатам заключения муниципальных контрактов в части приобретения в МБУ СШОР №3, МБУ СШ №5 автобусов, в МАУ «СК «Содружество» по оборудованию многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием по пер. Западный, 4а, в МКУ «ДС» по строительству объекта «Центра единоборств».

Муниципальные задания, доведенные в 2020 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 					И.В. Орлова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры

и спорта в городе Волгодонске» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В, директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., Директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом, участников спортивных и физкультурных мероприятий, увеличение количества населения города, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия | Численность систематически занимаются физической культурой и спортом в г.Волгодонске достигла значения 50,0%. Количество жителей, присоединившихся к движению ГТО 21 010 человек, 14 780 человек приняли участие в выполнении испытаний, 8 868 человек выполнили нормативы на знаки отличия |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города Волгодонска | В рамках календарного плана в г.Волгодонске проведено 63 мероприятия городского масштаба, спортсмены города приняли участие в 14 соревнованиях областного и 13 Всероссийского уровня |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный клуб «Олимп» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Качественное исполнение муниципального задания | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, обеспечения тренировочного процесса для сборных команд города Волгодонска по волейболу, баскетболу, сборной команды участников Спартакиады Дона и другие |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Качественное исполнение муниципального задания | В рамках муниципального задания организована работа 76 групп для населения по месту жительства. На базе шахматного клуба оказаны услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, услуги по организации занятий по шахматам для пенсионеров и инвалидов |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Стимулирование труда инструкторов по месту жительства | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор», в котором приняли участие все 25 инструкторов по месту По итогам конкурса определен победитель и 4 призера, которые награждены грамотами и денежными призами |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска –Тютюнников В.В. | 31.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Исполнение плана 100% | План исполнен на 100% |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Носко В.В. Пашигоров А.В., | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения по месту жительства | В микрорайонах города для населения проведено 200 физкультурно-массовых мероприятие, жители микрорайонов активно принимают участие в массовых городских соревнованиях |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., | 01.07.2020 | 09.01.2020 | 03.03.2020 | Повышение качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг | С целью обеспечения качественной работы инструкторов, приобретен спортивный инвентарь |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для населения по месту жительства | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения по месту жительства | В микрорайонах города для населения проведено 200 физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 5973 человек |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Проведение мероприятий по месту жительства | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска –Тютюнников В.В. | 31.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Проведение 200 мероприятий | Проведено 200 мероприятий по месту жительства |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Директор МКУ«ДС» - Усов А.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом за счет привлекательности спортивных сооружений, увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Численность занимающихся физической культурой и спортом составила 50%. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2020 году составил 59,7% |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.1 Строительство спортивного объекта «Центр единоборств» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская 11а | Директор МКУ «ДС» - Усов А.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выполнение работ по строительству объекта «Центр единоборств» согласно муниципальному контракту | Все запланированные муниципальным контрактом на 2020 год работы выполнены |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3: Заключение муниципального контракта на строительство спортивного объекта «Центр единоборств» | Директор МКУ«ДС» - Усов А.В. | 01.06.2020 | Х | 28.05.2020 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивного объекта «Центр единоборств» | Заключен муниципальный контракт от 28.05.2020 №Ф.2020.0093 стоимостью 215 655,9 тыс. рублей со сроком исполнения до 30.06.2021. |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3- Боева Н.В. | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для достижения целей подпрограммы | В учреждениях спортивной направленности на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек. Подготовка спортсменов осуществляется в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий г.Волгодонска и планами учреждений спортивной направленности. Спортсменами завоевано: на международных соревнованиях -1 золотая медаль; на всероссийских соревнованиях - 1 серебряная медаль, 13- бронзовых. 2 спортсменам присвоены звания мастер спорта России, 13- кандидат в мастера спорта, 512 человек выполнили массовые спортивные разряды |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №2-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для качественной организации тренировочного процесса | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях плавания, волейбола, художественной гимнастики. В отчетном году подготовлено 2 МС, 13 КМС, 270 спортсменов массовых разрядов |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.2. Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №3-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для качественной организации тренировочного процесса | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях плавания, водного поло, плавания для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОДА). В течение года подготовлено 112 спортсменов массовых разрядов |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.3. Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШ №5 для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для качественной организации тренировочного процесса | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях футбола, тенниса, легкой атлетики. В отчетном году подготовлено 130 спортсменов массовых разрядов |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.4. Финансовое обеспечение деятельности СШ №5 для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Качественное исполнение муниципального задания | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, тренировочного процесса сборных команд города по футболу, хоккею на траве, сборной команды участников Спартакиады Дона и другие |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.5. Приобретение автобусов для перевозки спортсменов | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 10.04.2020 | Обеспечение участия спортсменов в соревнованиях | Приобретены автобусы марки «Ford» транзит, на 19 мест, наличие которых позволит повысить мобильность доставки спортсменов к местам проведения тренировочных и спортивных мероприятий |  |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Обеспечение сохранности контингента занимающихся в спортивных школах | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В., директор МБУ СШОР №2 Криводуд А.И. | 31.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Не ниже 90 % | Сохранность контингента занимающихся составила 75% | В связи с введением ограничений на проведение тренировочного процесса, запрет на работу бассейнов, проведение спортивных соревнований, в соответствии с постановле-нием Прави-тельства Ростовской области от 05.4.2020 №272, произошла ротация контингента в группах начальной подготовки |
| 23 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 13.08.2020 | Улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного процесса | Для муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности (СШОР №2, СШОР №3, СШ №5) приобретен спортивный инвентарь и оборудование в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  |
| 24 | Мероприятие 2.2.1. Подготовка перечня необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 01.02.2020 | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Обеспечение требований федеральных стандартов | Подготовлен и согласован с Министерством спорта перечень необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.2. Заключение договоров на закупку необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 31.08.2020 | 09.01.2020 | 03.06.2020 | Обеспечение требований федеральных стандартов | Заключены договоры на закупку необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами для СШОР №2, СШОР №3, СШ №5 |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Исполнение муниципальных контрактов | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 31.12.2020 | Х | 13.08.2020 | Три муниципальных контракта | Исполнено три муниципальных контракта |  |
| 27 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г.Волгодонска | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Совершенствование подготовки специалистов с уровнем компетенции, удовлетворяющим современным требованиям к специалистам и управленческим кадрам в сфере физической культуры и спорта | Обеспечено эффективное управление подведомственными автономными и бюджетными учреждениями и содержания муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы |  |
| 29 | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функций Спорткомитета г.Волгодонска | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | В рамках возложенных на Спорткомитет г.Волгодонска полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период |  |
| 30 | Мероприятие 3.1.2. Информационное освящение деятельности Спорткомитета г.Волгодонска в теле- и радиоэфире | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение качества предоставляемых функций в сфере физической культуры и спорта | Информация о физкультурно-спортивной работе регулярно публикуется в местных и региональных СМИ (о внедрении комплекса ГТО, реклама спортивных мероприятий). Изготовлен рекламный ролик об итогах работы за 2020 год с трансляцией на телеканале ТНТ |  |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1: Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | 31.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Не ниже 95,2 % | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы составил 99,9% |  |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 										И.В. Орлова

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске | всего | 190 310,6 | 178 681,6 | 189 916,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 41 390,3 | 41 390,3 | 41 390,1 |
|  | местный бюджет | 137 291,3 | 137 291,3 | 137 274,2 |
|  |  | 11629,0 | 0,0 | 11 251,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | всего | 100 358,2 | 93 907,3 | 100 051,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 36 828,6 | 36 828,6 | 36 828,5 |
|  | местный бюджет | 57 078,7 | 57 078,7 | 57 078,6 |
|  | внебюджетные источники | 6 450,9 | 0,0 | 6 144,8 |
| Основное мероприятие 1.1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | всего | 28 866,9 | 22 416,0 | 28 560,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 920,1 | 2 920,1 | 2 920,0 |
|  | местный бюджет | 19 495,9 | 19 495,9 | 19 495,9 |
|  | внебюджетные источники | 6 450,9 | 0,0 | 6 144,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | всего | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | всего | 70 791,3 | 70 791,3 | 70 791,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 33 908,5 | 33 908,5 | 33 908,5 |
|  | местный бюджет | 36 882,8 | 36 882,8 | 36 882,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | всего | 83 313,2 | 78 135,1 | 83 241,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4 561,7 | 4 561,7 | 4 561,6 |
|  | местный бюджет | 73 573,4 | 73 573,4 | 73 573,3 |
|  | внебюджетные источники | 5 178,1 |  | 5 107,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | всего | 82 247,9 | 77 069,8 | 82 176,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 3 802,2 | 3 802,2 | 3 802,1 |
|  | местный бюджет | 73 267,6 | 73 267,6 | 73 267,5 |
|  | внебюджетные источники | 5 178,1 | 0,0 | 5 107,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | всего | 1 065,3 | 1 065,3 | 1 065,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 759,5 | 759,5 | 759,5 |
|  | местный бюджет | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 6 639,2 | 6 639,2 | 6 622,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6 639,2 | 6 639,2 | 6 622,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска | всего | 6 639,2 | 6 639,2 | 6 622,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6 639,2 | 6 639,2 | 6 622,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 						И.В. Орлова

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры и спорта в городе Волгодонске» |
| 1 | Показатель 1.Доля населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 46,0 | 48,9 | 50,0 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы среди различных групп населения (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства |
| 2 | Показатель 2.Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | человек | 2835 | 2835 | 2835 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 29,3 | 32,2 | 36,3 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением среднего возраста (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства |
| 4 | Показатель 1.2. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | 15,6 | 16,2 | 21,0 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с населением старшего возраста по месту жительства (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в организациях при спортивных сооружениях и по месту жительства |
| 5 | Показатель 1.3. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 92,6 | 92,7 | 95,2 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью (в том числе самостоятельных занятий в онлайн - режиме), в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования |
| 6 | Показатель 1.4. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО | процент | 58,9 | 59,0 | 59,0 |  |
| 7 | Показатель 1.5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 59,2 | 59,2 | 59,7 | Превышение фактического значения показателя над плановым связано с активизацией работы по привлечению инвестиций на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, в том числе в микрорайонах города |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» |
| 8 | Показатель 2.1. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ | процент | 60,0 | 60,5 | 53,1 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отменой ряда спортивных мероприятий из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции |
| Подпрограмма 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы » |
| 9 | Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 95,1 | 95,2 | 99,9 | Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено эффективным планированием и использованием бюджетных средств |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 										И.В. Орлова